## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251742 | R10 | 30 | 134.8525 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 09:44:51 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | -1.4061
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 09:44:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 11:43:31 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.48856 | -0.48856
251456 | R10 | 30 | 147.5246 | 2025-05-08 11:43:31 | 2025-05-08 12:13:31 | 2025-05-08 12:13:31 | 2025-05-08 14:41:02 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -2.6118 | -2.6118
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | -1.5261
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251455 | BIMEC 2 | 19 | 82.7656 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 08:41:45 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -0.36234 | -0.36234
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 08:41:45 | 2025-05-07 08:58:45 | 2025-05-07 08:58:45 | 2025-05-07 10:30:24 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.43778 | -0.43778
251395 | BIMEC 2 | 17 | 35.3438 | 2025-05-07 10:30:24 | 2025-05-07 10:47:24 | 2025-05-07 10:47:24 | 2025-05-07 11:22:45 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.47413 | -0.47413
251371 | BIMEC 2 | 19 | 0 | 2025-05-07 11:22:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.4873 | -13.4873
251396 | BIMEC 2 | 19 | 35.3438 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 12:00:45 | 2025-05-07 12:00:45 | 2025-05-07 12:36:05 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.59251 | -0.52507
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 12:36:05 | 2025-05-07 12:55:05 | 2025-05-07 12:55:05 | 2025-05-08 08:22:00 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4161 | -1.3486
251268 | BIMEC 2 | 30 | 0 | 2025-05-08 08:22:00 | 2025-05-08 08:52:00 | 2025-05-08 08:52:00 | 2025-05-08 08:52:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 4 | 76 | 39666 (non in estrazione) | X | 39666 | 2025-04-14 00:00:00 | 0:00 | 0:00
250923 | BIMEC 2 | 17 | 109.4688 | 2025-05-08 08:52:00 | 2025-05-08 09:09:00 | 2025-05-08 09:09:00 | 2025-05-08 10:58:28 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.5143 | -1.4573
251225 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-08 10:58:28 | 2025-05-08 11:15:28 | 2025-05-08 11:15:28 | 2025-05-08 11:15:28 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.52611 | -0.46908
251227 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-08 11:15:28 | 2025-05-08 11:30:28 | 2025-05-08 11:30:28 | 2025-05-08 11:30:28 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -2.5365 | -2.4795
251421 | BIMEC 2 | 17 | 81.9375 | 2025-05-08 11:30:28 | 2025-05-08 11:47:28 | 2025-05-08 11:47:28 | 2025-05-08 13:09:24 | 5244 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39762 (non in estrazione) | X | 39762 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251782 | BIMEC 2 | 15 | 188.6406 | 2025-05-08 13:09:24 | 2025-05-08 13:24:24 | 2025-05-08 13:24:24 | 2025-05-09 08:33:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.41331 | -0.35628
251547 | BIMEC 5 | 34 | 184.9155 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 10:38:54 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4437 | -1.4437
250759 | BIMEC 5 | 30 | 118.2817 | 2025-05-08 10:38:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 13:07:11 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.54666 | -0.54666
251229 | BIMEC 5 | 34 | 263.9296 | 2025-05-08 13:07:11 | 2025-05-08 13:41:11 | 2025-05-08 13:41:11 | 2025-05-09 10:05:07 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251416 | BIMEC 5 | 23 | 158.0563 | 2025-05-09 10:05:07 | 2025-05-09 10:28:07 | 2025-05-09 10:28:07 | 2025-05-09 13:06:10 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251453 | BIMEC 5 | 17 | 70.4225 | 2025-05-09 13:06:10 | 2025-05-09 13:23:10 | 2025-05-09 13:23:10 | 2025-05-09 14:33:36 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39742 (non in estrazione) | X | 39742 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | -1.4424
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | -1.4667
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:59:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | -16.5829
251477 | R12 | 17 | 422.5211 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-09 11:19:31 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.4719 | -2.4719
251164 | R3 | 55 | 204.0816 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 11:19:04 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -1.4987 | -1.4716
250894 | R3 | 42 | 903.3061 | 2025-05-08 11:19:04 | 2025-05-08 12:01:04 | 2025-05-08 12:01:04 | 2025-05-12 11:04:23 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 0:00