## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251626 | BIMEC 2 | 17 | 195.3125 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:17:00 | 2025-05-07 07:17:00 | 2025-05-07 10:32:18 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251546 | BIMEC 2 | 19 | 101.0312 | 2025-05-07 10:32:18 | 2025-05-07 10:51:18 | 2025-05-07 10:51:18 | 2025-05-07 12:32:20 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251505 | BIMEC 2 | 15 | 222.7344 | 2025-05-07 12:32:20 | 2025-05-07 12:47:20 | 2025-05-07 12:47:20 | 2025-05-08 08:30:04 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243569 | BIMEC 2 | 34 | 40.6406 | 2025-05-08 08:30:04 | 2025-05-08 09:04:04 | 2025-05-08 09:04:04 | 2025-05-08 09:44:43 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245623 | BIMEC 2 | 32 | 412.7969 | 2025-05-08 09:44:43 | 2025-05-08 10:16:43 | 2025-05-08 10:16:43 | 2025-05-09 09:09:30 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251462 | BIMEC 2 | 30 | 97.2812 | 2025-05-09 09:09:30 | 2025-05-09 09:39:30 | 2025-05-09 09:39:30 | 2025-05-09 11:16:47 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251557 | BIMEC 2 | 15 | 104.7656 | 2025-05-09 11:16:47 | 2025-05-09 11:31:47 | 2025-05-09 11:31:47 | 2025-05-09 13:16:33 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251251 | BIMEC 2 | 23 | 247.8125 | 2025-05-09 13:16:33 | 2025-05-09 13:39:33 | 2025-05-09 13:39:33 | 2025-05-12 09:47:22 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245275 | BIMEC 2 | 31 | 379.5938 | 2025-05-12 09:47:22 | 2025-05-12 10:18:22 | 2025-05-12 10:18:22 | 2025-05-13 08:37:58 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245089 | BIMEC 4 | 27 | 2010.9016 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:27:00 | 2025-05-09 07:27:00 | 2025-05-15 08:57:54 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
235572 | BIMEC 4 | 42 | 163.2459 | 2025-05-15 08:57:54 | 2025-05-15 09:39:54 | 2025-05-15 09:39:54 | 2025-05-15 12:23:08 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
244023 | BIMEC 4 | 27 | 16.3443 | 2025-05-15 12:23:08 | 2025-05-15 12:50:08 | 2025-05-15 12:50:08 | 2025-05-15 13:06:29 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251245 | BIMEC 4 | 25 | 12.3607 | 2025-05-15 13:06:29 | 2025-05-15 13:31:29 | 2025-05-15 13:31:29 | 2025-05-15 13:43:51 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251247 | BIMEC 4 | 25 | 441.541 | 2025-05-15 13:43:51 | 2025-05-15 14:08:51 | 2025-05-15 14:08:51 | 2025-05-16 13:30:23 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251252 | BIMEC 4 | 25 | 247.2623 | 2025-05-16 13:30:23 | 2025-05-16 13:55:23 | 2025-05-16 13:55:23 | 2025-05-19 10:02:39 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250670 | BIMEC 5 | 19 | 22.0141 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:19:00 | 2025-05-08 07:19:00 | 2025-05-08 07:41:00 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243335 | BIMEC 5 | 30 | 464.8451 | 2025-05-08 07:41:00 | 2025-05-08 08:11:00 | 2025-05-08 08:11:00 | 2025-05-09 07:55:51 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251846 | BIMEC 5 | 34 | 160.4507 | 2025-05-09 07:55:51 | 2025-05-09 08:29:51 | 2025-05-09 08:29:51 | 2025-05-09 11:10:18 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251562 | BIMEC 5 | 15 | 114.6761 | 2025-05-09 11:10:18 | 2025-05-09 11:25:18 | 2025-05-09 11:25:18 | 2025-05-09 13:19:59 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251795 | BIMEC 5 | 23 | 263.9296 | 2025-05-09 13:19:59 | 2025-05-09 13:42:59 | 2025-05-09 13:42:59 | 2025-05-12 10:06:54 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245350 | BIMEC 5 | 23 | 393.9437 | 2025-05-12 10:06:54 | 2025-05-12 10:29:54 | 2025-05-12 10:29:54 | 2025-05-13 09:03:51 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251259 | CASON | 44.5 | 90.9091 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:44:30 | 2025-05-09 07:44:30 | 2025-05-09 09:15:24 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251346 | CASON | 32.5 | 70.1636 | 2025-05-09 09:15:24 | 2025-05-09 09:47:54 | 2025-05-09 09:47:54 | 2025-05-09 10:58:04 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251283 | CASON | 34.5 | 13.7091 | 2025-05-09 10:58:04 | 2025-05-09 11:32:34 | 2025-05-09 11:32:34 | 2025-05-09 11:46:16 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251061 | CASON | 30.5 | 436.3091 | 2025-05-09 11:46:16 | 2025-05-09 12:16:46 | 2025-05-09 12:16:46 | 2025-05-12 11:33:05 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251062 | CASON | 30.5 | 411.3455 | 2025-05-12 11:33:05 | 2025-05-12 12:03:35 | 2025-05-12 12:03:35 | 2025-05-13 10:54:56 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251416 | R10 | 20 | 183.9672 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:20:00 | 2025-05-08 07:20:00 | 2025-05-08 10:23:58 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251761 | R10 | 30 | 217.6885 | 2025-05-08 10:23:58 | 2025-05-08 10:53:58 | 2025-05-08 10:53:58 | 2025-05-08 14:31:39 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251485 | R10 | 25 | 78.8197 | 2025-05-08 14:31:39 | 2025-05-08 14:56:39 | 2025-05-08 14:56:39 | 2025-05-09 08:15:28 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250819 | R10 | 25 | 139.7869 | 2025-05-09 08:15:28 | 2025-05-09 08:40:28 | 2025-05-09 08:40:28 | 2025-05-09 11:00:15 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250641 | R10 | 20 | 83.8689 | 2025-05-09 11:00:15 | 2025-05-09 11:20:15 | 2025-05-09 11:20:15 | 2025-05-09 12:44:07 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251246 | R10 | 20 | 196.7541 | 2025-05-09 12:44:07 | 2025-05-09 13:04:07 | 2025-05-09 13:04:07 | 2025-05-12 08:20:53 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251374 | R10 | 25 | 448.2459 | 2025-05-12 08:20:53 | 2025-05-12 08:45:53 | 2025-05-12 08:45:53 | 2025-05-13 08:14:07 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251651 | R12 | 21 | 659.5775 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:21:00 | 2025-05-08 12:21:00 | 2025-05-12 07:20:34 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251987 | R12 | 17 | 2965.1549 | 2025-05-12 07:20:34 | 2025-05-12 07:37:34 | 2025-05-12 07:37:34 | 2025-05-20 09:02:43 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251750 | R12 | 36 | 54.8028 | 2025-05-20 09:02:43 | 2025-05-20 09:38:43 | 2025-05-20 09:38:43 | 2025-05-20 10:33:32 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251463 | R3 | 45 | 142.1837 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:45:00 | 2025-05-08 07:45:00 | 2025-05-08 10:07:11 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251580 | R3 | 35 | 145.9796 | 2025-05-08 10:07:11 | 2025-05-08 10:42:11 | 2025-05-08 10:42:11 | 2025-05-08 13:08:09 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250894 | R3 | 42 | 903.3061 | 2025-05-08 13:08:09 | 2025-05-08 13:50:09 | 2025-05-08 13:50:09 | 2025-05-12 12:53:28 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251249 | R3 | 42 | 97.102 | 2025-05-12 12:53:28 | 2025-05-12 13:35:28 | 2025-05-12 13:35:28 | 2025-05-13 07:12:34 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251465 | R6 | 37 | 87.6901 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:37:00 | 2025-05-09 07:37:00 | 2025-05-09 09:04:41 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251466 | R6 | 40 | 78.4085 | 2025-05-09 09:04:41 | 2025-05-09 09:44:41 | 2025-05-09 09:44:41 | 2025-05-09 11:03:05 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251520 | R6 | 55 | 230.1408 | 2025-05-09 11:03:05 | 2025-05-09 11:58:05 | 2025-05-09 11:58:05 | 2025-05-12 07:48:14 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251109 | R6 | 80 | 266.5915 | 2025-05-12 07:48:14 | 2025-05-12 09:08:14 | 2025-05-12 09:08:14 | 2025-05-12 13:34:49 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251467 | R9 | 35 | 90.2319 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:35:00 | 2025-05-12 07:35:00 | 2025-05-12 09:05:13 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251464 | R9 | 35 | 103.6667 | 2025-05-12 09:05:13 | 2025-05-12 09:40:13 | 2025-05-12 09:40:13 | 2025-05-12 11:23:53 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251260 | R9 | 35 | 135.7826 | 2025-05-12 11:23:53 | 2025-05-12 11:58:53 | 2025-05-12 11:58:53 | 2025-05-12 14:14:40 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245090 | R9 | 35 | 7488.6667 | 2025-05-12 14:14:40 | 2025-05-12 14:49:40 | 2025-05-12 14:49:40 | 2025-06-03 11:38:20 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 | X | 39764