## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251094 | BIMEC 2 | 32 | 210.8906 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 10:16:00 | 2025-04-10 10:16:00 | 2025-04-10 13:46:53 | 13497 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
250855 | BIMEC 2 | 32 | 443.8906 | 2025-04-10 13:46:53 | 2025-04-10 14:18:53 | 2025-04-10 14:18:53 | 2025-04-11 13:42:46 | 28409 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250637 | BIMEC 2 | 21 | 585.5781 | 2025-04-11 13:42:46 | 2025-04-11 14:03:46 | 2025-04-11 14:03:46 | 2025-04-15 07:49:21 | 37477 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
251550 | BIMEC 2 | 21 | 557.0469 | 2025-04-15 07:49:21 | 2025-04-15 08:10:21 | 2025-04-15 08:10:21 | 2025-04-16 09:27:24 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251522 | BIMEC 2 | 17 | 610.9531 | 2025-04-16 09:27:24 | 2025-04-16 09:44:24 | 2025-04-16 09:44:24 | 2025-04-17 11:55:21 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
250307 | BIMEC 2 | 15 | 146.2344 | 2025-04-17 11:55:21 | 2025-04-17 12:10:21 | 2025-04-17 12:10:21 | 2025-04-17 14:36:35 | 9359 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251519 | BIMEC 2 | 15 | 205.8594 | 2025-04-17 14:36:35 | 2025-04-17 14:51:35 | 2025-04-17 14:51:35 | 2025-04-18 10:17:27 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251204 | BIMEC 2 | 15 | 119.7344 | 2025-04-18 10:17:27 | 2025-04-18 10:32:27 | 2025-04-18 10:32:27 | 2025-04-18 12:32:11 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
250209 | BIMEC 2 | 23 | 123.9062 | 2025-04-18 12:32:11 | 2025-04-18 12:55:11 | 2025-04-18 12:55:11 | 2025-04-18 14:59:05 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251346 | BIMEC 2 | 19 | 60.2969 | 2025-04-18 14:59:05 | 2025-04-21 07:18:05 | 2025-04-21 07:18:05 | 2025-04-21 08:18:23 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 3
250478 | BIMEC 2 | 21 | 65.375 | 2025-04-21 08:18:23 | 2025-04-21 08:39:23 | 2025-04-21 08:39:23 | 2025-04-21 09:44:45 | 4184 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
250780 | BIMEC 2 | 25 | 408.3125 | 2025-04-21 09:44:45 | 2025-04-21 10:09:45 | 2025-04-21 10:09:45 | 2025-04-22 08:58:04 | 26132 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 6
251285 | BIMEC 2 | 27 | 905.7969 | 2025-04-22 08:58:04 | 2025-04-22 09:25:04 | 2025-04-22 09:25:04 | 2025-04-24 08:30:52 | 57971 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250856 | BIMEC 2 | 17 | 236.75 | 2025-04-24 08:30:52 | 2025-04-24 08:47:52 | 2025-04-24 08:47:52 | 2025-04-24 12:44:37 | 15152 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251015 | BIMEC 2 | 15 | 198.625 | 2025-04-24 12:44:37 | 2025-04-24 12:59:37 | 2025-04-24 12:59:37 | 2025-04-25 08:18:15 | 12712 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251327 | BIMEC 2 | 17 | 261.625 | 2025-04-25 08:18:15 | 2025-04-25 08:35:15 | 2025-04-25 08:35:15 | 2025-04-25 12:56:52 | 16744 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 6
250635 | BIMEC 2 | 19 | 146.3906 | 2025-04-25 12:56:52 | 2025-04-25 13:15:52 | 2025-04-25 13:15:52 | 2025-04-28 07:42:15 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
250866 | BIMEC 2 | 15 | 79.9375 | 2025-04-28 07:42:15 | 2025-04-28 07:57:15 | 2025-04-28 07:57:15 | 2025-04-28 09:17:12 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 3
250479 | BIMEC 2 | 17 | 257.2969 | 2025-04-28 09:17:12 | 2025-04-28 09:34:12 | 2025-04-28 09:34:12 | 2025-04-28 13:51:30 | 16467 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 5 | 70
251150 | BIMEC 2 | 27 | 709.375 | 2025-04-28 13:51:30 | 2025-04-28 14:18:30 | 2025-04-28 14:18:30 | 2025-04-30 10:07:52 | 45400 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 11 | 70
251088 | BIMEC 2 | 31 | 96.6406 | 2025-04-30 10:07:52 | 2025-04-30 10:38:52 | 2025-04-30 10:38:52 | 2025-04-30 12:15:30 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 3
250966 | BIMEC 2 | 15 | 135.6406 | 2025-04-30 12:15:30 | 2025-04-30 12:30:30 | 2025-04-30 12:30:30 | 2025-04-30 14:46:09 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251134 | BIMEC 2 | 21 | 68.7031 | 2025-04-30 14:46:09 | 2025-05-01 07:07:09 | 2025-05-01 07:07:09 | 2025-05-01 08:15:51 | 4397 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
243335 | BIMEC 2 | 34 | 515.6875 | 2025-05-01 08:15:51 | 2025-05-01 08:49:51 | 2025-05-01 08:49:51 | 2025-05-02 09:25:32 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
245623 | BIMEC 2 | 19 | 412.7969 | 2025-05-02 09:25:32 | 2025-05-02 09:44:32 | 2025-05-02 09:44:32 | 2025-05-05 08:37:20 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
245413 | BIMEC 5 | 34 | 70.4225 | 2025-04-10 14:19:00 | 2025-04-10 14:53:00 | 2025-04-10 14:53:00 | 2025-04-11 08:03:25 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
250344 | BIMEC 5 | 19 | 613.9859 | 2025-04-11 08:03:25 | 2025-04-11 08:22:25 | 2025-04-11 08:22:25 | 2025-04-14 10:36:24 | 43593 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 5
251100 | BIMEC 5 | 17 | 65.6479 | 2025-04-14 10:36:24 | 2025-04-14 10:53:24 | 2025-04-14 10:53:24 | 2025-04-14 11:59:03 | 4661 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 9
251033 | BIMEC 5 | 19 | 86.5634 | 2025-04-14 11:59:03 | 2025-04-14 12:18:03 | 2025-04-14 12:18:03 | 2025-04-14 13:44:37 | 6146 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 5
251097 | BIMEC 5 | 17 | 244.5211 | 2025-04-14 13:44:37 | 2025-04-14 14:01:37 | 2025-04-14 14:01:37 | 2025-04-15 10:06:08 | 17361 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 9
251402 | BIMEC 5 | 19 | 139.5775 | 2025-04-15 10:06:08 | 2025-04-15 10:25:08 | 2025-04-15 10:25:08 | 2025-04-15 12:44:43 | 9910 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
235572 | BIMEC 5 | 15 | 140.2535 | 2025-04-15 12:44:43 | 2025-04-15 12:59:43 | 2025-04-15 12:59:43 | 2025-04-16 07:19:58 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
251235 | BIMEC 5 | 15 | 80.831 | 2025-04-16 07:19:58 | 2025-04-16 07:34:58 | 2025-04-16 07:34:58 | 2025-04-16 08:55:48 | 5739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
244023 | BIMEC 5 | 17 | 14.0423 | 2025-04-16 08:55:48 | 2025-04-16 09:12:48 | 2025-04-16 09:12:48 | 2025-04-16 09:26:50 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
250208 | BIMEC 5 | 15 | 111.6901 | 2025-04-16 09:26:50 | 2025-04-16 09:41:50 | 2025-04-16 09:41:50 | 2025-04-16 11:33:32 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251250 | BIMEC 5 | 15 | 111.6901 | 2025-04-16 11:33:32 | 2025-04-16 11:48:32 | 2025-04-16 11:48:32 | 2025-04-16 13:40:13 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251166 | CASON | 34.5 | 297.0909 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-11 08:12:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251427 | CASON | 30.5 | 445.6364 | 2025-04-11 08:12:35 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-14 08:08:43 | 24510 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251281 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-14 08:08:43 | 2025-04-14 08:39:13 | 2025-04-14 08:39:13 | 2025-04-14 13:36:19 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251280 | CASON | 30.5 | 346.6 | 2025-04-14 13:36:19 | 2025-04-14 14:06:49 | 2025-04-14 14:06:49 | 2025-04-15 11:53:25 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251442 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-15 11:53:25 | 2025-04-15 12:23:55 | 2025-04-15 12:23:55 | 2025-04-16 09:21:00 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251025 | R10 | 125 | 68.3115 | 2025-04-10 14:33:00 | 2025-04-11 08:38:00 | 2025-04-11 08:38:00 | 2025-04-11 09:46:18 | 4167 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
250497 | R12 | 46 | 267.4648 | 2025-04-10 10:00:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-11 07:13:27 | 18990 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 4 | 76
251129 | R12 | 17 | 101.3099 | 2025-04-11 07:13:27 | 2025-04-11 07:30:27 | 2025-04-11 07:30:27 | 2025-04-11 09:11:46 | 7193 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 6
243569 | R12 | 19 | 36.6338 | 2025-04-11 09:11:46 | 2025-04-11 09:30:46 | 2025-04-11 09:30:46 | 2025-04-11 10:07:24 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 3
245089 | R12 | 17 | 1727.6761 | 2025-04-11 10:07:24 | 2025-04-11 10:24:24 | 2025-04-11 10:24:24 | 2025-04-17 07:12:05 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
251109 | R6 | 112 | 266.5915 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 11:43:35 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 3
251614 | T2 | 0 | 10.4127 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 08:08:24 | 656 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 6