## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
250855 | BIMEC 2 | 30 | 443.8906 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 10:14:00 | 2025-04-10 10:14:00 | 2025-04-11 09:37:53 | 28409 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251550 | BIMEC 2 | 15 | 557.0469 | 2025-04-11 09:37:53 | 2025-04-11 09:52:53 | 2025-04-11 09:52:53 | 2025-04-14 11:09:56 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251522 | BIMEC 2 | 17 | 610.9531 | 2025-04-14 11:09:56 | 2025-04-14 11:26:56 | 2025-04-14 11:26:56 | 2025-04-15 13:37:53 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
250307 | BIMEC 2 | 15 | 146.2344 | 2025-04-15 13:37:53 | 2025-04-15 13:52:53 | 2025-04-15 13:52:53 | 2025-04-16 08:19:07 | 9359 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251519 | BIMEC 2 | 15 | 205.8594 | 2025-04-16 08:19:07 | 2025-04-16 08:34:07 | 2025-04-16 08:34:07 | 2025-04-16 11:59:59 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251204 | BIMEC 2 | 15 | 119.7344 | 2025-04-16 11:59:59 | 2025-04-16 12:14:59 | 2025-04-16 12:14:59 | 2025-04-16 14:14:43 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
250478 | BIMEC 2 | 21 | 65.375 | 2025-04-16 14:14:43 | 2025-04-16 14:35:43 | 2025-04-16 14:35:43 | 2025-04-17 07:41:05 | 4184 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251134 | BIMEC 2 | 17 | 68.7031 | 2025-04-17 07:41:05 | 2025-04-17 07:58:05 | 2025-04-17 07:58:05 | 2025-04-17 09:06:47 | 4397 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
250637 | BIMEC 2 | 15 | 585.5781 | 2025-04-17 09:06:47 | 2025-04-17 09:21:47 | 2025-04-17 09:21:47 | 2025-04-18 11:07:22 | 37477 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
250209 | BIMEC 2 | 15 | 123.9062 | 2025-04-18 11:07:22 | 2025-04-18 11:22:22 | 2025-04-18 11:22:22 | 2025-04-18 13:26:16 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
250479 | BIMEC 2 | 17 | 257.2969 | 2025-04-18 13:26:16 | 2025-04-18 13:43:16 | 2025-04-18 13:43:16 | 2025-04-21 10:00:34 | 16467 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 5 | 70
251285 | BIMEC 2 | 17 | 905.7969 | 2025-04-21 10:00:34 | 2025-04-21 10:17:34 | 2025-04-21 10:17:34 | 2025-04-23 09:23:22 | 57971 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250856 | BIMEC 2 | 17 | 236.75 | 2025-04-23 09:23:22 | 2025-04-23 09:40:22 | 2025-04-23 09:40:22 | 2025-04-23 13:37:07 | 15152 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251015 | BIMEC 2 | 15 | 198.625 | 2025-04-23 13:37:07 | 2025-04-23 13:52:07 | 2025-04-23 13:52:07 | 2025-04-24 09:10:45 | 12712 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251327 | BIMEC 2 | 17 | 261.625 | 2025-04-24 09:10:45 | 2025-04-24 09:27:45 | 2025-04-24 09:27:45 | 2025-04-24 13:49:22 | 16744 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 6
250635 | BIMEC 2 | 19 | 146.3906 | 2025-04-24 13:49:22 | 2025-04-24 14:08:22 | 2025-04-24 14:08:22 | 2025-04-25 08:34:45 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
250866 | BIMEC 2 | 15 | 79.9375 | 2025-04-25 08:34:45 | 2025-04-25 08:49:45 | 2025-04-25 08:49:45 | 2025-04-25 10:09:42 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 3
251346 | BIMEC 2 | 19 | 60.2969 | 2025-04-25 10:09:42 | 2025-04-25 10:28:42 | 2025-04-25 10:28:42 | 2025-04-25 11:29:00 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 3
250780 | BIMEC 2 | 19 | 408.3125 | 2025-04-25 11:29:00 | 2025-04-25 11:48:00 | 2025-04-25 11:48:00 | 2025-04-28 10:36:18 | 26132 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 6
251150 | BIMEC 2 | 17 | 709.375 | 2025-04-28 10:36:18 | 2025-04-28 10:53:18 | 2025-04-28 10:53:18 | 2025-04-29 14:42:41 | 45400 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 11 | 70
251088 | BIMEC 2 | 31 | 96.6406 | 2025-04-29 14:42:41 | 2025-04-30 07:13:41 | 2025-04-30 07:13:41 | 2025-04-30 08:50:19 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 3
250966 | BIMEC 2 | 15 | 135.6406 | 2025-04-30 08:50:19 | 2025-04-30 09:05:19 | 2025-04-30 09:05:19 | 2025-04-30 11:20:58 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251094 | BIMEC 2 | 32 | 210.8906 | 2025-04-30 11:20:58 | 2025-04-30 11:52:58 | 2025-04-30 11:52:58 | 2025-05-01 07:23:51 | 13497 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
243335 | BIMEC 2 | 15 | 515.6875 | 2025-05-01 07:23:51 | 2025-05-01 07:38:51 | 2025-05-01 07:38:51 | 2025-05-02 08:14:32 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
245623 | BIMEC 2 | 19 | 412.7969 | 2025-05-02 08:14:32 | 2025-05-02 08:33:32 | 2025-05-02 08:33:32 | 2025-05-05 07:26:20 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
250344 | BIMEC 5 | 30 | 613.9859 | 2025-04-10 14:19:00 | 2025-04-10 14:49:00 | 2025-04-10 14:49:00 | 2025-04-14 09:02:59 | 43593 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 5
251100 | BIMEC 5 | 17 | 65.6479 | 2025-04-14 09:02:59 | 2025-04-14 09:19:59 | 2025-04-14 09:19:59 | 2025-04-14 10:25:38 | 4661 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 9
245413 | BIMEC 5 | 17 | 70.4225 | 2025-04-14 10:25:38 | 2025-04-14 10:42:38 | 2025-04-14 10:42:38 | 2025-04-14 11:53:03 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
251033 | BIMEC 5 | 17 | 86.5634 | 2025-04-14 11:53:03 | 2025-04-14 12:10:03 | 2025-04-14 12:10:03 | 2025-04-14 13:36:37 | 6146 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 5
251097 | BIMEC 5 | 17 | 244.5211 | 2025-04-14 13:36:37 | 2025-04-14 13:53:37 | 2025-04-14 13:53:37 | 2025-04-15 09:58:08 | 17361 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 9
251402 | BIMEC 5 | 19 | 139.5775 | 2025-04-15 09:58:08 | 2025-04-15 10:17:08 | 2025-04-15 10:17:08 | 2025-04-15 12:36:43 | 9910 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
235572 | BIMEC 5 | 15 | 140.2535 | 2025-04-15 12:36:43 | 2025-04-15 12:51:43 | 2025-04-15 12:51:43 | 2025-04-16 07:11:58 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
251235 | BIMEC 5 | 15 | 80.831 | 2025-04-16 07:11:58 | 2025-04-16 07:26:58 | 2025-04-16 07:26:58 | 2025-04-16 08:47:48 | 5739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
244023 | BIMEC 5 | 17 | 14.0423 | 2025-04-16 08:47:48 | 2025-04-16 09:04:48 | 2025-04-16 09:04:48 | 2025-04-16 09:18:50 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
250208 | BIMEC 5 | 15 | 111.6901 | 2025-04-16 09:18:50 | 2025-04-16 09:33:50 | 2025-04-16 09:33:50 | 2025-04-16 11:25:32 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251250 | BIMEC 5 | 15 | 111.6901 | 2025-04-16 11:25:32 | 2025-04-16 11:40:32 | 2025-04-16 11:40:32 | 2025-04-16 13:32:13 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251166 | CASON | 34.5 | 297.0909 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-11 08:12:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251427 | CASON | 30.5 | 445.6364 | 2025-04-11 08:12:35 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-14 08:08:43 | 24510 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251281 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-14 08:08:43 | 2025-04-14 08:39:13 | 2025-04-14 08:39:13 | 2025-04-14 13:36:19 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251280 | CASON | 30.5 | 346.6 | 2025-04-14 13:36:19 | 2025-04-14 14:06:49 | 2025-04-14 14:06:49 | 2025-04-15 11:53:25 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251442 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-15 11:53:25 | 2025-04-15 12:23:55 | 2025-04-15 12:23:55 | 2025-04-16 09:21:00 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251025 | R10 | 125 | 68.3115 | 2025-04-10 14:33:00 | 2025-04-11 08:38:00 | 2025-04-11 08:38:00 | 2025-04-11 09:46:18 | 4167 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
251129 | R12 | 44 | 101.3099 | 2025-04-10 10:00:00 | 2025-04-10 10:44:00 | 2025-04-10 10:44:00 | 2025-04-10 12:25:18 | 7193 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 6
250497 | R12 | 17 | 267.4648 | 2025-04-10 12:25:18 | 2025-04-10 12:42:18 | 2025-04-10 12:42:18 | 2025-04-11 09:09:46 | 18990 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 4 | 76
245089 | R12 | 15 | 1727.6761 | 2025-04-11 09:09:46 | 2025-04-11 09:24:46 | 2025-04-11 09:24:46 | 2025-04-16 14:12:27 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-04-16 14:12:27 | 2025-04-16 14:29:27 | 2025-04-16 14:29:27 | 2025-04-17 07:06:05 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 3
251109 | R6 | 112 | 266.5915 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 11:43:35 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 3
251614 | T2 | 0 | 10.4127 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 08:08:24 | 656 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 6