## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
245623 | BIMEC 2 | 30 | 412.7969 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:30:00 | 2025-05-07 07:30:00 | 2025-05-07 14:22:47 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
251340 | BIMEC 2 | 30 | 512.5 | 2025-05-07 14:22:47 | 2025-05-07 14:52:47 | 2025-05-07 14:52:47 | 2025-05-09 07:25:17 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76
251229 | BIMEC 5 | 38 | 263.9296 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:38:00 | 2025-05-08 07:38:00 | 2025-05-08 12:01:55 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
251519 | R10 | 25 | 215.9836 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:25:00 | 2025-05-08 07:25:00 | 2025-05-08 11:00:59 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251416 | R3 | 35 | 229.0204 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:35:00 | 2025-05-08 07:35:00 | 2025-05-08 11:24:01 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755
251795 | R10 | 40 | 307.1967 | 2025-05-08 11:00:59 | 2025-05-08 11:40:59 | 2025-05-08 11:40:59 | 2025-05-09 08:48:10 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
251840 | R3 | 50 | 116.6122 | 2025-05-08 11:24:01 | 2025-05-08 12:14:01 | 2025-05-08 12:14:01 | 2025-05-08 14:10:37 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39755
251750 | R12 | 32 | 54.8028 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:32:00 | 2025-05-08 12:32:00 | 2025-05-08 13:26:48 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152
245090 | BIMEC 5 | 32 | 7277.7183 | 2025-05-08 12:01:55 | 2025-05-08 12:33:55 | 2025-05-08 12:33:55 | 2025-05-29 13:51:38 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76
245089 | R12 | 32 | 1727.6761 | 2025-05-08 13:26:48 | 2025-05-08 13:58:48 | 2025-05-08 13:58:48 | 2025-05-14 10:46:28 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
251651 | R3 | 37 | 955.7143 | 2025-05-08 14:10:37 | 2025-05-08 14:47:37 | 2025-05-08 14:47:37 | 2025-05-12 14:43:20 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755