## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo | tassativita | veicolo tassativo | due date (non indicativa) | ritardo | priorita
252569 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 17 | 9.5833 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:17:00 | 08-09-2025 07:17:00 | 08-09-2025 07:26:35 | 1150 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-09-2025 00:00:00 | -7.3101 | 1
243569 | BIMEC 3 | 26-09-2024 14:00:00 | 19 | 21.675 | 08-09-2025 07:26:35 | 08-09-2025 07:45:35 | 08-09-2025 07:45:35 | 08-09-2025 08:07:15 | 2601 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 16-09-2024 00:00:00 | -357.3384 | 2
252906 | BIMEC 3 | 05-09-2025 14:00:00 | 17 | 34.725 | 08-09-2025 08:07:15 | 08-09-2025 08:24:15 | 08-09-2025 08:24:15 | 08-09-2025 08:58:59 | 4167 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -14.3743 | 2
252843 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 25 | 19.2 | 08-09-2025 08:58:59 | 08-09-2025 09:23:59 | 08-09-2025 09:23:59 | 08-09-2025 09:43:11 | 2304 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 9 | 76 |  | 0 | 0 | 30-07-2025 00:00:00 | -40.405 | 2
253313 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 25 | 100.0083 | 08-09-2025 09:43:11 | 08-09-2025 10:08:11 | 08-09-2025 10:08:11 | 08-09-2025 11:48:11 | 12001 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -3.4918 | 1
253706 | BIMEC 3 | 03-09-2025 14:00:00 | 23 | 311 | 08-09-2025 11:48:11 | 08-09-2025 12:11:11 | 08-09-2025 12:11:11 | 09-09-2025 09:22:11 | 37320 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 30-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253095 | BIMEC 3 | 08-09-2025 14:00:00 | 42 | 76.3167 | 09-09-2025 09:22:11 | 09-09-2025 10:04:11 | 09-09-2025 10:04:11 | 09-09-2025 11:20:30 | 9158 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253284 | BIMEC 4 | 28-08-2025 14:00:00 | 27 | 56.9917 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:27:00 | 08-09-2025 07:27:00 | 08-09-2025 08:23:59 | 6839 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 28-08-2025 00:00:00 | -11.35 | 1
253140 | BIMEC 4 | 04-09-2025 14:00:00 | 27 | 55.8333 | 08-09-2025 08:23:59 | 08-09-2025 08:50:59 | 08-09-2025 08:50:59 | 08-09-2025 09:46:49 | 6700 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 26-08-2025 00:00:00 | -13.4075 | 1
252827 | BIMEC 4 | 04-09-2025 14:00:00 | 27 | 410 | 08-09-2025 09:46:49 | 08-09-2025 10:13:49 | 08-09-2025 10:13:49 | 09-09-2025 09:03:49 | 49200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 04-09-2025 00:00:00 | -5.3777 | 4
253361 | BIMEC 4 | 03-09-2025 14:00:00 | 42 | 76.7083 | 09-09-2025 09:03:49 | 09-09-2025 09:45:49 | 09-09-2025 09:45:49 | 09-09-2025 11:02:32 | 9205 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
250891 | BIMEC 4 | 03-09-2025 14:00:00 | 31 | 77.4917 | 09-09-2025 11:02:32 | 09-09-2025 11:33:32 | 09-09-2025 11:33:32 | 09-09-2025 12:51:01 | 9299 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 13-08-2025 00:00:00 | -27.5354 | 4
253100 | BIMEC 4 | 05-09-2025 14:00:00 | 27 | 47.35 | 09-09-2025 12:51:01 | 09-09-2025 13:18:01 | 09-09-2025 13:18:01 | 09-09-2025 14:05:22 | 5682 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | -1.5871 | 4
244023 | BIMEC 4 | 17-09-2024 14:00:00 | 29 | 8.3083 | 09-09-2025 14:05:22 | 09-09-2025 14:34:22 | 09-09-2025 14:34:22 | 09-09-2025 14:42:41 | 997 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 30-09-2024 00:00:00 | -344.613 | 1
253591 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 34 | 17.4167 | 05-09-2025 07:00:00 | 05-09-2025 07:34:00 | 05-09-2025 07:34:00 | 05-09-2025 07:51:25 | 2090 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40295 | X | 40295 | 24-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253194 | BIMEC 5 | 27-08-2025 14:00:00 | 19 | 199.0833 | 05-09-2025 07:51:25 | 05-09-2025 08:10:25 | 05-09-2025 08:10:25 | 05-09-2025 11:29:30 | 23890 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 20-08-2025 00:00:00 | -16.4788 | 1
253409 | BIMEC 5 | 27-08-2025 14:00:00 | 15 | 27.1833 | 05-09-2025 11:29:30 | 05-09-2025 11:44:30 | 05-09-2025 11:44:30 | 05-09-2025 12:11:41 | 3262 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40299 | 0 | 0 | 29-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252664 | BIMEC 5 | 03-09-2025 14:00:00 | 32 | 365.975 | 05-09-2025 12:11:41 | 05-09-2025 12:43:41 | 05-09-2025 12:43:41 | 08-09-2025 10:49:39 | 43917 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 40279 (esterno) | X | 40279 | 02-09-2025 00:00:00 | -6.4512 | 7
252939 | BIMEC 5 | 05-09-2025 14:00:00 | 17 | 89.8 | 08-09-2025 10:49:39 | 08-09-2025 11:06:39 | 08-09-2025 11:06:39 | 08-09-2025 12:36:27 | 10776 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 22-08-2025 00:00:00 | -17.5253 | 7
252833 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 19 | 74.7833 | 08-09-2025 12:36:27 | 08-09-2025 12:55:27 | 08-09-2025 12:55:27 | 08-09-2025 14:10:14 | 8974 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 26-08-2025 00:00:00 | -13.5904 | 4
253246 | BIMEC 5 | 08-09-2025 14:00:00 | 17 | 194.25 | 08-09-2025 14:10:14 | 08-09-2025 14:27:14 | 08-09-2025 14:27:14 | 09-09-2025 09:41:29 | 23310 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252216 | BIMEC 5 | 03-09-2025 14:00:00 | 27 | 141.8083 | 09-09-2025 09:41:29 | 09-09-2025 10:08:29 | 09-09-2025 10:08:29 | 09-09-2025 12:30:18 | 17017 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -15.521 | 8
253710 | BIMEC 5 | 03-09-2025 14:00:00 | 29 | 1.6167 | 09-09-2025 12:30:18 | 09-09-2025 12:59:18 | 09-09-2025 12:59:18 | 09-09-2025 13:00:55 | 194 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252815 | BIMEC 5 | 05-09-2025 14:00:00 | 40 | 242.9417 | 09-09-2025 13:00:55 | 09-09-2025 13:40:55 | 09-09-2025 13:40:55 | 10-09-2025 09:43:51 | 29153 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -5.4055 | 4
253260 | BIMEC 5 | 08-09-2025 14:00:00 | 38 | 109.4083 | 10-09-2025 09:43:51 | 10-09-2025 10:21:51 | 10-09-2025 10:21:51 | 10-09-2025 12:11:16 | 13129 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -16.5078 | 7
253527 | BIMEC 5 | 03-09-2025 14:00:00 | 17 | 67.4833 | 10-09-2025 12:11:16 | 10-09-2025 12:28:16 | 10-09-2025 12:28:16 | 10-09-2025 13:35:45 | 8098 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253524 | BIMEC 5 | 08-09-2025 14:00:00 | 15 | 58.7583 | 10-09-2025 13:35:45 | 10-09-2025 13:50:45 | 10-09-2025 13:50:45 | 10-09-2025 14:49:30 | 7051 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253375 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 17 | 51.8833 | 10-09-2025 14:49:30 | 11-09-2025 07:06:30 | 11-09-2025 07:06:30 | 11-09-2025 07:58:23 | 6226 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253372 | BIMEC 5 | 05-09-2025 14:00:00 | 15 | 103.775 | 11-09-2025 07:58:23 | 11-09-2025 08:13:23 | 11-09-2025 08:13:23 | 11-09-2025 09:57:10 | 12453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253332 | BIMEC 5 | 09-09-2025 14:00:00 | 17 | 184.825 | 11-09-2025 09:57:10 | 11-09-2025 10:14:10 | 11-09-2025 10:14:10 | 11-09-2025 13:18:59 | 22179 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -1.5549 | 7
253370 | BIMEC 5 | 09-09-2025 14:00:00 | 17 | 207.5417 | 11-09-2025 13:18:59 | 11-09-2025 13:35:59 | 11-09-2025 13:35:59 | 12-09-2025 09:03:32 | 24905 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253368 | BIMEC 5 | 09-09-2025 14:00:00 | 15 | 103.775 | 12-09-2025 09:03:32 | 12-09-2025 09:18:32 | 12-09-2025 09:18:32 | 12-09-2025 11:02:18 | 12453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253374 | CASON | 04-09-2025 14:00:00 | 36.5 | 59.6083 | 09-09-2025 07:00:00 | 09-09-2025 07:36:30 | 09-09-2025 07:36:30 | 09-09-2025 08:36:06 | 7153 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252682 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 55 | 83.4083 | 04-09-2025 12:00:00 | 04-09-2025 12:55:00 | 04-09-2025 12:55:00 | 04-09-2025 14:18:24 | 10009 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40295 | X | 40295 | 01-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252679 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 60 | 04-09-2025 14:18:24 | 04-09-2025 14:48:24 | 04-09-2025 14:48:24 | 05-09-2025 07:48:24 | 7200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 | 40295 | X | 40295 | 01-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252685 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 74.5667 | 05-09-2025 07:48:24 | 05-09-2025 08:18:24 | 05-09-2025 08:18:24 | 05-09-2025 09:32:58 | 8948 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40295 | X | 40295 | 01-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252582 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 46.0833 | 05-09-2025 09:32:58 | 05-09-2025 10:02:58 | 05-09-2025 10:02:58 | 05-09-2025 10:49:03 | 5530 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40290 | X | 40290 | 18-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253314 | H7 | 02-09-2025 14:00:00 | 30 | 43.4083 | 05-09-2025 10:49:03 | 05-09-2025 11:19:03 | 05-09-2025 11:19:03 | 05-09-2025 12:02:28 | 5209 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40295 | X | 40295 | 08-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253317 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 102.775 | 05-09-2025 12:02:28 | 05-09-2025 12:32:28 | 05-09-2025 12:32:28 | 05-09-2025 14:15:14 | 12333 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253425 | H7 | 05-09-2025 14:00:00 | 35 | 146.35 | 05-09-2025 14:15:14 | 05-09-2025 14:50:14 | 05-09-2025 14:50:14 | 08-09-2025 09:16:35 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 29-08-2025 00:00:00 | -10.3865 | 2
253036 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 78.7333 | 08-09-2025 09:16:35 | 08-09-2025 09:51:35 | 08-09-2025 09:51:35 | 08-09-2025 11:10:19 | 9448 | bobina | H7 ;R5 | 3 | 76 | 40299 | 0 | 0 | 22-08-2025 00:00:00 | -0.4655 | 7
252002 | H7 | 01-09-2025 14:00:00 | 40 | 55.675 | 08-09-2025 11:10:19 | 08-09-2025 11:50:19 | 08-09-2025 11:50:19 | 08-09-2025 12:46:00 | 6681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 40307 (esterno) | X | 40307 | 25-08-2025 00:00:00 | -14.5319 | 4
252883 | H7 | 05-09-2025 14:00:00 | 65 | 247.3083 | 08-09-2025 12:46:00 | 08-09-2025 13:51:00 | 08-09-2025 13:51:00 | 09-09-2025 09:58:18 | 29677 | bobina | CASON ;H7 | 12 | 70 |  | 0 | 0 | 29-08-2025 00:00:00 | -11.4155 | 1
253208 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 104.2583 | 09-09-2025 09:58:18 | 09-09-2025 10:28:18 | 09-09-2025 10:28:18 | 09-09-2025 12:12:34 | 12511 | bobina | CASON ;H7 | 13 | 70 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -4.5087 | 8
253210 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 25 | 94.1583 | 09-09-2025 12:12:34 | 09-09-2025 12:37:34 | 09-09-2025 12:37:34 | 09-09-2025 14:11:43 | 11299 | bobina | CASON ;H7 | 13 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 8
252601 | H7 | 05-09-2025 14:00:00 | 30 | 51.2083 | 09-09-2025 14:11:43 | 09-09-2025 14:41:43 | 09-09-2025 14:41:43 | 10-09-2025 07:32:56 | 6145 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 31-12-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253223 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 16.4 | 10-09-2025 07:32:56 | 10-09-2025 08:02:56 | 10-09-2025 08:02:56 | 10-09-2025 08:19:20 | 1968 | bobina | CASON ;H7 | 13 | 70 |  | 0 | 0 | 01-09-2025 00:00:00 | -9.3468 | 7
235572 | H7 | 03-09-2025 14:00:00 | 65 | 82.9833 | 10-09-2025 08:19:20 | 10-09-2025 09:24:20 | 10-09-2025 09:24:20 | 10-09-2025 10:47:19 | 9958 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 06-11-2023 00:00:00 | -674.4495 | 4
253245 | H7 | 09-09-2025 14:00:00 | 30 | 150.8333 | 10-09-2025 10:47:19 | 10-09-2025 11:17:19 | 10-09-2025 11:17:19 | 10-09-2025 13:48:09 | 18100 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -0.5751 | 2
253401 | H7 | 09-09-2025 14:00:00 | 30 | 22.8167 | 10-09-2025 13:48:09 | 10-09-2025 14:18:09 | 10-09-2025 14:18:09 | 10-09-2025 14:40:58 | 2738 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253249 | R12 | 28-08-2025 14:00:00 | 19 | 57.7583 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:19:00 | 08-09-2025 07:19:00 | 08-09-2025 08:16:45 | 6931 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253318 | R12 | 04-09-2025 14:00:00 | 15 | 51.55 | 08-09-2025 08:16:45 | 08-09-2025 08:31:45 | 08-09-2025 08:31:45 | 08-09-2025 09:23:18 | 6186 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | -0.39119 | 1
253686 | R5 | 01-09-2025 14:00:00 | 40 | 44.2333 | 09-09-2025 07:00:00 | 09-09-2025 07:40:00 | 09-09-2025 07:40:00 | 09-09-2025 08:24:14 | 5308 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253687 | R5 | 01-09-2025 14:00:00 | 25 | 44.2333 | 09-09-2025 08:24:14 | 09-09-2025 08:49:14 | 09-09-2025 08:49:14 | 09-09-2025 09:33:28 | 5308 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253659 | R5 | 08-09-2025 14:00:00 | 25 | 323.75 | 09-09-2025 09:33:28 | 09-09-2025 09:58:28 | 09-09-2025 09:58:28 | 10-09-2025 07:22:13 | 38850 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253247 | R5 | 09-09-2025 14:00:00 | 30 | 109.575 | 10-09-2025 07:22:13 | 10-09-2025 07:52:13 | 10-09-2025 07:52:13 | 10-09-2025 09:41:47 | 13149 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -0.40402 | 2
253721 | R5 | 03-09-2025 14:00:00 | 30 | 39.3917 | 10-09-2025 09:41:47 | 10-09-2025 10:11:47 | 10-09-2025 10:11:47 | 10-09-2025 10:51:11 | 4727 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 08-10-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253602 | R5 | 09-09-2025 14:00:00 | 40 | 117.0833 | 10-09-2025 10:51:11 | 10-09-2025 11:31:11 | 10-09-2025 11:31:11 | 10-09-2025 13:28:16 | 14050 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -0.5613 | 7
253016 | R9 | 02-09-2025 14:00:00 | 30 | 73.3833 | 05-09-2025 07:00:00 | 05-09-2025 07:30:00 | 05-09-2025 07:30:00 | 05-09-2025 08:43:23 | 8806 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 40295 | X | 40295 | 14-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252702 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 58.3833 | 05-09-2025 08:43:23 | 05-09-2025 09:13:23 | 05-09-2025 09:13:23 | 05-09-2025 10:11:46 | 7006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 40295 | X | 40295 | 04-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253362 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 25 | 58.3833 | 05-09-2025 10:11:46 | 05-09-2025 10:36:46 | 05-09-2025 10:36:46 | 05-09-2025 11:35:09 | 7006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 40295 | X | 40295 | 15-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252995 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 40 | 68.3167 | 05-09-2025 11:35:09 | 05-09-2025 12:15:09 | 05-09-2025 12:15:09 | 05-09-2025 13:23:28 | 8198 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-09-2025 00:00:00 | -4.558 | 7
253259 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 69.2333 | 05-09-2025 13:23:28 | 05-09-2025 13:58:28 | 05-09-2025 13:58:28 | 08-09-2025 07:07:42 | 8308 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 40295 | X | 40295 | 25-08-2025 00:00:00 | -0.29701 | 7
253268 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 78.5583 | 08-09-2025 07:07:42 | 08-09-2025 07:42:42 | 08-09-2025 07:42:42 | 08-09-2025 09:01:15 | 9427 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 23-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253072 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 29.1333 | 08-09-2025 09:01:15 | 08-09-2025 09:36:15 | 08-09-2025 09:36:15 | 08-09-2025 10:05:23 | 3496 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 18-08-2025 00:00:00 | -21.4204 | 2
253278 | R9 | 05-09-2025 14:00:00 | 25 | 28.425 | 08-09-2025 10:05:23 | 08-09-2025 10:30:23 | 08-09-2025 10:30:23 | 08-09-2025 10:58:49 | 3411 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253271 | R9 | 08-09-2025 14:00:00 | 25 | 42.6333 | 08-09-2025 10:58:49 | 08-09-2025 11:23:49 | 08-09-2025 11:23:49 | 08-09-2025 12:06:27 | 5116 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -3.5045 | 2
253267 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 164.3667 | 08-09-2025 12:06:27 | 08-09-2025 12:41:27 | 08-09-2025 12:41:27 | 09-09-2025 07:25:49 | 19724 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 23-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253359 | R9 | 08-09-2025 14:00:00 | 30 | 134.0167 | 09-09-2025 07:25:49 | 09-09-2025 07:55:49 | 09-09-2025 07:55:49 | 09-09-2025 10:09:50 | 16082 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
250284 | R9 | 17-03-2025 14:00:00 | 50 | 146.35 | 09-09-2025 10:09:50 | 09-09-2025 10:59:50 | 09-09-2025 10:59:50 | 09-09-2025 13:26:11 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 12-03-2025 00:00:00 | -181.5598 | 7
252980 | T3 | 03-09-2025 14:00:00 | 0 | 17.075 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:17:04 | 2049 | foglio | T3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | -0.30352 | 7