## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
243335 | BIMEC 2 | 32 | 515.6875 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 10:16:00 | 2025-04-10 10:16:00 | 2025-04-11 10:51:41 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
251346 | BIMEC 4 | 39 | 63.2623 | 2025-04-10 14:16:00 | 2025-04-10 14:55:00 | 2025-04-10 14:55:00 | 2025-04-11 07:58:15 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 4
250780 | BIMEC 5 | 40 | 368.0563 | 2025-04-10 14:19:00 | 2025-04-10 14:59:00 | 2025-04-10 14:59:00 | 2025-04-11 13:07:03 | 26132 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 6
235572 | CASON | 30.5 | 181.0545 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:11:30 | 2025-04-10 11:11:30 | 2025-04-10 14:12:33 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 4
251100 | CASON | 32.5 | 84.7455 | 2025-04-10 14:12:33 | 2025-04-10 14:45:03 | 2025-04-10 14:45:03 | 2025-04-11 08:09:48 | 4661 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 9
251097 | CASON | 32.5 | 315.6545 | 2025-04-11 08:09:48 | 2025-04-11 08:42:18 | 2025-04-11 08:42:18 | 2025-04-11 13:57:57 | 17361 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 9
250866 | CASON | 36.5 | 93.0182 | 2025-04-11 13:57:57 | 2025-04-11 14:34:27 | 2025-04-11 14:34:27 | 2025-04-14 08:07:28 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 4
251442 | CASON | 32.5 | 297.0909 | 2025-04-14 08:07:28 | 2025-04-14 08:39:58 | 2025-04-14 08:39:58 | 2025-04-14 13:37:03 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251281 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-14 13:37:03 | 2025-04-14 14:07:33 | 2025-04-14 14:07:33 | 2025-04-15 11:04:39 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251280 | CASON | 30.5 | 346.6 | 2025-04-15 11:04:39 | 2025-04-15 11:35:09 | 2025-04-15 11:35:09 | 2025-04-16 09:21:45 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251427 | CASON | 30.5 | 445.6364 | 2025-04-16 09:21:45 | 2025-04-16 09:52:15 | 2025-04-16 09:52:15 | 2025-04-17 09:17:53 | 24510 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251166 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-17 09:17:53 | 2025-04-17 09:48:23 | 2025-04-17 09:48:23 | 2025-04-17 14:45:28 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251550 | R10 | 125 | 584.4426 | 2025-04-10 14:33:00 | 2025-04-11 08:38:00 | 2025-04-11 08:38:00 | 2025-04-14 10:22:26 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251129 | R3 | 107 | 146.7959 | 2025-04-10 07:18:00 | 2025-04-10 09:05:00 | 2025-04-10 09:05:00 | 2025-04-10 11:31:47 | 7193 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 6
251109 | R6 | 112 | 266.5915 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 11:43:35 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 4
251204 | R9 | 30 | 111.058 | 2025-04-10 07:22:00 | 2025-04-10 07:52:00 | 2025-04-10 07:52:00 | 2025-04-10 09:43:03 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
251033 | R9 | 25 | 89.0725 | 2025-04-10 09:43:03 | 2025-04-10 10:08:03 | 2025-04-10 10:08:03 | 2025-04-10 11:37:07 | 6146 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 9
243569 | R9 | 35 | 37.6957 | 2025-04-10 11:37:07 | 2025-04-10 12:12:07 | 2025-04-10 12:12:07 | 2025-04-10 12:49:49 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 4
251025 | R9 | 30 | 60.3913 | 2025-04-10 12:49:49 | 2025-04-10 13:19:49 | 2025-04-10 13:19:49 | 2025-04-10 14:20:13 | 4167 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 9
251088 | R9 | 25 | 89.6377 | 2025-04-10 14:20:13 | 2025-04-10 14:45:13 | 2025-04-10 14:45:13 | 2025-04-11 08:14:51 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251327 | R9 | 30 | 242.6667 | 2025-04-11 08:14:51 | 2025-04-11 08:44:51 | 2025-04-11 08:44:51 | 2025-04-11 12:47:31 | 16744 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 6
251094 | R9 | 30 | 195.6087 | 2025-04-11 12:47:31 | 2025-04-11 13:17:31 | 2025-04-11 13:17:31 | 2025-04-14 08:33:07 | 13497 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6