## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251219 | BIMEC 2 | 36 | 107.5 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 14:23:30 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.59965 | 1
251897 | BIMEC 4 | 54 | 305.0328 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 12:59:01 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.541 | 4
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 14:14:54 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251895 | BIMEC 5 | 38 | 249.2113 | 2025-06-04 14:14:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-05 11:02:06 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.4598 | 4
251565 | BIMEC 5 | 31 | 176.7465 | 2025-06-05 11:02:06 | 2025-06-05 11:33:06 | 2025-06-05 11:33:06 | 2025-06-05 14:29:51 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.60407 | 1
251362 | BIMEC 5 | 32 | 35.2817 | 2025-06-05 14:29:51 | 2025-06-06 07:01:51 | 2025-06-06 07:01:51 | 2025-06-06 07:37:08 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | -1.3175 | 7
251780 | BIMEC 5 | 30 | 342.2394 | 2025-06-06 07:37:08 | 2025-06-06 08:07:08 | 2025-06-06 08:07:08 | 2025-06-06 13:49:22 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
251070 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -0.31701 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -0.33958 | 1
251500 | CASON | 36.5 | 179.9273 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 11:45:25 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -0.48988 | 2
251180 | R10 | 30 | 0 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -15.3125 | 7
252282 | R10 | 25 | 44.8852 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:55:00 | 2025-06-04 07:55:00 | 2025-06-04 08:39:53 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251984 | R10 | 30 | 338.3279 | 2025-06-04 08:39:53 | 2025-06-04 09:09:53 | 2025-06-04 09:09:53 | 2025-06-04 14:48:12 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 1
252084 | R10 | 25 | 641 | 2025-06-04 14:48:12 | 2025-06-05 07:13:12 | 2025-06-05 07:13:12 | 2025-06-06 09:54:12 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -1.4126 | 7
251631 | R12 | 17 | 146.0563 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 09:43:03 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.4049 | 2
251237 | R12 | 36 | 565.3521 | 2025-06-05 09:43:03 | 2025-06-05 10:19:03 | 2025-06-05 10:19:03 | 2025-06-06 11:44:24 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.4892 | 1
252112 | R3 | 40 | 254.1429 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 11:54:08 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-10 10:37:12 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.4425 | 2
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
251762 | R3 | 40 | 106.2857 | 2025-06-04 11:54:08 | 2025-06-04 12:34:08 | 2025-06-04 12:34:08 | 2025-06-04 14:20:25 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -14.5975 | 7
251911 | R3 | 40 | 191.3265 | 2025-06-04 14:20:25 | 2025-06-05 07:00:25 | 2025-06-05 07:00:25 | 2025-06-05 10:11:45 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -8.4248 | 7
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2
251910 | R3 | 35 | 270.2449 | 2025-06-05 10:11:45 | 2025-06-05 10:46:45 | 2025-06-05 10:46:45 | 2025-06-06 07:17:00 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.3035 | 7
251741 | CASON | 30.5 | 98.8182 | 2025-06-05 11:45:25 | 2025-06-05 12:15:55 | 2025-06-05 12:15:55 | 2025-06-05 13:54:44 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -8.5797 | 7
251879 | BIMEC 4 | 39 | 98.4754 | 2025-06-05 12:59:01 | 2025-06-05 13:38:01 | 2025-06-05 13:38:01 | 2025-06-06 07:16:30 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.3031 | 7
251943 | CASON | 30.5 | 107.3273 | 2025-06-05 13:54:44 | 2025-06-05 14:25:14 | 2025-06-05 14:25:14 | 2025-06-06 08:12:34 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.3421 | 7
251978 | BIMEC 2 | 36 | 488.2812 | 2025-06-05 14:23:30 | 2025-06-05 14:59:30 | 2025-06-05 14:59:30 | 2025-06-09 07:07:46 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -6.2971 | 7
251445 | BIMEC 4 | 25 | 445.4754 | 2025-06-06 07:16:30 | 2025-06-06 07:41:30 | 2025-06-06 07:41:30 | 2025-06-09 07:06:59 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -5.2965 | 7
251992 | R3 | 45 | 92.3469 | 2025-06-06 07:17:00 | 2025-06-06 08:02:00 | 2025-06-06 08:02:00 | 2025-06-06 09:34:20 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -2.3989 | 7
251979 | CASON | 34.5 | 374.1091 | 2025-06-06 08:12:34 | 2025-06-06 08:47:04 | 2025-06-06 08:47:04 | 2025-06-09 07:01:10 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -4.2925 | 7
251390 | R9 | 30 | 31.2319 | 2025-06-06 09:04:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 10:06:07 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 7
251519 | R3 | 55 | 268.8776 | 2025-06-06 09:34:20 | 2025-06-06 10:29:20 | 2025-06-06 10:29:20 | 2025-06-06 14:58:13 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
252156 | R10 | 35 | 842.1311 | 2025-06-06 09:54:12 | 2025-06-06 10:29:12 | 2025-06-06 10:29:12 | 2025-06-10 08:31:20 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | 0:00 | 7
252235 | R9 | 50 | 351.5652 | 2025-06-06 10:06:07 | 2025-06-06 10:56:07 | 2025-06-06 10:56:07 | 2025-06-09 08:47:41 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
252395 | R12 | 38 | 1264.6056 | 2025-06-06 11:44:24 | 2025-06-06 12:22:24 | 2025-06-06 12:22:24 | 2025-06-11 09:27:00 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
251935 | BIMEC 5 | 17 | 94.2113 | 2025-06-06 13:49:22 | 2025-06-06 14:06:22 | 2025-06-06 14:06:22 | 2025-06-09 07:40:35 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -4.3199 | 4
251993 | R3 | 45 | 248.0204 | 2025-06-06 14:58:13 | 2025-06-09 07:43:13 | 2025-06-09 07:43:13 | 2025-06-09 11:51:14 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.49392 | 4
251747 | CASON | 32.5 | 282.8364 | 2025-06-09 07:01:10 | 2025-06-09 07:33:40 | 2025-06-09 07:33:40 | 2025-06-09 12:16:31 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251958 | BIMEC 4 | 42 | 142.3115 | 2025-06-09 07:06:59 | 2025-06-09 07:48:59 | 2025-06-09 07:48:59 | 2025-06-09 10:11:17 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.42451 | 4
243569 | BIMEC 2 | 30 | 40.6406 | 2025-06-09 07:07:46 | 2025-06-09 07:37:46 | 2025-06-09 07:37:46 | 2025-06-09 08:18:25 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -266.3461 | 2
245623 | BIMEC 5 | 34 | 372.0986 | 2025-06-09 07:40:35 | 2025-06-09 08:14:35 | 2025-06-09 08:14:35 | 2025-06-09 14:26:41 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -135.6019 | 2
251792 | BIMEC 2 | 15 | 143.8125 | 2025-06-09 08:18:25 | 2025-06-09 08:33:25 | 2025-06-09 08:33:25 | 2025-06-09 10:57:14 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -14.4564 | 2
251944 | R9 | 45 | 590.8406 | 2025-06-09 08:47:41 | 2025-06-09 09:32:41 | 2025-06-09 09:32:41 | 2025-06-10 11:23:32 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -15.4747 | 2
251905 | BIMEC 4 | 29 | 226.9016 | 2025-06-09 10:11:17 | 2025-06-09 10:40:17 | 2025-06-09 10:40:17 | 2025-06-09 14:27:11 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -12.6022 | 2
252042 | BIMEC 2 | 32 | 120.0625 | 2025-06-09 10:57:14 | 2025-06-09 11:29:14 | 2025-06-09 11:29:14 | 2025-06-09 13:29:17 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -10.562 | 2
251898 | R3 | 37 | 134.7959 | 2025-06-09 11:51:14 | 2025-06-09 12:28:14 | 2025-06-09 12:28:14 | 2025-06-09 14:43:02 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -3.6132 | 2
252058 | CASON | 34.5 | 96.3636 | 2025-06-09 12:16:31 | 2025-06-09 12:51:01 | 2025-06-09 12:51:01 | 2025-06-09 14:27:22 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.60235 | 2
252082 | BIMEC 2 | 15 | 701.375 | 2025-06-09 13:29:17 | 2025-06-09 13:44:17 | 2025-06-09 13:44:17 | 2025-06-11 09:25:40 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -1.3928 | 2
251798 | BIMEC 5 | 34 | 318.9437 | 2025-06-09 14:26:41 | 2025-06-10 07:00:41 | 2025-06-10 07:00:41 | 2025-06-10 12:19:38 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
252337 | BIMEC 4 | 40 | 1561.2787 | 2025-06-09 14:27:11 | 2025-06-10 07:07:11 | 2025-06-10 07:07:11 | 2025-06-13 09:08:28 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
244023 | CASON | 32.5 | 18.1273 | 2025-06-09 14:27:22 | 2025-06-09 14:59:52 | 2025-06-09 14:59:52 | 2025-06-10 07:18:00 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -253.3042 | 1
251186 | R3 | 37 | 520.6531 | 2025-06-09 14:43:02 | 2025-06-10 07:20:02 | 2025-06-10 07:20:02 | 2025-06-11 08:00:41 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -12.3338 | 1
252111 | CASON | 36.5 | 330.6727 | 2025-06-10 07:18:00 | 2025-06-10 07:54:30 | 2025-06-10 07:54:30 | 2025-06-10 13:25:10 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.5592 | 1
251772 | R10 | 25 | 741.6721 | 2025-06-10 08:31:20 | 2025-06-10 08:56:20 | 2025-06-10 08:56:20 | 2025-06-11 13:18:00 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -6.5542 | 1
252108 | R6 | 45 | 201.4225 | 2025-06-10 10:37:12 | 2025-06-10 11:22:12 | 2025-06-10 11:22:12 | 2025-06-10 14:43:38 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -4.6136 | 1
243335 | R9 | 35 | 478.3188 | 2025-06-10 11:23:32 | 2025-06-10 11:58:32 | 2025-06-10 11:58:32 | 2025-06-11 11:56:51 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -313.4978 | 1
251972 | BIMEC 5 | 15 | 68.2817 | 2025-06-10 12:19:38 | 2025-06-10 12:34:38 | 2025-06-10 12:34:38 | 2025-06-10 13:42:54 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.5715 | 1
251916 | CASON | 32.5 | 852.2727 | 2025-06-10 13:25:10 | 2025-06-10 13:57:40 | 2025-06-10 13:57:40 | 2025-06-12 12:09:57 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252196 | BIMEC 5 | 32 | 663.2254 | 2025-06-10 13:42:54 | 2025-06-10 14:14:54 | 2025-06-10 14:14:54 | 2025-06-12 09:18:08 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252195 | R6 | 35 | 503.5634 | 2025-06-10 14:43:38 | 2025-06-11 07:18:38 | 2025-06-11 07:18:38 | 2025-06-12 07:42:11 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252110 | R3 | 40 | 130.8163 | 2025-06-11 08:00:41 | 2025-06-11 08:40:41 | 2025-06-11 08:40:41 | 2025-06-11 10:51:30 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252121 | BIMEC 2 | 15 | 194.5781 | 2025-06-11 09:25:40 | 2025-06-11 09:40:40 | 2025-06-11 09:40:40 | 2025-06-11 12:55:15 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
245089 | R12 | 19 | 1727.6761 | 2025-06-11 09:27:00 | 2025-06-11 09:46:00 | 2025-06-11 09:46:00 | 2025-06-16 14:33:41 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
252410 | R3 | 50 | 153.898 | 2025-06-11 10:51:30 | 2025-06-11 11:41:30 | 2025-06-11 11:41:30 | 2025-06-11 14:15:24 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252325 | R9 | 40 | 262.3188 | 2025-06-11 11:56:51 | 2025-06-11 12:36:51 | 2025-06-11 12:36:51 | 2025-06-12 08:59:10 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251680 | BIMEC 2 | 23 | 264.1562 | 2025-06-11 12:55:15 | 2025-06-11 13:18:15 | 2025-06-11 13:18:15 | 2025-06-12 09:42:24 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251679 | R10 | 30 | 260 | 2025-06-11 13:18:00 | 2025-06-11 13:48:00 | 2025-06-11 13:48:00 | 2025-06-12 10:08:00 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251681 | R3 | 40 | 81.3265 | 2025-06-11 14:15:24 | 2025-06-11 14:55:24 | 2025-06-11 14:55:24 | 2025-06-12 08:16:44 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251917 | R6 | 45 | 32.2676 | 2025-06-12 07:42:11 | 2025-06-12 08:27:11 | 2025-06-12 08:27:11 | 2025-06-12 08:59:27 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
252293 | R3 | 35 | 46.7551 | 2025-06-12 08:16:44 | 2025-06-12 08:51:44 | 2025-06-12 08:51:44 | 2025-06-12 09:38:29 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
252326 | R9 | 25 | 371.6087 | 2025-06-12 08:59:10 | 2025-06-12 09:24:10 | 2025-06-12 09:24:10 | 2025-06-13 07:35:46 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
251684 | BIMEC 5 | 17 | 212.4366 | 2025-06-12 09:18:08 | 2025-06-12 09:35:08 | 2025-06-12 09:35:08 | 2025-06-12 13:07:34 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1