## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251219 | BIMEC 2 | 36 | 107.5 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 14:23:30 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.59965 | 1
251905 | BIMEC 2 | 15 | 216.2656 | 2025-06-05 14:23:30 | 2025-06-05 14:38:30 | 2025-06-05 14:38:30 | 2025-06-06 10:14:45 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.4269 | 2
251935 | BIMEC 2 | 34 | 104.5156 | 2025-06-06 10:14:45 | 2025-06-06 10:48:45 | 2025-06-06 10:48:45 | 2025-06-06 12:33:16 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.5231 | 4
251362 | BIMEC 2 | 32 | 39.1406 | 2025-06-06 12:33:16 | 2025-06-06 13:05:16 | 2025-06-06 13:05:16 | 2025-06-06 13:44:25 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | -1.5725 | 7
243569 | BIMEC 2 | 15 | 40.6406 | 2025-06-06 13:44:25 | 2025-06-06 13:59:25 | 2025-06-06 13:59:25 | 2025-06-06 14:40:03 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -263.6112 | 2
244023 | BIMEC 2 | 36 | 15.5781 | 2025-06-06 14:40:03 | 2025-06-09 07:16:03 | 2025-06-09 07:16:03 | 2025-06-09 07:31:38 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -252.3136 | 1
252111 | BIMEC 2 | 21 | 284.1719 | 2025-06-09 07:31:38 | 2025-06-09 07:52:38 | 2025-06-09 07:52:38 | 2025-06-09 12:36:48 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -4.5256 | 1
251747 | BIMEC 2 | 15 | 243.0625 | 2025-06-09 12:36:48 | 2025-06-09 12:51:48 | 2025-06-09 12:51:48 | 2025-06-10 08:54:52 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251978 | BIMEC 2 | 15 | 488.2812 | 2025-06-10 08:54:52 | 2025-06-10 09:09:52 | 2025-06-10 09:09:52 | 2025-06-11 09:18:09 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -8.3876 | 7
252121 | BIMEC 2 | 17 | 194.5781 | 2025-06-11 09:18:09 | 2025-06-11 09:35:09 | 2025-06-11 09:35:09 | 2025-06-11 12:49:44 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251680 | BIMEC 2 | 23 | 264.1562 | 2025-06-11 12:49:44 | 2025-06-11 13:12:44 | 2025-06-11 13:12:44 | 2025-06-12 09:36:53 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251897 | BIMEC 4 | 54 | 305.0328 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 12:59:01 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.541 | 4
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251972 | BIMEC 5 | 17 | 68.2817 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:34:00 | 2025-06-04 12:34:00 | 2025-06-04 13:42:16 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -5.571 | 1
251565 | BIMEC 5 | 34 | 176.7465 | 2025-06-04 13:42:16 | 2025-06-04 14:16:16 | 2025-06-04 14:16:16 | 2025-06-05 09:13:01 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.38405 | 1
251895 | BIMEC 5 | 31 | 249.2113 | 2025-06-05 09:13:01 | 2025-06-05 09:44:01 | 2025-06-05 09:44:01 | 2025-06-05 13:53:14 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.5786 | 4
243335 | BIMEC 5 | 42 | 464.8451 | 2025-06-05 13:53:14 | 2025-06-05 14:35:14 | 2025-06-05 14:35:14 | 2025-06-06 14:20:05 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -308.5973 | 1
251958 | BIMEC 5 | 30 | 122.2676 | 2025-06-06 14:20:05 | 2025-06-06 14:50:05 | 2025-06-06 14:50:05 | 2025-06-09 08:52:21 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.36969 | 4
252082 | BIMEC 5 | 34 | 632.2254 | 2025-06-09 08:52:21 | 2025-06-09 09:26:21 | 2025-06-09 09:26:21 | 2025-06-10 11:58:34 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.49901 | 2
252042 | BIMEC 5 | 15 | 108.2254 | 2025-06-10 11:58:34 | 2025-06-10 12:13:34 | 2025-06-10 12:13:34 | 2025-06-10 14:01:48 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.5846 | 2
251798 | BIMEC 5 | 34 | 318.9437 | 2025-06-10 14:01:48 | 2025-06-10 14:35:48 | 2025-06-10 14:35:48 | 2025-06-11 11:54:44 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
251218 | BIMEC 5 | 19 | 96.9014 | 2025-06-11 11:54:44 | 2025-06-11 12:13:44 | 2025-06-11 12:13:44 | 2025-06-11 13:50:38 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -6.5768 | 1
251911 | BIMEC 5 | 34 | 132.0423 | 2025-06-11 13:50:38 | 2025-06-11 14:24:38 | 2025-06-11 14:24:38 | 2025-06-12 08:36:41 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -15.3588 | 7
252196 | BIMEC 5 | 17 | 663.2254 | 2025-06-12 08:36:41 | 2025-06-12 08:53:41 | 2025-06-12 08:53:41 | 2025-06-13 11:56:54 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | -0.49786 | 1
251684 | BIMEC 5 | 17 | 212.4366 | 2025-06-13 11:56:54 | 2025-06-13 12:13:54 | 2025-06-13 12:13:54 | 2025-06-16 07:46:21 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251070 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -0.31701 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -0.33958 | 1
251500 | CASON | 36.5 | 179.9273 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 11:45:25 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -0.48988 | 2
251741 | CASON | 30.5 | 98.8182 | 2025-06-05 11:45:25 | 2025-06-05 12:15:55 | 2025-06-05 12:15:55 | 2025-06-05 13:54:44 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -8.5797 | 7
251943 | CASON | 30.5 | 107.3273 | 2025-06-05 13:54:44 | 2025-06-05 14:25:14 | 2025-06-05 14:25:14 | 2025-06-06 08:12:34 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.3421 | 7
251879 | CASON | 32.5 | 109.2182 | 2025-06-06 08:12:34 | 2025-06-06 08:45:04 | 2025-06-06 08:45:04 | 2025-06-06 10:34:17 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.4405 | 7
251979 | CASON | 32.5 | 374.1091 | 2025-06-06 10:34:17 | 2025-06-06 11:06:47 | 2025-06-06 11:06:47 | 2025-06-09 09:20:54 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -4.3895 | 7
252058 | CASON | 36.5 | 96.3636 | 2025-06-09 09:20:54 | 2025-06-09 09:57:24 | 2025-06-09 09:57:24 | 2025-06-09 11:33:45 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.48178 | 2
252156 | CASON | 30.5 | 934 | 2025-06-09 11:33:45 | 2025-06-09 12:04:15 | 2025-06-09 12:04:15 | 2025-06-11 11:38:15 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | 0:00 | 7
251916 | CASON | 32.5 | 852.2727 | 2025-06-11 11:38:15 | 2025-06-11 12:10:45 | 2025-06-11 12:10:45 | 2025-06-13 10:23:02 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | -0.43266 | 1
251445 | CASON | 32.5 | 494.0727 | 2025-06-13 10:23:02 | 2025-06-13 10:55:32 | 2025-06-13 10:55:32 | 2025-06-16 11:09:36 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -12.465 | 7
251180 | R10 | 30 | 0 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -15.3125 | 7
252282 | R10 | 25 | 44.8852 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:55:00 | 2025-06-04 07:55:00 | 2025-06-04 08:39:53 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251984 | R10 | 30 | 338.3279 | 2025-06-04 08:39:53 | 2025-06-04 09:09:53 | 2025-06-04 09:09:53 | 2025-06-04 14:48:12 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 1
252108 | R10 | 20 | 234.4426 | 2025-06-04 14:48:12 | 2025-06-05 07:08:12 | 2025-06-05 07:08:12 | 2025-06-05 11:02:39 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251762 | R10 | 20 | 85.377 | 2025-06-05 11:02:39 | 2025-06-05 11:22:39 | 2025-06-05 11:22:39 | 2025-06-05 12:48:01 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -15.5334 | 7
251679 | R10 | 35 | 260 | 2025-06-05 12:48:01 | 2025-06-05 13:23:01 | 2025-06-05 13:23:01 | 2025-06-06 09:43:01 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252084 | R10 | 40 | 641 | 2025-06-06 09:43:01 | 2025-06-06 10:23:01 | 2025-06-06 10:23:01 | 2025-06-09 13:04:01 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -4.5445 | 7
251772 | R10 | 30 | 741.6721 | 2025-06-09 13:04:01 | 2025-06-09 13:34:01 | 2025-06-09 13:34:01 | 2025-06-11 09:55:42 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -6.4137 | 1
252337 | R10 | 30 | 1561.2787 | 2025-06-11 09:55:42 | 2025-06-11 10:25:42 | 2025-06-11 10:25:42 | 2025-06-16 12:26:59 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
251631 | R12 | 17 | 146.0563 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 09:43:03 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.4049 | 2
251792 | R12 | 15 | 129.6338 | 2025-06-05 09:43:03 | 2025-06-05 09:58:03 | 2025-06-05 09:58:03 | 2025-06-05 12:07:41 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.5053 | 2
251898 | R12 | 17 | 93.0282 | 2025-06-05 12:07:41 | 2025-06-05 12:24:41 | 2025-06-05 12:24:41 | 2025-06-05 13:57:43 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 2
245623 | R12 | 34 | 372.0986 | 2025-06-05 13:57:43 | 2025-06-05 14:31:43 | 2025-06-05 14:31:43 | 2025-06-06 12:43:49 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -132.5304 | 2
251237 | R12 | 38 | 565.3521 | 2025-06-06 12:43:49 | 2025-06-06 13:21:49 | 2025-06-06 13:21:49 | 2025-06-09 14:47:10 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -4.6161 | 1
252395 | R12 | 38 | 1264.6056 | 2025-06-09 14:47:10 | 2025-06-10 07:25:10 | 2025-06-10 07:25:10 | 2025-06-12 12:29:46 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
252112 | R3 | 40 | 254.1429 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 11:54:08 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251186 | R3 | 45 | 520.6531 | 2025-06-04 11:54:08 | 2025-06-04 12:39:08 | 2025-06-04 12:39:08 | 2025-06-05 13:19:47 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -6.5554 | 1
252195 | R3 | 40 | 729.6531 | 2025-06-05 13:19:47 | 2025-06-05 13:59:47 | 2025-06-05 13:59:47 | 2025-06-09 10:09:26 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
251519 | R3 | 40 | 268.8776 | 2025-06-09 10:09:26 | 2025-06-09 10:49:26 | 2025-06-09 10:49:26 | 2025-06-10 07:18:19 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.30439 | 7
251993 | R3 | 45 | 248.0204 | 2025-06-10 07:18:19 | 2025-06-10 08:03:19 | 2025-06-10 08:03:19 | 2025-06-10 12:11:20 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -1.5079 | 4
251992 | R3 | 45 | 92.3469 | 2025-06-10 12:11:20 | 2025-06-10 12:56:20 | 2025-06-10 12:56:20 | 2025-06-10 14:28:41 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -6.6033 | 7
251780 | R3 | 50 | 495.898 | 2025-06-10 14:28:41 | 2025-06-11 07:18:41 | 2025-06-11 07:18:41 | 2025-06-12 07:34:35 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
252110 | R3 | 35 | 130.8163 | 2025-06-12 07:34:35 | 2025-06-12 08:09:35 | 2025-06-12 08:09:35 | 2025-06-12 10:20:24 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252410 | R3 | 50 | 153.898 | 2025-06-12 10:20:24 | 2025-06-12 11:10:24 | 2025-06-12 11:10:24 | 2025-06-12 13:44:18 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251681 | R3 | 40 | 81.3265 | 2025-06-12 13:44:18 | 2025-06-12 14:24:18 | 2025-06-12 14:24:18 | 2025-06-13 07:45:37 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252293 | R3 | 35 | 46.7551 | 2025-06-13 07:45:37 | 2025-06-13 08:20:37 | 2025-06-13 08:20:37 | 2025-06-13 09:07:23 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-10 10:37:12 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.4425 | 2
251917 | R6 | 35 | 32.2676 | 2025-06-10 10:37:12 | 2025-06-10 11:12:12 | 2025-06-10 11:12:12 | 2025-06-10 11:44:28 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
251390 | R9 | 30 | 31.2319 | 2025-06-06 09:04:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 10:06:07 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 7
251944 | R9 | 30 | 590.8406 | 2025-06-06 10:06:07 | 2025-06-06 10:36:07 | 2025-06-06 10:36:07 | 2025-06-09 12:26:58 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -14.5187 | 2
251910 | R9 | 30 | 191.913 | 2025-06-09 12:26:58 | 2025-06-09 12:56:58 | 2025-06-09 12:56:58 | 2025-06-10 08:08:53 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -13.3395 | 7
252235 | R9 | 50 | 351.5652 | 2025-06-10 08:08:53 | 2025-06-10 08:58:53 | 2025-06-10 08:58:53 | 2025-06-10 14:50:26 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
252325 | R9 | 40 | 262.3188 | 2025-06-10 14:50:26 | 2025-06-11 07:30:26 | 2025-06-11 07:30:26 | 2025-06-11 11:52:46 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252326 | R9 | 25 | 371.6087 | 2025-06-11 11:52:46 | 2025-06-11 12:17:46 | 2025-06-11 12:17:46 | 2025-06-12 10:29:22 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
245089 | R9 | 40 | 1777.7536 | 2025-06-12 10:29:22 | 2025-06-12 11:09:22 | 2025-06-12 11:09:22 | 2025-06-18 08:47:07 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2