## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251477 | BIMEC 5 | 17 | 422.5211 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:17:00 | 2025-05-08 07:17:00 | 2025-05-08 14:19:31 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760
251395 | BIMEC 5 | 36 | 31.8592 | 2025-05-08 14:19:31 | 2025-05-08 14:55:31 | 2025-05-08 14:55:31 | 2025-05-09 07:27:22 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749
251561 | BIMEC 5 | 17 | 76.5493 | 2025-05-09 07:27:22 | 2025-05-09 07:44:22 | 2025-05-09 07:44:22 | 2025-05-09 09:00:55 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251564 | BIMEC 5 | 19 | 38.2676 | 2025-05-09 09:00:55 | 2025-05-09 09:19:55 | 2025-05-09 09:19:55 | 2025-05-09 09:58:11 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251373 | BIMEC 5 | 19 | 240.7606 | 2025-05-09 09:58:11 | 2025-05-09 10:17:11 | 2025-05-09 10:17:11 | 2025-05-09 14:17:57 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251651 | BIMEC 5 | 30 | 659.5775 | 2025-05-09 14:17:57 | 2025-05-09 14:47:57 | 2025-05-09 14:47:57 | 2025-05-13 09:47:32 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0
250641 | BIMEC 5 | 32 | 72.0563 | 2025-05-13 09:47:32 | 2025-05-13 10:19:32 | 2025-05-13 10:19:32 | 2025-05-13 11:31:35 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251283 | BIMEC 5 | 15 | 10.6197 | 2025-05-13 11:31:35 | 2025-05-13 11:46:35 | 2025-05-13 11:46:35 | 2025-05-13 11:57:12 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251245 | BIMEC 5 | 15 | 10.6197 | 2025-05-13 11:57:12 | 2025-05-13 12:12:12 | 2025-05-13 12:12:12 | 2025-05-13 12:22:49 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251246 | BIMEC 5 | 15 | 169.0423 | 2025-05-13 12:22:49 | 2025-05-13 12:37:49 | 2025-05-13 12:37:49 | 2025-05-14 07:26:52 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251463 | BIMEC 5 | 19 | 98.1268 | 2025-05-14 07:26:52 | 2025-05-14 07:45:52 | 2025-05-14 07:45:52 | 2025-05-14 09:24:00 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251462 | BIMEC 5 | 19 | 87.6901 | 2025-05-14 09:24:00 | 2025-05-14 09:43:00 | 2025-05-14 09:43:00 | 2025-05-14 11:10:41 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251580 | BIMEC 5 | 19 | 100.7465 | 2025-05-14 11:10:41 | 2025-05-14 11:29:41 | 2025-05-14 11:29:41 | 2025-05-14 13:10:26 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251252 | BIMEC 5 | 19 | 212.4366 | 2025-05-14 13:10:26 | 2025-05-14 13:29:26 | 2025-05-14 13:29:26 | 2025-05-15 09:01:52 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 12:42:00 | 2025-05-09 12:42:00 | 2025-05-09 13:24:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 | X | 39750
251054 | R6 | 125 | 0 | 2025-05-09 13:24:25 | 2025-05-12 07:29:25 | 2025-05-12 07:29:25 | 2025-05-12 07:29:25 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747
251626 | R6 | 210 | 176.0563 | 2025-05-12 07:29:25 | 2025-05-12 10:59:25 | 2025-05-12 10:59:25 | 2025-05-12 13:55:28 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245275 | R6 | 90 | 342.169 | 2025-05-12 13:55:28 | 2025-05-13 07:25:28 | 2025-05-13 07:25:28 | 2025-05-13 13:07:38 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251109 | R6 | 45 | 266.5915 | 2025-05-13 13:07:38 | 2025-05-13 13:52:38 | 2025-05-13 13:52:38 | 2025-05-14 10:19:14 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251520 | R6 | 80 | 230.1408 | 2025-05-14 10:19:14 | 2025-05-14 11:39:14 | 2025-05-14 11:39:14 | 2025-05-15 07:29:22 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251340 | R12 | 15 | 461.9718 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:15:00 | 2025-05-08 12:15:00 | 2025-05-09 11:56:58 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
250894 | R12 | 21 | 623.4085 | 2025-05-09 11:56:58 | 2025-05-09 12:17:58 | 2025-05-09 12:17:58 | 2025-05-12 14:41:22 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0
251987 | R12 | 17 | 2965.1549 | 2025-05-12 14:41:22 | 2025-05-12 14:58:22 | 2025-05-12 14:58:22 | 2025-05-21 08:23:32 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243569 | R12 | 21 | 36.6338 | 2025-05-21 08:23:32 | 2025-05-21 08:44:32 | 2025-05-21 08:44:32 | 2025-05-21 09:21:10 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250670 | R12 | 17 | 22.0141 | 2025-05-21 09:21:10 | 2025-05-21 09:38:10 | 2025-05-21 09:38:10 | 2025-05-21 10:00:10 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243335 | R12 | 30 | 464.8451 | 2025-05-21 10:00:10 | 2025-05-21 10:30:10 | 2025-05-21 10:30:10 | 2025-05-22 10:15:01 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250759 | BIMEC 2 | 34 | 131.2188 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 09:45:13 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747
250923 | BIMEC 2 | 17 | 109.4688 | 2025-05-07 09:45:13 | 2025-05-07 10:02:13 | 2025-05-07 10:02:13 | 2025-05-07 11:51:41 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749
251227 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-07 11:51:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746
251225 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747
251421 | BIMEC 2 | 17 | 81.9375 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:40:41 | 2025-05-07 12:40:41 | 2025-05-07 14:02:37 | 5244 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39762 | X | 39762
251268 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-07 14:02:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 4 | 76 | 39666 | X | 39666
251371 | BIMEC 2 | 30 | 0 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 | X | 39666
251782 | BIMEC 2 | 32 | 188.6406 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-08 07:21:37 | 2025-05-08 07:21:37 | 2025-05-08 10:30:15 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754
251548 | BIMEC 2 | 32 | 206.9062 | 2025-05-08 10:30:15 | 2025-05-08 11:02:15 | 2025-05-08 11:02:15 | 2025-05-08 14:29:10 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251456 | BIMEC 2 | 17 | 140.6094 | 2025-05-08 14:29:10 | 2025-05-08 14:46:10 | 2025-05-08 14:46:10 | 2025-05-09 09:06:46 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746
251566 | BIMEC 2 | 17 | 107.6406 | 2025-05-09 09:06:46 | 2025-05-09 09:23:46 | 2025-05-09 09:23:46 | 2025-05-09 11:11:25 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251397 | BIMEC 2 | 17 | 84.9219 | 2025-05-09 11:11:25 | 2025-05-09 11:28:25 | 2025-05-09 11:28:25 | 2025-05-09 12:53:20 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244354 | BIMEC 2 | 17 | 67.3438 | 2025-05-09 12:53:20 | 2025-05-09 13:10:20 | 2025-05-09 13:10:20 | 2025-05-09 14:17:41 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244204 | BIMEC 2 | 15 | 54.25 | 2025-05-09 14:17:41 | 2025-05-09 14:32:41 | 2025-05-09 14:32:41 | 2025-05-12 07:26:56 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251260 | BIMEC 2 | 19 | 146.3906 | 2025-05-12 07:26:56 | 2025-05-12 07:45:56 | 2025-05-12 07:45:56 | 2025-05-12 10:12:19 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251750 | BIMEC 2 | 36 | 60.7969 | 2025-05-12 10:12:19 | 2025-05-12 10:48:19 | 2025-05-12 10:48:19 | 2025-05-12 11:49:07 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245089 | BIMEC 2 | 32 | 1916.6406 | 2025-05-12 11:49:07 | 2025-05-12 12:21:07 | 2025-05-12 12:21:07 | 2025-05-16 12:17:45 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251416 | BIMEC 4 | 42 | 183.9672 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 10:45:58 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0
251594 | BIMEC 4 | 29 | 106 | 2025-05-09 10:45:58 | 2025-05-09 11:14:58 | 2025-05-09 11:14:58 | 2025-05-09 13:00:58 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251229 | BIMEC 4 | 29 | 307.1967 | 2025-05-09 13:00:58 | 2025-05-09 13:29:58 | 2025-05-09 13:29:58 | 2025-05-12 10:37:09 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 | X | 39723
245090 | BIMEC 4 | 42 | 8470.7869 | 2025-05-12 10:37:09 | 2025-05-12 11:19:09 | 2025-05-12 11:19:09 | 2025-06-05 08:29:57 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 | X | 39764
245623 | R9 | 30 | 382.8841 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:30:00 | 2025-05-12 07:30:00 | 2025-05-12 13:52:53 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251465 | R9 | 30 | 90.2319 | 2025-05-12 13:52:53 | 2025-05-12 14:22:53 | 2025-05-12 14:22:53 | 2025-05-13 07:53:06 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251467 | R9 | 25 | 90.2319 | 2025-05-13 07:53:06 | 2025-05-13 08:18:06 | 2025-05-13 08:18:06 | 2025-05-13 09:48:20 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251562 | R9 | 25 | 118 | 2025-05-13 09:48:20 | 2025-05-13 10:13:20 | 2025-05-13 10:13:20 | 2025-05-13 12:11:20 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251466 | R9 | 30 | 80.6812 | 2025-05-13 12:11:20 | 2025-05-13 12:41:20 | 2025-05-13 12:41:20 | 2025-05-13 14:02:01 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251249 | R9 | 40 | 68.9565 | 2025-05-13 14:02:01 | 2025-05-13 14:42:01 | 2025-05-13 14:42:01 | 2025-05-14 07:50:59 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245350 | R9 | 45 | 405.3623 | 2025-05-14 07:50:59 | 2025-05-14 08:35:59 | 2025-05-14 08:35:59 | 2025-05-15 07:21:20 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251396 | R10 | 40 | 37.082 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 08:17:04 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749
251455 | R10 | 30 | 86.8361 | 2025-05-08 08:17:04 | 2025-05-08 08:47:04 | 2025-05-08 08:47:04 | 2025-05-08 10:13:55 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 10:13:55 | 2025-05-08 10:38:55 | 2025-05-08 10:38:55 | 2025-05-08 12:12:35 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758
251742 | R10 | 25 | 134.8525 | 2025-05-08 12:12:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 14:52:26 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251164 | R10 | 30 | 163.9344 | 2025-05-08 14:52:26 | 2025-05-09 07:22:26 | 2025-05-09 07:22:26 | 2025-05-09 10:06:22 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749
251424 | R10 | 30 | 158.3934 | 2025-05-09 10:06:22 | 2025-05-09 10:36:22 | 2025-05-09 10:36:22 | 2025-05-09 13:14:46 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-09 13:14:46 | 2025-05-09 13:34:46 | 2025-05-09 13:34:46 | 2025-05-09 14:45:25 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251809 | R10 | 20 | 142.3115 | 2025-05-09 14:45:25 | 2025-05-12 07:05:25 | 2025-05-12 07:05:25 | 2025-05-12 09:27:44 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251546 | R10 | 25 | 106 | 2025-05-12 09:27:44 | 2025-05-12 09:52:44 | 2025-05-12 09:52:44 | 2025-05-12 11:38:44 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251846 | R10 | 35 | 186.7541 | 2025-05-12 11:38:44 | 2025-05-12 12:13:44 | 2025-05-12 12:13:44 | 2025-05-13 07:20:29 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250819 | R10 | 40 | 139.7869 | 2025-05-13 07:20:29 | 2025-05-13 08:00:29 | 2025-05-13 08:00:29 | 2025-05-13 10:20:16 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251259 | R10 | 35 | 81.9672 | 2025-05-13 10:20:16 | 2025-05-13 10:55:16 | 2025-05-13 10:55:16 | 2025-05-13 12:17:14 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251061 | R10 | 35 | 393.3934 | 2025-05-13 12:17:14 | 2025-05-13 12:52:14 | 2025-05-13 12:52:14 | 2025-05-14 11:25:38 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251557 | R10 | 40 | 109.918 | 2025-05-14 11:25:38 | 2025-05-14 12:05:38 | 2025-05-14 12:05:38 | 2025-05-14 13:55:33 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251251 | R10 | 40 | 260 | 2025-05-14 13:55:33 | 2025-05-14 14:35:33 | 2025-05-14 14:35:33 | 2025-05-15 10:55:33 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251453 | R3 | 40 | 102.0408 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 09:22:02 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39742 | X | 39742
251391 | R3 | 45 | 119.6939 | 2025-05-08 09:22:02 | 2025-05-08 10:07:02 | 2025-05-08 10:07:02 | 2025-05-08 12:06:44 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749
251547 | R3 | 40 | 267.9388 | 2025-05-08 12:06:44 | 2025-05-08 12:46:44 | 2025-05-08 12:46:44 | 2025-05-09 09:14:40 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251519 | R3 | 45 | 268.8776 | 2025-05-09 09:14:40 | 2025-05-09 09:59:40 | 2025-05-09 09:59:40 | 2025-05-09 14:28:33 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251743 | R3 | 45 | 219.9184 | 2025-05-09 14:28:33 | 2025-05-12 07:13:33 | 2025-05-12 07:13:33 | 2025-05-12 10:53:28 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251505 | R3 | 40 | 290.9184 | 2025-05-12 10:53:28 | 2025-05-12 11:33:28 | 2025-05-12 11:33:28 | 2025-05-13 08:24:23 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251485 | R3 | 35 | 98.1224 | 2025-05-13 08:24:23 | 2025-05-13 08:59:23 | 2025-05-13 08:59:23 | 2025-05-13 10:37:30 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251761 | R3 | 40 | 271 | 2025-05-13 10:37:30 | 2025-05-13 11:17:30 | 2025-05-13 11:17:30 | 2025-05-14 07:48:30 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251464 | R3 | 35 | 145.9796 | 2025-05-14 07:48:30 | 2025-05-14 08:23:30 | 2025-05-14 08:23:30 | 2025-05-14 10:49:29 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251374 | R3 | 50 | 558.0204 | 2025-05-14 10:49:29 | 2025-05-14 11:39:29 | 2025-05-14 11:39:29 | 2025-05-15 12:57:30 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747
251475 | CASON | 36.5 | 157.8364 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:14:05 | 2025-05-09 13:14:05 | 2025-05-12 07:51:55 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251795 | CASON | 34.5 | 340.7091 | 2025-05-12 07:51:55 | 2025-05-12 08:26:25 | 2025-05-12 08:26:25 | 2025-05-12 14:07:08 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
235572 | CASON | 32.5 | 181.0545 | 2025-05-12 14:07:08 | 2025-05-12 14:39:38 | 2025-05-12 14:39:38 | 2025-05-13 09:40:41 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251346 | CASON | 36.5 | 70.1636 | 2025-05-13 09:40:41 | 2025-05-13 10:17:11 | 2025-05-13 10:17:11 | 2025-05-13 11:27:21 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
244023 | CASON | 34.5 | 18.1273 | 2025-05-13 11:27:21 | 2025-05-13 12:01:51 | 2025-05-13 12:01:51 | 2025-05-13 12:19:58 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251247 | CASON | 30.5 | 489.7091 | 2025-05-13 12:19:58 | 2025-05-13 12:50:28 | 2025-05-13 12:50:28 | 2025-05-14 13:00:11 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251062 | CASON | 30.5 | 411.3455 | 2025-05-14 13:00:11 | 2025-05-14 13:30:41 | 2025-05-14 13:30:41 | 2025-05-15 12:22:02 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0