## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
200 | BIMEC 2 | 32 | 200.875 | 2024-09-11 09:44:00 | 2024-09-11 10:16:00 | 2024-09-11 10:16:00 | 2024-09-11 13:36:52 | 12856 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 152 | 1
110 | BIMEC 2 | 23 | 161.75 | 2024-09-11 13:36:52 | 2024-09-11 13:59:52 | 2024-09-11 13:59:52 | 2024-09-12 08:41:37 | 10352 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;H7 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 3
73 | BIMEC 2 | 15 | 63.8594 | 2024-09-12 08:41:37 | 2024-09-12 08:56:37 | 2024-09-12 08:56:37 | 2024-09-12 10:00:29 | 4087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 6 | 152 | 4
122 | BIMEC 2 | 21 | 297.1719 | 2024-09-12 10:00:29 | 2024-09-12 10:21:29 | 2024-09-12 10:21:29 | 2024-09-13 07:18:39 | 19019 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 9 | 152 | 2
128 | BIMEC 2 | 19 | 192.4844 | 2024-09-13 07:18:39 | 2024-09-13 07:37:39 | 2024-09-13 07:37:39 | 2024-09-13 10:50:08 | 12319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 1
67 | BIMEC 2 | 17 | 279.7656 | 2024-09-13 10:50:08 | 2024-09-13 11:07:08 | 2024-09-13 11:07:08 | 2024-09-16 07:46:54 | 17905 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R5 ;R6 | 12 | 152 | 4
112 | BIMEC 2 | 27 | 265.0469 | 2024-09-16 07:46:54 | 2024-09-16 08:13:54 | 2024-09-16 08:13:54 | 2024-09-16 12:38:57 | 16963 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 18 | 152 | 5
77 | BIMEC 2 | 32 | 192.2188 | 2024-09-16 12:38:57 | 2024-09-16 13:10:57 | 2024-09-16 13:10:57 | 2024-09-17 08:23:10 | 12302 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON | 19 | 100 | 4
155 | BIMEC 2 | 29 | 68.3906 | 2024-09-17 08:23:10 | 2024-09-17 08:52:10 | 2024-09-17 08:52:10 | 2024-09-17 10:00:33 | 4377 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 | 12 | 100 | 1
25 | BIMEC 2 | 42 | 31.3438 | 2024-09-17 10:00:33 | 2024-09-17 10:42:33 | 2024-09-17 10:42:33 | 2024-09-17 11:13:54 | 2006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 1
35 | BIMEC 2 | 36 | 84.1875 | 2024-09-17 11:13:54 | 2024-09-17 11:49:54 | 2024-09-17 11:49:54 | 2024-09-17 13:14:05 | 5388 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R3 ;R6 | 9 | 76 | 3
138 | BIMEC 2 | 25 | 93.5469 | 2024-09-17 13:14:05 | 2024-09-17 13:39:05 | 2024-09-17 13:39:05 | 2024-09-18 07:12:38 | 5987 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
87 | BIMEC 3 | 17 | 48.75 | 2024-09-11 11:29:00 | 2024-09-11 11:46:00 | 2024-09-11 11:46:00 | 2024-09-11 12:34:45 | 3900 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 | 13 | 76 | 2
28 | BIMEC 3 | 19 | 189.3625 | 2024-09-11 12:34:45 | 2024-09-11 12:53:45 | 2024-09-11 12:53:45 | 2024-09-12 08:03:06 | 15149 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R3 ;R5 | 15 | 76 | 5
107 | BIMEC 3 | 23 | 157.575 | 2024-09-12 08:03:06 | 2024-09-12 08:26:06 | 2024-09-12 08:26:06 | 2024-09-12 11:03:41 | 12606 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 19 | 76 | 2
20 | BIMEC 3 | 30 | 224.1125 | 2024-09-12 11:03:41 | 2024-09-12 11:33:41 | 2024-09-12 11:33:41 | 2024-09-13 07:17:48 | 17929 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R9 | 19 | 70 | 2
143 | BIMEC 3 | 19 | 65.175 | 2024-09-13 07:17:48 | 2024-09-13 07:36:48 | 2024-09-13 07:36:48 | 2024-09-13 08:41:58 | 5214 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R6 | 17 | 70 | 1
42 | BIMEC 3 | 31 | 109.025 | 2024-09-13 08:41:58 | 2024-09-13 09:12:58 | 2024-09-13 09:12:58 | 2024-09-13 11:02:00 | 8722 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 | 9 | 70 | 2
55 | BIMEC 3 | 19 | 150.775 | 2024-09-13 11:02:00 | 2024-09-13 11:21:00 | 2024-09-13 11:21:00 | 2024-09-13 13:51:46 | 12062 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 4
162 | BIMEC 3 | 43 | 76.275 | 2024-09-13 13:51:46 | 2024-09-13 14:34:46 | 2024-09-13 14:34:46 | 2024-09-16 07:51:03 | 6102 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 21 | 70 | 4
96 | BIMEC 3 | 34 | 103.2875 | 2024-09-16 07:51:03 | 2024-09-16 08:25:03 | 2024-09-16 08:25:03 | 2024-09-16 10:08:20 | 8263 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 2
151 | BIMEC 3 | 44 | 123.9 | 2024-09-16 10:08:20 | 2024-09-16 10:52:20 | 2024-09-16 10:52:20 | 2024-09-16 12:56:14 | 9912 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 12 | 152 | 2
101 | BIMEC 3 | 31 | 183.55 | 2024-09-16 12:56:14 | 2024-09-16 13:27:14 | 2024-09-16 13:27:14 | 2024-09-17 08:30:47 | 14684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 4 | 152 | 2
62 | BIMEC 3 | 19 | 24.6625 | 2024-09-17 08:30:47 | 2024-09-17 08:49:47 | 2024-09-17 08:49:47 | 2024-09-17 09:14:27 | 1973 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 | 2 | 152 | 4
139 | BIMEC 3 | 31 | 221.625 | 2024-09-17 09:14:27 | 2024-09-17 09:45:27 | 2024-09-17 09:45:27 | 2024-09-17 13:27:04 | 17730 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R9 | 10 | 152 | 4
26 | BIMEC 3 | 25 | 165.275 | 2024-09-17 13:27:04 | 2024-09-17 13:52:04 | 2024-09-17 13:52:04 | 2024-09-18 08:37:21 | 13222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 3
63 | BIMEC 4 | 37 | 72.7377 | 2024-09-11 14:16:00 | 2024-09-11 14:53:00 | 2024-09-11 14:53:00 | 2024-09-12 08:05:44 | 4437 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 21 | 70 | 1
6 | BIMEC 4 | 46 | 283.459 | 2024-09-12 08:05:44 | 2024-09-12 08:51:44 | 2024-09-12 08:51:44 | 2024-09-12 13:35:11 | 17291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
159 | BIMEC 4 | 33 | 176.0164 | 2024-09-12 13:35:11 | 2024-09-12 14:08:11 | 2024-09-12 14:08:11 | 2024-09-13 09:04:12 | 10737 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
45 | BIMEC 4 | 35 | 77.4426 | 2024-09-13 09:04:12 | 2024-09-13 09:39:12 | 2024-09-13 09:39:12 | 2024-09-13 10:56:39 | 4724 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 | 9 | 76 | 3
169 | BIMEC 4 | 44 | 24.5574 | 2024-09-13 10:56:39 | 2024-09-13 11:40:39 | 2024-09-13 11:40:39 | 2024-09-13 12:05:12 | 1498 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 | 7 | 152 | 2
114 | BIMEC 4 | 33 | 166.7705 | 2024-09-13 12:05:12 | 2024-09-13 12:38:12 | 2024-09-13 12:38:12 | 2024-09-16 07:24:59 | 10173 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 4
149 | BIMEC 4 | 27 | 27.1475 | 2024-09-16 07:24:59 | 2024-09-16 07:51:59 | 2024-09-16 07:51:59 | 2024-09-16 08:19:07 | 1656 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 12 | 152 | 3
82 | BIMEC 4 | 27 | 213.0984 | 2024-09-16 08:19:07 | 2024-09-16 08:46:07 | 2024-09-16 08:46:07 | 2024-09-16 12:19:13 | 12999 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 | 13 | 152 | 3
14 | BIMEC 4 | 29 | 201.5082 | 2024-09-16 12:19:13 | 2024-09-16 12:48:13 | 2024-09-16 12:48:13 | 2024-09-17 08:09:44 | 12292 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 15 | 152 | 4
130 | BIMEC 4 | 27 | 228.4426 | 2024-09-17 08:09:44 | 2024-09-17 08:36:44 | 2024-09-17 08:36:44 | 2024-09-17 12:25:10 | 13935 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON | 16 | 152 | 2
40 | BIMEC 4 | 29 | 90.4426 | 2024-09-17 12:25:10 | 2024-09-17 12:54:10 | 2024-09-17 12:54:10 | 2024-09-17 14:24:37 | 5517 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 14 | 152 | 1
167 | BIMEC 4 | 25 | 228.2623 | 2024-09-17 14:24:37 | 2024-09-17 14:49:37 | 2024-09-17 14:49:37 | 2024-09-18 10:37:53 | 13924 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 152 | 1
13 | BIMEC 5 | 19 | 224.3803 | 2024-09-11 14:19:00 | 2024-09-11 14:38:00 | 2024-09-11 14:38:00 | 2024-09-12 10:22:22 | 15931 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 3 | 152 | 5
34 | BIMEC 5 | 36 | 153.8873 | 2024-09-12 10:22:22 | 2024-09-12 10:58:22 | 2024-09-12 10:58:22 | 2024-09-12 13:32:16 | 10926 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 3
38 | BIMEC 5 | 38 | 107.3521 | 2024-09-12 13:32:16 | 2024-09-12 14:10:16 | 2024-09-12 14:10:16 | 2024-09-13 07:57:37 | 7622 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 10 | 100 | 4
180 | BIMEC 5 | 15 | 223.8732 | 2024-09-13 07:57:37 | 2024-09-13 08:12:37 | 2024-09-13 08:12:37 | 2024-09-13 11:56:29 | 15895 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 10 | 100 | 3
70 | BIMEC 5 | 30 | 29.7324 | 2024-09-13 11:56:29 | 2024-09-13 12:26:29 | 2024-09-13 12:26:29 | 2024-09-13 12:56:13 | 2111 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 10 | 76 | 3
48 | BIMEC 5 | 19 | 74.0423 | 2024-09-13 12:56:13 | 2024-09-13 13:15:13 | 2024-09-13 13:15:13 | 2024-09-13 14:29:16 | 5257 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 12 | 76 | 1
36 | BIMEC 5 | 33 | 43.3662 | 2024-09-13 14:29:16 | 2024-09-16 07:02:16 | 2024-09-16 07:02:16 | 2024-09-16 07:45:38 | 3079 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 21 | 76 | 1
50 | BIMEC 5 | 30 | 133.0141 | 2024-09-16 07:45:38 | 2024-09-16 08:15:38 | 2024-09-16 08:15:38 | 2024-09-16 10:28:38 | 9444 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 21 | 152 | 2
8 | BIMEC 5 | 21 | 188.1268 | 2024-09-16 10:28:38 | 2024-09-16 10:49:38 | 2024-09-16 10:49:38 | 2024-09-16 13:57:46 | 13357 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 152 | 4
21 | BIMEC 5 | 25 | 251.3099 | 2024-09-16 13:57:46 | 2024-09-16 14:22:46 | 2024-09-16 14:22:46 | 2024-09-17 10:34:05 | 17843 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R9 | 13 | 152 | 1
126 | BIMEC 5 | 19 | 133.4225 | 2024-09-17 10:34:05 | 2024-09-17 10:53:05 | 2024-09-17 10:53:05 | 2024-09-17 13:06:30 | 9473 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R6 | 11 | 152 | 3
15 | BIMEC 5 | 21 | 90.493 | 2024-09-17 13:06:30 | 2024-09-17 13:27:30 | 2024-09-17 13:27:30 | 2024-09-17 14:58:00 | 6425 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 8 | 152 | 5
192 | CASON | 30.5 | 285.4727 | 2024-09-11 10:41:00 | 2024-09-11 11:11:30 | 2024-09-11 11:11:30 | 2024-09-12 07:56:58 | 15701 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 | 5
72 | CASON | 36.5 | 152.7455 | 2024-09-12 07:56:58 | 2024-09-12 08:33:28 | 2024-09-12 08:33:28 | 2024-09-12 11:06:13 | 8401 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 3
171 | CASON | 38.5 | 301.4 | 2024-09-12 11:06:13 | 2024-09-12 11:44:43 | 2024-09-12 11:44:43 | 2024-09-13 08:46:07 | 16577 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 6 | 76 | 2
65 | CASON | 54.5 | 120.9636 | 2024-09-13 08:46:07 | 2024-09-13 09:40:37 | 2024-09-13 09:40:37 | 2024-09-13 11:41:34 | 6653 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R5 ;R6 | 18 | 152 | 1
147 | CASON | 32.5 | 97.2727 | 2024-09-13 11:41:34 | 2024-09-13 12:14:04 | 2024-09-13 12:14:04 | 2024-09-13 13:51:21 | 5350 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 19 | 70 | 1
191 | CASON | 34.5 | 156.6364 | 2024-09-13 13:51:21 | 2024-09-13 14:25:51 | 2024-09-13 14:25:51 | 2024-09-16 09:02:29 | 8615 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 21 | 76 | 4
199 | CASON | 34.5 | 146.0909 | 2024-09-16 09:02:29 | 2024-09-16 09:36:59 | 2024-09-16 09:36:59 | 2024-09-16 12:03:04 | 8035 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 | 19 | 152 | 2
104 | CASON | 36.5 | 150.2909 | 2024-09-16 12:03:04 | 2024-09-16 12:39:34 | 2024-09-16 12:39:34 | 2024-09-17 07:09:52 | 8266 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 16 | 76 | 1
172 | CASON | 48.5 | 115.3636 | 2024-09-17 07:09:52 | 2024-09-17 07:58:22 | 2024-09-17 07:58:22 | 2024-09-17 09:53:44 | 6345 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 7 | 70 | 3
166 | CASON | 30.5 | 228.2727 | 2024-09-17 09:53:44 | 2024-09-17 10:24:14 | 2024-09-17 10:24:14 | 2024-09-17 14:12:30 | 12555 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 ;R9 | 7 | 100 | 5
152 | CASON | 38.5 | 224.4727 | 2024-09-17 14:12:30 | 2024-09-17 14:51:00 | 2024-09-17 14:51:00 | 2024-09-18 10:35:28 | 12346 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 11 | 70 | 1
106 | H7 | 25 | 111.8333 | 2024-09-11 08:05:00 | 2024-09-11 08:30:00 | 2024-09-11 08:30:00 | 2024-09-11 10:21:50 | 6039 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 14 | 152 | 1
51 | H7 | 40 | 88.5 | 2024-09-11 10:21:50 | 2024-09-11 11:01:50 | 2024-09-11 11:01:50 | 2024-09-11 12:30:20 | 4779 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 13 | 70 | 2
168 | H7 | 40 | 223.0741 | 2024-09-11 12:30:20 | 2024-09-11 13:10:20 | 2024-09-11 13:10:20 | 2024-09-12 08:53:24 | 12046 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R9 | 10 | 70 | 2
102 | H7 | 45 | 297.5185 | 2024-09-12 08:53:24 | 2024-09-12 09:38:24 | 2024-09-12 09:38:24 | 2024-09-12 14:35:55 | 16066 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 2
179 | H7 | 55 | 147.7593 | 2024-09-12 14:35:55 | 2024-09-13 07:30:55 | 2024-09-13 07:30:55 | 2024-09-13 09:58:41 | 7979 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
144 | H7 | 70 | 347.6852 | 2024-09-13 09:58:41 | 2024-09-13 11:08:41 | 2024-09-13 11:08:41 | 2024-09-16 08:56:22 | 18775 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 3
132 | H7 | 85 | 118.3519 | 2024-09-16 08:56:22 | 2024-09-16 10:21:22 | 2024-09-16 10:21:22 | 2024-09-16 12:19:43 | 6391 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 21 | 152 | 2
59 | H7 | 60 | 294.5 | 2024-09-16 12:19:43 | 2024-09-16 13:19:43 | 2024-09-16 13:19:43 | 2024-09-17 10:14:13 | 15903 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 16 | 76 | 5
124 | H7 | 50 | 83.1852 | 2024-09-17 10:14:13 | 2024-09-17 11:04:13 | 2024-09-17 11:04:13 | 2024-09-17 12:27:24 | 4492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 76 | 2
89 | H7 | 45 | 247.2407 | 2024-09-17 12:27:24 | 2024-09-17 13:12:24 | 2024-09-17 13:12:24 | 2024-09-18 09:19:38 | 13351 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 70 | 3
46 | R10 | 60 | 135.9672 | 2024-09-11 14:33:00 | 2024-09-12 07:33:00 | 2024-09-12 07:33:00 | 2024-09-12 09:48:58 | 8294 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 | 16 | 152 | 4
41 | R10 | 25 | 158.0164 | 2024-09-12 09:48:58 | 2024-09-12 10:13:58 | 2024-09-12 10:13:58 | 2024-09-12 12:51:59 | 9639 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 5
99 | R10 | 70 | 277.1639 | 2024-09-12 12:51:59 | 2024-09-12 14:01:59 | 2024-09-12 14:01:59 | 2024-09-13 10:39:08 | 16907 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 1
78 | R10 | 20 | 238.2295 | 2024-09-13 10:39:08 | 2024-09-13 10:59:08 | 2024-09-13 10:59:08 | 2024-09-13 14:57:22 | 14532 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 9 | 100 | 3
69 | R10 | 20 | 106.7377 | 2024-09-13 14:57:22 | 2024-09-16 07:17:22 | 2024-09-16 07:17:22 | 2024-09-16 09:04:06 | 6511 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 4
165 | R10 | 55 | 138.8525 | 2024-09-16 09:04:06 | 2024-09-16 09:59:06 | 2024-09-16 09:59:06 | 2024-09-16 12:17:58 | 8470 | bobina | BIMEC 2 ;R10 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 4
71 | R10 | 25 | 327.623 | 2024-09-16 12:17:58 | 2024-09-16 12:42:58 | 2024-09-16 12:42:58 | 2024-09-17 10:10:35 | 19985 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 7 | 76 | 3
81 | R10 | 100 | 78.9672 | 2024-09-17 10:10:35 | 2024-09-17 11:50:35 | 2024-09-17 11:50:35 | 2024-09-17 13:09:33 | 4817 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 19 | 152 | 4
175 | R10 | 20 | 54.4426 | 2024-09-17 13:09:33 | 2024-09-17 13:29:33 | 2024-09-17 13:29:33 | 2024-09-17 14:24:00 | 3321 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 19 | 152 | 3
160 | R12 | 32 | 118.0563 | 2024-09-11 10:00:00 | 2024-09-11 10:32:00 | 2024-09-11 10:32:00 | 2024-09-11 12:30:03 | 8382 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R9 | 13 | 100 | 4
68 | R12 | 36 | 88.3099 | 2024-09-11 12:30:03 | 2024-09-11 13:06:03 | 2024-09-11 13:06:03 | 2024-09-11 14:34:21 | 6270 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 16 | 76 | 4
91 | R12 | 21 | 63.5493 | 2024-09-11 14:34:21 | 2024-09-11 14:55:21 | 2024-09-11 14:55:21 | 2024-09-12 07:58:54 | 4512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 | 19 | 76 | 4
121 | R12 | 34 | 16.2676 | 2024-09-12 07:58:54 | 2024-09-12 08:32:54 | 2024-09-12 08:32:54 | 2024-09-12 08:49:10 | 1155 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 | 21 | 152 | 3
174 | R12 | 15 | 218.2394 | 2024-09-12 08:49:10 | 2024-09-12 09:04:10 | 2024-09-12 09:04:10 | 2024-09-12 12:42:25 | 15495 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 | 21 | 152 | 1
195 | R12 | 30 | 181.8873 | 2024-09-12 12:42:25 | 2024-09-12 13:12:25 | 2024-09-12 13:12:25 | 2024-09-13 08:14:18 | 12914 | bobina | H7 ;R12 ;R9 | 21 | 70 | 2
125 | R12 | 21 | 102.9718 | 2024-09-13 08:14:18 | 2024-09-13 08:35:18 | 2024-09-13 08:35:18 | 2024-09-13 10:18:16 | 7311 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 70 | 1
3 | R12 | 19 | 221.9014 | 2024-09-13 10:18:16 | 2024-09-13 10:37:16 | 2024-09-13 10:37:16 | 2024-09-13 14:19:10 | 15755 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 | 16 | 70 | 5
33 | R12 | 17 | 163.493 | 2024-09-13 14:19:10 | 2024-09-13 14:36:10 | 2024-09-13 14:36:10 | 2024-09-16 09:19:40 | 11608 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R6 | 15 | 70 | 3
145 | R12 | 34 | 273.6479 | 2024-09-16 09:19:40 | 2024-09-16 09:53:40 | 2024-09-16 09:53:40 | 2024-09-16 14:27:19 | 19429 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 13 | 152 | 2
80 | R12 | 17 | 216.2817 | 2024-09-16 14:27:19 | 2024-09-16 14:44:19 | 2024-09-16 14:44:19 | 2024-09-17 10:20:36 | 15356 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 12 | 152 | 4
105 | R12 | 23 | 185.0704 | 2024-09-17 10:20:36 | 2024-09-17 10:43:36 | 2024-09-17 10:43:36 | 2024-09-17 13:48:40 | 13140 | bobina | BIMEC 4 ;R12 ;R3 ;R5 | 8 | 152 | 3
53 | R12 | 32 | 196.6338 | 2024-09-17 13:48:40 | 2024-09-17 14:20:40 | 2024-09-17 14:20:40 | 2024-09-18 09:37:18 | 13961 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 1
54 | R3 | 42 | 287.7143 | 2024-09-11 07:18:00 | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 12:47:42 | 14098 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 18 | 152 | 3
18 | R3 | 52 | 173.7755 | 2024-09-11 12:47:42 | 2024-09-11 13:39:42 | 2024-09-11 13:39:42 | 2024-09-12 08:33:29 | 8515 | bobina | BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 100 | 3
148 | R3 | 82 | 67.8776 | 2024-09-12 08:33:29 | 2024-09-12 09:55:29 | 2024-09-12 09:55:29 | 2024-09-12 11:03:22 | 3326 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 6 | 152 | 1
94 | R3 | 50 | 278.898 | 2024-09-12 11:03:22 | 2024-09-12 11:53:22 | 2024-09-12 11:53:22 | 2024-09-13 08:32:15 | 13666 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R3 ;R6 | 3 | 152 | 4
108 | R3 | 77 | 227.8571 | 2024-09-13 08:32:15 | 2024-09-13 09:49:15 | 2024-09-13 09:49:15 | 2024-09-13 13:37:07 | 11165 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 11 | 70 | 5
95 | R3 | 37 | 408.0408 | 2024-09-13 13:37:07 | 2024-09-13 14:14:07 | 2024-09-13 14:14:07 | 2024-09-16 13:02:09 | 19994 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
197 | R3 | 70 | 253.1224 | 2024-09-16 13:02:09 | 2024-09-16 14:12:09 | 2024-09-16 14:12:09 | 2024-09-17 10:25:17 | 12403 | bobina | CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 18 | 76 | 4
158 | R3 | 45 | 44.898 | 2024-09-17 10:25:17 | 2024-09-17 11:10:17 | 2024-09-17 11:10:17 | 2024-09-17 11:55:11 | 2200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 | 20 | 76 | 4
170 | R3 | 42 | 137.5102 | 2024-09-17 11:55:11 | 2024-09-17 12:37:11 | 2024-09-17 12:37:11 | 2024-09-17 14:54:41 | 6738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 21 | 152 | 1
120 | R5 | 60 | 179.2714 | 2024-09-11 10:20:00 | 2024-09-11 11:20:00 | 2024-09-11 11:20:00 | 2024-09-11 14:19:16 | 12549 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R5 | 11 | 76 | 3
74 | R5 | 30 | 209.6 | 2024-09-11 14:19:16 | 2024-09-11 14:49:16 | 2024-09-11 14:49:16 | 2024-09-12 10:18:52 | 14672 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 | 11 | 70 | 4
12 | R5 | 30 | 24.8857 | 2024-09-12 10:18:52 | 2024-09-12 10:48:52 | 2024-09-12 10:48:52 | 2024-09-12 11:13:45 | 1742 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 12 | 70 | 3
129 | R5 | 35 | 76.2714 | 2024-09-12 11:13:45 | 2024-09-12 11:48:45 | 2024-09-12 11:48:45 | 2024-09-12 13:05:01 | 5339 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 14 | 70 | 1
17 | R5 | 45 | 121.8286 | 2024-09-12 13:05:01 | 2024-09-12 13:50:01 | 2024-09-12 13:50:01 | 2024-09-13 07:51:51 | 8528 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 100 | 2
185 | R5 | 30 | 206.0571 | 2024-09-13 07:51:51 | 2024-09-13 08:21:51 | 2024-09-13 08:21:51 | 2024-09-13 11:47:54 | 14424 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 1
178 | R5 | 30 | 114.9857 | 2024-09-13 11:47:54 | 2024-09-13 12:17:54 | 2024-09-13 12:17:54 | 2024-09-13 14:12:54 | 8049 | bobina | BIMEC 2 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 152 | 1
134 | R5 | 75 | 94.6571 | 2024-09-13 14:12:54 | 2024-09-16 07:27:54 | 2024-09-16 07:27:54 | 2024-09-16 09:02:33 | 6626 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 7 | 152 | 2
163 | R5 | 30 | 30.3857 | 2024-09-16 09:02:33 | 2024-09-16 09:32:33 | 2024-09-16 09:32:33 | 2024-09-16 10:02:56 | 2127 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 | 6 | 152 | 1
187 | R5 | 45 | 20.1714 | 2024-09-16 10:02:56 | 2024-09-16 10:47:56 | 2024-09-16 10:47:56 | 2024-09-16 11:08:06 | 1412 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 4
2 | R5 | 30 | 212.4429 | 2024-09-16 11:08:06 | 2024-09-16 11:38:06 | 2024-09-16 11:38:06 | 2024-09-17 07:10:33 | 14871 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
135 | R5 | 30 | 24.2143 | 2024-09-17 07:10:33 | 2024-09-17 07:40:33 | 2024-09-17 07:40:33 | 2024-09-17 08:04:46 | 1695 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 100 | 4
198 | R5 | 30 | 192.6143 | 2024-09-17 08:04:46 | 2024-09-17 08:34:46 | 2024-09-17 08:34:46 | 2024-09-17 11:47:23 | 13483 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 1
52 | R6 | 42 | 178.5915 | 2024-09-11 13:25:00 | 2024-09-11 14:07:00 | 2024-09-11 14:07:00 | 2024-09-12 09:05:35 | 12680 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 | 2 | 70 | 5
39 | R6 | 52 | 163.1549 | 2024-09-12 09:05:35 | 2024-09-12 09:57:35 | 2024-09-12 09:57:35 | 2024-09-12 12:40:44 | 11584 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 5 | 152 | 3
19 | R6 | 42 | 143.7465 | 2024-09-12 12:40:44 | 2024-09-12 13:22:44 | 2024-09-12 13:22:44 | 2024-09-13 07:46:29 | 10206 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
76 | R6 | 47 | 280.6479 | 2024-09-13 07:46:29 | 2024-09-13 08:33:29 | 2024-09-13 08:33:29 | 2024-09-13 13:14:08 | 19926 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R6 | 8 | 100 | 4
153 | R6 | 62 | 85.2394 | 2024-09-13 13:14:08 | 2024-09-13 14:16:08 | 2024-09-13 14:16:08 | 2024-09-16 07:41:22 | 6052 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 | 13 | 152 | 1
92 | R6 | 57 | 263.3944 | 2024-09-16 07:41:22 | 2024-09-16 08:38:22 | 2024-09-16 08:38:22 | 2024-09-16 13:01:46 | 18701 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 5
47 | R6 | 42 | 170.4366 | 2024-09-16 13:01:46 | 2024-09-16 13:43:46 | 2024-09-16 13:43:46 | 2024-09-17 08:34:12 | 12101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 18 | 100 | 3
49 | R6 | 40 | 160.5915 | 2024-09-17 08:34:12 | 2024-09-17 09:14:12 | 2024-09-17 09:14:12 | 2024-09-17 11:54:48 | 11402 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 3
140 | R6 | 62 | 108.9718 | 2024-09-17 11:54:48 | 2024-09-17 12:56:48 | 2024-09-17 12:56:48 | 2024-09-17 14:45:46 | 7737 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 2
157 | R6 | 55 | 85.4225 | 2024-09-17 14:45:46 | 2024-09-18 07:40:46 | 2024-09-18 07:40:46 | 2024-09-18 09:06:11 | 6065 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R3 ;R6 | 10 | 70 | 1
131 | R9 | 30 | 203.6377 | 2024-09-11 07:22:00 | 2024-09-11 07:52:00 | 2024-09-11 07:52:00 | 2024-09-11 11:15:38 | 14051 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
194 | R9 | 35 | 124.8116 | 2024-09-11 11:15:38 | 2024-09-11 11:50:38 | 2024-09-11 11:50:38 | 2024-09-11 13:55:26 | 8612 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 5
61 | R9 | 35 | 109.0435 | 2024-09-11 13:55:26 | 2024-09-11 14:30:26 | 2024-09-11 14:30:26 | 2024-09-12 08:19:29 | 7524 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 2
146 | R9 | 35 | 206.7971 | 2024-09-12 08:19:29 | 2024-09-12 08:54:29 | 2024-09-12 08:54:29 | 2024-09-12 12:21:17 | 14269 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 100 | 3
22 | R9 | 45 | 288.0435 | 2024-09-12 12:21:17 | 2024-09-12 13:06:17 | 2024-09-12 13:06:17 | 2024-09-13 09:54:20 | 19875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 100 | 3
118 | R9 | 55 | 276.6232 | 2024-09-13 09:54:20 | 2024-09-13 10:49:20 | 2024-09-13 10:49:20 | 2024-09-16 07:25:57 | 19087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 15 | 100 | 2
100 | R9 | 45 | 62.6377 | 2024-09-16 07:25:57 | 2024-09-16 08:10:57 | 2024-09-16 08:10:57 | 2024-09-16 09:13:35 | 4322 | bobina | H7 ;R5 ;R9 | 18 | 70 | 1
58 | R9 | 30 | 264.2609 | 2024-09-16 09:13:35 | 2024-09-16 09:43:35 | 2024-09-16 09:43:35 | 2024-09-16 14:07:51 | 18234 | bobina | BIMEC 2 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
136 | R9 | 65 | 48.7681 | 2024-09-16 14:07:51 | 2024-09-17 07:12:51 | 2024-09-17 07:12:51 | 2024-09-17 08:01:37 | 3365 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 3
16 | R9 | 50 | 26.6232 | 2024-09-17 08:01:37 | 2024-09-17 08:51:37 | 2024-09-17 08:51:37 | 2024-09-17 09:18:14 | 1837 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 1
111 | R9 | 30 | 236.5942 | 2024-09-17 09:18:14 | 2024-09-17 09:48:14 | 2024-09-17 09:48:14 | 2024-09-17 13:44:50 | 16325 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 152 | 2