## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251229 | R10 | 40 | 307.1967 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 12:47:11 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 1
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 12:47:11 | 2025-05-08 13:12:11 | 2025-05-08 13:12:11 | 2025-05-08 14:45:52 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.61519 | -0.61519 | 1
251455 | R10 | 25 | 86.8361 | 2025-05-08 14:45:52 | 2025-05-09 07:10:52 | 2025-05-09 07:10:52 | 2025-05-09 08:37:42 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -2.3595 | -2.3595 | 7
251547 | R10 | 20 | 215.2295 | 2025-05-09 08:37:42 | 2025-05-09 08:57:42 | 2025-05-09 08:57:42 | 2025-05-09 12:32:56 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -2.5229 | -2.5229 | 7
251371 | R6 | 47 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:47:00 | 2025-05-09 07:47:00 | 2025-05-09 07:47:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.4873 | -15.3243 | 7
251050 | R6 | 205 | 0 | 2025-05-09 07:47:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | -1.4667 | 2
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:47:00 | 2025-05-09 11:47:00 | 2025-05-09 11:47:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | -1.491 | 2
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:47:00 | 2025-05-09 13:52:00 | 2025-05-09 13:52:00 | 2025-05-09 14:34:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | -16.6072 | 2
251782 | R12 | 17 | 170.0423 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-09 07:07:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.32017 | -0.29656 | 1
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | -1.5261 | 1
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 4
251164 | BIMEC 5 | 38 | 140.8451 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:38:00 | 2025-05-08 07:38:00 | 2025-05-08 09:58:50 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -1.4716 | -1.4159 | 4
250759 | BIMEC 5 | 34 | 118.2817 | 2025-05-08 09:58:50 | 2025-05-08 10:32:50 | 2025-05-08 10:32:50 | 2025-05-08 12:31:07 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.52162 | -0.52162 | 1
251225 | BIMEC 5 | 15 | 0 | 2025-05-08 12:31:07 | 2025-05-08 12:46:07 | 2025-05-08 12:46:07 | 2025-05-08 12:46:07 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.53203 | -0.53203 | 1
250894 | BIMEC 5 | 17 | 623.4085 | 2025-05-08 12:46:07 | 2025-05-08 13:03:07 | 2025-05-08 13:03:07 | 2025-05-12 07:26:32 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 4
251456 | R3 | 40 | 183.6531 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 10:43:39 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -3.3005 | -2.447 | 1
251742 | BIMEC 2 | 19 | 128.5312 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 09:27:31 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | -0.39412 | 7
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 09:27:31 | 2025-05-07 09:44:31 | 2025-05-07 09:44:31 | 2025-05-07 11:16:10 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.46956 | -0.46956 | 7
251227 | BIMEC 2 | 32 | 0 | 2025-05-07 11:16:10 | 2025-05-07 11:48:10 | 2025-05-07 11:48:10 | 2025-05-07 11:48:10 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.4918 | -1.4918 | 1
251395 | BIMEC 2 | 34 | 35.3438 | 2025-05-07 11:48:10 | 2025-05-07 12:22:10 | 2025-05-07 12:22:10 | 2025-05-07 12:57:30 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.53994 | -0.53994 | 7
251396 | BIMEC 2 | 15 | 35.3438 | 2025-05-07 12:57:30 | 2025-05-07 13:12:30 | 2025-05-07 13:12:30 | 2025-05-07 13:47:51 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.5749 | -0.5749 | 7
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 13:47:51 | 2025-05-07 14:06:51 | 2025-05-07 14:06:51 | 2025-05-08 09:33:45 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.3984 | -1.3984 | 7
250923 | BIMEC 2 | 32 | 109.4688 | 2025-05-08 09:33:45 | 2025-05-08 10:05:45 | 2025-05-08 10:05:45 | 2025-05-08 11:55:14 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.4967 | -1.4967 | 2
251477 | BIMEC 2 | 19 | 468.7344 | 2025-05-08 11:55:14 | 2025-05-08 12:14:14 | 2025-05-08 12:14:14 | 2025-05-09 12:02:58 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.5021 | -2.5021 | 1
251416 | BIMEC 2 | 32 | 175.3438 | 2025-05-09 12:02:58 | 2025-05-09 12:34:58 | 2025-05-09 12:34:58 | 2025-05-12 07:30:18 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 2
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 7
251340 | R12 | 17 | 461.9718 | 2025-05-09 07:41:02 | 2025-05-09 07:58:02 | 2025-05-09 07:58:02 | 2025-05-12 07:40:00 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 4
251561 | R10 | 25 | 89.0984 | 2025-05-09 09:15:43 | 2025-05-09 09:40:43 | 2025-05-09 09:40:43 | 2025-05-09 11:09:49 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 8
251564 | BIMEC 2 | 19 | 42.4531 | 2025-05-09 10:51:12 | 2025-05-09 11:10:12 | 2025-05-09 11:10:12 | 2025-05-09 11:52:39 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 8
251566 | R10 | 25 | 112.9344 | 2025-05-09 11:09:49 | 2025-05-09 11:34:49 | 2025-05-09 11:34:49 | 2025-05-09 13:27:45 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 8
251626 | R3 | 35 | 255.102 | 2025-05-09 11:41:45 | 2025-05-09 12:16:45 | 2025-05-09 12:16:45 | 2025-05-12 08:31:51 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00 | 7
251546 | BIMEC 2 | 19 | 101.0312 | 2025-05-09 11:52:39 | 2025-05-09 12:11:39 | 2025-05-09 12:11:39 | 2025-05-09 13:52:41 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00 | 7
251505 | CASON | 34.5 | 259.1818 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-12 09:31:16 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 7
251846 | R10 | 30 | 186.7541 | 2025-05-09 13:27:45 | 2025-05-09 13:57:45 | 2025-05-09 13:57:45 | 2025-05-12 09:04:30 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0:00 | 7
251519 | BIMEC 2 | 21 | 205.8594 | 2025-05-09 13:52:41 | 2025-05-09 14:13:41 | 2025-05-09 14:13:41 | 2025-05-12 09:39:32 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
245275 | R6 | 65 | 342.169 | 2025-05-09 13:59:25 | 2025-05-12 07:04:25 | 2025-05-12 07:04:25 | 2025-05-12 12:46:35 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
245350 | R9 | 65 | 405.3623 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 14:50:21 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-12 07:40:00 | 2025-05-12 07:57:00 | 2025-05-12 07:57:00 | 2025-05-12 08:33:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | 0:00 | 2
235572 | BIMEC 5 | 32 | 140.2535 | 2025-05-12 07:47:36 | 2025-05-12 08:19:36 | 2025-05-12 08:19:36 | 2025-05-12 10:39:51 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00 | 0:00 | 4
251373 | R3 | 45 | 348.8571 | 2025-05-12 08:31:51 | 2025-05-12 09:16:51 | 2025-05-12 09:16:51 | 2025-05-13 07:05:42 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 4
245623 | R12 | 32 | 372.0986 | 2025-05-12 08:33:38 | 2025-05-12 09:05:38 | 2025-05-12 09:05:38 | 2025-05-13 07:17:44 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | 0:00 | 2
251424 | R10 | 30 | 158.3934 | 2025-05-12 09:04:30 | 2025-05-12 09:34:30 | 2025-05-12 09:34:30 | 2025-05-12 12:12:54 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 4
251397 | CASON | 34.5 | 98.8182 | 2025-05-12 09:31:16 | 2025-05-12 10:05:46 | 2025-05-12 10:05:46 | 2025-05-12 11:44:35 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 4
251475 | BIMEC 2 | 19 | 135.6406 | 2025-05-12 09:39:32 | 2025-05-12 09:58:32 | 2025-05-12 09:58:32 | 2025-05-12 12:14:11 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00 | 4
251594 | BIMEC 5 | 17 | 91.0704 | 2025-05-12 10:39:51 | 2025-05-12 10:56:51 | 2025-05-12 10:56:51 | 2025-05-12 12:27:55 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 4
244354 | CASON | 32.5 | 78.3636 | 2025-05-12 11:44:35 | 2025-05-12 12:17:05 | 2025-05-12 12:17:05 | 2025-05-12 13:35:27 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 4
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-12 12:12:54 | 2025-05-12 12:32:54 | 2025-05-12 12:32:54 | 2025-05-12 13:43:33 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 4
244204 | BIMEC 2 | 15 | 54.25 | 2025-05-12 12:14:11 | 2025-05-12 12:29:11 | 2025-05-12 12:29:11 | 2025-05-12 13:23:26 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 4
251743 | BIMEC 4 | 42 | 176.6557 | 2025-05-12 12:16:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-13 07:55:21 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251809 | BIMEC 5 | 15 | 122.2676 | 2025-05-12 12:27:55 | 2025-05-12 12:42:55 | 2025-05-12 12:42:55 | 2025-05-12 14:45:11 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 4
251109 | R6 | 45 | 266.5915 | 2025-05-12 12:46:35 | 2025-05-12 13:31:35 | 2025-05-12 13:31:35 | 2025-05-13 09:58:10 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | 0:00 | 2
250819 | BIMEC 2 | 19 | 133.2344 | 2025-05-12 13:23:26 | 2025-05-12 13:42:26 | 2025-05-12 13:42:26 | 2025-05-13 07:55:40 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | 0:00 | 2
251485 | CASON | 32.5 | 87.4182 | 2025-05-12 13:35:27 | 2025-05-12 14:07:57 | 2025-05-12 14:07:57 | 2025-05-13 07:35:22 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 2
251346 | R10 | 40 | 63.2623 | 2025-05-12 13:43:33 | 2025-05-12 14:23:33 | 2025-05-12 14:23:33 | 2025-05-13 07:26:49 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 2
250641 | BIMEC 5 | 19 | 72.0563 | 2025-05-12 14:45:11 | 2025-05-13 07:04:11 | 2025-05-13 07:04:11 | 2025-05-13 08:16:15 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 2
250670 | R9 | 60 | 22.6522 | 2025-05-12 14:50:21 | 2025-05-13 07:50:21 | 2025-05-13 07:50:21 | 2025-05-13 08:13:00 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 2
251259 | R3 | 55 | 102.0408 | 2025-05-13 07:05:42 | 2025-05-13 08:00:42 | 2025-05-13 08:00:42 | 2025-05-13 09:42:45 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00 | 0:00 | 2
243335 | R12 | 19 | 464.8451 | 2025-05-13 07:17:44 | 2025-05-13 07:36:44 | 2025-05-13 07:36:44 | 2025-05-14 07:21:35 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | 0:00 | 1
251761 | R10 | 40 | 217.6885 | 2025-05-13 07:26:49 | 2025-05-13 08:06:49 | 2025-05-13 08:06:49 | 2025-05-13 11:44:30 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 | 0:00 | 2
244023 | CASON | 32.5 | 18.1273 | 2025-05-13 07:35:22 | 2025-05-13 08:07:52 | 2025-05-13 08:07:52 | 2025-05-13 08:26:00 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | 0:00 | 1
251283 | BIMEC 4 | 29 | 12.3607 | 2025-05-13 07:55:21 | 2025-05-13 08:24:21 | 2025-05-13 08:24:21 | 2025-05-13 08:36:43 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251245 | BIMEC 2 | 15 | 11.7812 | 2025-05-13 07:55:40 | 2025-05-13 08:10:40 | 2025-05-13 08:10:40 | 2025-05-13 08:22:27 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00 | 0:00 | 1
251061 | R9 | 40 | 347.7826 | 2025-05-13 08:13:00 | 2025-05-13 08:53:00 | 2025-05-13 08:53:00 | 2025-05-13 14:40:47 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 1
251247 | BIMEC 5 | 15 | 379.3521 | 2025-05-13 08:16:15 | 2025-05-13 08:31:15 | 2025-05-13 08:31:15 | 2025-05-13 14:50:36 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251246 | BIMEC 2 | 15 | 187.5312 | 2025-05-13 08:22:27 | 2025-05-13 08:37:27 | 2025-05-13 08:37:27 | 2025-05-13 11:44:59 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251466 | CASON | 36.5 | 101.2182 | 2025-05-13 08:26:00 | 2025-05-13 09:02:30 | 2025-05-13 09:02:30 | 2025-05-13 10:43:43 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251463 | BIMEC 4 | 29 | 114.2131 | 2025-05-13 08:36:43 | 2025-05-13 09:05:43 | 2025-05-13 09:05:43 | 2025-05-13 10:59:56 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251464 | R3 | 60 | 145.9796 | 2025-05-13 09:42:45 | 2025-05-13 10:42:45 | 2025-05-13 10:42:45 | 2025-05-13 13:08:44 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251465 | R6 | 105 | 87.6901 | 2025-05-13 09:58:10 | 2025-05-13 11:43:10 | 2025-05-13 11:43:10 | 2025-05-13 13:10:52 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251462 | CASON | 32.5 | 113.2 | 2025-05-13 10:43:43 | 2025-05-13 11:16:13 | 2025-05-13 11:16:13 | 2025-05-13 13:09:25 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251467 | BIMEC 4 | 29 | 102.0656 | 2025-05-13 10:59:56 | 2025-05-13 11:28:56 | 2025-05-13 11:28:56 | 2025-05-13 13:11:00 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251374 | R10 | 35 | 448.2459 | 2025-05-13 11:44:30 | 2025-05-13 12:19:30 | 2025-05-13 12:19:30 | 2025-05-14 11:47:45 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251580 | BIMEC 2 | 19 | 111.7656 | 2025-05-13 11:44:59 | 2025-05-13 12:03:59 | 2025-05-13 12:03:59 | 2025-05-13 13:55:45 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251557 | R3 | 45 | 136.8367 | 2025-05-13 13:08:44 | 2025-05-13 13:53:44 | 2025-05-13 13:53:44 | 2025-05-14 08:10:34 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251520 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-13 13:09:25 | 2025-05-13 13:49:55 | 2025-05-13 13:49:55 | 2025-05-14 10:47:00 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 1
251562 | R6 | 35 | 114.6761 | 2025-05-13 13:10:52 | 2025-05-13 13:45:52 | 2025-05-13 13:45:52 | 2025-05-14 07:40:32 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251260 | BIMEC 4 | 33 | 153.5902 | 2025-05-13 13:11:00 | 2025-05-13 13:44:00 | 2025-05-13 13:44:00 | 2025-05-14 08:17:35 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 1
251062 | BIMEC 2 | 19 | 353.5 | 2025-05-13 13:55:45 | 2025-05-13 14:14:45 | 2025-05-13 14:14:45 | 2025-05-14 12:08:15 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251252 | R9 | 25 | 218.5942 | 2025-05-13 14:40:47 | 2025-05-14 07:05:47 | 2025-05-14 07:05:47 | 2025-05-14 10:44:23 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251251 | BIMEC 5 | 15 | 223.3803 | 2025-05-13 14:50:36 | 2025-05-14 07:05:36 | 2025-05-14 07:05:36 | 2025-05-14 10:48:59 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251750 | R12 | 17 | 54.8028 | 2025-05-14 07:21:35 | 2025-05-14 07:38:35 | 2025-05-14 07:38:35 | 2025-05-14 08:33:23 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | 0:00 | 1
251249 | R3 | 55 | 97.102 | 2025-05-14 08:10:34 | 2025-05-14 09:05:34 | 2025-05-14 09:05:34 | 2025-05-14 10:42:40 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251795 | BIMEC 4 | 25 | 307.1967 | 2025-05-14 08:17:35 | 2025-05-14 08:42:35 | 2025-05-14 08:42:35 | 2025-05-14 13:49:47 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00 | 0:00 | 1
251987 | R12 | 36 | 2965.1549 | 2025-05-14 08:33:23 | 2025-05-14 09:09:23 | 2025-05-14 09:09:23 | 2025-05-22 10:34:32 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00 | 0:00 | 1
245090 | R9 | 35 | 7488.6667 | 2025-05-14 10:44:23 | 2025-05-14 11:19:23 | 2025-05-14 11:19:23 | 2025-06-05 08:08:03 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
245089 | BIMEC 5 | 34 | 1727.6761 | 2025-05-14 10:48:59 | 2025-05-14 11:22:59 | 2025-05-14 11:22:59 | 2025-05-20 08:10:39 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1