## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251229 | R10 | 40 | 307.1967 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 12:47:11 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 1
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 12:47:11 | 2025-05-08 13:12:11 | 2025-05-08 13:12:11 | 2025-05-08 14:45:52 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.61519 | -0.61519 | 1
251455 | R10 | 25 | 86.8361 | 2025-05-08 14:45:52 | 2025-05-09 07:10:52 | 2025-05-09 07:10:52 | 2025-05-09 08:37:42 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -2.3595 | -2.3595 | 7
251547 | R10 | 20 | 215.2295 | 2025-05-09 08:37:42 | 2025-05-09 08:57:42 | 2025-05-09 08:57:42 | 2025-05-09 12:32:56 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -2.5229 | -2.5229 | 7
251371 | R6 | 47 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:47:00 | 2025-05-09 07:47:00 | 2025-05-09 07:47:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.4873 | -15.3243 | 7
251050 | R6 | 205 | 0 | 2025-05-09 07:47:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | -1.4667 | 2
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:47:00 | 2025-05-09 11:47:00 | 2025-05-09 11:47:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | -1.491 | 2
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:47:00 | 2025-05-09 13:52:00 | 2025-05-09 13:52:00 | 2025-05-09 14:34:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | -16.6072 | 2
251782 | R12 | 17 | 170.0423 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-09 07:07:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.32017 | -0.29656 | 1
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | -1.5261 | 1
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 4
251164 | BIMEC 5 | 38 | 140.8451 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:38:00 | 2025-05-08 07:38:00 | 2025-05-08 09:58:50 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -1.4716 | -1.4159 | 4
250759 | BIMEC 5 | 34 | 118.2817 | 2025-05-08 09:58:50 | 2025-05-08 10:32:50 | 2025-05-08 10:32:50 | 2025-05-08 12:31:07 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.52162 | -0.52162 | 1
251225 | BIMEC 5 | 15 | 0 | 2025-05-08 12:31:07 | 2025-05-08 12:46:07 | 2025-05-08 12:46:07 | 2025-05-08 12:46:07 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.53203 | -0.53203 | 1
250894 | BIMEC 5 | 17 | 623.4085 | 2025-05-08 12:46:07 | 2025-05-08 13:03:07 | 2025-05-08 13:03:07 | 2025-05-12 07:26:32 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 4
251456 | R3 | 40 | 183.6531 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 10:43:39 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -3.3005 | -2.447 | 1
251742 | BIMEC 2 | 19 | 128.5312 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 09:27:31 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | -0.39412 | 7
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 09:27:31 | 2025-05-07 09:44:31 | 2025-05-07 09:44:31 | 2025-05-07 11:16:10 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.46956 | -0.46956 | 7
251227 | BIMEC 2 | 32 | 0 | 2025-05-07 11:16:10 | 2025-05-07 11:48:10 | 2025-05-07 11:48:10 | 2025-05-07 11:48:10 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.4918 | -1.4918 | 1
251395 | BIMEC 2 | 34 | 35.3438 | 2025-05-07 11:48:10 | 2025-05-07 12:22:10 | 2025-05-07 12:22:10 | 2025-05-07 12:57:30 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.53994 | -0.53994 | 7
251396 | BIMEC 2 | 15 | 35.3438 | 2025-05-07 12:57:30 | 2025-05-07 13:12:30 | 2025-05-07 13:12:30 | 2025-05-07 13:47:51 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.5749 | -0.5749 | 7
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 13:47:51 | 2025-05-07 14:06:51 | 2025-05-07 14:06:51 | 2025-05-08 09:33:45 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.3984 | -1.3984 | 7
250923 | BIMEC 2 | 32 | 109.4688 | 2025-05-08 09:33:45 | 2025-05-08 10:05:45 | 2025-05-08 10:05:45 | 2025-05-08 11:55:14 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.4967 | -1.4967 | 2
251477 | BIMEC 2 | 19 | 468.7344 | 2025-05-08 11:55:14 | 2025-05-08 12:14:14 | 2025-05-08 12:14:14 | 2025-05-09 12:02:58 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.5021 | -2.5021 | 1
251416 | BIMEC 2 | 32 | 175.3438 | 2025-05-09 12:02:58 | 2025-05-09 12:34:58 | 2025-05-09 12:34:58 | 2025-05-12 07:30:18 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 2
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 7