## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
243569 | BIMEC 2 | 15 | 40.6406 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 09:59:00 | 2025-04-10 09:59:00 | 2025-04-10 10:39:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 4
251204 | BIMEC 2 | 32 | 119.7344 | 2025-04-10 10:39:38 | 2025-04-10 11:11:38 | 2025-04-10 11:11:38 | 2025-04-10 13:11:22 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
251281 | CASON | 34.5 | 297.0909 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-11 08:12:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251427 | CASON | 30.5 | 445.6364 | 2025-04-11 08:12:35 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-14 08:08:43 | 24510 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251442 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-14 08:08:43 | 2025-04-14 08:39:13 | 2025-04-14 08:39:13 | 2025-04-14 13:36:19 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251346 | R3 | 92 | 78.7551 | 2025-04-10 07:18:00 | 2025-04-10 08:50:00 | 2025-04-10 08:50:00 | 2025-04-10 10:08:45 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 4
250866 | R3 | 45 | 104.4082 | 2025-04-10 10:08:45 | 2025-04-10 10:53:45 | 2025-04-10 10:53:45 | 2025-04-10 12:38:09 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 4
251280 | R6 | 67 | 268.493 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-10 14:32:00 | 2025-04-10 14:32:00 | 2025-04-11 11:00:29 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251166 | R6 | 35 | 230.1408 | 2025-04-11 11:00:29 | 2025-04-11 11:35:29 | 2025-04-11 11:35:29 | 2025-04-14 07:25:38 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251109 | R6 | 80 | 266.5915 | 2025-04-14 07:25:38 | 2025-04-14 08:45:38 | 2025-04-14 08:45:38 | 2025-04-14 13:12:13 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 4
251088 | R9 | 35 | 89.6377 | 2025-04-10 07:22:00 | 2025-04-10 07:57:00 | 2025-04-10 07:57:00 | 2025-04-10 09:26:38 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251550 | R9 | 25 | 516.6812 | 2025-04-10 09:26:38 | 2025-04-10 09:51:38 | 2025-04-10 09:51:38 | 2025-04-11 10:28:19 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
235572 | R9 | 35 | 144.3188 | 2025-04-11 10:28:19 | 2025-04-11 11:03:19 | 2025-04-11 11:03:19 | 2025-04-11 13:27:38 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 4