## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251453 | R9 | 30 | 72.4638 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:30:00 | 2025-05-12 07:30:00 | 2025-05-12 08:42:27 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39742 | X | 39742 | 2025-04-28 00:00:00
251477 | R9 | 30 | 434.7681 | 2025-05-12 08:42:27 | 2025-05-12 09:12:27 | 2025-05-12 09:12:27 | 2025-05-13 08:27:13 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00
245089 | R9 | 30 | 1777.7536 | 2025-05-13 08:27:13 | 2025-05-13 08:57:13 | 2025-05-13 08:57:13 | 2025-05-16 14:34:59 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00
251371 | R9 | 30 | 0 | 2025-05-16 14:34:59 | 2025-05-19 07:04:59 | 2025-05-19 07:04:59 | 2025-05-19 07:04:59 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00
251455 | R9 | 25 | 76.7681 | 2025-05-19 07:04:59 | 2025-05-19 07:29:59 | 2025-05-19 07:29:59 | 2025-05-19 08:46:45 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00
251809 | R9 | 25 | 125.8116 | 2025-05-19 08:46:45 | 2025-05-19 09:11:45 | 2025-05-19 09:11:45 | 2025-05-19 11:17:33 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00
251519 | R9 | 35 | 190.942 | 2025-05-19 11:17:33 | 2025-05-19 11:52:33 | 2025-05-19 11:52:33 | 2025-05-20 07:03:30 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00
251462 | R9 | 25 | 90.2319 | 2025-05-20 07:03:30 | 2025-05-20 07:28:30 | 2025-05-20 07:28:30 | 2025-05-20 08:58:44 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251562 | R9 | 25 | 118 | 2025-05-20 08:58:44 | 2025-05-20 09:23:44 | 2025-05-20 09:23:44 | 2025-05-20 11:21:44 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:53:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00
251651 | R12 | 19 | 659.5775 | 2025-05-08 12:53:38 | 2025-05-08 13:12:38 | 2025-05-08 13:12:38 | 2025-05-12 08:12:12 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00
251340 | R12 | 21 | 461.9718 | 2025-05-12 08:12:12 | 2025-05-12 08:33:12 | 2025-05-12 08:33:12 | 2025-05-13 08:15:10 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
250759 | R12 | 19 | 118.2817 | 2025-05-13 08:15:10 | 2025-05-13 08:34:10 | 2025-05-13 08:34:10 | 2025-05-13 10:32:27 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00
250670 | R12 | 15 | 22.0141 | 2025-05-13 10:32:27 | 2025-05-13 10:47:27 | 2025-05-13 10:47:27 | 2025-05-13 11:09:28 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
243335 | R12 | 30 | 464.8451 | 2025-05-13 11:09:28 | 2025-05-13 11:39:28 | 2025-05-13 11:39:28 | 2025-05-14 11:24:19 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00
251750 | R12 | 17 | 54.8028 | 2025-05-14 11:24:19 | 2025-05-14 11:41:19 | 2025-05-14 11:41:19 | 2025-05-14 12:36:07 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00
251846 | R6 | 37 | 160.4507 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:37:00 | 2025-05-09 07:37:00 | 2025-05-09 10:17:27 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00
251467 | R6 | 35 | 87.6901 | 2025-05-09 10:17:27 | 2025-05-09 10:52:27 | 2025-05-09 10:52:27 | 2025-05-09 12:20:08 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251391 | R6 | 50 | 82.6056 | 2025-05-09 12:20:08 | 2025-05-09 13:10:08 | 2025-05-09 13:10:08 | 2025-05-09 14:32:44 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00
251164 | R6 | 40 | 140.8451 | 2025-05-09 14:32:44 | 2025-05-12 07:12:44 | 2025-05-12 07:12:44 | 2025-05-12 09:33:35 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00
251050 | R6 | 195 | 0 | 2025-05-12 09:33:35 | 2025-05-12 12:48:35 | 2025-05-12 12:48:35 | 2025-05-12 12:48:35 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-12 12:48:35 | 2025-05-12 14:53:35 | 2025-05-12 14:53:35 | 2025-05-13 07:36:00 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00
251054 | R6 | 125 | 0 | 2025-05-13 07:36:00 | 2025-05-13 09:41:00 | 2025-05-13 09:41:00 | 2025-05-13 09:41:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00
251109 | R6 | 145 | 266.5915 | 2025-05-13 09:41:00 | 2025-05-13 12:06:00 | 2025-05-13 12:06:00 | 2025-05-14 08:32:36 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00
251520 | R6 | 80 | 230.1408 | 2025-05-14 08:32:36 | 2025-05-14 09:52:36 | 2025-05-14 09:52:36 | 2025-05-14 13:42:44 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00
244204 | R10 | 30 | 56.918 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 08:26:55 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00
251547 | R10 | 20 | 215.2295 | 2025-05-08 08:26:55 | 2025-05-08 08:46:55 | 2025-05-08 08:46:55 | 2025-05-08 12:22:08 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00
251742 | R10 | 20 | 134.8525 | 2025-05-08 12:22:08 | 2025-05-08 12:42:08 | 2025-05-08 12:42:08 | 2025-05-08 14:57:00 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00
251564 | R10 | 25 | 44.541 | 2025-05-08 14:57:00 | 2025-05-09 07:22:00 | 2025-05-09 07:22:00 | 2025-05-09 08:06:32 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251566 | R10 | 25 | 112.9344 | 2025-05-09 08:06:32 | 2025-05-09 08:31:32 | 2025-05-09 08:31:32 | 2025-05-09 10:24:28 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251475 | R10 | 20 | 142.3115 | 2025-05-09 10:24:28 | 2025-05-09 10:44:28 | 2025-05-09 10:44:28 | 2025-05-09 13:06:47 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-09 13:06:47 | 2025-05-09 13:26:47 | 2025-05-09 13:26:47 | 2025-05-09 14:37:26 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00
251251 | R10 | 30 | 260 | 2025-05-09 14:37:26 | 2025-05-12 07:07:26 | 2025-05-12 07:07:26 | 2025-05-12 11:27:26 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00
251485 | R10 | 25 | 78.8197 | 2025-05-12 11:27:26 | 2025-05-12 11:52:26 | 2025-05-12 11:52:26 | 2025-05-12 13:11:15 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00
244023 | R10 | 25 | 16.3443 | 2025-05-12 13:11:15 | 2025-05-12 13:36:15 | 2025-05-12 13:36:15 | 2025-05-12 13:52:36 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00
251245 | R10 | 20 | 12.3607 | 2025-05-12 13:52:36 | 2025-05-12 14:12:36 | 2025-05-12 14:12:36 | 2025-05-12 14:24:58 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00
251466 | R10 | 35 | 91.2623 | 2025-05-12 14:24:58 | 2025-05-12 14:59:58 | 2025-05-12 14:59:58 | 2025-05-13 08:31:13 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251465 | R10 | 25 | 102.0656 | 2025-05-13 08:31:13 | 2025-05-13 08:56:13 | 2025-05-13 08:56:13 | 2025-05-13 10:38:17 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251580 | R10 | 30 | 117.2623 | 2025-05-13 10:38:17 | 2025-05-13 11:08:17 | 2025-05-13 11:08:17 | 2025-05-13 13:05:33 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
251252 | R10 | 30 | 247.2623 | 2025-05-13 13:05:33 | 2025-05-13 13:35:33 | 2025-05-13 13:35:33 | 2025-05-14 09:42:49 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00
251374 | R10 | 25 | 448.2459 | 2025-05-14 09:42:49 | 2025-05-14 10:07:49 | 2025-05-14 10:07:49 | 2025-05-15 09:36:03 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
251561 | CASON | 36.5 | 98.8182 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:36:30 | 2025-05-09 07:36:30 | 2025-05-09 09:15:19 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251284 | CASON | 34.5 | 297.0909 | 2025-05-09 09:15:19 | 2025-05-09 09:49:49 | 2025-05-09 09:49:49 | 2025-05-09 14:46:54 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00
244354 | CASON | 36.5 | 78.3636 | 2025-05-09 14:46:54 | 2025-05-12 07:23:24 | 2025-05-12 07:23:24 | 2025-05-12 08:41:46 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00
250819 | CASON | 34.5 | 155.0364 | 2025-05-12 08:41:46 | 2025-05-12 09:16:16 | 2025-05-12 09:16:16 | 2025-05-12 11:51:18 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00
251246 | CASON | 30.5 | 218.2182 | 2025-05-12 11:51:18 | 2025-05-12 12:21:48 | 2025-05-12 12:21:48 | 2025-05-13 08:00:01 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251062 | CASON | 30.5 | 411.3455 | 2025-05-13 08:00:01 | 2025-05-13 08:30:31 | 2025-05-13 08:30:31 | 2025-05-14 07:21:52 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00
251397 | BIMEC 2 | 17 | 84.9219 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:17:00 | 2025-05-07 07:17:00 | 2025-05-07 08:41:55 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
251626 | BIMEC 2 | 15 | 195.3125 | 2025-05-07 08:41:55 | 2025-05-07 08:56:55 | 2025-05-07 08:56:55 | 2025-05-07 12:12:14 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00
251505 | BIMEC 2 | 19 | 222.7344 | 2025-05-07 12:12:14 | 2025-05-07 12:31:14 | 2025-05-07 12:31:14 | 2025-05-08 08:13:58 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
235572 | BIMEC 2 | 15 | 155.5938 | 2025-05-08 08:13:58 | 2025-05-08 08:28:58 | 2025-05-08 08:28:58 | 2025-05-08 11:04:33 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00
250894 | BIMEC 2 | 30 | 691.5938 | 2025-05-08 11:04:33 | 2025-05-08 11:34:33 | 2025-05-08 11:34:33 | 2025-05-12 07:06:09 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
250923 | BIMEC 2 | 15 | 109.4688 | 2025-05-12 07:06:09 | 2025-05-12 07:21:09 | 2025-05-12 07:21:09 | 2025-05-12 09:10:37 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00
251227 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-12 09:10:37 | 2025-05-12 09:27:37 | 2025-05-12 09:27:37 | 2025-05-12 09:27:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00
251225 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-12 09:27:37 | 2025-05-12 09:42:37 | 2025-05-12 09:42:37 | 2025-05-12 09:42:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00
251421 | BIMEC 2 | 17 | 81.9375 | 2025-05-12 09:42:37 | 2025-05-12 09:59:37 | 2025-05-12 09:59:37 | 2025-05-12 11:21:33 | 5244 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39762 | X | 39762 | 2025-05-08 00:00:00
251268 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-12 11:21:33 | 2025-05-12 11:38:33 | 2025-05-12 11:38:33 | 2025-05-12 11:38:33 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 4 | 76 | 39666 | X | 39666 | 2025-04-14 00:00:00
251782 | BIMEC 2 | 17 | 188.6406 | 2025-05-12 11:38:33 | 2025-05-12 11:55:33 | 2025-05-12 11:55:33 | 2025-05-13 07:04:12 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00
251548 | BIMEC 2 | 32 | 206.9062 | 2025-05-13 07:04:12 | 2025-05-13 07:36:12 | 2025-05-13 07:36:12 | 2025-05-13 11:03:06 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00
251456 | BIMEC 2 | 17 | 140.6094 | 2025-05-13 11:03:06 | 2025-05-13 11:20:06 | 2025-05-13 11:20:06 | 2025-05-13 13:40:43 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00
251416 | BIMEC 2 | 17 | 175.3438 | 2025-05-13 13:40:43 | 2025-05-13 13:57:43 | 2025-05-13 13:57:43 | 2025-05-14 08:53:03 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00
251546 | BIMEC 2 | 21 | 101.0312 | 2025-05-14 08:53:03 | 2025-05-14 09:14:03 | 2025-05-14 09:14:03 | 2025-05-14 10:55:05 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00
245350 | BIMEC 2 | 25 | 437.0312 | 2025-05-14 10:55:05 | 2025-05-14 11:20:05 | 2025-05-14 11:20:05 | 2025-05-15 10:37:07 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00
245275 | BIMEC 2 | 23 | 379.5938 | 2025-05-15 10:37:07 | 2025-05-15 11:00:07 | 2025-05-15 11:00:07 | 2025-05-16 09:19:43 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00
250641 | BIMEC 2 | 31 | 79.9375 | 2025-05-16 09:19:43 | 2025-05-16 09:50:43 | 2025-05-16 09:50:43 | 2025-05-16 11:10:39 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
251061 | BIMEC 2 | 15 | 374.9531 | 2025-05-16 11:10:39 | 2025-05-16 11:25:39 | 2025-05-16 11:25:39 | 2025-05-19 09:40:36 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
251260 | BIMEC 2 | 15 | 146.3906 | 2025-05-19 09:40:36 | 2025-05-19 09:55:36 | 2025-05-19 09:55:36 | 2025-05-19 12:22:00 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00
251795 | BIMEC 2 | 15 | 292.7969 | 2025-05-19 12:22:00 | 2025-05-19 12:37:00 | 2025-05-19 12:37:00 | 2025-05-20 09:29:47 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00
251987 | BIMEC 5 | 23 | 2965.1549 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:23:00 | 2025-05-08 07:23:00 | 2025-05-16 08:48:09 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00
251840 | BIMEC 5 | 32 | 80.4789 | 2025-05-16 08:48:09 | 2025-05-16 09:20:09 | 2025-05-16 09:20:09 | 2025-05-16 10:40:38 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00
251424 | BIMEC 5 | 17 | 136.0845 | 2025-05-16 10:40:38 | 2025-05-16 10:57:38 | 2025-05-16 10:57:38 | 2025-05-16 13:13:43 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
251283 | BIMEC 5 | 19 | 10.6197 | 2025-05-16 13:13:43 | 2025-05-16 13:32:43 | 2025-05-16 13:32:43 | 2025-05-16 13:43:20 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00
251396 | BIMEC 5 | 15 | 31.8592 | 2025-05-16 13:43:20 | 2025-05-16 13:58:20 | 2025-05-16 13:58:20 | 2025-05-16 14:30:11 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00
251259 | BIMEC 5 | 21 | 70.4225 | 2025-05-16 14:30:11 | 2025-05-16 14:51:11 | 2025-05-16 14:51:11 | 2025-05-19 08:01:37 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00
251395 | BIMEC 5 | 21 | 31.8592 | 2025-05-19 08:01:37 | 2025-05-19 08:22:37 | 2025-05-19 08:22:37 | 2025-05-19 08:54:28 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00
251594 | BIMEC 5 | 19 | 91.0704 | 2025-05-19 08:54:28 | 2025-05-19 09:13:28 | 2025-05-19 09:13:28 | 2025-05-19 10:44:32 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251743 | BIMEC 5 | 15 | 151.7746 | 2025-05-19 10:44:32 | 2025-05-19 10:59:32 | 2025-05-19 10:59:32 | 2025-05-19 13:31:19 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00
251761 | BIMEC 5 | 15 | 187.0282 | 2025-05-19 13:31:19 | 2025-05-19 13:46:19 | 2025-05-19 13:46:19 | 2025-05-20 08:53:21 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00
251464 | BIMEC 5 | 15 | 100.7465 | 2025-05-20 08:53:21 | 2025-05-20 09:08:21 | 2025-05-20 09:08:21 | 2025-05-20 10:49:05 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251346 | R3 | 65 | 78.7551 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 08:05:00 | 2025-05-08 08:05:00 | 2025-05-08 09:23:45 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
251247 | R3 | 45 | 549.6735 | 2025-05-08 09:23:45 | 2025-05-08 10:08:45 | 2025-05-08 10:08:45 | 2025-05-09 11:18:25 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00
251463 | BIMEC 4 | 42 | 114.2131 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 09:36:12 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251229 | BIMEC 4 | 29 | 307.1967 | 2025-05-09 09:36:12 | 2025-05-09 10:05:12 | 2025-05-09 10:05:12 | 2025-05-12 07:12:24 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00
251373 | BIMEC 4 | 27 | 280.2295 | 2025-05-12 07:12:24 | 2025-05-12 07:39:24 | 2025-05-12 07:39:24 | 2025-05-12 12:19:38 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
245623 | BIMEC 4 | 46 | 433.0984 | 2025-05-12 12:19:38 | 2025-05-12 13:05:38 | 2025-05-12 13:05:38 | 2025-05-13 12:18:44 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00
251557 | BIMEC 4 | 40 | 109.918 | 2025-05-13 12:18:44 | 2025-05-13 12:58:44 | 2025-05-13 12:58:44 | 2025-05-13 14:48:39 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
251249 | BIMEC 4 | 33 | 78 | 2025-05-13 14:48:39 | 2025-05-14 07:21:39 | 2025-05-14 07:21:39 | 2025-05-14 08:39:39 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00
245090 | BIMEC 4 | 42 | 8470.7869 | 2025-05-14 08:39:39 | 2025-05-14 09:21:39 | 2025-05-14 09:21:39 | 2025-06-06 14:32:26 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00