## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
245350 | R9 | 65 | 405.3623 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 14:50:21 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00
251259 | R9 | 30 | 72.4638 | 2025-05-12 14:50:21 | 2025-05-13 07:20:21 | 2025-05-13 07:20:21 | 2025-05-13 08:32:49 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00
251283 | R9 | 40 | 10.9275 | 2025-05-13 08:32:49 | 2025-05-13 09:12:49 | 2025-05-13 09:12:49 | 2025-05-13 09:23:45 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00
251463 | R9 | 35 | 100.971 | 2025-05-13 09:23:45 | 2025-05-13 09:58:45 | 2025-05-13 09:58:45 | 2025-05-13 11:39:43 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251462 | R9 | 35 | 90.2319 | 2025-05-13 11:39:43 | 2025-05-13 12:14:43 | 2025-05-13 12:14:43 | 2025-05-13 13:44:57 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251562 | R9 | 25 | 118 | 2025-05-13 13:44:57 | 2025-05-13 14:09:57 | 2025-05-13 14:09:57 | 2025-05-14 08:07:57 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
251251 | R9 | 45 | 229.8551 | 2025-05-14 08:07:57 | 2025-05-14 08:52:57 | 2025-05-14 08:52:57 | 2025-05-14 12:42:48 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00
250894 | R12 | 21 | 623.4085 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:21:00 | 2025-05-08 12:21:00 | 2025-05-09 14:44:24 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
251340 | R12 | 21 | 461.9718 | 2025-05-09 14:44:24 | 2025-05-12 07:05:24 | 2025-05-12 07:05:24 | 2025-05-12 14:47:22 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
250670 | R12 | 19 | 22.0141 | 2025-05-12 14:47:22 | 2025-05-13 07:06:22 | 2025-05-13 07:06:22 | 2025-05-13 07:28:23 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
243335 | R12 | 30 | 464.8451 | 2025-05-13 07:28:23 | 2025-05-13 07:58:23 | 2025-05-13 07:58:23 | 2025-05-14 07:43:14 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00
251750 | R12 | 17 | 54.8028 | 2025-05-14 07:43:14 | 2025-05-14 08:00:14 | 2025-05-14 08:00:14 | 2025-05-14 08:55:02 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00
251987 | R12 | 36 | 2965.1549 | 2025-05-14 08:55:02 | 2025-05-14 09:31:02 | 2025-05-14 09:31:02 | 2025-05-22 10:56:11 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 12:42:00 | 2025-05-09 12:42:00 | 2025-05-09 13:24:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00
251054 | R6 | 125 | 0 | 2025-05-09 13:24:25 | 2025-05-12 07:29:25 | 2025-05-12 07:29:25 | 2025-05-12 07:29:25 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00
235572 | R6 | 200 | 140.2535 | 2025-05-12 07:29:25 | 2025-05-12 10:49:25 | 2025-05-12 10:49:25 | 2025-05-12 13:09:40 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00
251809 | R6 | 40 | 122.2676 | 2025-05-12 13:09:40 | 2025-05-12 13:49:40 | 2025-05-12 13:49:40 | 2025-05-13 07:51:56 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00
251109 | R6 | 95 | 266.5915 | 2025-05-13 07:51:56 | 2025-05-13 09:26:56 | 2025-05-13 09:26:56 | 2025-05-13 13:53:32 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00
251520 | R6 | 80 | 230.1408 | 2025-05-13 13:53:32 | 2025-05-14 07:13:32 | 2025-05-14 07:13:32 | 2025-05-14 11:03:40 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00
251396 | R10 | 40 | 37.082 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 08:17:04 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00
251455 | R10 | 30 | 86.8361 | 2025-05-08 08:17:04 | 2025-05-08 08:47:04 | 2025-05-08 08:47:04 | 2025-05-08 10:13:55 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 10:13:55 | 2025-05-08 10:38:55 | 2025-05-08 10:38:55 | 2025-05-08 12:12:35 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00
251742 | R10 | 25 | 134.8525 | 2025-05-08 12:12:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 14:52:26 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00
251164 | R10 | 30 | 163.9344 | 2025-05-08 14:52:26 | 2025-05-09 07:22:26 | 2025-05-09 07:22:26 | 2025-05-09 10:06:22 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00
251564 | R10 | 35 | 44.541 | 2025-05-09 10:06:22 | 2025-05-09 10:41:22 | 2025-05-09 10:41:22 | 2025-05-09 11:25:55 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251566 | R10 | 25 | 112.9344 | 2025-05-09 11:25:55 | 2025-05-09 11:50:55 | 2025-05-09 11:50:55 | 2025-05-09 13:43:51 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251519 | R10 | 30 | 215.9836 | 2025-05-09 13:43:51 | 2025-05-09 14:13:51 | 2025-05-09 14:13:51 | 2025-05-12 09:49:50 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00
251475 | R10 | 30 | 142.3115 | 2025-05-12 09:49:50 | 2025-05-12 10:19:50 | 2025-05-12 10:19:50 | 2025-05-12 12:42:08 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-12 12:42:08 | 2025-05-12 13:02:08 | 2025-05-12 13:02:08 | 2025-05-12 14:12:48 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00
251485 | R10 | 25 | 78.8197 | 2025-05-12 14:12:48 | 2025-05-12 14:37:48 | 2025-05-12 14:37:48 | 2025-05-13 07:56:37 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00
244023 | R10 | 25 | 16.3443 | 2025-05-13 07:56:37 | 2025-05-13 08:21:37 | 2025-05-13 08:21:37 | 2025-05-13 08:37:58 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00
251245 | R10 | 20 | 12.3607 | 2025-05-13 08:37:58 | 2025-05-13 08:57:58 | 2025-05-13 08:57:58 | 2025-05-13 09:10:19 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00
251466 | R10 | 35 | 91.2623 | 2025-05-13 09:10:19 | 2025-05-13 09:45:19 | 2025-05-13 09:45:19 | 2025-05-13 11:16:35 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251465 | R10 | 25 | 102.0656 | 2025-05-13 11:16:35 | 2025-05-13 11:41:35 | 2025-05-13 11:41:35 | 2025-05-13 13:23:39 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251580 | R10 | 30 | 117.2623 | 2025-05-13 13:23:39 | 2025-05-13 13:53:39 | 2025-05-13 13:53:39 | 2025-05-14 07:50:55 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
251252 | R10 | 30 | 247.2623 | 2025-05-14 07:50:55 | 2025-05-14 08:20:55 | 2025-05-14 08:20:55 | 2025-05-14 12:28:10 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00
251505 | CASON | 34.5 | 259.1818 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-12 09:31:16 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
251397 | CASON | 34.5 | 98.8182 | 2025-05-12 09:31:16 | 2025-05-12 10:05:46 | 2025-05-12 10:05:46 | 2025-05-12 11:44:35 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
244354 | CASON | 32.5 | 78.3636 | 2025-05-12 11:44:35 | 2025-05-12 12:17:05 | 2025-05-12 12:17:05 | 2025-05-12 13:35:27 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00
250819 | CASON | 34.5 | 155.0364 | 2025-05-12 13:35:27 | 2025-05-12 14:09:57 | 2025-05-12 14:09:57 | 2025-05-13 08:44:59 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00
251246 | CASON | 30.5 | 218.2182 | 2025-05-13 08:44:59 | 2025-05-13 09:15:29 | 2025-05-13 09:15:29 | 2025-05-13 12:53:42 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251467 | CASON | 38.5 | 113.2 | 2025-05-13 12:53:42 | 2025-05-13 13:32:12 | 2025-05-13 13:32:12 | 2025-05-14 07:25:24 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251062 | CASON | 38.5 | 411.3455 | 2025-05-14 07:25:24 | 2025-05-14 08:03:54 | 2025-05-14 08:03:54 | 2025-05-14 14:55:15 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00
250759 | BIMEC 2 | 34 | 131.2188 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 09:45:13 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00
250923 | BIMEC 2 | 17 | 109.4688 | 2025-05-07 09:45:13 | 2025-05-07 10:02:13 | 2025-05-07 10:02:13 | 2025-05-07 11:51:41 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00
251227 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-07 11:51:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00
251225 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00
251421 | BIMEC 2 | 17 | 81.9375 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:40:41 | 2025-05-07 12:40:41 | 2025-05-07 14:02:37 | 5244 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39762 | X | 39762 | 2025-05-08 00:00:00
251268 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-07 14:02:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 4 | 76 | 39666 | X | 39666 | 2025-04-14 00:00:00
251371 | BIMEC 2 | 30 | 0 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00
251782 | BIMEC 2 | 32 | 188.6406 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-08 07:21:37 | 2025-05-08 07:21:37 | 2025-05-08 10:30:15 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00
251548 | BIMEC 2 | 32 | 206.9062 | 2025-05-08 10:30:15 | 2025-05-08 11:02:15 | 2025-05-08 11:02:15 | 2025-05-08 14:29:10 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00
251456 | BIMEC 2 | 17 | 140.6094 | 2025-05-08 14:29:10 | 2025-05-08 14:46:10 | 2025-05-08 14:46:10 | 2025-05-09 09:06:46 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00
251416 | BIMEC 2 | 17 | 175.3438 | 2025-05-09 09:06:46 | 2025-05-09 09:23:46 | 2025-05-09 09:23:46 | 2025-05-09 12:19:07 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00
251546 | BIMEC 2 | 21 | 101.0312 | 2025-05-09 12:19:07 | 2025-05-09 12:40:07 | 2025-05-09 12:40:07 | 2025-05-09 14:21:09 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00
245275 | BIMEC 2 | 33 | 379.5938 | 2025-05-09 14:21:09 | 2025-05-09 14:54:09 | 2025-05-09 14:54:09 | 2025-05-12 13:13:45 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00
243569 | BIMEC 2 | 52 | 40.6406 | 2025-05-12 13:13:45 | 2025-05-12 14:05:45 | 2025-05-12 14:05:45 | 2025-05-12 14:46:23 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00
250641 | BIMEC 2 | 36 | 79.9375 | 2025-05-12 14:46:23 | 2025-05-13 07:22:23 | 2025-05-13 07:22:23 | 2025-05-13 08:42:19 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
251061 | BIMEC 2 | 15 | 374.9531 | 2025-05-13 08:42:19 | 2025-05-13 08:57:19 | 2025-05-13 08:57:19 | 2025-05-14 07:12:16 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00
251260 | BIMEC 2 | 15 | 146.3906 | 2025-05-14 07:12:16 | 2025-05-14 07:27:16 | 2025-05-14 07:27:16 | 2025-05-14 09:53:40 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00
251795 | BIMEC 2 | 15 | 292.7969 | 2025-05-14 09:53:40 | 2025-05-14 10:08:40 | 2025-05-14 10:08:40 | 2025-05-15 07:01:28 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00
251477 | BIMEC 5 | 17 | 422.5211 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:17:00 | 2025-05-08 07:17:00 | 2025-05-08 14:19:31 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00
251395 | BIMEC 5 | 36 | 31.8592 | 2025-05-08 14:19:31 | 2025-05-08 14:55:31 | 2025-05-08 14:55:31 | 2025-05-09 07:27:22 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00
251651 | BIMEC 5 | 32 | 659.5775 | 2025-05-09 07:27:22 | 2025-05-09 07:59:22 | 2025-05-09 07:59:22 | 2025-05-12 10:58:57 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00
251594 | BIMEC 5 | 32 | 91.0704 | 2025-05-12 10:58:57 | 2025-05-12 11:30:57 | 2025-05-12 11:30:57 | 2025-05-12 13:02:01 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251743 | BIMEC 5 | 15 | 151.7746 | 2025-05-12 13:02:01 | 2025-05-12 13:17:01 | 2025-05-12 13:17:01 | 2025-05-13 07:48:48 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00
251761 | BIMEC 5 | 15 | 187.0282 | 2025-05-13 07:48:48 | 2025-05-13 08:03:48 | 2025-05-13 08:03:48 | 2025-05-13 11:10:49 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00
251464 | BIMEC 5 | 15 | 100.7465 | 2025-05-13 11:10:49 | 2025-05-13 11:25:49 | 2025-05-13 11:25:49 | 2025-05-13 13:06:34 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251374 | BIMEC 5 | 21 | 385.1127 | 2025-05-13 13:06:34 | 2025-05-13 13:27:34 | 2025-05-13 13:27:34 | 2025-05-14 11:52:41 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
245089 | BIMEC 5 | 36 | 1727.6761 | 2025-05-14 11:52:41 | 2025-05-14 12:28:41 | 2025-05-14 12:28:41 | 2025-05-20 09:16:21 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00
251453 | R3 | 40 | 102.0408 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 09:22:02 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39742 | X | 39742 | 2025-04-28 00:00:00
251391 | R3 | 45 | 119.6939 | 2025-05-08 09:22:02 | 2025-05-08 10:07:02 | 2025-05-08 10:07:02 | 2025-05-08 12:06:44 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00
251547 | R3 | 40 | 267.9388 | 2025-05-08 12:06:44 | 2025-05-08 12:46:44 | 2025-05-08 12:46:44 | 2025-05-09 09:14:40 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00
251561 | R3 | 40 | 110.9184 | 2025-05-09 09:14:40 | 2025-05-09 09:54:40 | 2025-05-09 09:54:40 | 2025-05-09 11:45:35 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00
251626 | R3 | 45 | 255.102 | 2025-05-09 11:45:35 | 2025-05-09 12:30:35 | 2025-05-09 12:30:35 | 2025-05-12 08:45:41 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00
251424 | R3 | 40 | 197.1837 | 2025-05-12 08:45:41 | 2025-05-12 09:25:41 | 2025-05-12 09:25:41 | 2025-05-12 12:42:52 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
244204 | R3 | 35 | 70.8571 | 2025-05-12 12:42:52 | 2025-05-12 13:17:52 | 2025-05-12 13:17:52 | 2025-05-12 14:28:44 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00
251346 | R3 | 55 | 78.7551 | 2025-05-12 14:28:44 | 2025-05-13 07:23:44 | 2025-05-13 07:23:44 | 2025-05-13 08:42:29 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
251247 | R3 | 45 | 549.6735 | 2025-05-13 08:42:29 | 2025-05-13 09:27:29 | 2025-05-13 09:27:29 | 2025-05-14 10:37:09 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00
251229 | BIMEC 4 | 46 | 307.1967 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:46:00 | 2025-05-09 07:46:00 | 2025-05-09 12:53:11 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00
251846 | BIMEC 4 | 33 | 186.7541 | 2025-05-09 12:53:11 | 2025-05-09 13:26:11 | 2025-05-09 13:26:11 | 2025-05-12 08:32:57 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00
251373 | BIMEC 4 | 31 | 280.2295 | 2025-05-12 08:32:57 | 2025-05-12 09:03:57 | 2025-05-12 09:03:57 | 2025-05-12 13:44:10 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00
245623 | BIMEC 4 | 46 | 433.0984 | 2025-05-12 13:44:10 | 2025-05-12 14:30:10 | 2025-05-12 14:30:10 | 2025-05-13 13:43:16 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00
251557 | BIMEC 4 | 40 | 109.918 | 2025-05-13 13:43:16 | 2025-05-13 14:23:16 | 2025-05-13 14:23:16 | 2025-05-14 08:13:11 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00
251249 | BIMEC 4 | 33 | 78 | 2025-05-14 08:13:11 | 2025-05-14 08:46:11 | 2025-05-14 08:46:11 | 2025-05-14 10:04:11 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00
245090 | BIMEC 4 | 42 | 8470.7869 | 2025-05-14 10:04:11 | 2025-05-14 10:46:11 | 2025-05-14 10:46:11 | 2025-06-09 07:56:59 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00