## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251015 | BIMEC 2 | 32 | 198.625 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:32:00 | 2025-04-28 07:32:00 | 2025-04-28 10:50:37 | 12712 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
235572 | BIMEC 2 | 19 | 155.5938 | 2025-04-28 10:50:37 | 2025-04-28 11:09:37 | 2025-04-28 11:09:37 | 2025-04-28 13:45:13 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
251094 | BIMEC 2 | 32 | 210.8906 | 2025-04-28 13:45:13 | 2025-04-28 14:17:13 | 2025-04-28 14:17:13 | 2025-04-29 09:48:06 | 13497 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
250780 | BIMEC 2 | 42 | 408.3125 | 2025-04-29 09:48:06 | 2025-04-29 10:30:06 | 2025-04-29 10:30:06 | 2025-04-30 09:18:25 | 26132 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 6
250479 | BIMEC 4 | 44 | 269.9508 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:44:00 | 2025-04-28 07:44:00 | 2025-04-28 12:13:57 | 16467 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 5 | 70
243569 | BIMEC 4 | 44 | 42.6393 | 2025-04-28 12:13:57 | 2025-04-28 12:57:57 | 2025-04-28 12:57:57 | 2025-04-28 13:40:35 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 3
251129 | BIMEC 4 | 29 | 117.918 | 2025-04-28 13:40:35 | 2025-04-28 14:09:35 | 2025-04-28 14:09:35 | 2025-04-29 08:07:30 | 7193 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 6
250478 | BIMEC 5 | 36 | 58.9296 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:36:00 | 2025-04-28 07:36:00 | 2025-04-28 08:34:55 | 4184 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
250635 | BIMEC 5 | 17 | 131.9577 | 2025-04-28 08:34:55 | 2025-04-28 08:51:55 | 2025-04-28 08:51:55 | 2025-04-28 11:03:53 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
243335 | BIMEC 5 | 34 | 464.8451 | 2025-04-28 11:03:53 | 2025-04-28 11:37:53 | 2025-04-28 11:37:53 | 2025-04-29 11:22:43 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
251522 | BIMEC 5 | 34 | 550.7183 | 2025-04-29 11:22:43 | 2025-04-29 11:56:43 | 2025-04-29 11:56:43 | 2025-04-30 13:07:27 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
251327 | CASON | 32.5 | 304.4364 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:32:30 | 2025-04-28 07:32:30 | 2025-04-28 12:36:56 | 16744 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 6
251402 | CASON | 32.5 | 180.1818 | 2025-04-28 12:36:56 | 2025-04-28 13:09:26 | 2025-04-28 13:09:26 | 2025-04-29 08:09:37 | 9910 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
251235 | CASON | 30.5 | 104.3455 | 2025-04-29 08:09:37 | 2025-04-29 08:40:07 | 2025-04-29 08:40:07 | 2025-04-29 10:24:27 | 5739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
250866 | CASON | 32.5 | 93.0182 | 2025-04-29 10:24:27 | 2025-04-29 10:56:57 | 2025-04-29 10:56:57 | 2025-04-29 12:29:58 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 3
250637 | CASON | 30.5 | 681.4 | 2025-04-29 12:29:58 | 2025-04-29 13:00:28 | 2025-04-29 13:00:28 | 2025-05-01 08:21:52 | 37477 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
251346 | CASON | 34.5 | 70.1636 | 2025-05-01 08:21:52 | 2025-05-01 08:56:22 | 2025-05-01 08:56:22 | 2025-05-01 10:06:32 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 3
250856 | R10 | 25 | 248.3934 | 2025-04-24 07:00:00 | 2025-04-24 07:25:00 | 2025-04-24 07:25:00 | 2025-04-24 11:33:23 | 15152 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250855 | R10 | 20 | 465.7213 | 2025-04-24 11:33:23 | 2025-04-24 11:53:23 | 2025-04-24 11:53:23 | 2025-04-25 11:39:06 | 28409 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250307 | R10 | 25 | 153.4262 | 2025-04-25 11:39:06 | 2025-04-25 12:04:06 | 2025-04-25 12:04:06 | 2025-04-25 14:37:32 | 9359 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
250966 | R10 | 25 | 142.3115 | 2025-04-25 14:37:32 | 2025-04-28 07:02:32 | 2025-04-28 07:02:32 | 2025-04-28 09:24:51 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251088 | R10 | 20 | 101.3934 | 2025-04-28 09:24:51 | 2025-04-28 09:44:51 | 2025-04-28 09:44:51 | 2025-04-28 11:26:14 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 3
251204 | R10 | 25 | 125.623 | 2025-04-28 11:26:14 | 2025-04-28 11:51:14 | 2025-04-28 11:51:14 | 2025-04-28 13:56:52 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
251550 | R10 | 25 | 584.4426 | 2025-04-28 13:56:52 | 2025-04-28 14:21:52 | 2025-04-28 14:21:52 | 2025-04-30 08:06:18 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
245623 | R12 | 34 | 372.0986 | 2025-04-24 07:00:00 | 2025-04-24 07:34:00 | 2025-04-24 07:34:00 | 2025-04-24 13:46:05 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
250497 | R12 | 34 | 267.4648 | 2025-04-24 13:46:05 | 2025-04-24 14:20:05 | 2025-04-24 14:20:05 | 2025-04-25 10:47:33 | 18990 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 4 | 76
245089 | R12 | 15 | 1727.6761 | 2025-04-25 10:47:33 | 2025-04-25 11:02:33 | 2025-04-25 11:02:33 | 2025-05-01 07:50:14 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
251134 | R3 | 52 | 89.7347 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:52:00 | 2025-04-28 07:52:00 | 2025-04-28 09:21:44 | 4397 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251519 | R3 | 55 | 268.8776 | 2025-04-28 09:21:44 | 2025-04-28 10:16:44 | 2025-04-28 10:16:44 | 2025-04-28 14:45:36 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251150 | R6 | 40 | 639.4366 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:40:00 | 2025-04-28 07:40:00 | 2025-04-29 10:19:26 | 45400 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 11 | 70
251109 | R6 | 60 | 266.5915 | 2025-04-29 10:19:26 | 2025-04-29 11:19:26 | 2025-04-29 11:19:26 | 2025-04-30 07:46:01 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 4
250986 | R6 | 135 | 282.7183 | 2025-04-30 07:46:01 | 2025-04-30 10:01:01 | 2025-04-30 10:01:01 | 2025-04-30 14:43:44 | 20073 | bobina | R6 | 36 | 70 | 3
251285 | R9 | 35 | 840.1594 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:35:00 | 2025-04-28 07:35:00 | 2025-04-29 13:35:09 | 57971 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251614 | T2 | 0 | 10.4127 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:10:24 | 656 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 6