## Schedulazione
commessa | macchina | data fine stampa | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo | tassativita | veicolo tassativo | due date (non indicativa) | ritardo | priorita
252978 | BIMEC 3 | 04-07-2025 14:00:00 | 17 | 23.3 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 12:17:00 | 08-07-2025 12:17:00 | 08-07-2025 12:40:18 | 2796 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40049 | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -10 | 2
245623 | BIMEC 3 | 07-07-2025 14:00:00 | 32 | 220.1583 | 08-07-2025 12:40:18 | 08-07-2025 13:12:18 | 08-07-2025 13:12:18 | 09-07-2025 08:52:27 | 26419 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 25-01-2025 00:00:00 | -10 | 2
251849 | BIMEC 3 | 08-07-2025 14:00:00 | 36 | 33.3833 | 09-07-2025 08:52:27 | 09-07-2025 09:28:27 | 09-07-2025 09:28:27 | 09-07-2025 10:01:50 | 4006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 40042 (esterno) | X | 40042 | 25-06-2025 00:00:00 | -10 | 4
251231 | BIMEC 3 | 08-07-2025 14:00:00 | 17 | 312.3083 | 09-07-2025 10:01:50 | 09-07-2025 10:18:50 | 09-07-2025 10:18:50 | 10-07-2025 07:31:09 | 37477 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 40034 (esterno) | X | 40034 | 03-07-2025 00:00:00 | -7.3133 | 1
252456 | BIMEC 3 | 09-07-2025 14:00:00 | 17 | 144.4583 | 10-07-2025 07:31:09 | 10-07-2025 07:48:09 | 10-07-2025 07:48:09 | 10-07-2025 10:12:36 | 17335 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 40049 | X | 40051 | 10-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252277 | BIMEC 3 | 09-07-2025 14:00:00 | 19 | 144.925 | 10-07-2025 10:12:36 | 10-07-2025 10:31:36 | 10-07-2025 10:31:36 | 10-07-2025 12:56:32 | 17391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 40024 | X | 40024 | 20-06-2025 00:00:00 | -10 | 7
252665 | BIMEC 3 | 07-07-2025 14:00:00 | 17 | 48.875 | 10-07-2025 12:56:32 | 10-07-2025 13:13:32 | 10-07-2025 13:13:32 | 10-07-2025 14:02:24 | 5865 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 02-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252656 | BIMEC 3 | 10-07-2025 14:00:00 | 17 | 189.8667 | 10-07-2025 14:02:24 | 10-07-2025 14:19:24 | 10-07-2025 14:19:24 | 11-07-2025 09:29:16 | 22784 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252371 | BIMEC 4 | 01-07-2025 14:00:00 | 29 | 50.0417 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 12:29:00 | 08-07-2025 12:29:00 | 08-07-2025 13:19:02 | 6005 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 240050 | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -10 | 1
252686 | BIMEC 4 | 08-07-2025 14:00:00 | 42 | 329.15 | 08-07-2025 13:19:02 | 08-07-2025 14:01:02 | 08-07-2025 14:01:02 | 09-07-2025 11:30:11 | 39498 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 310 | 0 | 0 | 21-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252245 | BIMEC 4 | 08-07-2025 14:00:00 | 27 | 489.7583 | 09-07-2025 11:30:11 | 09-07-2025 11:57:11 | 09-07-2025 11:57:11 | 10-07-2025 12:06:57 | 58771 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 152 | 240046 | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -10 | 1
252476 | BIMEC 4 | 08-07-2025 14:00:00 | 42 | 72.3417 | 10-07-2025 12:06:57 | 10-07-2025 12:48:57 | 10-07-2025 12:48:57 | 10-07-2025 14:01:17 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -3.5842 | 4
252220 | BIMEC 4 | 08-07-2025 14:00:00 | 27 | 80.5167 | 10-07-2025 14:01:17 | 10-07-2025 14:28:17 | 10-07-2025 14:28:17 | 11-07-2025 07:48:48 | 9662 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 240050 | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -10 | 4
244023 | BIMEC 4 | 17-09-2024 14:00:00 | 29 | 8.3083 | 11-07-2025 07:48:48 | 11-07-2025 08:17:48 | 11-07-2025 08:17:48 | 11-07-2025 08:26:07 | 997 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 301 | 0 | 0 | 30-09-2024 00:00:00 | -10 | 1
252336 | BIMEC 4 | 10-07-2025 14:00:00 | 27 | 120.275 | 11-07-2025 08:26:07 | 11-07-2025 08:53:07 | 11-07-2025 08:53:07 | 11-07-2025 10:53:23 | 14433 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 240049 | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -8 | 2
252467 | BIMEC 4 | 10-07-2025 14:00:00 | 25 | 81.1667 | 11-07-2025 10:53:23 | 11-07-2025 11:18:23 | 11-07-2025 11:18:23 | 11-07-2025 12:39:33 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 240049 | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252790 | BIMEC 4 | 10-07-2025 14:00:00 | 25 | 12.1083 | 11-07-2025 12:39:33 | 11-07-2025 13:04:33 | 11-07-2025 13:04:33 | 11-07-2025 13:16:40 | 1453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 240049 | 0 | 0 | 25-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252207 | BIMEC 5 | 27-06-2025 14:00:00 | 17 | 51.55 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 12:17:00 | 08-07-2025 12:17:00 | 08-07-2025 13:08:33 | 6186 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 240050 | 0 | 0 | 26-06-2025 00:00:00 | -10 | 1
252723 | BIMEC 5 | 07-07-2025 14:00:00 | 15 | 153.9583 | 08-07-2025 13:08:33 | 08-07-2025 13:23:33 | 08-07-2025 13:23:33 | 09-07-2025 07:57:30 | 18475 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 240050 | 0 | 0 | 31-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
250383 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 19 | 24.925 | 09-07-2025 07:57:30 | 09-07-2025 08:16:30 | 09-07-2025 08:16:30 | 09-07-2025 08:41:26 | 2991 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 | 240055 | 0 | 0 | 15-06-2025 00:00:00 | -10 | 2
252369 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 23 | 19.2 | 09-07-2025 08:41:26 | 09-07-2025 09:04:26 | 09-07-2025 09:04:26 | 09-07-2025 09:23:38 | 2304 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 9 | 76 | 240055 | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -10 | 2
252378 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 23 | 37.5583 | 09-07-2025 09:23:38 | 09-07-2025 09:46:38 | 09-07-2025 09:46:38 | 09-07-2025 10:24:11 | 4507 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 | 240055 | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -8 | 2
252362 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 15 | 39.95 | 09-07-2025 10:24:11 | 09-07-2025 10:39:11 | 09-07-2025 10:39:11 | 09-07-2025 11:19:08 | 4794 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 | 240055 | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -8 | 2
243526 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 19 | 66.6167 | 09-07-2025 11:19:08 | 09-07-2025 11:38:08 | 09-07-2025 11:38:08 | 09-07-2025 12:44:45 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 240054 | X | 40054 | 11-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
243535 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 15 | 66.6167 | 09-07-2025 12:44:45 | 09-07-2025 12:59:45 | 09-07-2025 12:59:45 | 09-07-2025 14:06:22 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 301 | X | 40054 | 11-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
243569 | BIMEC 5 | 26-09-2024 14:00:00 | 19 | 21.675 | 09-07-2025 14:06:22 | 09-07-2025 14:25:22 | 09-07-2025 14:25:22 | 09-07-2025 14:47:03 | 2601 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 240055 | 0 | 0 | 16-09-2024 00:00:00 | -10 | 2
252680 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 17 | 254.7 | 09-07-2025 14:47:03 | 10-07-2025 07:04:03 | 10-07-2025 07:04:03 | 10-07-2025 11:18:45 | 30564 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 76 | 240046 | 0 | 0 | 30-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
251812 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 17 | 33.875 | 10-07-2025 11:18:45 | 10-07-2025 11:35:45 | 10-07-2025 11:35:45 | 10-07-2025 12:09:37 | 4065 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 302 | 0 | 0 | 23-06-2025 00:00:00 | -10 | 4
235572 | BIMEC 5 | 07-07-2025 14:00:00 | 34 | 82.9833 | 10-07-2025 12:09:37 | 10-07-2025 12:43:37 | 10-07-2025 12:43:37 | 10-07-2025 14:06:36 | 9958 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 240055 | 0 | 0 | 06-11-2023 00:00:00 | -10 | 4
252364 | BIMEC 5 | 08-07-2025 14:00:00 | 17 | 116.4833 | 10-07-2025 14:06:36 | 10-07-2025 14:23:36 | 10-07-2025 14:23:36 | 11-07-2025 08:20:05 | 13978 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -10 | 4
252547 | BIMEC 5 | 10-07-2025 14:00:00 | 17 | 81.1667 | 11-07-2025 08:20:05 | 11-07-2025 08:37:05 | 11-07-2025 08:37:05 | 11-07-2025 09:58:15 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 240046 | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -8 | 1
251926 | BIMEC 5 | 10-07-2025 14:00:00 | 17 | 78.9167 | 11-07-2025 09:58:15 | 11-07-2025 10:15:15 | 11-07-2025 10:15:15 | 11-07-2025 11:34:10 | 9470 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 240049 | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -3 | 4
251495 | BIMEC 5 | 10-07-2025 14:00:00 | 17 | 72.3417 | 11-07-2025 11:34:10 | 11-07-2025 11:51:10 | 11-07-2025 11:51:10 | 11-07-2025 13:03:31 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 240049 | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -3 | 4
250284 | CASON | 17-03-2025 14:00:00 | 40.5 | 146.35 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 12:40:30 | 08-07-2025 12:40:30 | 09-07-2025 07:06:51 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 8 | 70 | 240050 | 0 | 0 | 12-03-2025 00:00:00 | -10 | 7
252085 | CASON | 08-07-2025 14:00:00 | 38.5 | 28.55 | 09-07-2025 07:06:51 | 09-07-2025 07:45:21 | 09-07-2025 07:45:21 | 09-07-2025 08:13:54 | 3426 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 307 | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -10 | 8
252087 | CASON | 08-07-2025 14:00:00 | 32.5 | 35.5 | 09-07-2025 08:13:54 | 09-07-2025 08:46:24 | 09-07-2025 08:46:24 | 09-07-2025 09:21:54 | 4260 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 307 | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -10 | 8
251685 | CASON | 08-07-2025 14:00:00 | 36.5 | 98.7583 | 09-07-2025 09:21:54 | 09-07-2025 09:58:24 | 09-07-2025 09:58:24 | 09-07-2025 11:37:09 | 11851 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 240054 | X | 40054 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252785 | CASON | 08-07-2025 14:00:00 | 40.5 | 58.3417 | 09-07-2025 11:37:09 | 09-07-2025 12:17:39 | 09-07-2025 12:17:39 | 09-07-2025 13:16:00 | 7001 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 303 | X | 40055 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252784 | CASON | 08-07-2025 14:00:00 | 30.5 | 26.975 | 09-07-2025 13:16:00 | 09-07-2025 13:46:30 | 09-07-2025 13:46:30 | 09-07-2025 14:13:28 | 3237 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 303 | X | 40055 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252638 | CASON | 09-07-2025 14:00:00 | 32.5 | 61.4917 | 09-07-2025 14:13:28 | 09-07-2025 14:45:58 | 09-07-2025 14:45:58 | 10-07-2025 07:47:28 | 7379 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 303 | 0 | 0 | 06-07-2025 00:00:00 | -6 | 7
252549 | CASON | 09-07-2025 14:00:00 | 34.5 | 92.5917 | 10-07-2025 07:47:28 | 10-07-2025 08:21:58 | 10-07-2025 08:21:58 | 10-07-2025 09:54:33 | 11111 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 240046 | 0 | 0 | 20-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252783 | CASON | 08-07-2025 14:00:00 | 36.5 | 11.95 | 10-07-2025 09:54:33 | 10-07-2025 10:31:03 | 10-07-2025 10:31:03 | 10-07-2025 10:43:00 | 1434 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 303 | X | 40055 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252662 | CASON | 09-07-2025 14:00:00 | 38.5 | 189.8667 | 10-07-2025 10:43:00 | 10-07-2025 11:21:30 | 10-07-2025 11:21:30 | 10-07-2025 14:31:22 | 22784 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 240046 | 0 | 0 | 31-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252598 | CASON | 11-07-2025 14:00:00 | 30.5 | 149.625 | 10-07-2025 14:31:22 | 11-07-2025 07:01:52 | 11-07-2025 07:01:52 | 11-07-2025 09:31:30 | 17955 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 240046 | 0 | 0 | 10-07-2025 00:00:00 | -2 | 2
252414 | CASON | 10-07-2025 14:00:00 | 40.5 | 77.1583 | 11-07-2025 09:31:30 | 11-07-2025 10:12:00 | 11-07-2025 10:12:00 | 11-07-2025 11:29:09 | 9259 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 7 | 70 | 301 | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -10 | 7
252755 | CASON | 10-07-2025 14:00:00 | 36.5 | 109.575 | 11-07-2025 11:29:09 | 11-07-2025 12:05:39 | 11-07-2025 12:05:39 | 11-07-2025 13:55:14 | 13149 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 302 | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252201 | H7 | 03-07-2025 14:00:00 | 85 | 34.1083 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 13:25:00 | 08-07-2025 13:25:00 | 08-07-2025 13:59:06 | 4093 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40055 | 0 | 0 | 20-06-2025 00:00:00 | -10 | 2
251919 | R12 | 20-06-2025 14:00:00 | 34 | 140.05 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 12:34:00 | 08-07-2025 12:34:00 | 08-07-2025 14:54:03 | 16806 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 302 | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -10 | 1
252209 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 34 | 29.1917 | 08-07-2025 14:54:03 | 09-07-2025 07:28:03 | 09-07-2025 07:28:03 | 09-07-2025 07:57:14 | 3503 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 240050 | 0 | 0 | 26-06-2025 00:00:00 | -10 | 1
252210 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 15 | 29.2 | 09-07-2025 07:57:14 | 09-07-2025 08:12:14 | 09-07-2025 08:12:14 | 09-07-2025 08:41:26 | 3504 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 240050 | 0 | 0 | 26-06-2025 00:00:00 | -10 | 1
251790 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 19 | 235.0583 | 09-07-2025 08:41:26 | 09-07-2025 09:00:26 | 09-07-2025 09:00:26 | 09-07-2025 12:55:30 | 28207 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 301 | X | 40054 | 30-06-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
243536 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 15 | 66.6167 | 09-07-2025 12:55:30 | 09-07-2025 13:10:30 | 09-07-2025 13:10:30 | 09-07-2025 14:17:07 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 301 | X | 40054 | 11-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
243527 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 15 | 66.6167 | 09-07-2025 14:17:07 | 09-07-2025 14:32:07 | 09-07-2025 14:32:07 | 10-07-2025 07:38:44 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 301 | X | 40054 | 11-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
243523 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 15 | 66.6167 | 10-07-2025 07:38:44 | 10-07-2025 07:53:44 | 10-07-2025 07:53:44 | 10-07-2025 09:00:21 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 301 | X | 40054 | 11-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252814 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 17 | 50.0833 | 10-07-2025 09:00:21 | 10-07-2025 09:17:21 | 10-07-2025 09:17:21 | 10-07-2025 10:07:26 | 6010 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 309 | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252890 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 17 | 51.7 | 10-07-2025 10:07:26 | 10-07-2025 10:24:26 | 10-07-2025 10:24:26 | 10-07-2025 11:16:08 | 6204 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 301 | 0 | 0 | 01-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
245089 | R12 | 07-07-2025 14:00:00 | 17 | 1022.2083 | 10-07-2025 11:16:08 | 10-07-2025 11:33:08 | 10-07-2025 11:33:08 | 14-07-2025 12:35:20 | 122665 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 31-12-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252519 | R12 | 08-07-2025 14:00:00 | 17 | 11.475 | 14-07-2025 12:35:20 | 14-07-2025 12:52:20 | 14-07-2025 12:52:20 | 14-07-2025 13:03:49 | 1377 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 240055 | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -8 | 2
252713 | R5 | 07-07-2025 14:00:00 | 40 | 907.7667 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 12:40:00 | 08-07-2025 12:40:00 | 10-07-2025 11:47:46 | 108932 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 | 302 | 0 | 0 | 18-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252298 | R9 | 01-07-2025 14:00:00 | 45 | 70.7667 | 08-07-2025 12:00:00 | 08-07-2025 12:45:00 | 08-07-2025 12:45:00 | 08-07-2025 13:55:46 | 8492 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 6 | 76 | 302 | 0 | 0 | 23-06-2025 00:00:00 | -10 | 4
252999 | R9 | 07-07-2025 14:00:00 | 50 | 325.8417 | 08-07-2025 13:55:46 | 08-07-2025 14:45:46 | 08-07-2025 14:45:46 | 09-07-2025 12:11:36 | 39101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 303 | 0 | 0 | 06-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252495 | R9 | 08-07-2025 14:00:00 | 40 | 70.775 | 09-07-2025 12:11:36 | 09-07-2025 12:51:36 | 09-07-2025 12:51:36 | 09-07-2025 14:02:23 | 8493 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 240054 | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -5 | 7
252473 | R9 | 09-07-2025 14:00:00 | 40 | 189.8667 | 09-07-2025 14:02:23 | 09-07-2025 14:42:23 | 09-07-2025 14:42:23 | 10-07-2025 09:52:15 | 22784 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 240050 | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -10 | 2
252426 | R9 | 11-07-2025 14:00:00 | 25 | 184.2833 | 10-07-2025 09:52:15 | 10-07-2025 10:17:15 | 10-07-2025 10:17:15 | 10-07-2025 13:21:32 | 22114 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 240050 | 0 | 0 | 02-07-2025 00:00:00 | -10 | 2
252350 | R9 | 09-07-2025 14:00:00 | 25 | 51.8833 | 10-07-2025 13:21:32 | 10-07-2025 13:46:32 | 10-07-2025 13:46:32 | 10-07-2025 14:38:25 | 6226 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 240050 | X | 40055 | 08-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252157 | R9 | 10-07-2025 14:00:00 | 60 | 396.825 | 10-07-2025 14:38:25 | 11-07-2025 07:38:25 | 11-07-2025 07:38:25 | 11-07-2025 14:15:14 | 47619 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 9 | 70 | 240055 | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -10 | 7
252334 | R9 | 11-07-2025 14:00:00 | 45 | 486.5917 | 11-07-2025 14:15:14 | 14-07-2025 07:00:14 | 14-07-2025 07:00:14 | 15-07-2025 07:06:50 | 58391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -10 | 2
252470 | R9 | 11-07-2025 14:00:00 | 30 | 62.5 | 15-07-2025 07:06:50 | 15-07-2025 07:36:50 | 15-07-2025 07:36:50 | 15-07-2025 08:39:20 | 7500 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -10 | 4
252576 | R9 | 14-07-2025 14:00:00 | 35 | 374.0667 | 15-07-2025 08:39:20 | 15-07-2025 09:14:20 | 15-07-2025 09:14:20 | 16-07-2025 07:28:24 | 44888 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | -1.3114 | 2
252779 | R9 | 15-07-2025 14:00:00 | 25 | 184.2833 | 16-07-2025 07:28:24 | 16-07-2025 07:53:24 | 16-07-2025 07:53:24 | 16-07-2025 10:57:41 | 22114 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 21-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252899 | R9 | 11-07-2025 14:00:00 | 30 | 180.5667 | 16-07-2025 10:57:41 | 16-07-2025 11:27:41 | 16-07-2025 11:27:41 | 16-07-2025 14:28:15 | 21668 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252778 | R9 | 16-07-2025 14:00:00 | 30 | 160.9917 | 16-07-2025 14:28:15 | 16-07-2025 14:58:15 | 16-07-2025 14:58:15 | 17-07-2025 09:39:14 | 19319 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 21-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252517 | BIMEC 3 | 17-07-2025 14:00:00 | 32 | 240.2083 | 17-07-2025 14:00:00 | 17-07-2025 14:32:00 | 17-07-2025 14:32:00 | 18-07-2025 10:32:12 | 28825 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -10 | 7
252507 | H7 | 11-07-2025 14:00:00 | 70 | 102.8833 | 11-07-2025 14:00:00 | 14-07-2025 07:10:00 | 14-07-2025 07:10:00 | 14-07-2025 08:52:53 | 12346 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 03-07-2025 00:00:00 | -10 | 7
252511 | H7 | 11-07-2025 14:00:00 | 25 | 87.45 | 14-07-2025 08:52:53 | 14-07-2025 09:17:53 | 14-07-2025 09:17:53 | 14-07-2025 10:45:20 | 10494 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 03-07-2025 00:00:00 | -10 | 7