## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251371 | BIMEC 2 | 19 | 0 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.3049 | 7
251395 | BIMEC 2 | 19 | 35.3438 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:38:00 | 2025-05-07 07:38:00 | 2025-05-07 08:13:20 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.3426 | 7
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 08:13:20 | 2025-05-07 08:30:20 | 2025-05-07 08:30:20 | 2025-05-07 10:01:59 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.41804 | 7
251455 | BIMEC 2 | 17 | 82.7656 | 2025-05-07 10:01:59 | 2025-05-07 10:18:59 | 2025-05-07 10:18:59 | 2025-05-07 11:41:45 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -0.48733 | 7
251396 | BIMEC 2 | 19 | 35.3438 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 12:00:45 | 2025-05-07 12:00:45 | 2025-05-07 12:36:05 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.52507 | 7
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 12:36:05 | 2025-05-07 12:55:05 | 2025-05-07 12:55:05 | 2025-05-08 08:22:00 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.3486 | 7
250923 | BIMEC 2 | 32 | 109.4688 | 2025-05-08 08:22:00 | 2025-05-08 08:54:00 | 2025-05-08 08:54:00 | 2025-05-08 10:43:28 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.4469 | 2
251477 | BIMEC 2 | 19 | 468.7344 | 2025-05-08 10:43:28 | 2025-05-08 11:02:28 | 2025-05-08 11:02:28 | 2025-05-09 10:51:12 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.4522 | 1
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 4
251547 | BIMEC 5 | 34 | 184.9155 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 10:38:54 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4437 | 7
250759 | BIMEC 5 | 30 | 118.2817 | 2025-05-08 10:38:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 13:07:11 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.54666 | 1
250894 | BIMEC 5 | 17 | 623.4085 | 2025-05-08 13:07:11 | 2025-05-08 13:24:11 | 2025-05-08 13:24:11 | 2025-05-12 07:47:36 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 4
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | 1
251742 | R10 | 30 | 134.8525 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 09:44:51 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | 7
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 09:44:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 11:43:31 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.48856 | 1
251229 | R10 | 25 | 307.1967 | 2025-05-08 11:43:31 | 2025-05-08 12:08:31 | 2025-05-08 12:08:31 | 2025-05-09 09:15:43 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251225 | R12 | 19 | 0 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.51319 | 1
251227 | R12 | 15 | 0 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -2.5236 | 1
251782 | R12 | 17 | 170.0423 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:51:00 | 2025-05-08 12:51:00 | 2025-05-09 07:41:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.32017 | 1
251164 | R3 | 55 | 204.0816 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 11:19:04 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -1.4716 | 4
251456 | R3 | 50 | 183.6531 | 2025-05-08 11:19:04 | 2025-05-08 12:09:04 | 2025-05-08 12:09:04 | 2025-05-09 07:12:44 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -3.3005 | 1
251416 | R3 | 40 | 229.0204 | 2025-05-09 07:12:44 | 2025-05-09 07:52:44 | 2025-05-09 07:52:44 | 2025-05-09 11:41:45 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 2
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | 2
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | 2
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:59:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | 2
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 7
251340 | R12 | 17 | 461.9718 | 2025-05-09 07:41:02 | 2025-05-09 07:58:02 | 2025-05-09 07:58:02 | 2025-05-12 07:40:00 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.3195 | 4
251561 | R10 | 25 | 89.0984 | 2025-05-09 09:15:43 | 2025-05-09 09:40:43 | 2025-05-09 09:40:43 | 2025-05-09 11:09:49 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.4652 | 8
251564 | BIMEC 2 | 30 | 42.4531 | 2025-05-09 10:51:12 | 2025-05-09 11:21:12 | 2025-05-09 11:21:12 | 2025-05-09 12:03:39 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.5025 | 8
251566 | R10 | 25 | 112.9344 | 2025-05-09 11:09:49 | 2025-05-09 11:34:49 | 2025-05-09 11:34:49 | 2025-05-09 13:27:45 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.5609 | 8
251626 | R3 | 40 | 255.102 | 2025-05-09 11:41:45 | 2025-05-09 12:21:45 | 2025-05-09 12:21:45 | 2025-05-12 08:36:51 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -12.3589 | 7
251546 | BIMEC 2 | 19 | 101.0312 | 2025-05-09 12:03:39 | 2025-05-09 12:22:39 | 2025-05-09 12:22:39 | 2025-05-09 14:03:41 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -9.5859 | 7
251505 | CASON | 34.5 | 259.1818 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-12 09:31:16 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -7.3967 | 7
251846 | R10 | 30 | 186.7541 | 2025-05-09 13:27:45 | 2025-05-09 13:57:45 | 2025-05-09 13:57:45 | 2025-05-12 09:04:30 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0:00 | 7
251519 | R6 | 125 | 185.5634 | 2025-05-09 13:59:25 | 2025-05-12 08:04:25 | 2025-05-12 08:04:25 | 2025-05-12 11:09:59 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
245275 | BIMEC 2 | 33 | 379.5938 | 2025-05-09 14:03:41 | 2025-05-09 14:36:41 | 2025-05-09 14:36:41 | 2025-05-12 12:56:16 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
245350 | R9 | 65 | 405.3623 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 14:50:21 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-12 07:40:00 | 2025-05-12 07:57:00 | 2025-05-12 07:57:00 | 2025-05-12 08:33:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -238.3567 | 2
235572 | BIMEC 5 | 30 | 140.2535 | 2025-05-12 07:47:36 | 2025-05-12 08:17:36 | 2025-05-12 08:17:36 | 2025-05-12 10:37:51 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00 | -553.443 | 4
245623 | R12 | 32 | 372.0986 | 2025-05-12 08:33:38 | 2025-05-12 09:05:38 | 2025-05-12 09:05:38 | 2025-05-13 07:17:44 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -108.304 | 2
251373 | R3 | 45 | 348.8571 | 2025-05-12 08:36:51 | 2025-05-12 09:21:51 | 2025-05-12 09:21:51 | 2025-05-13 07:10:42 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -15.2991 | 4
251424 | R10 | 30 | 158.3934 | 2025-05-12 09:04:30 | 2025-05-12 09:34:30 | 2025-05-12 09:34:30 | 2025-05-12 12:12:54 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.509 | 4
251397 | CASON | 34.5 | 98.8182 | 2025-05-12 09:31:16 | 2025-05-12 10:05:46 | 2025-05-12 10:05:46 | 2025-05-12 11:44:35 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.4893 | 4
251475 | BIMEC 5 | 17 | 122.2676 | 2025-05-12 10:37:51 | 2025-05-12 10:54:51 | 2025-05-12 10:54:51 | 2025-05-12 12:57:07 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -12.5397 | 4
251594 | R6 | 45 | 91.0704 | 2025-05-12 11:09:59 | 2025-05-12 11:54:59 | 2025-05-12 11:54:59 | 2025-05-12 13:26:03 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -5.5598 | 4
244354 | CASON | 32.5 | 78.3636 | 2025-05-12 11:44:35 | 2025-05-12 12:17:05 | 2025-05-12 12:17:05 | 2025-05-12 13:35:27 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -4.5663 | 4
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-12 12:12:54 | 2025-05-12 12:32:54 | 2025-05-12 12:32:54 | 2025-05-12 13:43:33 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -4.5719 | 4
244204 | BIMEC 4 | 42 | 56.918 | 2025-05-12 12:16:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-12 13:55:37 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -4.5803 | 4
251743 | BIMEC 2 | 35 | 168.375 | 2025-05-12 12:56:16 | 2025-05-12 13:31:16 | 2025-05-12 13:31:16 | 2025-05-13 08:19:39 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251809 | BIMEC 5 | 15 | 122.2676 | 2025-05-12 12:57:07 | 2025-05-12 13:12:07 | 2025-05-12 13:12:07 | 2025-05-13 07:14:23 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 4
251109 | R6 | 95 | 266.5915 | 2025-05-12 13:26:03 | 2025-05-13 07:01:03 | 2025-05-13 07:01:03 | 2025-05-13 11:27:38 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | -25.4775 | 2
250819 | CASON | 34.5 | 155.0364 | 2025-05-12 13:35:27 | 2025-05-12 14:09:57 | 2025-05-12 14:09:57 | 2025-05-13 08:44:59 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | -25.3646 | 2
251485 | R10 | 25 | 78.8197 | 2025-05-12 13:43:33 | 2025-05-12 14:08:33 | 2025-05-12 14:08:33 | 2025-05-13 07:27:22 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | -20.3107 | 2
251346 | BIMEC 4 | 33 | 63.2623 | 2025-05-12 13:55:37 | 2025-05-12 14:28:37 | 2025-05-12 14:28:37 | 2025-05-13 07:31:53 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -15.3138 | 2
250641 | R9 | 45 | 74.1449 | 2025-05-12 14:50:21 | 2025-05-13 07:35:21 | 2025-05-13 07:35:21 | 2025-05-13 08:49:30 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -15.3677 | 2
250670 | R3 | 42 | 31.898 | 2025-05-13 07:10:42 | 2025-05-13 07:52:42 | 2025-05-13 07:52:42 | 2025-05-13 08:24:36 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -8.3504 | 2
251259 | BIMEC 5 | 25 | 70.4225 | 2025-05-13 07:14:23 | 2025-05-13 07:39:23 | 2025-05-13 07:39:23 | 2025-05-13 08:49:49 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00 | -7.3679 | 2
243335 | R12 | 19 | 464.8451 | 2025-05-13 07:17:44 | 2025-05-13 07:36:44 | 2025-05-13 07:36:44 | 2025-05-14 07:21:35 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -285.3067 | 1
251761 | R10 | 25 | 217.6885 | 2025-05-13 07:27:22 | 2025-05-13 07:52:22 | 2025-05-13 07:52:22 | 2025-05-13 11:30:03 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 | 0:00 | 2
244023 | BIMEC 4 | 29 | 16.3443 | 2025-05-13 07:31:53 | 2025-05-13 08:00:53 | 2025-05-13 08:00:53 | 2025-05-13 08:17:13 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -225.3453 | 1
251283 | BIMEC 4 | 25 | 12.3607 | 2025-05-13 08:17:13 | 2025-05-13 08:42:13 | 2025-05-13 08:42:13 | 2025-05-13 08:54:35 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00 | -56.3712 | 1
251245 | BIMEC 2 | 19 | 11.7812 | 2025-05-13 08:19:39 | 2025-05-13 08:38:39 | 2025-05-13 08:38:39 | 2025-05-13 08:50:26 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00 | -46.3684 | 1
251061 | R3 | 47 | 489.7347 | 2025-05-13 08:24:36 | 2025-05-13 09:11:36 | 2025-05-13 09:11:36 | 2025-05-14 09:21:20 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -9.3898 | 1
251247 | CASON | 30.5 | 489.7091 | 2025-05-13 08:44:59 | 2025-05-13 09:15:29 | 2025-05-13 09:15:29 | 2025-05-14 09:25:12 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -5.3925 | 1
251246 | R9 | 25 | 173.942 | 2025-05-13 08:49:30 | 2025-05-13 09:14:30 | 2025-05-13 09:14:30 | 2025-05-13 12:08:26 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5059 | 1
251466 | BIMEC 5 | 27 | 78.4085 | 2025-05-13 08:49:49 | 2025-05-13 09:16:49 | 2025-05-13 09:16:49 | 2025-05-13 10:35:13 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.4411 | 1
251463 | BIMEC 2 | 19 | 108.8594 | 2025-05-13 08:50:26 | 2025-05-13 09:09:26 | 2025-05-13 09:09:26 | 2025-05-13 10:58:17 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.4572 | 1
251464 | BIMEC 4 | 29 | 117.2623 | 2025-05-13 08:54:35 | 2025-05-13 09:23:35 | 2025-05-13 09:23:35 | 2025-05-13 11:20:51 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.4728 | 1
251465 | BIMEC 5 | 17 | 87.6901 | 2025-05-13 10:35:13 | 2025-05-13 10:52:13 | 2025-05-13 10:52:13 | 2025-05-13 12:19:54 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5138 | 1
251462 | BIMEC 2 | 19 | 97.2812 | 2025-05-13 10:58:17 | 2025-05-13 11:17:17 | 2025-05-13 11:17:17 | 2025-05-13 12:54:34 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5379 | 1
251467 | BIMEC 4 | 29 | 102.0656 | 2025-05-13 11:20:51 | 2025-05-13 11:49:51 | 2025-05-13 11:49:51 | 2025-05-13 13:31:55 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5638 | 1
251520 | R6 | 80 | 230.1408 | 2025-05-13 11:27:38 | 2025-05-13 12:47:38 | 2025-05-13 12:47:38 | 2025-05-14 08:37:47 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | -2.3596 | 1
251374 | R10 | 35 | 448.2459 | 2025-05-13 11:30:03 | 2025-05-13 12:05:03 | 2025-05-13 12:05:03 | 2025-05-14 11:33:18 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251580 | R9 | 35 | 103.6667 | 2025-05-13 12:08:26 | 2025-05-13 12:43:26 | 2025-05-13 12:43:26 | 2025-05-13 14:27:06 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251557 | BIMEC 5 | 15 | 94.4366 | 2025-05-13 12:19:54 | 2025-05-13 12:34:54 | 2025-05-13 12:34:54 | 2025-05-13 14:09:21 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251562 | BIMEC 2 | 15 | 127.2188 | 2025-05-13 12:54:34 | 2025-05-13 13:09:34 | 2025-05-13 13:09:34 | 2025-05-14 07:16:47 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251260 | BIMEC 4 | 33 | 153.5902 | 2025-05-13 13:31:55 | 2025-05-13 14:04:55 | 2025-05-13 14:04:55 | 2025-05-14 08:38:30 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 1
251062 | BIMEC 5 | 23 | 318.6479 | 2025-05-13 14:09:21 | 2025-05-13 14:32:21 | 2025-05-13 14:32:21 | 2025-05-14 11:51:00 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251252 | R9 | 35 | 218.5942 | 2025-05-13 14:27:06 | 2025-05-14 07:02:06 | 2025-05-14 07:02:06 | 2025-05-14 10:40:42 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251251 | BIMEC 2 | 23 | 247.8125 | 2025-05-14 07:16:47 | 2025-05-14 07:39:47 | 2025-05-14 07:39:47 | 2025-05-14 11:47:36 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251750 | R12 | 17 | 54.8028 | 2025-05-14 07:21:35 | 2025-05-14 07:38:35 | 2025-05-14 07:38:35 | 2025-05-14 08:33:23 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | 0:00 | 1
251987 | R12 | 36 | 2965.1549 | 2025-05-14 08:33:23 | 2025-05-14 09:09:23 | 2025-05-14 09:09:23 | 2025-05-22 10:34:32 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00 | 0:00 | 1
251249 | BIMEC 4 | 25 | 78 | 2025-05-14 08:38:30 | 2025-05-14 09:03:30 | 2025-05-14 09:03:30 | 2025-05-14 10:21:30 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251795 | CASON | 30.5 | 340.7091 | 2025-05-14 09:25:12 | 2025-05-14 09:55:42 | 2025-05-14 09:55:42 | 2025-05-15 07:36:24 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00 | 0:00 | 1
245090 | BIMEC 4 | 42 | 8470.7869 | 2025-05-14 10:21:30 | 2025-05-14 11:03:30 | 2025-05-14 11:03:30 | 2025-06-09 08:14:17 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
245089 | R9 | 40 | 1777.7536 | 2025-05-14 10:40:42 | 2025-05-14 11:20:42 | 2025-05-14 11:20:42 | 2025-05-20 08:58:27 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1