## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
252395 | BIMEC 2 | 32 | 1402.9219 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:32:00 | 2025-06-05 12:32:00 | 2025-06-10 11:54:55 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
243569 | BIMEC 2 | 17 | 40.6406 | 2025-06-10 11:54:55 | 2025-06-10 12:11:55 | 2025-06-10 12:11:55 | 2025-06-10 12:52:33 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -267.5365 | 2
251792 | BIMEC 2 | 15 | 143.8125 | 2025-06-10 12:52:33 | 2025-06-10 13:07:33 | 2025-06-10 13:07:33 | 2025-06-11 07:31:22 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -16.3135 | 2
251219 | BIMEC 2 | 21 | 107.5 | 2025-06-11 07:31:22 | 2025-06-11 07:52:22 | 2025-06-11 07:52:22 | 2025-06-11 09:39:52 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -6.4027 | 1
251992 | BIMEC 2 | 30 | 70.7031 | 2025-06-11 09:39:52 | 2025-06-11 10:09:52 | 2025-06-11 10:09:52 | 2025-06-11 11:20:34 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -7.4726 | 7
251910 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-06-11 11:20:34 | 2025-06-11 11:39:34 | 2025-06-11 11:39:34 | 2025-06-12 07:06:29 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -15.2962 | 7
252111 | BIMEC 2 | 17 | 284.1719 | 2025-06-12 07:06:29 | 2025-06-12 07:23:29 | 2025-06-12 07:23:29 | 2025-06-12 12:07:39 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -7.5053 | 1
245623 | BIMEC 2 | 32 | 412.7969 | 2025-06-12 12:07:39 | 2025-06-12 12:39:39 | 2025-06-12 12:39:39 | 2025-06-13 11:32:27 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -139.4809 | 2
251943 | BIMEC 2 | 34 | 92.2344 | 2025-06-13 11:32:27 | 2025-06-13 12:06:27 | 2025-06-13 12:06:27 | 2025-06-13 13:38:41 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -14.5685 | 7
252337 | BIMEC 2 | 19 | 1488.0938 | 2025-06-13 13:38:41 | 2025-06-13 13:57:41 | 2025-06-13 13:57:41 | 2025-06-18 14:45:46 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
251978 | BIMEC 2 | 21 | 488.2812 | 2025-06-18 14:45:46 | 2025-06-19 07:06:46 | 2025-06-19 07:06:46 | 2025-06-20 07:15:03 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -17.3021 | 7
252042 | BIMEC 2 | 17 | 120.0625 | 2025-06-20 07:15:03 | 2025-06-20 07:32:03 | 2025-06-20 07:32:03 | 2025-06-20 09:32:07 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -21.3973 | 2
252082 | BIMEC 2 | 15 | 701.375 | 2025-06-20 09:32:07 | 2025-06-20 09:47:07 | 2025-06-20 09:47:07 | 2025-06-23 13:28:30 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -13.5615 | 2
252121 | BIMEC 2 | 15 | 194.5781 | 2025-06-23 13:28:30 | 2025-06-23 13:43:30 | 2025-06-23 13:43:30 | 2025-06-24 08:58:04 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | -6.3737 | 1
251897 | BIMEC 4 | 54 | 305.0328 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 12:59:01 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.541 | 4
251362 | BIMEC 5 | 17 | 35.2817 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:52:16 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | 0:00 | 7
251752 | BIMEC 5 | 15 | 0 | 2025-06-04 12:52:16 | 2025-06-04 13:07:16 | 2025-06-04 13:07:16 | 2025-06-04 13:07:16 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.54672 | 1
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 13:07:16 | 2025-06-04 13:28:16 | 2025-06-04 13:28:16 | 2025-06-05 07:05:10 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.29527 | 1
251680 | BIMEC 5 | 30 | 238.1127 | 2025-06-05 07:05:10 | 2025-06-05 07:35:10 | 2025-06-05 07:35:10 | 2025-06-05 11:33:17 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251390 | BIMEC 5 | 19 | 30.3521 | 2025-06-05 11:33:17 | 2025-06-05 11:52:17 | 2025-06-05 11:52:17 | 2025-06-05 12:22:38 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 7
252282 | BIMEC 5 | 17 | 38.5634 | 2025-06-05 12:22:38 | 2025-06-05 12:39:38 | 2025-06-05 12:39:38 | 2025-06-05 13:18:12 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.55431 | 1
251565 | BIMEC 5 | 21 | 176.7465 | 2025-06-05 13:18:12 | 2025-06-05 13:39:12 | 2025-06-05 13:39:12 | 2025-06-06 08:35:57 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -1.3583 | 1
252108 | BIMEC 5 | 17 | 201.4225 | 2025-06-06 08:35:57 | 2025-06-06 08:52:57 | 2025-06-06 08:52:57 | 2025-06-06 12:14:22 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -0.50999 | 1
251445 | BIMEC 5 | 15 | 382.7324 | 2025-06-06 12:14:22 | 2025-06-06 12:29:22 | 2025-06-06 12:29:22 | 2025-06-09 10:52:06 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -5.4529 | 7
251741 | BIMEC 5 | 17 | 76.5493 | 2025-06-09 10:52:06 | 2025-06-09 11:09:06 | 2025-06-09 11:09:06 | 2025-06-09 12:25:39 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -12.5178 | 7
251879 | BIMEC 5 | 17 | 84.6056 | 2025-06-09 12:25:39 | 2025-06-09 12:42:39 | 2025-06-09 12:42:39 | 2025-06-09 14:07:16 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -10.5884 | 7
251780 | BIMEC 5 | 15 | 342.2394 | 2025-06-09 14:07:16 | 2025-06-09 14:22:16 | 2025-06-09 14:22:16 | 2025-06-10 12:04:30 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
251935 | BIMEC 5 | 17 | 94.2113 | 2025-06-10 12:04:30 | 2025-06-10 12:21:30 | 2025-06-10 12:21:30 | 2025-06-10 13:55:43 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.5804 | 4
251798 | BIMEC 5 | 30 | 318.9437 | 2025-06-10 13:55:43 | 2025-06-10 14:25:43 | 2025-06-10 14:25:43 | 2025-06-11 11:44:39 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
251972 | BIMEC 5 | 15 | 68.2817 | 2025-06-11 11:44:39 | 2025-06-11 11:59:39 | 2025-06-11 11:59:39 | 2025-06-11 13:07:56 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -12.5472 | 1
251916 | BIMEC 5 | 30 | 660.2113 | 2025-06-11 13:07:56 | 2025-06-11 13:37:56 | 2025-06-11 13:37:56 | 2025-06-13 08:38:09 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | -0.35983 | 1
252326 | BIMEC 5 | 19 | 361.1408 | 2025-06-13 08:38:09 | 2025-06-13 08:57:09 | 2025-06-13 08:57:09 | 2025-06-13 14:58:17 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
251895 | BIMEC 5 | 23 | 249.2113 | 2025-06-13 14:58:17 | 2025-06-16 07:21:17 | 2025-06-16 07:21:17 | 2025-06-16 11:30:30 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -21.4795 | 4
252196 | CASON | 34.5 | 856.1636 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:34:30 | 2025-06-05 07:34:30 | 2025-06-06 13:50:39 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
244023 | CASON | 32.5 | 18.1273 | 2025-06-06 13:50:39 | 2025-06-06 14:23:09 | 2025-06-06 14:23:09 | 2025-06-06 14:41:17 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -249.612 | 1
251070 | CASON | 30.5 | 0 | 2025-06-06 14:41:17 | 2025-06-09 07:11:47 | 2025-06-09 07:11:47 | 2025-06-09 07:11:47 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -4.2999 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-09 07:11:47 | 2025-06-09 07:44:17 | 2025-06-09 07:44:17 | 2025-06-09 07:44:17 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -4.3224 | 1
252195 | CASON | 38.5 | 650.0545 | 2025-06-09 07:44:17 | 2025-06-09 08:22:47 | 2025-06-09 08:22:47 | 2025-06-10 11:12:50 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
251762 | CASON | 30.5 | 94.6909 | 2025-06-10 11:12:50 | 2025-06-10 11:43:20 | 2025-06-10 11:43:20 | 2025-06-10 13:18:02 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -20.5542 | 7
251979 | CASON | 32.5 | 374.1091 | 2025-06-10 13:18:02 | 2025-06-10 13:50:32 | 2025-06-10 13:50:32 | 2025-06-11 12:04:38 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -6.5032 | 7
251747 | CASON | 32.5 | 282.8364 | 2025-06-11 12:04:38 | 2025-06-11 12:37:08 | 2025-06-11 12:37:08 | 2025-06-12 09:19:58 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251500 | CASON | 32.5 | 179.9273 | 2025-06-12 09:19:58 | 2025-06-12 09:52:28 | 2025-06-12 09:52:28 | 2025-06-12 12:52:24 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -7.5364 | 2
252084 | R10 | 20 | 641 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-05 10:01:00 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -0.41736 | 7
251984 | R10 | 25 | 338.3279 | 2025-06-05 10:01:00 | 2025-06-05 10:26:00 | 2025-06-05 10:26:00 | 2025-06-06 08:04:19 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | -1.3363 | 1
251180 | R10 | 25 | 0 | 2025-06-06 08:04:19 | 2025-06-06 08:29:19 | 2025-06-06 08:29:19 | 2025-06-06 08:29:19 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -17.3537 | 7
251911 | R10 | 20 | 153.6885 | 2025-06-06 08:29:19 | 2025-06-06 08:49:19 | 2025-06-06 08:49:19 | 2025-06-06 11:23:00 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.4743 | 7
251772 | R10 | 20 | 741.6721 | 2025-06-06 11:23:00 | 2025-06-06 11:43:00 | 2025-06-06 11:43:00 | 2025-06-10 08:04:41 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.3366 | 1
251917 | R10 | 25 | 37.5574 | 2025-06-10 08:04:41 | 2025-06-10 08:29:41 | 2025-06-10 08:29:41 | 2025-06-10 09:07:14 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251944 | R10 | 20 | 668.3279 | 2025-06-10 09:07:14 | 2025-06-10 09:27:14 | 2025-06-10 09:27:14 | 2025-06-11 12:35:34 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -16.5247 | 2
251679 | R10 | 25 | 260 | 2025-06-11 12:35:34 | 2025-06-11 13:00:34 | 2025-06-11 13:00:34 | 2025-06-12 09:20:34 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251631 | R12 | 17 | 146.0563 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 09:43:03 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.4049 | 2
245089 | R12 | 17 | 1727.6761 | 2025-06-05 09:43:03 | 2025-06-05 10:00:03 | 2025-06-05 10:00:03 | 2025-06-10 14:47:43 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
252235 | R12 | 23 | 341.662 | 2025-06-10 14:47:43 | 2025-06-11 07:10:43 | 2025-06-11 07:10:43 | 2025-06-11 12:52:23 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
251905 | R12 | 19 | 194.9437 | 2025-06-11 12:52:23 | 2025-06-11 13:11:23 | 2025-06-11 13:11:23 | 2025-06-12 08:26:20 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -15.3516 | 2
251898 | R12 | 19 | 93.0282 | 2025-06-12 08:26:20 | 2025-06-12 08:45:20 | 2025-06-12 08:45:20 | 2025-06-12 10:18:21 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -6.4294 | 2
251958 | R12 | 15 | 122.2676 | 2025-06-12 10:18:21 | 2025-06-12 10:33:21 | 2025-06-12 10:33:21 | 2025-06-12 12:35:38 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -3.5247 | 4
251237 | R12 | 34 | 565.3521 | 2025-06-12 12:35:38 | 2025-06-12 13:09:38 | 2025-06-12 13:09:38 | 2025-06-13 14:34:59 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -8.6076 | 1
252110 | R3 | 35 | 130.8163 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:35:00 | 2025-06-04 07:35:00 | 2025-06-04 09:45:48 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252112 | R3 | 40 | 254.1429 | 2025-06-04 09:45:48 | 2025-06-04 10:25:48 | 2025-06-04 10:25:48 | 2025-06-04 14:39:57 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251519 | R3 | 35 | 268.8776 | 2025-06-04 14:39:57 | 2025-06-05 07:14:57 | 2025-06-05 07:14:57 | 2025-06-05 11:43:50 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
251993 | R3 | 45 | 248.0204 | 2025-06-05 11:43:50 | 2025-06-05 12:28:50 | 2025-06-05 12:28:50 | 2025-06-06 08:36:51 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 4
251186 | R3 | 35 | 520.6531 | 2025-06-06 08:36:51 | 2025-06-06 09:11:51 | 2025-06-06 09:11:51 | 2025-06-09 09:52:30 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -10.4115 | 1
252293 | R3 | 40 | 46.7551 | 2025-06-09 09:52:30 | 2025-06-09 10:32:30 | 2025-06-09 10:32:30 | 2025-06-09 11:19:15 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251681 | R3 | 35 | 81.3265 | 2025-06-09 11:19:15 | 2025-06-09 11:54:15 | 2025-06-09 11:54:15 | 2025-06-09 13:15:35 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252410 | R3 | 40 | 153.898 | 2025-06-09 13:15:35 | 2025-06-09 13:55:35 | 2025-06-09 13:55:35 | 2025-06-10 08:29:29 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-10 10:37:12 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.4425 | 2
243335 | R9 | 35 | 478.3188 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-09 07:33:19 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -311.3148 | 1
251573 | R9 | 30 | 89.8986 | 2025-06-09 07:33:19 | 2025-06-09 08:03:19 | 2025-06-09 08:03:19 | 2025-06-09 09:33:13 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -4.3981 | 1
252156 | R9 | 35 | 744.4928 | 2025-06-09 09:33:13 | 2025-06-09 10:08:13 | 2025-06-09 10:08:13 | 2025-06-10 14:32:42 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | 0:00 | 7
252058 | R9 | 25 | 76.8116 | 2025-06-10 14:32:42 | 2025-06-10 14:57:42 | 2025-06-10 14:57:42 | 2025-06-11 08:14:31 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -2.3434 | 2
252325 | R9 | 30 | 262.3188 | 2025-06-11 08:14:31 | 2025-06-11 08:44:31 | 2025-06-11 08:44:31 | 2025-06-11 13:06:50 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251684 | R9 | 25 | 218.5942 | 2025-06-11 13:06:50 | 2025-06-11 13:31:50 | 2025-06-11 13:31:50 | 2025-06-12 09:10:26 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2