## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 7
251782 | R6 | 42 | 170.0423 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 10:32:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.43892 | 1
251546 | R6 | 47 | 91.0704 | 2025-05-09 10:32:02 | 2025-05-09 11:19:02 | 2025-05-09 11:19:02 | 2025-05-09 12:50:06 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -9.5348 | 7
251050 | R6 | 200 | 0 | 2025-05-09 12:50:06 | 2025-05-12 08:10:06 | 2025-05-12 08:10:06 | 2025-05-12 08:10:06 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -4.3404 | 2
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-12 08:10:06 | 2025-05-12 08:45:06 | 2025-05-12 08:45:06 | 2025-05-12 08:45:06 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -4.3647 | 2
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-12 08:45:06 | 2025-05-12 10:50:06 | 2025-05-12 10:50:06 | 2025-05-12 11:32:32 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -19.4809 | 2
251284 | R6 | 100 | 230.1408 | 2025-05-12 11:32:32 | 2025-05-12 13:12:32 | 2025-05-12 13:12:32 | 2025-05-13 09:02:40 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -5.3769 | 1
251109 | R6 | 80 | 266.5915 | 2025-05-13 09:02:40 | 2025-05-13 10:22:40 | 2025-05-13 10:22:40 | 2025-05-13 14:49:16 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | -25.6175 | 2
245275 | R6 | 45 | 342.169 | 2025-05-13 14:49:16 | 2025-05-14 07:34:16 | 2025-05-14 07:34:16 | 2025-05-14 13:16:26 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
251520 | R6 | 70 | 230.1408 | 2025-05-14 13:16:26 | 2025-05-14 14:26:26 | 2025-05-14 14:26:26 | 2025-05-15 10:16:34 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | -3.4282 | 1
251846 | R6 | 60 | 160.4507 | 2025-05-15 10:16:34 | 2025-05-15 11:16:34 | 2025-05-15 11:16:34 | 2025-05-15 13:57:01 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0:00 | 7
251340 | R6 | 37 | 461.9718 | 2025-05-15 13:57:01 | 2025-05-15 14:34:01 | 2025-05-15 14:34:01 | 2025-05-16 14:16:00 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -18.5944 | 4
251651 | R6 | 50 | 659.5775 | 2025-05-16 14:16:00 | 2025-05-19 07:06:00 | 2025-05-19 07:06:00 | 2025-05-20 10:05:34 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | -7.4205 | 4
251519 | R6 | 52 | 185.5634 | 2025-05-20 10:05:34 | 2025-05-20 10:57:34 | 2025-05-20 10:57:34 | 2025-05-20 14:03:08 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
251456 | CASON | 32.5 | 163.6182 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:32:30 | 2025-05-09 07:32:30 | 2025-05-09 10:16:07 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -3.4279 | 1
251424 | CASON | 32.5 | 175.6727 | 2025-05-09 10:16:07 | 2025-05-09 10:48:37 | 2025-05-09 10:48:37 | 2025-05-09 13:44:17 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -11.5724 | 4
251742 | CASON | 30.5 | 149.5636 | 2025-05-09 13:44:17 | 2025-05-09 14:14:47 | 2025-05-09 14:14:47 | 2025-05-12 08:44:21 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -5.3641 | 7
251743 | CASON | 30.5 | 195.9273 | 2025-05-12 08:44:21 | 2025-05-12 09:14:51 | 2025-05-12 09:14:51 | 2025-05-12 12:30:46 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251229 | CASON | 34.5 | 340.7091 | 2025-05-12 12:30:46 | 2025-05-12 13:05:16 | 2025-05-12 13:05:16 | 2025-05-13 10:45:59 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251397 | CASON | 36.5 | 98.8182 | 2025-05-13 10:45:59 | 2025-05-13 11:22:29 | 2025-05-13 11:22:29 | 2025-05-13 13:01:18 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -15.5426 | 4
251467 | CASON | 32.5 | 113.2 | 2025-05-13 13:01:18 | 2025-05-13 13:33:48 | 2025-05-13 13:33:48 | 2025-05-14 07:27:00 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -5.3104 | 1
251260 | CASON | 38.5 | 170.3455 | 2025-05-14 07:27:00 | 2025-05-14 08:05:30 | 2025-05-14 08:05:30 | 2025-05-14 10:55:51 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 1
251416 | R10 | 20 | 183.9672 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:20:00 | 2025-05-08 07:20:00 | 2025-05-08 10:23:58 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 2
244355 | R10 | 30 | 70.6557 | 2025-05-08 10:23:58 | 2025-05-08 10:53:58 | 2025-05-08 10:53:58 | 2025-05-08 12:04:37 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -0.50321 | 4
251475 | R10 | 20 | 142.3115 | 2025-05-08 12:04:37 | 2025-05-08 12:24:37 | 2025-05-08 12:24:37 | 2025-05-08 14:46:56 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -8.6159 | 4
251164 | R10 | 30 | 163.9344 | 2025-05-08 14:46:56 | 2025-05-09 07:16:56 | 2025-05-09 07:16:56 | 2025-05-09 10:00:52 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -2.4173 | 4
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-09 10:00:52 | 2025-05-09 10:25:52 | 2025-05-09 10:25:52 | 2025-05-09 11:59:32 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -1.4997 | 1
251594 | R10 | 25 | 106 | 2025-05-09 11:59:32 | 2025-05-09 12:24:32 | 2025-05-09 12:24:32 | 2025-05-09 14:10:32 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.5907 | 4
250819 | R10 | 30 | 139.7869 | 2025-05-09 14:10:32 | 2025-05-09 14:40:32 | 2025-05-09 14:40:32 | 2025-05-12 09:00:19 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | -24.3752 | 2
251373 | R10 | 25 | 280.2295 | 2025-05-12 09:00:19 | 2025-05-12 09:25:19 | 2025-05-12 09:25:19 | 2025-05-12 14:05:33 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.5872 | 4
251505 | R10 | 20 | 233.6885 | 2025-05-12 14:05:33 | 2025-05-12 14:25:33 | 2025-05-12 14:25:33 | 2025-05-13 10:19:14 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -8.43 | 7
251466 | R10 | 30 | 91.2623 | 2025-05-13 10:19:14 | 2025-05-13 10:49:14 | 2025-05-13 10:49:14 | 2025-05-13 12:20:30 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5142 | 1
251465 | R10 | 25 | 102.0656 | 2025-05-13 12:20:30 | 2025-05-13 12:45:30 | 2025-05-13 12:45:30 | 2025-05-13 14:27:34 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.6025 | 1
251562 | R10 | 20 | 133.4754 | 2025-05-13 14:27:34 | 2025-05-13 14:47:34 | 2025-05-13 14:47:34 | 2025-05-14 09:01:02 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251251 | R10 | 40 | 260 | 2025-05-14 09:01:02 | 2025-05-14 09:41:02 | 2025-05-14 09:41:02 | 2025-05-14 14:01:02 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
250923 | R12 | 21 | 98.6761 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:21:00 | 2025-05-08 12:21:00 | 2025-05-08 13:59:40 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.5831 | 2
250670 | R12 | 17 | 22.0141 | 2025-05-08 13:59:40 | 2025-05-08 14:16:40 | 2025-05-08 14:16:40 | 2025-05-08 14:38:41 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -3.6102 | 2
251225 | R12 | 15 | 0 | 2025-05-08 14:38:41 | 2025-05-08 14:53:41 | 2025-05-08 14:53:41 | 2025-05-08 14:53:41 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.62062 | 1
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-08 14:53:41 | 2025-05-09 07:10:41 | 2025-05-09 07:10:41 | 2025-05-09 07:47:19 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -235.3245 | 2
245623 | R12 | 32 | 372.0986 | 2025-05-09 07:47:19 | 2025-05-09 08:19:19 | 2025-05-09 08:19:19 | 2025-05-09 14:31:25 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -104.6052 | 2
243335 | R12 | 19 | 464.8451 | 2025-05-09 14:31:25 | 2025-05-09 14:50:25 | 2025-05-09 14:50:25 | 2025-05-12 14:35:16 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -283.6078 | 1
251987 | R12 | 34 | 2965.1549 | 2025-05-12 14:35:16 | 2025-05-13 07:09:16 | 2025-05-13 07:09:16 | 2025-05-21 08:34:25 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00 | 0:00 | 1
251564 | BIMEC 5 | 32 | 38.2676 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:32:00 | 2025-05-08 07:32:00 | 2025-05-08 08:10:16 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -1.3405 | 8
251455 | BIMEC 5 | 17 | 74.6056 | 2025-05-08 08:10:16 | 2025-05-08 08:27:16 | 2025-05-08 08:27:16 | 2025-05-08 09:41:52 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -1.4041 | 7
251346 | BIMEC 5 | 23 | 54.3521 | 2025-05-08 09:41:52 | 2025-05-08 10:04:52 | 2025-05-08 10:04:52 | 2025-05-08 10:59:13 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -10.4578 | 2
244204 | BIMEC 5 | 23 | 48.9014 | 2025-05-08 10:59:13 | 2025-05-08 11:22:13 | 2025-05-08 11:22:13 | 2025-05-08 12:11:07 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -0.50773 | 4
251547 | BIMEC 5 | 15 | 184.9155 | 2025-05-08 12:11:07 | 2025-05-08 12:26:07 | 2025-05-08 12:26:07 | 2025-05-09 07:31:02 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -2.3132 | 7
250759 | BIMEC 5 | 30 | 118.2817 | 2025-05-09 07:31:02 | 2025-05-09 08:01:02 | 2025-05-09 08:01:02 | 2025-05-09 09:59:19 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -1.4162 | 1
235572 | BIMEC 5 | 32 | 140.2535 | 2025-05-09 09:59:19 | 2025-05-09 10:31:19 | 2025-05-09 10:31:19 | 2025-05-09 12:51:34 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00 | -550.5358 | 4
251462 | BIMEC 5 | 21 | 87.6901 | 2025-05-09 12:51:34 | 2025-05-09 13:12:34 | 2025-05-09 13:12:34 | 2025-05-09 14:40:16 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.6113 | 1
245350 | BIMEC 5 | 31 | 393.9437 | 2025-05-09 14:40:16 | 2025-05-12 07:11:16 | 2025-05-12 07:11:16 | 2025-05-12 13:45:12 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
251557 | BIMEC 5 | 31 | 94.4366 | 2025-05-12 13:45:12 | 2025-05-12 14:16:12 | 2025-05-12 14:16:12 | 2025-05-13 07:50:38 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251062 | BIMEC 5 | 23 | 318.6479 | 2025-05-13 07:50:38 | 2025-05-13 08:13:38 | 2025-05-13 08:13:38 | 2025-05-13 13:32:17 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251245 | BIMEC 4 | 46 | 12.3607 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:46:00 | 2025-05-09 07:46:00 | 2025-05-09 07:58:21 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00 | -42.3322 | 1
251391 | BIMEC 4 | 27 | 96.1475 | 2025-05-09 07:58:21 | 2025-05-09 08:25:21 | 2025-05-09 08:25:21 | 2025-05-09 10:01:30 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -2.4177 | 7
251259 | BIMEC 4 | 33 | 81.9672 | 2025-05-09 10:01:30 | 2025-05-09 10:34:30 | 2025-05-09 10:34:30 | 2025-05-09 11:56:28 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00 | -3.4976 | 2
251061 | BIMEC 4 | 31 | 393.3934 | 2025-05-09 11:56:28 | 2025-05-09 12:27:28 | 2025-05-09 12:27:28 | 2025-05-12 11:00:52 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -7.4589 | 1
250894 | BIMEC 4 | 42 | 725.6066 | 2025-05-12 11:00:52 | 2025-05-12 11:42:52 | 2025-05-12 11:42:52 | 2025-05-14 07:48:28 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.3253 | 4
251750 | BIMEC 4 | 44 | 63.7869 | 2025-05-14 07:48:28 | 2025-05-14 08:32:28 | 2025-05-14 08:32:28 | 2025-05-14 09:36:15 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | 0:00 | 1
245090 | BIMEC 4 | 44 | 8470.7869 | 2025-05-14 09:36:15 | 2025-05-14 10:20:15 | 2025-05-14 10:20:15 | 2025-06-09 07:31:02 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
251477 | R9 | 30 | 434.7681 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:30:00 | 2025-05-12 07:30:00 | 2025-05-12 14:44:46 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -5.6144 | 1
251247 | R9 | 45 | 390.3478 | 2025-05-12 14:44:46 | 2025-05-13 07:29:46 | 2025-05-13 07:29:46 | 2025-05-13 14:00:06 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5834 | 1
251809 | R9 | 35 | 125.8116 | 2025-05-13 14:00:06 | 2025-05-13 14:35:06 | 2025-05-13 14:35:06 | 2025-05-14 08:40:55 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 4
251249 | R9 | 35 | 68.9565 | 2025-05-14 08:40:55 | 2025-05-14 09:15:55 | 2025-05-14 09:15:55 | 2025-05-14 10:24:53 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251795 | R9 | 25 | 271.5797 | 2025-05-14 10:24:53 | 2025-05-14 10:49:53 | 2025-05-14 10:49:53 | 2025-05-15 07:21:27 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00 | 0:00 | 1
244023 | BIMEC 2 | 23 | 15.5781 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:23:00 | 2025-05-07 07:23:00 | 2025-05-07 07:38:34 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -219.3185 | 1
251227 | BIMEC 2 | 34 | 0 | 2025-05-07 07:38:34 | 2025-05-07 08:12:34 | 2025-05-07 08:12:34 | 2025-05-07 08:12:34 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.3421 | 1
251395 | BIMEC 2 | 34 | 35.3438 | 2025-05-07 08:12:34 | 2025-05-07 08:46:34 | 2025-05-07 08:46:34 | 2025-05-07 09:21:55 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.39022 | 7
251371 | BIMEC 2 | 19 | 0 | 2025-05-07 09:21:55 | 2025-05-07 09:40:55 | 2025-05-07 09:40:55 | 2025-05-07 09:40:55 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.4034 | 7
251396 | BIMEC 2 | 19 | 35.3438 | 2025-05-07 09:40:55 | 2025-05-07 09:59:55 | 2025-05-07 09:59:55 | 2025-05-07 10:35:15 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.44116 | 7
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 10:35:15 | 2025-05-07 10:54:15 | 2025-05-07 10:54:15 | 2025-05-07 14:21:10 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -0.59804 | 7
251463 | BIMEC 2 | 15 | 108.8594 | 2025-05-07 14:21:10 | 2025-05-07 14:36:10 | 2025-05-07 14:36:10 | 2025-05-08 08:25:01 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251626 | BIMEC 2 | 17 | 195.3125 | 2025-05-08 08:25:01 | 2025-05-08 08:42:01 | 2025-05-08 08:42:01 | 2025-05-08 11:57:20 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -8.4982 | 7
250641 | BIMEC 2 | 21 | 79.9375 | 2025-05-08 11:57:20 | 2025-05-08 12:18:20 | 2025-05-08 12:18:20 | 2025-05-08 13:38:16 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -10.5683 | 2
251283 | BIMEC 2 | 15 | 11.7812 | 2025-05-08 13:38:16 | 2025-05-08 13:53:16 | 2025-05-08 13:53:16 | 2025-05-08 14:05:03 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00 | -51.5868 | 1
251561 | BIMEC 2 | 17 | 84.9219 | 2025-05-08 14:05:03 | 2025-05-08 14:22:03 | 2025-05-08 14:22:03 | 2025-05-09 07:46:59 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.3243 | 8
251246 | BIMEC 2 | 17 | 187.5312 | 2025-05-09 07:46:59 | 2025-05-09 08:03:59 | 2025-05-09 08:03:59 | 2025-05-09 11:11:30 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.46633 | 1
251374 | BIMEC 2 | 17 | 427.2344 | 2025-05-09 11:11:30 | 2025-05-09 11:28:30 | 2025-05-09 11:28:30 | 2025-05-12 10:35:45 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
245089 | BIMEC 2 | 36 | 1916.6406 | 2025-05-12 10:35:45 | 2025-05-12 11:11:45 | 2025-05-12 11:11:45 | 2025-05-16 11:08:23 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
251566 | R3 | 45 | 140.5918 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:45:00 | 2025-05-08 07:45:00 | 2025-05-08 10:05:35 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -1.4205 | 8
244354 | R3 | 35 | 87.9592 | 2025-05-08 10:05:35 | 2025-05-08 10:40:35 | 2025-05-08 10:40:35 | 2025-05-08 12:08:33 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -0.50594 | 4
251485 | R3 | 40 | 98.1224 | 2025-05-08 12:08:33 | 2025-05-08 12:48:33 | 2025-05-08 12:48:33 | 2025-05-08 14:26:40 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | -15.6019 | 2
251464 | R3 | 40 | 145.9796 | 2025-05-08 14:26:40 | 2025-05-09 07:06:40 | 2025-05-09 07:06:40 | 2025-05-09 09:32:39 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.39768 | 1
251761 | R3 | 35 | 271 | 2025-05-09 09:32:39 | 2025-05-09 10:07:39 | 2025-05-09 10:07:39 | 2025-05-09 14:38:39 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 | 0:00 | 2
251580 | R3 | 35 | 145.9796 | 2025-05-09 14:38:39 | 2025-05-12 07:13:39 | 2025-05-12 07:13:39 | 2025-05-12 09:39:37 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251252 | R3 | 45 | 307.8163 | 2025-05-12 09:39:37 | 2025-05-12 10:24:37 | 2025-05-12 10:24:37 | 2025-05-13 07:32:26 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1