## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251445 | BIMEC 2 | 15 | 424.5938 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:15:00 | 2025-06-05 12:15:00 | 2025-06-06 11:19:35 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -2.4719 | 7
251879 | BIMEC 2 | 15 | 93.8594 | 2025-06-06 11:19:35 | 2025-06-06 11:34:35 | 2025-06-06 11:34:35 | 2025-06-06 13:08:27 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.5475 | 7
251219 | BIMEC 2 | 36 | 107.5 | 2025-06-06 13:08:27 | 2025-06-06 13:44:27 | 2025-06-06 13:44:27 | 2025-06-09 07:31:57 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.3139 | 1
251792 | BIMEC 2 | 21 | 143.8125 | 2025-06-09 07:31:57 | 2025-06-09 07:52:57 | 2025-06-09 07:52:57 | 2025-06-09 10:16:45 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -14.4283 | 2
251898 | BIMEC 2 | 17 | 103.2031 | 2025-06-09 10:16:45 | 2025-06-09 10:33:45 | 2025-06-09 10:33:45 | 2025-06-09 12:16:58 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -3.5118 | 2
251798 | BIMEC 2 | 15 | 353.8281 | 2025-06-09 12:16:58 | 2025-06-09 12:31:58 | 2025-06-09 12:31:58 | 2025-06-10 10:25:47 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
251972 | BIMEC 2 | 15 | 75.75 | 2025-06-10 10:25:47 | 2025-06-10 10:40:47 | 2025-06-10 10:40:47 | 2025-06-10 11:56:32 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.4976 | 1
251916 | BIMEC 2 | 30 | 732.4219 | 2025-06-10 11:56:32 | 2025-06-10 12:26:32 | 2025-06-10 12:26:32 | 2025-06-12 08:38:58 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252326 | BIMEC 2 | 19 | 400.6406 | 2025-06-12 08:38:58 | 2025-06-12 08:57:58 | 2025-06-12 08:57:58 | 2025-06-13 07:38:36 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
252042 | BIMEC 4 | 42 | 125.9672 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:42:00 | 2025-06-05 07:42:00 | 2025-06-05 09:47:58 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -6.4083 | 2
251910 | BIMEC 4 | 29 | 217.082 | 2025-06-05 09:47:58 | 2025-06-05 10:16:58 | 2025-06-05 10:16:58 | 2025-06-05 13:54:02 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -8.5792 | 7
251519 | BIMEC 4 | 29 | 215.9836 | 2025-06-05 13:54:02 | 2025-06-05 14:23:02 | 2025-06-05 14:23:02 | 2025-06-06 09:59:01 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
251747 | BIMEC 4 | 27 | 255.0164 | 2025-06-06 09:59:01 | 2025-06-06 10:26:01 | 2025-06-06 10:26:01 | 2025-06-06 14:41:02 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251897 | BIMEC 4 | 39 | 305.0328 | 2025-06-06 14:41:02 | 2025-06-09 07:20:02 | 2025-06-09 07:20:02 | 2025-06-09 12:25:04 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -14.5174 | 4
252058 | BIMEC 4 | 35 | 86.8852 | 2025-06-09 12:25:04 | 2025-06-09 13:00:04 | 2025-06-09 13:00:04 | 2025-06-09 14:26:58 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.60206 | 2
244023 | BIMEC 4 | 27 | 16.3443 | 2025-06-09 14:26:58 | 2025-06-09 14:53:58 | 2025-06-09 14:53:58 | 2025-06-10 07:10:18 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -253.2988 | 1
251186 | BIMEC 4 | 29 | 418.2295 | 2025-06-10 07:10:18 | 2025-06-10 07:39:18 | 2025-06-10 07:39:18 | 2025-06-10 14:37:32 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.6094 | 1
252196 | BIMEC 4 | 27 | 771.9508 | 2025-06-10 14:37:32 | 2025-06-11 07:04:32 | 2025-06-11 07:04:32 | 2025-06-12 11:56:29 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251362 | BIMEC 5 | 15 | 35.2817 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:32:00 | 2025-06-04 12:32:00 | 2025-06-04 13:07:16 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | 0:00 | 7
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 13:07:16 | 2025-06-04 13:28:16 | 2025-06-04 13:28:16 | 2025-06-05 07:05:10 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.29527 | 1
251895 | BIMEC 5 | 38 | 249.2113 | 2025-06-05 07:05:10 | 2025-06-05 07:43:10 | 2025-06-05 07:43:10 | 2025-06-05 11:52:23 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.4947 | 4
251762 | BIMEC 5 | 29 | 73.3521 | 2025-06-05 11:52:23 | 2025-06-05 12:21:23 | 2025-06-05 12:21:23 | 2025-06-05 13:34:44 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -15.5658 | 7
251741 | BIMEC 5 | 17 | 76.5493 | 2025-06-05 13:34:44 | 2025-06-05 13:51:44 | 2025-06-05 13:51:44 | 2025-06-06 07:08:17 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.2974 | 7
251943 | BIMEC 5 | 15 | 83.1408 | 2025-06-06 07:08:17 | 2025-06-06 07:23:17 | 2025-06-06 07:23:17 | 2025-06-06 08:46:26 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.3656 | 7
252156 | BIMEC 5 | 17 | 723.5211 | 2025-06-06 08:46:26 | 2025-06-06 09:03:26 | 2025-06-06 09:03:26 | 2025-06-09 13:06:57 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | 0:00 | 7
252337 | BIMEC 5 | 17 | 1341.3803 | 2025-06-09 13:06:57 | 2025-06-09 13:23:57 | 2025-06-09 13:23:57 | 2025-06-12 11:45:20 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
251500 | CASON | 32.5 | 179.9273 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:32:30 | 2025-06-05 07:32:30 | 2025-06-05 10:32:25 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -0.43919 | 2
251070 | CASON | 34.5 | 0 | 2025-06-05 10:32:25 | 2025-06-05 11:06:55 | 2025-06-05 11:06:55 | 2025-06-05 11:06:55 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -0.46314 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-05 11:06:55 | 2025-06-05 11:39:25 | 2025-06-05 11:39:25 | 2025-06-05 11:39:25 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -0.48571 | 1
251978 | CASON | 38.5 | 568.1818 | 2025-06-05 11:39:25 | 2025-06-05 12:17:55 | 2025-06-05 12:17:55 | 2025-06-06 13:46:06 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -3.5737 | 7
251565 | CASON | 32.5 | 228.1636 | 2025-06-06 13:46:06 | 2025-06-06 14:18:36 | 2025-06-06 14:18:36 | 2025-06-09 10:06:46 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -4.4214 | 1
251979 | CASON | 30.5 | 374.1091 | 2025-06-09 10:06:46 | 2025-06-09 10:37:16 | 2025-06-09 10:37:16 | 2025-06-10 08:51:22 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.369 | 7
252111 | CASON | 32.5 | 330.6727 | 2025-06-10 08:51:22 | 2025-06-10 09:23:52 | 2025-06-10 09:23:52 | 2025-06-10 14:54:33 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.6212 | 1
252195 | CASON | 30.5 | 650.0545 | 2025-06-10 14:54:33 | 2025-06-11 07:25:03 | 2025-06-11 07:25:03 | 2025-06-12 10:15:06 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252084 | R10 | 20 | 641 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-05 10:01:00 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -0.41736 | 7
251984 | R10 | 25 | 338.3279 | 2025-06-05 10:01:00 | 2025-06-05 10:26:00 | 2025-06-05 10:26:00 | 2025-06-06 08:04:19 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | -1.3363 | 1
252282 | R10 | 30 | 44.8852 | 2025-06-06 08:04:19 | 2025-06-06 08:34:19 | 2025-06-06 08:34:19 | 2025-06-06 09:19:12 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | -1.3883 | 1
251180 | R10 | 25 | 0 | 2025-06-06 09:19:12 | 2025-06-06 09:44:12 | 2025-06-06 09:44:12 | 2025-06-06 09:44:12 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -17.4057 | 7
251935 | R10 | 20 | 109.6557 | 2025-06-06 09:44:12 | 2025-06-06 10:04:12 | 2025-06-06 10:04:12 | 2025-06-06 11:53:52 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.4957 | 4
251993 | R10 | 20 | 199.2295 | 2025-06-06 11:53:52 | 2025-06-06 12:13:52 | 2025-06-06 12:13:52 | 2025-06-09 07:33:05 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.31465 | 4
251944 | R10 | 25 | 668.3279 | 2025-06-09 07:33:05 | 2025-06-09 07:58:05 | 2025-06-09 07:58:05 | 2025-06-10 11:06:25 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -15.4628 | 2
252108 | R10 | 30 | 234.4426 | 2025-06-10 11:06:25 | 2025-06-10 11:36:25 | 2025-06-10 11:36:25 | 2025-06-11 07:30:52 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -5.3131 | 1
252110 | R10 | 20 | 105.082 | 2025-06-11 07:30:52 | 2025-06-11 07:50:52 | 2025-06-11 07:50:52 | 2025-06-11 09:35:57 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252410 | R10 | 35 | 123.623 | 2025-06-11 09:35:57 | 2025-06-11 10:10:57 | 2025-06-11 10:10:57 | 2025-06-11 12:14:34 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251680 | R10 | 20 | 277.1475 | 2025-06-11 12:14:34 | 2025-06-11 12:34:34 | 2025-06-11 12:34:34 | 2025-06-12 09:11:43 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251684 | R10 | 20 | 247.2623 | 2025-06-12 09:11:43 | 2025-06-12 09:31:43 | 2025-06-12 09:31:43 | 2025-06-12 13:38:59 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251631 | R12 | 17 | 146.0563 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 09:43:03 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.4049 | 2
243569 | R12 | 15 | 36.6338 | 2025-06-05 09:43:03 | 2025-06-05 09:58:03 | 2025-06-05 09:58:03 | 2025-06-05 10:34:41 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -262.4408 | 2
251958 | R12 | 17 | 122.2676 | 2025-06-05 10:34:41 | 2025-06-05 10:51:41 | 2025-06-05 10:51:41 | 2025-06-05 12:53:57 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 4
251237 | R12 | 34 | 565.3521 | 2025-06-05 12:53:57 | 2025-06-05 13:27:57 | 2025-06-05 13:27:57 | 2025-06-06 14:53:18 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.6204 | 1
245623 | R12 | 38 | 372.0986 | 2025-06-06 14:53:18 | 2025-06-09 07:31:18 | 2025-06-09 07:31:18 | 2025-06-09 13:43:24 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -135.5718 | 2
243335 | R12 | 19 | 464.8451 | 2025-06-09 13:43:24 | 2025-06-09 14:02:24 | 2025-06-09 14:02:24 | 2025-06-10 13:47:15 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -312.5745 | 1
245089 | R12 | 30 | 1727.6761 | 2025-06-10 13:47:15 | 2025-06-10 14:17:15 | 2025-06-10 14:17:15 | 2025-06-16 11:04:55 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
252395 | R3 | 42 | 1832.3878 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:42:00 | 2025-06-04 07:42:00 | 2025-06-09 14:14:23 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
252112 | R3 | 37 | 254.1429 | 2025-06-09 14:14:23 | 2025-06-09 14:51:23 | 2025-06-09 14:51:23 | 2025-06-10 11:05:31 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | -5.4622 | 1
251911 | R3 | 45 | 191.3265 | 2025-06-10 11:05:31 | 2025-06-10 11:50:31 | 2025-06-10 11:50:31 | 2025-06-11 07:01:51 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -14.293 | 7
251992 | R3 | 45 | 92.3469 | 2025-06-11 07:01:51 | 2025-06-11 07:46:51 | 2025-06-11 07:46:51 | 2025-06-11 09:19:12 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -7.3883 | 7
251780 | R3 | 50 | 495.898 | 2025-06-11 09:19:12 | 2025-06-11 10:09:12 | 2025-06-11 10:09:12 | 2025-06-12 10:25:06 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
251772 | R6 | 35 | 637.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:35:00 | 2025-06-05 07:35:00 | 2025-06-06 10:12:12 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.4251 | 1
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-06 10:12:12 | 2025-06-06 10:52:12 | 2025-06-06 10:52:12 | 2025-06-11 13:49:25 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -6.576 | 2
251681 | R6 | 35 | 56.1268 | 2025-06-11 13:49:25 | 2025-06-11 14:24:25 | 2025-06-11 14:24:25 | 2025-06-12 07:20:32 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251917 | R6 | 35 | 32.2676 | 2025-06-12 07:20:32 | 2025-06-12 07:55:32 | 2025-06-12 07:55:32 | 2025-06-12 08:27:49 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
252293 | R6 | 35 | 32.2676 | 2025-06-12 08:27:49 | 2025-06-12 09:02:49 | 2025-06-12 09:02:49 | 2025-06-12 09:35:05 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
251905 | R9 | 40 | 200.5942 | 2025-06-06 09:04:53 | 2025-06-06 09:44:53 | 2025-06-06 09:44:53 | 2025-06-06 13:05:29 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.5455 | 2
252235 | R9 | 35 | 351.5652 | 2025-06-06 13:05:29 | 2025-06-06 13:40:29 | 2025-06-06 13:40:29 | 2025-06-09 11:32:03 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
251390 | R9 | 50 | 31.2319 | 2025-06-09 11:32:03 | 2025-06-09 12:22:03 | 2025-06-09 12:22:03 | 2025-06-09 12:53:17 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.53701 | 7
252082 | R9 | 35 | 650.5507 | 2025-06-09 12:53:17 | 2025-06-09 13:28:17 | 2025-06-09 13:28:17 | 2025-06-11 08:18:50 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -1.3464 | 2
252121 | R9 | 25 | 180.4783 | 2025-06-11 08:18:50 | 2025-06-11 08:43:50 | 2025-06-11 08:43:50 | 2025-06-11 11:44:19 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252325 | R9 | 45 | 262.3188 | 2025-06-11 11:44:19 | 2025-06-11 12:29:19 | 2025-06-11 12:29:19 | 2025-06-12 08:51:38 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251679 | R9 | 25 | 229.8551 | 2025-06-12 08:51:38 | 2025-06-12 09:16:38 | 2025-06-12 09:16:38 | 2025-06-12 13:06:29 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2