## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo | tassativita | veicolo tassativo | due date (non indicativa) | ritardo | priorita
252207 | BIMEC 3 | 17 | 51.55 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:17:00 | 08-07-2025 07:17:00 | 08-07-2025 08:08:33 | 6186 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 26-06-2025 00:00:00 | -12.3393 | 1
252546 | BIMEC 3 | 19 | 54.6333 | 08-07-2025 08:08:33 | 08-07-2025 08:27:33 | 08-07-2025 08:27:33 | 08-07-2025 09:22:11 | 6556 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -7.3904 | 1
252144 | BIMEC 3 | 19 | 54.1333 | 08-07-2025 09:22:11 | 08-07-2025 09:41:11 | 08-07-2025 09:41:11 | 08-07-2025 10:35:19 | 6496 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.4412 | 7
252230 | BIMEC 3 | 19 | 63.125 | 08-07-2025 10:35:19 | 08-07-2025 10:54:19 | 08-07-2025 10:54:19 | 08-07-2025 11:57:26 | 7575 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 13-06-2025 00:00:00 | -25.4982 | 7
243525 | BIMEC 3 | 19 | 129.9833 | 08-07-2025 11:57:26 | 08-07-2025 12:16:26 | 08-07-2025 12:16:26 | 08-07-2025 14:26:25 | 15598 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.6017 | 1
252047 | BIMEC 3 | 19 | 70.8833 | 08-07-2025 14:26:25 | 08-07-2025 14:45:25 | 08-07-2025 14:45:25 | 09-07-2025 07:56:18 | 8506 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -10.3308 | 7
252686 | BIMEC 3 | 34 | 329.15 | 09-07-2025 07:56:18 | 09-07-2025 08:30:18 | 09-07-2025 08:30:18 | 09-07-2025 13:59:27 | 39498 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 21-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252652 | BIMEC 3 | 34 | 186.0083 | 09-07-2025 13:59:27 | 09-07-2025 14:33:27 | 09-07-2025 14:33:27 | 10-07-2025 09:39:28 | 22321 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252636 | BIMEC 4 | 44 | 11.275 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:44:00 | 08-07-2025 07:44:00 | 08-07-2025 07:55:16 | 1353 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 10-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252371 | BIMEC 4 | 42 | 50.0417 | 08-07-2025 07:55:16 | 08-07-2025 08:37:16 | 08-07-2025 08:37:16 | 08-07-2025 09:27:19 | 6005 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -8.394 | 1
252063 | BIMEC 4 | 27 | 79.9417 | 08-07-2025 09:27:19 | 08-07-2025 09:54:19 | 08-07-2025 09:54:19 | 08-07-2025 11:14:15 | 9593 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -7.4682 | 1
252244 | BIMEC 4 | 27 | 107.575 | 08-07-2025 11:14:15 | 08-07-2025 11:41:15 | 08-07-2025 11:41:15 | 08-07-2025 13:28:50 | 12909 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -1.5617 | 1
243569 | BIMEC 4 | 27 | 21.675 | 08-07-2025 13:28:50 | 08-07-2025 13:55:50 | 08-07-2025 13:55:50 | 08-07-2025 14:17:30 | 2601 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 16-09-2024 00:00:00 | -295.5955 | 2
252402 | BIMEC 4 | 29 | 25.075 | 08-07-2025 14:17:30 | 08-07-2025 14:46:30 | 08-07-2025 14:46:30 | 09-07-2025 07:11:35 | 3009 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -12.2997 | 7
252723 | BIMEC 4 | 29 | 153.9583 | 09-07-2025 07:11:35 | 09-07-2025 07:40:35 | 09-07-2025 07:40:35 | 09-07-2025 10:14:32 | 18475 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 31-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252997 | BIMEC 4 | 42 | 40.0167 | 09-07-2025 10:14:32 | 09-07-2025 10:56:32 | 09-07-2025 10:56:32 | 09-07-2025 11:36:33 | 4802 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252784 | BIMEC 4 | 44 | 26.975 | 09-07-2025 11:36:33 | 09-07-2025 12:20:33 | 09-07-2025 12:20:33 | 09-07-2025 12:47:32 | 3237 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252364 | BIMEC 4 | 29 | 94.55 | 09-07-2025 12:47:32 | 09-07-2025 13:16:32 | 09-07-2025 13:16:32 | 09-07-2025 14:51:05 | 11346 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -12.6188 | 4
245623 | BIMEC 4 | 44 | 220.1583 | 09-07-2025 14:51:05 | 10-07-2025 07:35:05 | 10-07-2025 07:35:05 | 10-07-2025 11:15:14 | 26419 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 25-01-2025 00:00:00 | -166.4689 | 2
252547 | BIMEC 4 | 46 | 81.1667 | 10-07-2025 11:15:14 | 10-07-2025 12:01:14 | 10-07-2025 12:01:14 | 10-07-2025 13:22:24 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -6.5572 | 1
243524 | BIMEC 5 | 21 | 66.6167 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:21:00 | 08-07-2025 07:21:00 | 08-07-2025 08:27:37 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.3525 | 1
251849 | BIMEC 5 | 34 | 33.3833 | 08-07-2025 08:27:37 | 08-07-2025 09:01:37 | 08-07-2025 09:01:37 | 08-07-2025 09:35:00 | 4006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 40042 (esterno) | X | 40042 | 25-06-2025 00:00:00 | -13.3993 | 4
251919 | BIMEC 5 | 34 | 140.05 | 08-07-2025 09:35:00 | 08-07-2025 10:09:00 | 08-07-2025 10:09:00 | 08-07-2025 12:29:03 | 16806 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -22.5202 | 1
252085 | BIMEC 5 | 32 | 28.55 | 08-07-2025 12:29:03 | 08-07-2025 13:01:03 | 08-07-2025 13:01:03 | 08-07-2025 13:29:36 | 3426 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -20.5622 | 8
252665 | BIMEC 5 | 19 | 48.875 | 08-07-2025 13:29:36 | 08-07-2025 13:48:36 | 08-07-2025 13:48:36 | 08-07-2025 14:37:28 | 5865 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 02-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252243 | BIMEC 5 | 34 | 96.7083 | 08-07-2025 14:37:28 | 09-07-2025 07:11:28 | 09-07-2025 07:11:28 | 09-07-2025 08:48:11 | 11605 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252220 | BIMEC 5 | 36 | 80.5167 | 09-07-2025 08:48:11 | 09-07-2025 09:24:11 | 09-07-2025 09:24:11 | 09-07-2025 10:44:42 | 9662 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -23.4477 | 4
252298 | BIMEC 5 | 34 | 70.7667 | 09-07-2025 10:44:42 | 09-07-2025 11:18:42 | 09-07-2025 11:18:42 | 09-07-2025 12:29:28 | 8492 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 23-06-2025 00:00:00 | -16.5205 | 4
252785 | BIMEC 5 | 40 | 55.75 | 09-07-2025 12:29:28 | 09-07-2025 13:09:28 | 09-07-2025 13:09:28 | 09-07-2025 14:05:13 | 6690 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252476 | BIMEC 5 | 21 | 72.3417 | 09-07-2025 14:05:13 | 09-07-2025 14:26:13 | 09-07-2025 14:26:13 | 10-07-2025 07:38:33 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -3.3184 | 4
252277 | BIMEC 5 | 19 | 144.925 | 10-07-2025 07:38:33 | 10-07-2025 07:57:33 | 10-07-2025 07:57:33 | 10-07-2025 10:22:29 | 17391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 40024 (esterno) | X | 40024 | 20-06-2025 00:00:00 | -20.4323 | 7
252152 | BIMEC 5 | 32 | 27.3667 | 10-07-2025 10:22:29 | 10-07-2025 10:54:29 | 10-07-2025 10:54:29 | 10-07-2025 11:21:51 | 3284 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 20-06-2025 00:00:00 | -20.4735 | 4
252814 | BIMEC 5 | 21 | 50.0833 | 10-07-2025 11:21:51 | 10-07-2025 11:42:51 | 10-07-2025 11:42:51 | 10-07-2025 12:32:56 | 6010 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
251685 | BIMEC 5 | 34 | 98.7583 | 10-07-2025 12:32:56 | 10-07-2025 13:06:56 | 10-07-2025 13:06:56 | 10-07-2025 14:45:41 | 11851 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252783 | BIMEC 5 | 25 | 11.95 | 10-07-2025 14:45:41 | 11-07-2025 07:10:41 | 11-07-2025 07:10:41 | 11-07-2025 07:22:38 | 1434 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
244023 | CASON | 40.5 | 8.3083 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:40:30 | 08-07-2025 07:40:30 | 08-07-2025 07:48:48 | 997 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 30-09-2024 00:00:00 | -281.3256 | 1
252345 | CASON | 36.5 | 43.325 | 08-07-2025 07:48:48 | 08-07-2025 08:25:18 | 08-07-2025 08:25:18 | 08-07-2025 09:08:38 | 5199 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | -0.381 | 1
252347 | CASON | 32.5 | 92.2833 | 08-07-2025 09:08:38 | 08-07-2025 09:41:08 | 08-07-2025 09:41:08 | 08-07-2025 11:13:25 | 11074 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | -0.46765 | 1
251674 | CASON | 54.5 | 147.125 | 08-07-2025 11:13:25 | 08-07-2025 12:07:55 | 08-07-2025 12:07:55 | 08-07-2025 14:35:02 | 17655 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -1.6077 | 4
251231 | CASON | 46.5 | 312.3083 | 08-07-2025 14:35:02 | 09-07-2025 07:21:32 | 09-07-2025 07:21:32 | 09-07-2025 12:33:51 | 37477 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 40034 (esterno) | X | 40034 | 03-07-2025 00:00:00 | -6.5235 | 1
250284 | CASON | 34.5 | 146.35 | 09-07-2025 12:33:51 | 09-07-2025 13:08:21 | 09-07-2025 13:08:21 | 10-07-2025 07:34:42 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 12-03-2025 00:00:00 | -120.3158 | 7
252456 | CASON | 36.5 | 144.4583 | 10-07-2025 07:34:42 | 10-07-2025 08:11:12 | 10-07-2025 08:11:12 | 10-07-2025 10:35:39 | 17335 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 10-07-2025 00:00:00 | -0.44143 | 7
252350 | CASON | 36.5 | 51.8833 | 10-07-2025 10:35:39 | 10-07-2025 11:12:09 | 10-07-2025 11:12:09 | 10-07-2025 12:04:02 | 6226 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | -2.5028 | 1
252071 | H7 | 40 | 45.7333 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 08:25:44 | 5488 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 12-06-2025 00:00:00 | -26.3512 | 2
252336 | H7 | 55 | 120.275 | 08-07-2025 08:25:44 | 08-07-2025 09:20:44 | 08-07-2025 09:20:44 | 08-07-2025 11:21:00 | 14433 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.4729 | 2
252713 | H7 | 45 | 907.7667 | 08-07-2025 11:21:00 | 08-07-2025 12:06:00 | 08-07-2025 12:06:00 | 10-07-2025 11:13:46 | 108932 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 18-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
251632 | H7 | 70 | 588.5083 | 10-07-2025 11:13:46 | 10-07-2025 12:23:46 | 10-07-2025 12:23:46 | 11-07-2025 14:12:17 | 70621 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -4.5919 | 4
252755 | H7 | 75 | 109.575 | 11-07-2025 14:12:17 | 14-07-2025 07:27:17 | 14-07-2025 07:27:17 | 14-07-2025 09:16:51 | 13149 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252899 | H7 | 30 | 180.5667 | 14-07-2025 09:16:51 | 14-07-2025 09:46:51 | 14-07-2025 09:46:51 | 14-07-2025 12:47:25 | 21668 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252790 | H7 | 35 | 12.1083 | 14-07-2025 12:47:25 | 14-07-2025 13:22:25 | 14-07-2025 13:22:25 | 14-07-2025 13:34:32 | 1453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 25-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252467 | H7 | 25 | 81.1667 | 14-07-2025 13:34:32 | 14-07-2025 13:59:32 | 14-07-2025 13:59:32 | 15-07-2025 07:20:42 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
243335 | R12 | 32 | 275.0333 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:32:00 | 08-07-2025 07:32:00 | 08-07-2025 12:07:02 | 33004 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 02-08-2024 00:00:00 | -340.5049 | 1
251798 | R5 | 35 | 123.2917 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:35:00 | 08-07-2025 07:35:00 | 08-07-2025 09:38:17 | 14795 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252146 | R5 | 30 | 66.6333 | 08-07-2025 09:38:17 | 08-07-2025 10:08:17 | 08-07-2025 10:08:17 | 08-07-2025 11:14:55 | 7996 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.4687 | 7
252087 | R5 | 40 | 35.5 | 08-07-2025 11:14:55 | 08-07-2025 11:54:55 | 08-07-2025 11:54:55 | 08-07-2025 12:30:25 | 4260 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.5211 | 8
252237 | R5 | 35 | 84.95 | 08-07-2025 12:30:25 | 08-07-2025 13:05:25 | 08-07-2025 13:05:25 | 08-07-2025 14:30:22 | 10194 | bobina | BIMEC 3 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 100 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -7.6044 | 1
244828 | R5 | 25 | 43.3583 | 08-07-2025 14:30:22 | 08-07-2025 14:55:22 | 08-07-2025 14:55:22 | 09-07-2025 07:38:44 | 5203 | bobina | BIMEC 3 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 100 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -2.3186 | 1
241783 | R5 | 35 | 43.325 | 09-07-2025 07:38:44 | 09-07-2025 08:13:44 | 09-07-2025 08:13:44 | 09-07-2025 08:57:03 | 5199 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252999 | R5 | 35 | 325.8417 | 09-07-2025 08:57:03 | 09-07-2025 09:32:03 | 09-07-2025 09:32:03 | 09-07-2025 14:57:54 | 39101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 06-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252638 | R5 | 40 | 61.4917 | 09-07-2025 14:57:54 | 10-07-2025 07:37:54 | 10-07-2025 07:37:54 | 10-07-2025 08:39:23 | 7379 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 06-07-2025 00:00:00 | -4.3607 | 7
252549 | R5 | 35 | 92.5917 | 10-07-2025 08:39:23 | 10-07-2025 09:14:23 | 10-07-2025 09:14:23 | 10-07-2025 10:46:59 | 11111 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 20-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
245089 | R5 | 35 | 1022.2083 | 10-07-2025 10:46:59 | 10-07-2025 11:21:59 | 10-07-2025 11:21:59 | 14-07-2025 12:24:11 | 122665 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 31-12-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252470 | R5 | 45 | 62.5 | 14-07-2025 12:24:11 | 14-07-2025 13:09:11 | 14-07-2025 13:09:11 | 14-07-2025 14:11:41 | 7500 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -10.5915 | 4
252157 | R5 | 50 | 396.825 | 14-07-2025 14:11:41 | 15-07-2025 07:01:41 | 15-07-2025 07:01:41 | 15-07-2025 13:38:31 | 47619 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -27.5684 | 7
251926 | R5 | 50 | 78.9167 | 15-07-2025 13:38:31 | 15-07-2025 14:28:31 | 15-07-2025 14:28:31 | 16-07-2025 07:47:26 | 9470 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -7.3246 | 4
251495 | R5 | 30 | 72.3417 | 16-07-2025 07:47:26 | 16-07-2025 08:17:26 | 16-07-2025 08:17:26 | 16-07-2025 09:29:46 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -7.3957 | 4
252334 | R5 | 45 | 486.5917 | 16-07-2025 09:29:46 | 16-07-2025 10:14:46 | 16-07-2025 10:14:46 | 17-07-2025 10:21:22 | 58391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -13.4315 | 2
243529 | R9 | 40 | 129.9833 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 09:49:59 | 15598 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.4097 | 1
252978 | R9 | 35 | 23.3 | 08-07-2025 09:49:59 | 08-07-2025 10:24:59 | 08-07-2025 10:24:59 | 08-07-2025 10:48:17 | 2796 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -22.4502 | 2
252201 | R9 | 35 | 34.1083 | 08-07-2025 10:48:17 | 08-07-2025 11:23:17 | 08-07-2025 11:23:17 | 08-07-2025 11:57:23 | 4093 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 20-06-2025 00:00:00 | -18.4982 | 2
251790 | R9 | 35 | 235.0583 | 08-07-2025 11:57:23 | 08-07-2025 12:32:23 | 08-07-2025 12:32:23 | 09-07-2025 08:27:27 | 28207 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -9.3524 | 1