## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
252108 | BIMEC 2 | 15 | 223.4531 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:15:00 | 2025-06-05 12:15:00 | 2025-06-06 07:58:27 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -0.33226 | 1
251910 | BIMEC 2 | 17 | 206.9062 | 2025-06-06 07:58:27 | 2025-06-06 08:15:27 | 2025-06-06 08:15:27 | 2025-06-06 11:42:21 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.4877 | 7
251219 | BIMEC 2 | 34 | 107.5 | 2025-06-06 11:42:21 | 2025-06-06 12:16:21 | 2025-06-06 12:16:21 | 2025-06-06 14:03:51 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -1.586 | 1
243569 | BIMEC 2 | 21 | 40.6406 | 2025-06-06 14:03:51 | 2025-06-06 14:24:51 | 2025-06-06 14:24:51 | 2025-06-09 07:05:30 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -266.2955 | 2
251747 | BIMEC 2 | 30 | 243.0625 | 2025-06-09 07:05:30 | 2025-06-09 07:35:30 | 2025-06-09 07:35:30 | 2025-06-09 11:38:33 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251943 | BIMEC 2 | 17 | 92.2344 | 2025-06-09 11:38:33 | 2025-06-09 11:55:33 | 2025-06-09 11:55:33 | 2025-06-09 13:27:47 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -10.561 | 7
252042 | BIMEC 2 | 19 | 120.0625 | 2025-06-09 13:27:47 | 2025-06-09 13:46:47 | 2025-06-09 13:46:47 | 2025-06-10 07:46:51 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.3242 | 2
251879 | BIMEC 2 | 17 | 93.8594 | 2025-06-10 07:46:51 | 2025-06-10 08:03:51 | 2025-06-10 08:03:51 | 2025-06-10 09:37:43 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.4012 | 7
251978 | BIMEC 2 | 15 | 488.2812 | 2025-06-10 09:37:43 | 2025-06-10 09:52:43 | 2025-06-10 09:52:43 | 2025-06-11 10:01:00 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -8.4174 | 7
252121 | BIMEC 2 | 17 | 194.5781 | 2025-06-11 10:01:00 | 2025-06-11 10:18:00 | 2025-06-11 10:18:00 | 2025-06-11 13:32:34 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251680 | BIMEC 2 | 23 | 264.1562 | 2025-06-11 13:32:34 | 2025-06-11 13:55:34 | 2025-06-11 13:55:34 | 2025-06-12 10:19:44 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251897 | BIMEC 4 | 54 | 305.0328 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 12:59:01 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.541 | 4
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 14:14:54 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251895 | BIMEC 5 | 38 | 249.2113 | 2025-06-04 14:14:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-05 11:02:06 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.4598 | 4
251565 | BIMEC 5 | 31 | 176.7465 | 2025-06-05 11:02:06 | 2025-06-05 11:33:06 | 2025-06-05 11:33:06 | 2025-06-05 14:29:51 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.60407 | 1
245623 | BIMEC 5 | 30 | 372.0986 | 2025-06-05 14:29:51 | 2025-06-05 14:59:51 | 2025-06-05 14:59:51 | 2025-06-06 13:11:57 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -132.55 | 2
251362 | BIMEC 5 | 32 | 35.2817 | 2025-06-06 13:11:57 | 2025-06-06 13:43:57 | 2025-06-06 13:43:57 | 2025-06-06 14:19:14 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | -1.5967 | 7
251798 | BIMEC 5 | 17 | 318.9437 | 2025-06-06 14:19:14 | 2025-06-06 14:36:14 | 2025-06-06 14:36:14 | 2025-06-09 11:55:10 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
251958 | BIMEC 5 | 15 | 122.2676 | 2025-06-09 11:55:10 | 2025-06-09 12:10:10 | 2025-06-09 12:10:10 | 2025-06-09 14:12:27 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.59198 | 4
251935 | BIMEC 5 | 30 | 94.2113 | 2025-06-09 14:12:27 | 2025-06-09 14:42:27 | 2025-06-09 14:42:27 | 2025-06-10 08:16:39 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.3449 | 4
251741 | BIMEC 5 | 15 | 76.5493 | 2025-06-10 08:16:39 | 2025-06-10 08:31:39 | 2025-06-10 08:31:39 | 2025-06-10 09:48:12 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -13.4085 | 7
251972 | BIMEC 5 | 30 | 68.2817 | 2025-06-10 09:48:12 | 2025-06-10 10:18:12 | 2025-06-10 10:18:12 | 2025-06-10 11:26:29 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.4767 | 1
252196 | BIMEC 5 | 32 | 663.2254 | 2025-06-10 11:26:29 | 2025-06-10 11:58:29 | 2025-06-10 11:58:29 | 2025-06-12 07:01:43 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
251684 | BIMEC 5 | 17 | 212.4366 | 2025-06-12 07:01:43 | 2025-06-12 07:18:43 | 2025-06-12 07:18:43 | 2025-06-12 10:51:09 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251070 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -0.31701 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -0.33958 | 1
244023 | CASON | 32.5 | 18.1273 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:41:30 | 2025-06-05 08:41:30 | 2025-06-05 08:59:37 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -248.3747 | 1
251500 | CASON | 34.5 | 179.9273 | 2025-06-05 08:59:37 | 2025-06-05 09:34:07 | 2025-06-05 09:34:07 | 2025-06-05 12:34:03 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -0.52365 | 2
251762 | CASON | 32.5 | 94.6909 | 2025-06-05 12:34:03 | 2025-06-05 13:06:33 | 2025-06-05 13:06:33 | 2025-06-05 14:41:14 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -15.612 | 7
252082 | CASON | 32.5 | 816.1455 | 2025-06-05 14:41:14 | 2025-06-06 07:13:44 | 2025-06-06 07:13:44 | 2025-06-09 12:49:53 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 2
251917 | CASON | 36.5 | 41.6545 | 2025-06-09 12:49:53 | 2025-06-09 13:26:23 | 2025-06-09 13:26:23 | 2025-06-09 14:08:02 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
252058 | CASON | 30.5 | 96.3636 | 2025-06-09 14:08:02 | 2025-06-09 14:38:32 | 2025-06-09 14:38:32 | 2025-06-10 08:14:54 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -1.3437 | 2
252111 | CASON | 34.5 | 330.6727 | 2025-06-10 08:14:54 | 2025-06-10 08:49:24 | 2025-06-10 08:49:24 | 2025-06-10 14:20:04 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.5973 | 1
251916 | CASON | 32.5 | 852.2727 | 2025-06-10 14:20:04 | 2025-06-10 14:52:34 | 2025-06-10 14:52:34 | 2025-06-12 13:04:51 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
251445 | CASON | 32.5 | 494.0727 | 2025-06-12 13:04:51 | 2025-06-12 13:37:21 | 2025-06-12 13:37:21 | 2025-06-13 13:51:25 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -9.5774 | 7
251780 | CASON | 30.5 | 441.8 | 2025-06-13 13:51:25 | 2025-06-13 14:21:55 | 2025-06-13 14:21:55 | 2025-06-16 13:43:43 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
251984 | R10 | 25 | 338.3279 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:25:00 | 2025-06-04 07:25:00 | 2025-06-04 13:03:19 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 1
251772 | R10 | 25 | 741.6721 | 2025-06-04 13:03:19 | 2025-06-04 13:28:19 | 2025-06-04 13:28:19 | 2025-06-06 09:50:00 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.4097 | 1
252282 | R10 | 25 | 44.8852 | 2025-06-06 09:50:00 | 2025-06-06 10:15:00 | 2025-06-06 10:15:00 | 2025-06-06 10:59:53 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | -1.4583 | 1
251390 | R10 | 25 | 35.3279 | 2025-06-06 10:59:53 | 2025-06-06 11:24:53 | 2025-06-06 11:24:53 | 2025-06-06 12:00:12 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 7
251911 | R10 | 20 | 153.6885 | 2025-06-06 12:00:12 | 2025-06-06 12:20:12 | 2025-06-06 12:20:12 | 2025-06-06 14:53:54 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.6208 | 7
252084 | R10 | 30 | 641 | 2025-06-06 14:53:54 | 2025-06-09 07:23:54 | 2025-06-09 07:23:54 | 2025-06-10 10:04:54 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -5.4201 | 7
252195 | R10 | 25 | 586.1148 | 2025-06-10 10:04:54 | 2025-06-10 10:29:54 | 2025-06-10 10:29:54 | 2025-06-11 12:16:00 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
251180 | R10 | 25 | 0 | 2025-06-11 12:16:00 | 2025-06-11 12:41:00 | 2025-06-11 12:41:00 | 2025-06-11 12:41:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -22.5285 | 7
251679 | R10 | 30 | 260 | 2025-06-11 12:41:00 | 2025-06-11 13:11:00 | 2025-06-11 13:11:00 | 2025-06-12 09:31:00 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252337 | R10 | 20 | 1561.2787 | 2025-06-12 09:31:00 | 2025-06-12 09:51:00 | 2025-06-12 09:51:00 | 2025-06-17 11:52:17 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
251631 | R12 | 17 | 146.0563 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 09:43:03 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.4049 | 2
251792 | R12 | 15 | 129.6338 | 2025-06-05 09:43:03 | 2025-06-05 09:58:03 | 2025-06-05 09:58:03 | 2025-06-05 12:07:41 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.5053 | 2
251905 | R12 | 21 | 194.9437 | 2025-06-05 12:07:41 | 2025-06-05 12:28:41 | 2025-06-05 12:28:41 | 2025-06-06 07:43:38 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.322 | 2
252235 | R12 | 19 | 341.662 | 2025-06-06 07:43:38 | 2025-06-06 08:02:38 | 2025-06-06 08:02:38 | 2025-06-06 13:44:17 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
251237 | R12 | 34 | 565.3521 | 2025-06-06 13:44:17 | 2025-06-06 14:18:17 | 2025-06-06 14:18:17 | 2025-06-10 07:43:38 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -5.322 | 1
252395 | R12 | 38 | 1264.6056 | 2025-06-10 07:43:38 | 2025-06-10 08:21:38 | 2025-06-10 08:21:38 | 2025-06-12 13:26:15 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
245089 | R12 | 19 | 1727.6761 | 2025-06-12 13:26:15 | 2025-06-12 13:45:15 | 2025-06-12 13:45:15 | 2025-06-18 10:32:55 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
252112 | R3 | 40 | 254.1429 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 11:54:08 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251992 | R3 | 55 | 92.3469 | 2025-06-04 11:54:08 | 2025-06-04 12:49:08 | 2025-06-04 12:49:08 | 2025-06-04 14:21:29 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -0.59826 | 7
251944 | R3 | 40 | 832 | 2025-06-04 14:21:29 | 2025-06-05 07:01:29 | 2025-06-05 07:01:29 | 2025-06-06 12:53:29 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -11.5371 | 2
251519 | R3 | 50 | 268.8776 | 2025-06-06 12:53:29 | 2025-06-06 13:43:29 | 2025-06-06 13:43:29 | 2025-06-09 10:12:22 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
251993 | R3 | 45 | 248.0204 | 2025-06-09 10:12:22 | 2025-06-09 10:57:22 | 2025-06-09 10:57:22 | 2025-06-10 07:05:23 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -1.2954 | 4
251898 | R3 | 37 | 134.7959 | 2025-06-10 07:05:23 | 2025-06-10 07:42:23 | 2025-06-10 07:42:23 | 2025-06-10 09:57:11 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -4.4147 | 2
251186 | R3 | 37 | 520.6531 | 2025-06-10 09:57:11 | 2025-06-10 10:34:11 | 2025-06-10 10:34:11 | 2025-06-11 11:14:50 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -12.4686 | 1
252110 | R3 | 40 | 130.8163 | 2025-06-11 11:14:50 | 2025-06-11 11:54:50 | 2025-06-11 11:54:50 | 2025-06-11 14:05:39 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252410 | R3 | 50 | 153.898 | 2025-06-11 14:05:39 | 2025-06-11 14:55:39 | 2025-06-11 14:55:39 | 2025-06-12 09:29:33 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251681 | R3 | 40 | 81.3265 | 2025-06-12 09:29:33 | 2025-06-12 10:09:33 | 2025-06-12 10:09:33 | 2025-06-12 11:30:52 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252293 | R3 | 35 | 46.7551 | 2025-06-12 11:30:52 | 2025-06-12 12:05:52 | 2025-06-12 12:05:52 | 2025-06-12 12:52:37 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-10 10:37:12 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.4425 | 2
252156 | R6 | 35 | 723.5211 | 2025-06-10 10:37:12 | 2025-06-10 11:12:12 | 2025-06-10 11:12:12 | 2025-06-12 07:15:43 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | -0.30259 | 7
251979 | R6 | 50 | 289.8028 | 2025-06-12 07:15:43 | 2025-06-12 08:05:43 | 2025-06-12 08:05:43 | 2025-06-12 12:55:32 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -7.5386 | 7
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
243335 | R9 | 30 | 478.3188 | 2025-06-06 09:04:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-09 09:33:13 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -311.3981 | 1
252325 | R9 | 40 | 262.3188 | 2025-06-09 09:33:13 | 2025-06-09 10:13:13 | 2025-06-09 10:13:13 | 2025-06-09 14:35:32 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252326 | R9 | 25 | 371.6087 | 2025-06-09 14:35:32 | 2025-06-10 07:00:32 | 2025-06-10 07:00:32 | 2025-06-10 13:12:08 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2