## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
45 | BIMEC 2 | 27 | 73.8125 | 2024-09-11 09:44:00 | 2024-09-11 10:11:00 | 2024-09-11 10:11:00 | 2024-09-11 11:24:48 | 4724 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 | 9 | 76 | 3
112 | BIMEC 2 | 48 | 265.0469 | 2024-09-11 11:24:48 | 2024-09-11 12:12:48 | 2024-09-11 12:12:48 | 2024-09-12 08:37:51 | 16963 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 18 | 152 | 5
199 | BIMEC 2 | 17 | 125.5469 | 2024-09-12 08:37:51 | 2024-09-12 08:54:51 | 2024-09-12 08:54:51 | 2024-09-12 11:00:24 | 8035 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 | 19 | 152 | 2
145 | BIMEC 2 | 27 | 303.5781 | 2024-09-12 11:00:24 | 2024-09-12 11:27:24 | 2024-09-12 11:27:24 | 2024-09-13 08:30:59 | 19429 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 13 | 152 | 2
194 | BIMEC 2 | 35 | 134.5625 | 2024-09-13 08:30:59 | 2024-09-13 09:05:59 | 2024-09-13 09:05:59 | 2024-09-13 11:20:32 | 8612 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 5
200 | BIMEC 2 | 17 | 200.875 | 2024-09-13 11:20:32 | 2024-09-13 11:37:32 | 2024-09-13 11:37:32 | 2024-09-13 14:58:25 | 12856 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 152 | 1
185 | BIMEC 2 | 60 | 225.375 | 2024-09-13 14:58:25 | 2024-09-16 07:58:25 | 2024-09-16 07:58:25 | 2024-09-16 11:43:47 | 14424 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 1
178 | BIMEC 2 | 30 | 125.7656 | 2024-09-16 11:43:47 | 2024-09-16 12:13:47 | 2024-09-16 12:13:47 | 2024-09-16 14:19:33 | 8049 | bobina | BIMEC 2 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 152 | 1
77 | BIMEC 2 | 34 | 192.2188 | 2024-09-16 14:19:33 | 2024-09-16 14:53:33 | 2024-09-16 14:53:33 | 2024-09-17 10:05:46 | 12302 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON | 19 | 100 | 4
130 | BIMEC 2 | 36 | 217.7344 | 2024-09-17 10:05:46 | 2024-09-17 10:41:46 | 2024-09-17 10:41:46 | 2024-09-17 14:19:30 | 13935 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON | 16 | 152 | 2
138 | BIMEC 2 | 34 | 93.5469 | 2024-09-17 14:19:30 | 2024-09-17 14:53:30 | 2024-09-17 14:53:30 | 2024-09-18 08:27:03 | 5987 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
113 | BIMEC 2 | 30 | 126.9219 | 2024-09-18 08:27:03 | 2024-09-18 08:57:03 | 2024-09-18 08:57:03 | 2024-09-18 11:03:59 | 8123 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 4
55 | BIMEC 2 | 29 | 188.4688 | 2024-09-18 11:03:59 | 2024-09-18 11:32:59 | 2024-09-18 11:32:59 | 2024-09-18 14:41:27 | 12062 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 4
176 | BIMEC 2 | 34 | 73.9219 | 2024-09-18 14:41:27 | 2024-09-19 07:15:27 | 2024-09-19 07:15:27 | 2024-09-19 08:29:22 | 4731 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 | 5 | 152 | 5
150 | BIMEC 2 | 34 | 240.4531 | 2024-09-19 08:29:22 | 2024-09-19 09:03:22 | 2024-09-19 09:03:22 | 2024-09-19 13:03:49 | 15389 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 | 7 | 70 | 5
184 | BIMEC 2 | 38 | 239.7656 | 2024-09-19 13:03:49 | 2024-09-19 13:41:49 | 2024-09-19 13:41:49 | 2024-09-20 09:41:35 | 15345 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 5
59 | BIMEC 2 | 40 | 248.4844 | 2024-09-20 09:41:35 | 2024-09-20 10:21:35 | 2024-09-20 10:21:35 | 2024-09-20 14:30:04 | 15903 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 16 | 76 | 5
170 | BIMEC 3 | 44 | 84.225 | 2024-09-11 11:29:00 | 2024-09-11 12:13:00 | 2024-09-11 12:13:00 | 2024-09-11 13:37:13 | 6738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 21 | 152 | 1
20 | BIMEC 3 | 34 | 224.1125 | 2024-09-11 13:37:13 | 2024-09-11 14:11:13 | 2024-09-11 14:11:13 | 2024-09-12 09:55:20 | 17929 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R9 | 19 | 70 | 2
122 | BIMEC 3 | 50 | 237.7375 | 2024-09-12 09:55:20 | 2024-09-12 10:45:20 | 2024-09-12 10:45:20 | 2024-09-12 14:43:04 | 19019 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 9 | 152 | 2
114 | BIMEC 3 | 19 | 127.1625 | 2024-09-12 14:43:04 | 2024-09-13 07:02:04 | 2024-09-13 07:02:04 | 2024-09-13 09:09:14 | 10173 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 4
140 | BIMEC 3 | 36 | 96.7125 | 2024-09-13 09:09:14 | 2024-09-13 09:45:14 | 2024-09-13 09:45:14 | 2024-09-13 11:21:57 | 7737 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 2
42 | BIMEC 3 | 25 | 109.025 | 2024-09-13 11:21:57 | 2024-09-13 11:46:57 | 2024-09-13 11:46:57 | 2024-09-13 13:35:58 | 8722 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 | 9 | 70 | 2
148 | BIMEC 3 | 36 | 41.575 | 2024-09-13 13:35:58 | 2024-09-13 14:11:58 | 2024-09-13 14:11:58 | 2024-09-13 14:53:33 | 3326 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 6 | 152 | 1
151 | BIMEC 3 | 27 | 123.9 | 2024-09-13 14:53:33 | 2024-09-16 07:20:33 | 2024-09-16 07:20:33 | 2024-09-16 09:24:27 | 9912 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 12 | 152 | 2
76 | BIMEC 3 | 38 | 249.075 | 2024-09-16 09:24:27 | 2024-09-16 10:02:27 | 2024-09-16 10:02:27 | 2024-09-16 14:11:31 | 19926 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R6 | 8 | 100 | 4
135 | BIMEC 3 | 25 | 21.1875 | 2024-09-16 14:11:31 | 2024-09-16 14:36:31 | 2024-09-16 14:36:31 | 2024-09-16 14:57:42 | 1695 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 100 | 4
172 | BIMEC 3 | 38 | 79.3125 | 2024-09-16 14:57:42 | 2024-09-17 07:35:42 | 2024-09-17 07:35:42 | 2024-09-17 08:55:01 | 6345 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 7 | 70 | 3
52 | BIMEC 3 | 25 | 158.5 | 2024-09-17 08:55:01 | 2024-09-17 09:20:01 | 2024-09-17 09:20:01 | 2024-09-17 11:58:31 | 12680 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 | 2 | 70 | 5
139 | BIMEC 3 | 46 | 221.625 | 2024-09-17 11:58:31 | 2024-09-17 12:44:31 | 2024-09-17 12:44:31 | 2024-09-18 08:26:09 | 17730 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R9 | 10 | 152 | 4
137 | BIMEC 3 | 35 | 216.075 | 2024-09-18 08:26:09 | 2024-09-18 09:01:09 | 2024-09-18 09:01:09 | 2024-09-18 12:37:13 | 17286 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 20 | 152 | 5
123 | BIMEC 3 | 19 | 113.5125 | 2024-09-18 12:37:13 | 2024-09-18 12:56:13 | 2024-09-18 12:56:13 | 2024-09-18 14:49:44 | 9081 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 18 | 152 | 4
60 | BIMEC 3 | 32 | 117.85 | 2024-09-18 14:49:44 | 2024-09-19 07:21:44 | 2024-09-19 07:21:44 | 2024-09-19 09:19:35 | 9428 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 19 | 76 | 5
49 | R3 | 35 | 232.6939 | 2024-09-11 07:18:00 | 2024-09-11 07:53:00 | 2024-09-11 07:53:00 | 2024-09-11 11:45:41 | 11402 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 3
17 | R3 | 45 | 174.0408 | 2024-09-11 11:45:41 | 2024-09-11 12:30:41 | 2024-09-11 12:30:41 | 2024-09-12 07:24:44 | 8528 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 100 | 2
12 | R3 | 62 | 35.551 | 2024-09-12 07:24:44 | 2024-09-12 08:26:44 | 2024-09-12 08:26:44 | 2024-09-12 09:02:17 | 1742 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 12 | 70 | 3
153 | R3 | 42 | 123.5102 | 2024-09-12 09:02:17 | 2024-09-12 09:44:17 | 2024-09-12 09:44:17 | 2024-09-12 11:47:47 | 6052 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 | 13 | 152 | 1
54 | R3 | 60 | 287.7143 | 2024-09-12 11:47:47 | 2024-09-12 12:47:47 | 2024-09-12 12:47:47 | 2024-09-13 09:35:30 | 14098 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 18 | 152 | 3
179 | R3 | 117 | 162.8367 | 2024-09-13 09:35:30 | 2024-09-13 11:32:30 | 2024-09-13 11:32:30 | 2024-09-13 14:15:20 | 7979 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
169 | R3 | 62 | 30.5714 | 2024-09-13 14:15:20 | 2024-09-16 07:17:20 | 2024-09-16 07:17:20 | 2024-09-16 07:47:55 | 1498 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 | 7 | 152 | 2
134 | R3 | 35 | 135.2245 | 2024-09-16 07:47:55 | 2024-09-16 08:22:55 | 2024-09-16 08:22:55 | 2024-09-16 10:38:08 | 6626 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 7 | 152 | 2
146 | R3 | 47 | 291.2041 | 2024-09-16 10:38:08 | 2024-09-16 11:25:08 | 2024-09-16 11:25:08 | 2024-09-17 08:16:20 | 14269 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 100 | 3
125 | R3 | 102 | 149.2041 | 2024-09-17 08:16:20 | 2024-09-17 09:58:20 | 2024-09-17 09:58:20 | 2024-09-17 12:27:33 | 7311 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 70 | 1
8 | R3 | 37 | 272.5918 | 2024-09-17 12:27:33 | 2024-09-17 13:04:33 | 2024-09-17 13:04:33 | 2024-09-18 09:37:08 | 13357 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 152 | 4
18 | R3 | 52 | 173.7755 | 2024-09-18 09:37:08 | 2024-09-18 10:29:08 | 2024-09-18 10:29:08 | 2024-09-18 13:22:55 | 8515 | bobina | BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 100 | 3
131 | R6 | 42 | 197.9014 | 2024-09-11 13:25:00 | 2024-09-11 14:07:00 | 2024-09-11 14:07:00 | 2024-09-12 09:24:54 | 14051 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
136 | R6 | 82 | 47.3944 | 2024-09-12 09:24:54 | 2024-09-12 10:46:54 | 2024-09-12 10:46:54 | 2024-09-12 11:34:17 | 3365 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 3
129 | R6 | 52 | 75.1972 | 2024-09-12 11:34:17 | 2024-09-12 12:26:17 | 2024-09-12 12:26:17 | 2024-09-12 13:41:29 | 5339 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 14 | 70 | 1
46 | R6 | 47 | 116.8169 | 2024-09-12 13:41:29 | 2024-09-12 14:28:29 | 2024-09-12 14:28:29 | 2024-09-13 08:25:18 | 8294 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 | 16 | 152 | 4
171 | R6 | 87 | 233.4789 | 2024-09-13 08:25:18 | 2024-09-13 09:52:18 | 2024-09-13 09:52:18 | 2024-09-13 13:45:47 | 16577 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 6 | 76 | 2
39 | R6 | 42 | 163.1549 | 2024-09-13 13:45:47 | 2024-09-13 14:27:47 | 2024-09-13 14:27:47 | 2024-09-16 09:10:56 | 11584 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 5 | 152 | 3
88 | R6 | 65 | 67.2254 | 2024-09-16 09:10:56 | 2024-09-16 10:15:56 | 2024-09-16 10:15:56 | 2024-09-16 11:23:10 | 4773 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R10 ;R5 ;R6 | 11 | 152 | 4
47 | R6 | 72 | 170.4366 | 2024-09-16 11:23:10 | 2024-09-16 12:35:10 | 2024-09-16 12:35:10 | 2024-09-17 07:25:36 | 12101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 18 | 100 | 3
189 | R6 | 42 | 133.2958 | 2024-09-17 07:25:36 | 2024-09-17 08:07:36 | 2024-09-17 08:07:36 | 2024-09-17 10:20:54 | 9464 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 19 | 70 | 3
177 | R6 | 77 | 149.2535 | 2024-09-17 10:20:54 | 2024-09-17 11:37:54 | 2024-09-17 11:37:54 | 2024-09-17 14:07:09 | 10597 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
187 | R9 | 25 | 20.4638 | 2024-09-11 07:22:00 | 2024-09-11 07:47:00 | 2024-09-11 07:47:00 | 2024-09-11 08:07:27 | 1412 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 4
149 | R9 | 75 | 24 | 2024-09-11 08:07:27 | 2024-09-11 09:22:27 | 2024-09-11 09:22:27 | 2024-09-11 09:46:27 | 1656 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 12 | 152 | 3
118 | R9 | 45 | 276.6232 | 2024-09-11 09:46:27 | 2024-09-11 10:31:27 | 2024-09-11 10:31:27 | 2024-09-12 07:08:05 | 19087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 15 | 100 | 2
124 | R9 | 50 | 65.1014 | 2024-09-12 07:08:05 | 2024-09-12 07:58:05 | 2024-09-12 07:58:05 | 2024-09-12 09:03:11 | 4492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 76 | 2
128 | R9 | 30 | 178.5362 | 2024-09-12 09:03:11 | 2024-09-12 09:33:11 | 2024-09-12 09:33:11 | 2024-09-12 12:31:43 | 12319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 1
81 | R9 | 65 | 69.8116 | 2024-09-12 12:31:43 | 2024-09-12 13:36:43 | 2024-09-12 13:36:43 | 2024-09-12 14:46:32 | 4817 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 19 | 152 | 4
180 | R9 | 75 | 230.3623 | 2024-09-12 14:46:32 | 2024-09-13 08:01:32 | 2024-09-13 08:01:32 | 2024-09-13 11:51:53 | 15895 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 10 | 100 | 3
168 | R9 | 30 | 174.5797 | 2024-09-13 11:51:53 | 2024-09-13 12:21:53 | 2024-09-13 12:21:53 | 2024-09-16 07:16:28 | 12046 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R9 | 10 | 70 | 2
132 | R9 | 85 | 92.6232 | 2024-09-16 07:16:28 | 2024-09-16 08:41:28 | 2024-09-16 08:41:28 | 2024-09-16 10:14:06 | 6391 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 21 | 152 | 2
195 | R9 | 30 | 187.1594 | 2024-09-16 10:14:06 | 2024-09-16 10:44:06 | 2024-09-16 10:44:06 | 2024-09-16 13:51:15 | 12914 | bobina | H7 ;R12 ;R9 | 21 | 70 | 2
22 | R9 | 90 | 288.0435 | 2024-09-16 13:51:15 | 2024-09-17 07:21:15 | 2024-09-17 07:21:15 | 2024-09-17 12:09:18 | 19875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 100 | 3