## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251219 | BIMEC 2 | 36 | 107.5 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 14:23:30 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.59965 | 1
251362 | BIMEC 2 | 21 | 39.1406 | 2025-06-05 14:23:30 | 2025-06-05 14:44:30 | 2025-06-05 14:44:30 | 2025-06-06 07:23:38 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | -1.3081 | 7
251186 | BIMEC 2 | 32 | 398.625 | 2025-06-06 07:23:38 | 2025-06-06 07:55:38 | 2025-06-06 07:55:38 | 2025-06-06 14:34:15 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.6071 | 1
251762 | BIMEC 2 | 17 | 81.375 | 2025-06-06 14:34:15 | 2025-06-06 14:51:15 | 2025-06-06 14:51:15 | 2025-06-09 08:12:38 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -19.3421 | 7
251798 | BIMEC 2 | 32 | 353.8281 | 2025-06-09 08:12:38 | 2025-06-09 08:44:38 | 2025-06-09 08:44:38 | 2025-06-09 14:38:28 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
245623 | BIMEC 2 | 34 | 412.7969 | 2025-06-09 14:38:28 | 2025-06-10 07:12:28 | 2025-06-10 07:12:28 | 2025-06-10 14:05:15 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -136.587 | 2
251943 | BIMEC 2 | 34 | 92.2344 | 2025-06-10 14:05:15 | 2025-06-10 14:39:15 | 2025-06-10 14:39:15 | 2025-06-11 08:11:30 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -12.3413 | 7
252042 | BIMEC 2 | 19 | 120.0625 | 2025-06-11 08:11:30 | 2025-06-11 08:30:30 | 2025-06-11 08:30:30 | 2025-06-11 10:30:33 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -12.4379 | 2
251905 | BIMEC 2 | 38 | 216.2656 | 2025-06-11 10:30:33 | 2025-06-11 11:08:33 | 2025-06-11 11:08:33 | 2025-06-11 14:44:49 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -14.6145 | 2
252121 | BIMEC 2 | 38 | 194.5781 | 2025-06-11 14:44:49 | 2025-06-12 07:22:49 | 2025-06-12 07:22:49 | 2025-06-12 10:37:24 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251680 | BIMEC 2 | 23 | 264.1562 | 2025-06-12 10:37:24 | 2025-06-12 11:00:24 | 2025-06-12 11:00:24 | 2025-06-13 07:24:33 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252058 | BIMEC 4 | 44 | 86.8852 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:44:00 | 2025-06-05 07:44:00 | 2025-06-05 09:10:53 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 2
252108 | BIMEC 4 | 29 | 234.4426 | 2025-06-05 09:10:53 | 2025-06-05 09:39:53 | 2025-06-05 09:39:53 | 2025-06-05 13:34:19 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251897 | BIMEC 4 | 39 | 305.0328 | 2025-06-05 13:34:19 | 2025-06-05 14:13:19 | 2025-06-05 14:13:19 | 2025-06-06 11:18:21 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -11.4711 | 4
251958 | BIMEC 4 | 52 | 142.3115 | 2025-06-06 11:18:21 | 2025-06-06 12:10:21 | 2025-06-06 12:10:21 | 2025-06-06 14:32:40 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 4
251445 | BIMEC 4 | 42 | 445.4754 | 2025-06-06 14:32:40 | 2025-06-09 07:14:40 | 2025-06-09 07:14:40 | 2025-06-09 14:40:08 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -5.6112 | 7
243569 | BIMEC 4 | 40 | 42.6393 | 2025-06-09 14:40:08 | 2025-06-10 07:20:08 | 2025-06-10 07:20:08 | 2025-06-10 08:02:47 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -267.3353 | 2
251879 | BIMEC 4 | 40 | 98.4754 | 2025-06-10 08:02:47 | 2025-06-10 08:42:47 | 2025-06-10 08:42:47 | 2025-06-10 10:21:15 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.4314 | 7
251935 | BIMEC 4 | 27 | 109.6557 | 2025-06-10 10:21:15 | 2025-06-10 10:48:15 | 2025-06-10 10:48:15 | 2025-06-10 12:37:55 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.5263 | 4
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 14:14:54 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251565 | BIMEC 5 | 38 | 176.7465 | 2025-06-04 14:14:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-05 09:49:38 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.40948 | 1
251895 | BIMEC 5 | 31 | 249.2113 | 2025-06-05 09:49:38 | 2025-06-05 10:20:38 | 2025-06-05 10:20:38 | 2025-06-05 14:29:51 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.6041 | 4
251972 | BIMEC 5 | 42 | 68.2817 | 2025-06-05 14:29:51 | 2025-06-06 07:11:51 | 2025-06-06 07:11:51 | 2025-06-06 08:20:08 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.3473 | 1
251792 | BIMEC 5 | 17 | 129.6338 | 2025-06-06 08:20:08 | 2025-06-06 08:37:08 | 2025-06-06 08:37:08 | 2025-06-06 10:46:46 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -11.4491 | 2
252195 | BIMEC 5 | 30 | 503.5634 | 2025-06-06 10:46:46 | 2025-06-06 11:16:46 | 2025-06-06 11:16:46 | 2025-06-09 11:40:20 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252082 | BIMEC 5 | 17 | 632.2254 | 2025-06-09 11:40:20 | 2025-06-09 11:57:20 | 2025-06-09 11:57:20 | 2025-06-10 14:29:33 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.60386 | 2
251741 | BIMEC 5 | 19 | 76.5493 | 2025-06-10 14:29:33 | 2025-06-10 14:48:33 | 2025-06-10 14:48:33 | 2025-06-11 08:05:06 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -14.3369 | 7
251978 | BIMEC 5 | 17 | 440.1408 | 2025-06-11 08:05:06 | 2025-06-11 08:22:06 | 2025-06-11 08:22:06 | 2025-06-12 07:42:15 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -9.321 | 7
252196 | BIMEC 5 | 19 | 663.2254 | 2025-06-12 07:42:15 | 2025-06-12 08:01:15 | 2025-06-12 08:01:15 | 2025-06-13 11:04:28 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | -0.46144 | 1
251684 | BIMEC 5 | 17 | 212.4366 | 2025-06-13 11:04:28 | 2025-06-13 11:21:28 | 2025-06-13 11:21:28 | 2025-06-13 14:53:54 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251070 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -0.31701 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -0.33958 | 1
251500 | CASON | 36.5 | 179.9273 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 11:45:25 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -0.48988 | 2
244023 | CASON | 34.5 | 18.1273 | 2025-06-05 11:45:25 | 2025-06-05 12:19:55 | 2025-06-05 12:19:55 | 2025-06-05 12:38:03 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -248.5264 | 1
252156 | CASON | 32.5 | 934 | 2025-06-05 12:38:03 | 2025-06-05 13:10:33 | 2025-06-05 13:10:33 | 2025-06-09 12:44:33 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | 0:00 | 7
252111 | CASON | 34.5 | 330.6727 | 2025-06-09 12:44:33 | 2025-06-09 13:19:03 | 2025-06-09 13:19:03 | 2025-06-10 10:49:43 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.4512 | 1
251979 | CASON | 32.5 | 374.1091 | 2025-06-10 10:49:43 | 2025-06-10 11:22:13 | 2025-06-10 11:22:13 | 2025-06-11 09:36:20 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -6.4002 | 7
251747 | CASON | 32.5 | 282.8364 | 2025-06-11 09:36:20 | 2025-06-11 10:08:50 | 2025-06-11 10:08:50 | 2025-06-11 14:51:40 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251916 | CASON | 32.5 | 852.2727 | 2025-06-11 14:51:40 | 2025-06-12 07:24:10 | 2025-06-12 07:24:10 | 2025-06-13 13:36:26 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | -0.56698 | 1
251780 | CASON | 32.5 | 441.8 | 2025-06-13 13:36:26 | 2025-06-13 14:08:56 | 2025-06-13 14:08:56 | 2025-06-16 13:30:44 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
251180 | R10 | 30 | 0 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:30:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -15.3125 | 7
252282 | R10 | 25 | 44.8852 | 2025-06-04 07:30:00 | 2025-06-04 07:55:00 | 2025-06-04 07:55:00 | 2025-06-04 08:39:53 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251984 | R10 | 30 | 338.3279 | 2025-06-04 08:39:53 | 2025-06-04 09:09:53 | 2025-06-04 09:09:53 | 2025-06-04 14:48:12 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 1
251772 | R10 | 25 | 741.6721 | 2025-06-04 14:48:12 | 2025-06-05 07:13:12 | 2025-06-05 07:13:12 | 2025-06-06 11:34:53 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.4826 | 1
252084 | R10 | 30 | 641 | 2025-06-06 11:34:53 | 2025-06-06 12:04:53 | 2025-06-06 12:04:53 | 2025-06-09 14:45:53 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -4.6152 | 7
251679 | R10 | 40 | 260 | 2025-06-09 14:45:53 | 2025-06-10 07:25:53 | 2025-06-10 07:25:53 | 2025-06-10 11:45:53 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251519 | R10 | 40 | 215.9836 | 2025-06-10 11:45:53 | 2025-06-10 12:25:53 | 2025-06-10 12:25:53 | 2025-06-11 08:01:52 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -1.3346 | 7
251631 | R12 | 17 | 146.0563 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 09:43:03 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.4049 | 2
251237 | R12 | 36 | 565.3521 | 2025-06-05 09:43:03 | 2025-06-05 10:19:03 | 2025-06-05 10:19:03 | 2025-06-06 11:44:24 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.4892 | 1
245089 | R12 | 34 | 1727.6761 | 2025-06-06 11:44:24 | 2025-06-06 12:18:24 | 2025-06-06 12:18:24 | 2025-06-12 09:06:05 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
252235 | R12 | 23 | 341.662 | 2025-06-12 09:06:05 | 2025-06-12 09:29:05 | 2025-06-12 09:29:05 | 2025-06-13 07:10:44 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
251917 | R3 | 45 | 46.7551 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:45:00 | 2025-06-04 07:45:00 | 2025-06-04 08:31:45 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
252112 | R3 | 50 | 254.1429 | 2025-06-04 08:31:45 | 2025-06-04 09:21:45 | 2025-06-04 09:21:45 | 2025-06-04 13:35:53 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251911 | R3 | 45 | 191.3265 | 2025-06-04 13:35:53 | 2025-06-04 14:20:53 | 2025-06-04 14:20:53 | 2025-06-05 09:32:13 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -8.3974 | 7
251390 | R3 | 35 | 43.9796 | 2025-06-05 09:32:13 | 2025-06-05 10:07:13 | 2025-06-05 10:07:13 | 2025-06-05 10:51:12 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 7
251910 | R3 | 35 | 270.2449 | 2025-06-05 10:51:12 | 2025-06-05 11:26:12 | 2025-06-05 11:26:12 | 2025-06-06 07:56:26 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.3309 | 7
251992 | R3 | 45 | 92.3469 | 2025-06-06 07:56:26 | 2025-06-06 08:41:26 | 2025-06-06 08:41:26 | 2025-06-06 10:13:47 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -2.4262 | 7
251993 | R3 | 45 | 248.0204 | 2025-06-06 10:13:47 | 2025-06-06 10:58:47 | 2025-06-06 10:58:47 | 2025-06-09 07:06:48 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.2964 | 4
251898 | R3 | 37 | 134.7959 | 2025-06-09 07:06:48 | 2025-06-09 07:43:48 | 2025-06-09 07:43:48 | 2025-06-09 09:58:36 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -3.4157 | 2
252110 | R3 | 42 | 130.8163 | 2025-06-09 09:58:36 | 2025-06-09 10:40:36 | 2025-06-09 10:40:36 | 2025-06-09 12:51:25 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252410 | R3 | 50 | 153.898 | 2025-06-09 12:51:25 | 2025-06-09 13:41:25 | 2025-06-09 13:41:25 | 2025-06-10 08:15:19 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252337 | R3 | 35 | 1943.6327 | 2025-06-10 08:15:19 | 2025-06-10 08:50:19 | 2025-06-10 08:50:19 | 2025-06-16 09:13:57 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
251681 | R3 | 40 | 81.3265 | 2025-06-16 09:13:57 | 2025-06-16 09:53:57 | 2025-06-16 09:53:57 | 2025-06-16 11:15:17 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252293 | R3 | 35 | 46.7551 | 2025-06-16 11:15:17 | 2025-06-16 11:50:17 | 2025-06-16 11:50:17 | 2025-06-16 12:37:02 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-10 10:37:12 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.4425 | 2
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
243335 | R9 | 30 | 478.3188 | 2025-06-06 09:04:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-09 09:33:13 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -311.3981 | 1
251944 | R9 | 35 | 590.8406 | 2025-06-09 09:33:13 | 2025-06-09 10:08:13 | 2025-06-09 10:08:13 | 2025-06-10 11:59:03 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -15.4993 | 2
252395 | R9 | 45 | 1301.2609 | 2025-06-10 11:59:03 | 2025-06-10 12:44:03 | 2025-06-10 12:44:03 | 2025-06-13 10:25:19 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
252325 | R9 | 50 | 262.3188 | 2025-06-13 10:25:19 | 2025-06-13 11:15:19 | 2025-06-13 11:15:19 | 2025-06-16 07:37:38 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252326 | R9 | 25 | 371.6087 | 2025-06-16 07:37:38 | 2025-06-16 08:02:38 | 2025-06-16 08:02:38 | 2025-06-16 14:14:14 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2