## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251550 | BIMEC 2 | 30 | 557.0469 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 10:14:00 | 2025-04-10 10:14:00 | 2025-04-11 11:31:02 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
250855 | BIMEC 2 | 15 | 443.8906 | 2025-04-11 11:31:02 | 2025-04-11 11:46:02 | 2025-04-11 11:46:02 | 2025-04-14 11:09:56 | 28409 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250478 | BIMEC 2 | 19 | 65.375 | 2025-04-14 11:09:56 | 2025-04-14 11:28:56 | 2025-04-14 11:28:56 | 2025-04-14 12:34:18 | 4184 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
250637 | BIMEC 2 | 17 | 585.5781 | 2025-04-14 12:34:18 | 2025-04-14 12:51:18 | 2025-04-14 12:51:18 | 2025-04-15 14:36:53 | 37477 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
250780 | BIMEC 2 | 23 | 408.3125 | 2025-04-15 14:36:53 | 2025-04-15 14:59:53 | 2025-04-15 14:59:53 | 2025-04-16 13:48:12 | 26132 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 6
251150 | BIMEC 2 | 17 | 709.375 | 2025-04-16 13:48:12 | 2025-04-16 14:05:12 | 2025-04-16 14:05:12 | 2025-04-18 09:54:34 | 45400 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 11 | 70
243335 | BIMEC 5 | 17 | 464.8451 | 2025-04-10 14:19:00 | 2025-04-10 14:36:00 | 2025-04-10 14:36:00 | 2025-04-11 14:20:50 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
251088 | BIMEC 5 | 32 | 87.1127 | 2025-04-11 14:20:50 | 2025-04-11 14:52:50 | 2025-04-11 14:52:50 | 2025-04-14 08:19:57 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 3
251015 | BIMEC 5 | 15 | 179.0423 | 2025-04-14 08:19:57 | 2025-04-14 08:34:57 | 2025-04-14 08:34:57 | 2025-04-14 11:34:00 | 12712 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250307 | BIMEC 5 | 17 | 131.8169 | 2025-04-14 11:34:00 | 2025-04-14 11:51:00 | 2025-04-14 11:51:00 | 2025-04-14 14:02:49 | 9359 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
235572 | BIMEC 5 | 21 | 140.2535 | 2025-04-14 14:02:49 | 2025-04-14 14:23:49 | 2025-04-14 14:23:49 | 2025-04-15 08:44:04 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
251235 | BIMEC 5 | 15 | 80.831 | 2025-04-15 08:44:04 | 2025-04-15 08:59:04 | 2025-04-15 08:59:04 | 2025-04-15 10:19:54 | 5739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251402 | BIMEC 5 | 15 | 139.5775 | 2025-04-15 10:19:54 | 2025-04-15 10:34:54 | 2025-04-15 10:34:54 | 2025-04-15 12:54:28 | 9910 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
250635 | BIMEC 5 | 17 | 131.9577 | 2025-04-15 12:54:28 | 2025-04-15 13:11:28 | 2025-04-15 13:11:28 | 2025-04-16 07:23:26 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
251097 | CASON | 34.5 | 315.6545 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-11 08:31:09 | 17361 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 9
251281 | CASON | 38.5 | 297.0909 | 2025-04-11 08:31:09 | 2025-04-11 09:09:39 | 2025-04-11 09:09:39 | 2025-04-11 14:06:44 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251280 | CASON | 30.5 | 346.6 | 2025-04-11 14:06:44 | 2025-04-11 14:37:14 | 2025-04-11 14:37:14 | 2025-04-14 12:23:50 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251442 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-14 12:23:50 | 2025-04-14 12:54:20 | 2025-04-14 12:54:20 | 2025-04-15 09:51:26 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251285 | R10 | 120 | 950.3443 | 2025-04-10 14:33:00 | 2025-04-11 08:33:00 | 2025-04-11 08:33:00 | 2025-04-15 08:23:20 | 57971 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250497 | R12 | 46 | 267.4648 | 2025-04-10 10:00:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-11 07:13:27 | 18990 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 4 | 76
245089 | R12 | 15 | 1727.6761 | 2025-04-11 07:13:27 | 2025-04-11 07:28:27 | 2025-04-11 07:28:27 | 2025-04-16 12:16:08 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-04-16 12:16:08 | 2025-04-16 12:33:08 | 2025-04-16 12:33:08 | 2025-04-16 13:09:46 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 3
251134 | R3 | 102 | 89.7347 | 2025-04-10 07:18:00 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-10 10:29:44 | 4397 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
244023 | R3 | 35 | 20.3469 | 2025-04-10 10:29:44 | 2025-04-10 11:04:44 | 2025-04-10 11:04:44 | 2025-04-10 11:25:04 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
250856 | R3 | 50 | 309.2245 | 2025-04-10 11:25:04 | 2025-04-10 12:15:04 | 2025-04-10 12:15:04 | 2025-04-11 09:24:18 | 15152 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
245413 | R3 | 35 | 102.0408 | 2025-04-11 09:24:18 | 2025-04-11 09:59:18 | 2025-04-11 09:59:18 | 2025-04-11 11:41:20 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
251033 | R3 | 40 | 125.4286 | 2025-04-11 11:41:20 | 2025-04-11 12:21:20 | 2025-04-11 12:21:20 | 2025-04-11 14:26:46 | 6146 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 5
251100 | R3 | 45 | 95.1224 | 2025-04-11 14:26:46 | 2025-04-14 07:11:46 | 2025-04-14 07:11:46 | 2025-04-14 08:46:53 | 4661 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 9
251327 | R3 | 35 | 341.7143 | 2025-04-14 08:46:53 | 2025-04-14 09:21:53 | 2025-04-14 09:21:53 | 2025-04-15 07:03:36 | 16744 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 6
251519 | R6 | 42 | 185.5634 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-10 14:07:00 | 2025-04-10 14:07:00 | 2025-04-11 09:12:33 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251204 | R6 | 35 | 107.9296 | 2025-04-11 09:12:33 | 2025-04-11 09:47:33 | 2025-04-11 09:47:33 | 2025-04-11 11:35:29 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
250966 | R6 | 40 | 122.2676 | 2025-04-11 11:35:29 | 2025-04-11 12:15:29 | 2025-04-11 12:15:29 | 2025-04-11 14:17:45 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251129 | R6 | 47 | 101.3099 | 2025-04-11 14:17:45 | 2025-04-14 07:04:45 | 2025-04-14 07:04:45 | 2025-04-14 08:46:04 | 7193 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 6
251427 | R6 | 47 | 345.2113 | 2025-04-14 08:46:04 | 2025-04-14 09:33:04 | 2025-04-14 09:33:04 | 2025-04-15 07:18:16 | 24510 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251166 | R6 | 35 | 230.1408 | 2025-04-15 07:18:16 | 2025-04-15 07:53:16 | 2025-04-15 07:53:16 | 2025-04-15 11:43:25 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251109 | R6 | 80 | 266.5915 | 2025-04-15 11:43:25 | 2025-04-15 13:03:25 | 2025-04-15 13:03:25 | 2025-04-16 09:30:00 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 4
250986 | R6 | 135 | 282.7183 | 2025-04-16 09:30:00 | 2025-04-16 11:45:00 | 2025-04-16 11:45:00 | 2025-04-17 08:27:43 | 20073 | bobina | R6 | 36 | 70 | 3
245623 | R9 | 25 | 382.8841 | 2025-04-10 07:22:00 | 2025-04-10 07:47:00 | 2025-04-10 07:47:00 | 2025-04-10 14:09:53 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
251025 | R9 | 35 | 60.3913 | 2025-04-10 14:09:53 | 2025-04-10 14:44:53 | 2025-04-10 14:44:53 | 2025-04-11 07:45:16 | 4167 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
251522 | R9 | 30 | 566.6812 | 2025-04-11 07:45:16 | 2025-04-11 08:15:16 | 2025-04-11 08:15:16 | 2025-04-14 09:41:57 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
251094 | R9 | 40 | 195.6087 | 2025-04-14 09:41:57 | 2025-04-14 10:21:57 | 2025-04-14 10:21:57 | 2025-04-14 13:37:33 | 13497 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
250479 | R9 | 35 | 238.6522 | 2025-04-14 13:37:33 | 2025-04-14 14:12:33 | 2025-04-14 14:12:33 | 2025-04-15 10:11:13 | 16467 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 5 | 70
250866 | R9 | 30 | 74.1449 | 2025-04-15 10:11:13 | 2025-04-15 10:41:13 | 2025-04-15 10:41:13 | 2025-04-15 11:55:21 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 3
251346 | R9 | 35 | 55.9275 | 2025-04-15 11:55:21 | 2025-04-15 12:30:21 | 2025-04-15 12:30:21 | 2025-04-15 13:26:17 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 3
251614 | T2 | 0 | 10.4127 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 08:08:24 | 656 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 6