## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo | tassativita | veicolo tassativo | due date (non indicativa) | ritardo | priorita
252285 | BIMEC 3 | 34 | 46.1417 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:34:00 | 08-07-2025 07:34:00 | 08-07-2025 08:20:08 | 5537 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 40032 | X | 40032 | 02-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252286 | BIMEC 4 | 46 | 51.2667 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:46:00 | 08-07-2025 07:46:00 | 08-07-2025 08:37:16 | 6152 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40032 | X | 40032 | 02-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252636 | BIMEC 5 | 36 | 11.275 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:36:00 | 08-07-2025 07:36:00 | 08-07-2025 07:47:16 | 1353 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 10-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
244023 | CASON | 40.5 | 8.3083 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:40:30 | 08-07-2025 07:40:30 | 08-07-2025 07:48:48 | 997 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 30-09-2024 00:00:00 | -281.3256 | 1
252723 | H7 | 40 | 153.9583 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 10:13:57 | 18475 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 31-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252146 | R12 | 19 | 66.6333 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:19:00 | 08-07-2025 07:19:00 | 08-07-2025 08:25:38 | 7996 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.3511 | 7
252230 | R5 | 40 | 63.125 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 08:43:07 | 7575 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 13-06-2025 00:00:00 | -25.3633 | 7
252237 | R9 | 45 | 84.95 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:45:00 | 08-07-2025 07:45:00 | 08-07-2025 09:09:57 | 10194 | bobina | BIMEC 3 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 100 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -7.3819 | 1
252047 | BIMEC 5 | 34 | 70.8833 | 08-07-2025 07:47:16 | 08-07-2025 08:21:16 | 08-07-2025 08:21:16 | 08-07-2025 09:32:09 | 8506 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.3973 | 7
252345 | CASON | 36.5 | 43.325 | 08-07-2025 07:48:48 | 08-07-2025 08:25:18 | 08-07-2025 08:25:18 | 08-07-2025 09:08:38 | 5199 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | -0.381 | 1
243335 | BIMEC 3 | 36 | 275.0333 | 08-07-2025 08:20:08 | 08-07-2025 08:56:08 | 08-07-2025 08:56:08 | 08-07-2025 13:31:10 | 33004 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 02-08-2024 00:00:00 | -340.5633 | 1
251790 | R12 | 19 | 235.0583 | 08-07-2025 08:25:38 | 08-07-2025 08:44:38 | 08-07-2025 08:44:38 | 08-07-2025 12:39:41 | 28207 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -8.5276 | 1
252298 | BIMEC 4 | 29 | 70.7667 | 08-07-2025 08:37:16 | 08-07-2025 09:06:16 | 08-07-2025 09:06:16 | 08-07-2025 10:17:02 | 8492 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 23-06-2025 00:00:00 | -15.4285 | 4
252347 | R5 | 35 | 92.2833 | 08-07-2025 08:43:07 | 08-07-2025 09:18:07 | 08-07-2025 09:18:07 | 08-07-2025 10:50:24 | 11074 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | -0.45167 | 1
251674 | CASON | 52.5 | 147.125 | 08-07-2025 09:08:38 | 08-07-2025 10:01:08 | 08-07-2025 10:01:08 | 08-07-2025 12:28:15 | 17655 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -1.5196 | 4
243524 | R9 | 35 | 66.6167 | 08-07-2025 09:09:57 | 08-07-2025 09:44:57 | 08-07-2025 09:44:57 | 08-07-2025 10:51:34 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.4525 | 1
243529 | BIMEC 5 | 19 | 129.9833 | 08-07-2025 09:32:09 | 08-07-2025 09:51:09 | 08-07-2025 09:51:09 | 08-07-2025 12:01:08 | 15598 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.5008 | 1
243525 | H7 | 35 | 129.9833 | 08-07-2025 10:13:57 | 08-07-2025 10:48:57 | 08-07-2025 10:48:57 | 08-07-2025 12:58:56 | 15598 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.5409 | 1
252402 | BIMEC 4 | 27 | 25.075 | 08-07-2025 10:17:02 | 08-07-2025 10:44:02 | 08-07-2025 10:44:02 | 08-07-2025 11:09:06 | 3009 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -11.4647 | 7
252071 | R5 | 45 | 45.7333 | 08-07-2025 10:50:24 | 08-07-2025 11:35:24 | 08-07-2025 11:35:24 | 08-07-2025 12:21:08 | 5488 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 12-06-2025 00:00:00 | -26.5147 | 2
252244 | R9 | 30 | 107.575 | 08-07-2025 10:51:34 | 08-07-2025 11:21:34 | 08-07-2025 11:21:34 | 08-07-2025 13:09:08 | 12909 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -1.548 | 1
252686 | BIMEC 4 | 44 | 329.15 | 08-07-2025 11:09:06 | 08-07-2025 11:53:06 | 08-07-2025 11:53:06 | 09-07-2025 09:22:15 | 39498 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 21-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252997 | BIMEC 5 | 32 | 40.0167 | 08-07-2025 12:01:08 | 08-07-2025 12:33:08 | 08-07-2025 12:33:08 | 08-07-2025 13:13:09 | 4802 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252144 | R5 | 35 | 54.1333 | 08-07-2025 12:21:08 | 08-07-2025 12:56:08 | 08-07-2025 12:56:08 | 08-07-2025 13:50:16 | 6496 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.5766 | 7
252087 | CASON | 52.5 | 35.5 | 08-07-2025 12:28:15 | 08-07-2025 13:20:45 | 08-07-2025 13:20:45 | 08-07-2025 13:56:15 | 4260 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.5807 | 8
252978 | R12 | 19 | 23.3 | 08-07-2025 12:39:41 | 08-07-2025 12:58:41 | 08-07-2025 12:58:41 | 08-07-2025 13:21:59 | 2796 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -22.5569 | 2
251798 | H7 | 30 | 123.2917 | 08-07-2025 12:58:56 | 08-07-2025 13:28:56 | 08-07-2025 13:28:56 | 09-07-2025 07:32:14 | 14795 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
251919 | R9 | 35 | 140.05 | 08-07-2025 13:09:08 | 08-07-2025 13:44:08 | 08-07-2025 13:44:08 | 09-07-2025 08:04:11 | 16806 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -23.3362 | 1
252201 | BIMEC 5 | 32 | 34.1083 | 08-07-2025 13:13:09 | 08-07-2025 13:45:09 | 08-07-2025 13:45:09 | 08-07-2025 14:19:16 | 4093 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 20-06-2025 00:00:00 | -18.5967 | 2
252063 | R12 | 19 | 79.9417 | 08-07-2025 13:21:59 | 08-07-2025 13:40:59 | 08-07-2025 13:40:59 | 09-07-2025 07:00:56 | 9593 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -8.2923 | 1
241783 | BIMEC 3 | 32 | 43.325 | 08-07-2025 13:31:10 | 08-07-2025 14:03:10 | 08-07-2025 14:03:10 | 08-07-2025 14:46:30 | 5199 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
250284 | R5 | 55 | 146.35 | 08-07-2025 13:50:16 | 08-07-2025 14:45:16 | 08-07-2025 14:45:16 | 09-07-2025 09:11:37 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 12-03-2025 00:00:00 | -119.3831 | 7
251632 | CASON | 52.5 | 588.5083 | 08-07-2025 13:56:15 | 08-07-2025 14:48:45 | 08-07-2025 14:48:45 | 10-07-2025 08:37:16 | 70621 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -3.3592 | 4
251849 | BIMEC 5 | 34 | 33.3833 | 08-07-2025 14:19:16 | 08-07-2025 14:53:16 | 08-07-2025 14:53:16 | 09-07-2025 07:26:39 | 4006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 40042 (esterno) | X | 40042 | 25-06-2025 00:00:00 | -14.3102 | 4
251685 | BIMEC 3 | 36 | 98.7583 | 08-07-2025 14:46:30 | 09-07-2025 07:22:30 | 09-07-2025 07:22:30 | 09-07-2025 09:01:15 | 11851 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252814 | R12 | 17 | 50.0833 | 09-07-2025 07:00:56 | 09-07-2025 07:17:56 | 09-07-2025 07:17:56 | 09-07-2025 08:08:01 | 6010 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252476 | BIMEC 5 | 19 | 72.3417 | 09-07-2025 07:26:39 | 09-07-2025 07:45:39 | 09-07-2025 07:45:39 | 09-07-2025 08:57:59 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -2.3736 | 4
252783 | H7 | 45 | 11.95 | 09-07-2025 07:32:14 | 09-07-2025 08:17:14 | 09-07-2025 08:17:14 | 09-07-2025 08:29:11 | 1434 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252284 | R9 | 35 | 51.2667 | 09-07-2025 08:04:11 | 09-07-2025 08:39:11 | 09-07-2025 08:39:11 | 09-07-2025 09:30:27 | 6152 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 40032 | X | 40032 | 02-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
245089 | R12 | 21 | 1022.2083 | 09-07-2025 08:08:01 | 09-07-2025 08:29:01 | 09-07-2025 08:29:01 | 11-07-2025 09:31:13 | 122665 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 31-12-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252784 | H7 | 25 | 26.975 | 09-07-2025 08:29:11 | 09-07-2025 08:54:11 | 09-07-2025 08:54:11 | 09-07-2025 09:21:09 | 3237 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252220 | BIMEC 5 | 17 | 80.5167 | 09-07-2025 08:57:59 | 09-07-2025 09:14:59 | 09-07-2025 09:14:59 | 09-07-2025 10:35:30 | 9662 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -23.4413 | 4
252785 | BIMEC 3 | 25 | 55.75 | 09-07-2025 09:01:15 | 09-07-2025 09:26:15 | 09-07-2025 09:26:15 | 09-07-2025 10:22:00 | 6690 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252999 | R5 | 55 | 325.8417 | 09-07-2025 09:11:37 | 09-07-2025 10:06:37 | 09-07-2025 10:06:37 | 10-07-2025 07:32:28 | 39101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 06-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252085 | H7 | 35 | 28.55 | 09-07-2025 09:21:09 | 09-07-2025 09:56:09 | 09-07-2025 09:56:09 | 09-07-2025 10:24:42 | 3426 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -21.4338 | 8
245623 | BIMEC 4 | 27 | 220.1583 | 09-07-2025 09:22:15 | 09-07-2025 09:49:15 | 09-07-2025 09:49:15 | 09-07-2025 13:29:25 | 26419 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 25-01-2025 00:00:00 | -165.5621 | 2
251231 | R9 | 35 | 312.3083 | 09-07-2025 09:30:27 | 09-07-2025 10:05:27 | 09-07-2025 10:05:27 | 10-07-2025 07:17:46 | 37477 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 40034 (esterno) | X | 40034 | 03-07-2025 00:00:00 | -7.304 | 1
244828 | BIMEC 3 | 34 | 43.3583 | 09-07-2025 10:22:00 | 09-07-2025 10:56:00 | 09-07-2025 10:56:00 | 09-07-2025 11:39:22 | 5203 | bobina | BIMEC 3 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 100 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -2.4857 | 1
252364 | H7 | 40 | 94.55 | 09-07-2025 10:24:42 | 09-07-2025 11:04:42 | 09-07-2025 11:04:42 | 09-07-2025 12:39:15 | 11346 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -12.5273 | 4
243569 | BIMEC 5 | 32 | 21.675 | 09-07-2025 10:35:30 | 09-07-2025 11:07:30 | 09-07-2025 11:07:30 | 09-07-2025 11:29:11 | 2601 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 16-09-2024 00:00:00 | -296.4786 | 2
252546 | BIMEC 5 | 19 | 54.6333 | 09-07-2025 11:29:11 | 09-07-2025 11:48:11 | 09-07-2025 11:48:11 | 09-07-2025 12:42:49 | 6556 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -8.5297 | 1
252152 | BIMEC 3 | 36 | 27.3667 | 09-07-2025 11:39:22 | 09-07-2025 12:15:22 | 09-07-2025 12:15:22 | 09-07-2025 12:42:44 | 3284 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 20-06-2025 00:00:00 | -19.5297 | 4
252713 | H7 | 30 | 907.7667 | 09-07-2025 12:39:15 | 09-07-2025 13:09:15 | 09-07-2025 13:09:15 | 11-07-2025 12:17:01 | 108932 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 18-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252371 | BIMEC 3 | 21 | 50.0417 | 09-07-2025 12:42:44 | 09-07-2025 13:03:44 | 09-07-2025 13:03:44 | 09-07-2025 13:53:46 | 6005 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -9.579 | 1
252243 | BIMEC 5 | 17 | 96.7083 | 09-07-2025 12:42:49 | 09-07-2025 12:59:49 | 09-07-2025 12:59:49 | 09-07-2025 14:36:31 | 11605 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252665 | BIMEC 4 | 42 | 48.875 | 09-07-2025 13:29:25 | 09-07-2025 14:11:25 | 09-07-2025 14:11:25 | 10-07-2025 07:00:17 | 5865 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 02-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252207 | BIMEC 3 | 17 | 51.55 | 09-07-2025 13:53:46 | 09-07-2025 14:10:46 | 09-07-2025 14:10:46 | 10-07-2025 07:02:19 | 6186 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 26-06-2025 00:00:00 | -14.2933 | 1
252456 | BIMEC 5 | 32 | 144.4583 | 09-07-2025 14:36:31 | 10-07-2025 07:08:31 | 10-07-2025 07:08:31 | 10-07-2025 09:32:59 | 17335 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 10-07-2025 00:00:00 | -0.39791 | 7
252277 | BIMEC 4 | 27 | 144.925 | 10-07-2025 07:00:17 | 10-07-2025 07:27:17 | 10-07-2025 07:27:17 | 10-07-2025 09:52:13 | 17391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 40024 (esterno) | X | 40024 | 20-06-2025 00:00:00 | -20.4113 | 7
252549 | BIMEC 3 | 34 | 92.5917 | 10-07-2025 07:02:19 | 10-07-2025 07:36:19 | 10-07-2025 07:36:19 | 10-07-2025 09:08:55 | 11111 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 20-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252547 | R9 | 30 | 81.1667 | 10-07-2025 07:17:46 | 10-07-2025 07:47:46 | 10-07-2025 07:47:46 | 10-07-2025 09:08:56 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -6.3812 | 1
252350 | R5 | 30 | 51.8833 | 10-07-2025 07:32:28 | 10-07-2025 08:02:28 | 10-07-2025 08:02:28 | 10-07-2025 08:54:21 | 6226 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | -2.3711 | 1
252652 | CASON | 52.5 | 186.0083 | 10-07-2025 08:37:16 | 10-07-2025 09:29:46 | 10-07-2025 09:29:46 | 10-07-2025 12:35:46 | 22321 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252638 | R5 | 40 | 61.4917 | 10-07-2025 08:54:21 | 10-07-2025 09:34:21 | 10-07-2025 09:34:21 | 10-07-2025 10:35:50 | 7379 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 06-07-2025 00:00:00 | -4.4416 | 7
251495 | H7 | 45 | 72.3417 | 11-07-2025 12:17:01 | 11-07-2025 13:02:01 | 11-07-2025 13:02:01 | 11-07-2025 14:14:22 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -2.5933 | 4
252790 | H7 | 45 | 12.1083 | 11-07-2025 14:14:22 | 11-07-2025 14:59:22 | 11-07-2025 14:59:22 | 14-07-2025 07:11:28 | 1453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 25-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252467 | H7 | 25 | 81.1667 | 14-07-2025 07:11:28 | 14-07-2025 07:36:28 | 14-07-2025 07:36:28 | 14-07-2025 08:57:38 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252755 | H7 | 30 | 109.575 | 14-07-2025 08:57:38 | 14-07-2025 09:27:38 | 14-07-2025 09:27:38 | 14-07-2025 11:17:13 | 13149 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252336 | H7 | 30 | 120.275 | 14-07-2025 11:17:13 | 14-07-2025 11:47:13 | 14-07-2025 11:47:13 | 14-07-2025 13:47:29 | 14433 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -10.5746 | 2
252470 | H7 | 30 | 62.5 | 14-07-2025 13:47:29 | 14-07-2025 14:17:29 | 14-07-2025 14:17:29 | 15-07-2025 07:19:59 | 7500 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -11.3055 | 4
252157 | H7 | 50 | 396.825 | 15-07-2025 07:19:59 | 15-07-2025 08:09:59 | 15-07-2025 08:09:59 | 15-07-2025 14:46:49 | 47619 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -27.6158 | 7
252334 | H7 | 45 | 486.5917 | 15-07-2025 14:46:49 | 16-07-2025 07:31:49 | 16-07-2025 07:31:49 | 17-07-2025 07:38:24 | 58391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -13.3183 | 2
251926 | H7 | 30 | 78.9167 | 17-07-2025 07:38:24 | 17-07-2025 08:08:24 | 17-07-2025 08:08:24 | 17-07-2025 09:27:19 | 9470 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -8.394 | 4
252899 | H7 | 30 | 180.5667 | 17-07-2025 09:27:19 | 17-07-2025 09:57:19 | 17-07-2025 09:57:19 | 17-07-2025 12:57:53 | 21668 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2