## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
198 | BIMEC 2 | 32 | 210.6719 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:32:00 | 2024-09-09 07:32:00 | 2024-09-09 11:02:40 | 13483 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 1
165 | BIMEC 2 | 21 | 132.3438 | 2024-09-09 11:02:40 | 2024-09-09 11:23:40 | 2024-09-09 11:23:40 | 2024-09-09 13:36:00 | 8470 | bobina | BIMEC 2 ;R10 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 4
35 | BIMEC 2 | 21 | 84.1875 | 2024-09-09 13:36:00 | 2024-09-09 13:57:00 | 2024-09-09 13:57:00 | 2024-09-10 07:21:12 | 5388 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R3 ;R6 | 9 | 76 | 3
184 | BIMEC 2 | 34 | 239.7656 | 2024-09-10 07:21:12 | 2024-09-10 07:55:12 | 2024-09-10 07:55:12 | 2024-09-10 11:54:58 | 15345 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 5
17 | BIMEC 2 | 27 | 133.25 | 2024-09-10 11:54:58 | 2024-09-10 12:21:58 | 2024-09-10 12:21:58 | 2024-09-10 14:35:13 | 8528 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 100 | 2
118 | BIMEC 2 | 19 | 298.2344 | 2024-09-10 14:35:13 | 2024-09-10 14:54:13 | 2024-09-10 14:54:13 | 2024-09-11 11:52:27 | 19087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 15 | 100 | 2
61 | BIMEC 2 | 52 | 117.5625 | 2024-09-11 11:52:27 | 2024-09-11 12:44:27 | 2024-09-11 12:44:27 | 2024-09-11 14:42:00 | 7524 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 2
25 | BIMEC 2 | 34 | 31.3438 | 2024-09-11 14:42:00 | 2024-09-12 07:16:00 | 2024-09-12 07:16:00 | 2024-09-12 07:47:21 | 2006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 1
55 | BIMEC 2 | 17 | 188.4688 | 2024-09-12 07:47:21 | 2024-09-12 08:04:21 | 2024-09-12 08:04:21 | 2024-09-12 11:12:49 | 12062 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 4
125 | BIMEC 2 | 37 | 114.2344 | 2024-09-12 11:12:49 | 2024-09-12 11:49:49 | 2024-09-12 11:49:49 | 2024-09-12 13:44:03 | 7311 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 70 | 1
113 | BIMEC 2 | 23 | 126.9219 | 2024-09-12 13:44:03 | 2024-09-12 14:07:03 | 2024-09-12 14:07:03 | 2024-09-13 08:13:59 | 8123 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 4
167 | BIMEC 2 | 30 | 217.5625 | 2024-09-13 08:13:59 | 2024-09-13 08:43:59 | 2024-09-13 08:43:59 | 2024-09-13 12:21:32 | 13924 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 152 | 1
178 | BIMEC 2 | 21 | 125.7656 | 2024-09-13 12:21:32 | 2024-09-13 12:42:32 | 2024-09-13 12:42:32 | 2024-09-13 14:48:18 | 8049 | bobina | BIMEC 2 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 152 | 1
97 | BIMEC 2 | 29 | 101.6406 | 2024-09-13 14:48:18 | 2024-09-16 07:17:18 | 2024-09-16 07:17:18 | 2024-09-16 08:58:57 | 6505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 | 10 | 152 | 4
110 | BIMEC 2 | 23 | 161.75 | 2024-09-16 08:58:57 | 2024-09-16 09:21:57 | 2024-09-16 09:21:57 | 2024-09-16 12:03:42 | 10352 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;H7 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 3
194 | BIMEC 2 | 21 | 134.5625 | 2024-09-16 12:03:42 | 2024-09-16 12:24:42 | 2024-09-16 12:24:42 | 2024-09-16 14:39:15 | 8612 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 5
161 | BIMEC 3 | 23 | 193.625 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:23:00 | 2024-09-09 07:23:00 | 2024-09-09 10:36:37 | 15490 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 | 6 | 76 | 5
158 | BIMEC 3 | 43 | 27.5 | 2024-09-09 10:36:37 | 2024-09-09 11:19:37 | 2024-09-09 11:19:37 | 2024-09-09 11:47:07 | 2200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 | 20 | 76 | 4
112 | BIMEC 3 | 34 | 212.0375 | 2024-09-09 11:47:07 | 2024-09-09 12:21:07 | 2024-09-09 12:21:07 | 2024-09-10 07:53:09 | 16963 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 18 | 152 | 5
189 | BIMEC 3 | 32 | 118.3 | 2024-09-10 07:53:09 | 2024-09-10 08:25:09 | 2024-09-10 08:25:09 | 2024-09-10 10:23:27 | 9464 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 19 | 70 | 3
33 | BIMEC 3 | 23 | 145.1 | 2024-09-10 10:23:27 | 2024-09-10 10:46:27 | 2024-09-10 10:46:27 | 2024-09-10 13:11:33 | 11608 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R6 | 15 | 70 | 3
155 | BIMEC 3 | 36 | 54.7125 | 2024-09-10 13:11:33 | 2024-09-10 13:47:33 | 2024-09-10 13:47:33 | 2024-09-10 14:42:16 | 4377 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 | 12 | 100 | 1
76 | BIMEC 3 | 23 | 249.075 | 2024-09-10 14:42:16 | 2024-09-11 07:05:16 | 2024-09-11 07:05:16 | 2024-09-11 11:14:21 | 19926 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R6 | 8 | 100 | 4
20 | BIMEC 3 | 52 | 224.1125 | 2024-09-11 11:14:21 | 2024-09-11 12:06:21 | 2024-09-11 12:06:21 | 2024-09-12 07:50:27 | 17929 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R9 | 19 | 70 | 2
119 | BIMEC 3 | 34 | 87.15 | 2024-09-12 07:50:27 | 2024-09-12 08:24:27 | 2024-09-12 08:24:27 | 2024-09-12 09:51:36 | 6972 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON | 21 | 152 | 4
111 | BIMEC 3 | 47 | 204.0625 | 2024-09-12 09:51:36 | 2024-09-12 10:38:36 | 2024-09-12 10:38:36 | 2024-09-12 14:02:40 | 16325 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 152 | 2
13 | BIMEC 3 | 19 | 199.1375 | 2024-09-12 14:02:40 | 2024-09-12 14:21:40 | 2024-09-12 14:21:40 | 2024-09-13 09:40:48 | 15931 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 3 | 152 | 5
62 | BIMEC 3 | 17 | 24.6625 | 2024-09-13 09:40:48 | 2024-09-13 09:57:48 | 2024-09-13 09:57:48 | 2024-09-13 10:22:28 | 1973 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 | 2 | 152 | 4
72 | BIMEC 3 | 30 | 105.0125 | 2024-09-13 10:22:28 | 2024-09-13 10:52:28 | 2024-09-13 10:52:28 | 2024-09-13 12:37:29 | 8401 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 3
31 | BIMEC 3 | 34 | 38.125 | 2024-09-13 12:37:29 | 2024-09-13 13:11:29 | 2024-09-13 13:11:29 | 2024-09-13 13:49:36 | 3050 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 | 4 | 152 | 4
139 | BIMEC 3 | 27 | 221.625 | 2024-09-13 13:49:36 | 2024-09-13 14:16:36 | 2024-09-13 14:16:36 | 2024-09-16 09:58:14 | 17730 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R9 | 10 | 152 | 4
87 | BIMEC 3 | 36 | 48.75 | 2024-09-16 09:58:14 | 2024-09-16 10:34:14 | 2024-09-16 10:34:14 | 2024-09-16 11:22:59 | 3900 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 | 13 | 76 | 2
29 | BIMEC 4 | 44 | 176.6885 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:44:00 | 2024-09-09 07:44:00 | 2024-09-09 10:40:41 | 10778 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 | 4 | 152 | 2
15 | BIMEC 4 | 33 | 105.3279 | 2024-09-09 10:40:41 | 2024-09-09 11:13:41 | 2024-09-09 11:13:41 | 2024-09-09 12:59:00 | 6425 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 8 | 152 | 5
45 | BIMEC 4 | 42 | 77.4426 | 2024-09-09 12:59:00 | 2024-09-09 13:41:00 | 2024-09-09 13:41:00 | 2024-09-09 14:58:27 | 4724 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 | 9 | 76 | 3
104 | BIMEC 4 | 39 | 135.5082 | 2024-09-09 14:58:27 | 2024-09-10 07:37:27 | 2024-09-10 07:37:27 | 2024-09-10 09:52:58 | 8266 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 16 | 76 | 1
130 | BIMEC 4 | 40 | 228.4426 | 2024-09-10 09:52:58 | 2024-09-10 10:32:58 | 2024-09-10 10:32:58 | 2024-09-10 14:21:24 | 13935 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON | 16 | 152 | 2
85 | BIMEC 4 | 31 | 111.1311 | 2024-09-10 14:21:24 | 2024-09-10 14:52:24 | 2024-09-10 14:52:24 | 2024-09-11 08:43:32 | 6779 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 | 13 | 152 | 5
149 | BIMEC 4 | 27 | 27.1475 | 2024-09-11 08:43:32 | 2024-09-11 09:10:32 | 2024-09-11 09:10:32 | 2024-09-11 09:37:41 | 1656 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 12 | 152 | 3
169 | BIMEC 4 | 35 | 24.5574 | 2024-09-11 09:37:41 | 2024-09-11 10:12:41 | 2024-09-11 10:12:41 | 2024-09-11 10:37:14 | 1498 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 | 7 | 152 | 2
163 | BIMEC 4 | 27 | 34.8689 | 2024-09-11 10:37:14 | 2024-09-11 11:04:14 | 2024-09-11 11:04:14 | 2024-09-11 11:39:06 | 2127 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 | 6 | 152 | 1
94 | BIMEC 4 | 31 | 224.0328 | 2024-09-11 11:39:06 | 2024-09-11 12:10:06 | 2024-09-11 12:10:06 | 2024-09-12 07:54:08 | 13666 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R3 ;R6 | 3 | 152 | 4
32 | BIMEC 4 | 42 | 119.3279 | 2024-09-12 07:54:08 | 2024-09-12 08:36:08 | 2024-09-12 08:36:08 | 2024-09-12 10:35:28 | 7279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 70 | 4
24 | BIMEC 4 | 33 | 47.6066 | 2024-09-12 10:35:28 | 2024-09-12 11:08:28 | 2024-09-12 11:08:28 | 2024-09-12 11:56:04 | 2904 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 | 6 | 70 | 5
144 | BIMEC 4 | 50 | 307.7869 | 2024-09-12 11:56:04 | 2024-09-12 12:46:04 | 2024-09-12 12:46:04 | 2024-09-13 09:53:52 | 18775 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 3
77 | BIMEC 4 | 41 | 201.6721 | 2024-09-13 09:53:52 | 2024-09-13 10:34:52 | 2024-09-13 10:34:52 | 2024-09-13 13:56:32 | 12302 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON | 19 | 100 | 4
174 | BIMEC 4 | 44 | 254.0164 | 2024-09-13 13:56:32 | 2024-09-13 14:40:32 | 2024-09-13 14:40:32 | 2024-09-16 10:54:33 | 15495 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 | 21 | 152 | 1
2 | BIMEC 5 | 30 | 209.4507 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 10:59:27 | 14871 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
98 | BIMEC 5 | 23 | 145.6901 | 2024-09-09 10:59:27 | 2024-09-09 11:22:27 | 2024-09-09 11:22:27 | 2024-09-09 13:48:08 | 10344 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R6 | 6 | 100 | 4
69 | BIMEC 5 | 21 | 91.7042 | 2024-09-09 13:48:08 | 2024-09-09 14:09:08 | 2024-09-09 14:09:08 | 2024-09-10 07:40:50 | 6511 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 4
114 | BIMEC 5 | 34 | 143.2817 | 2024-09-10 07:40:50 | 2024-09-10 08:14:50 | 2024-09-10 08:14:50 | 2024-09-10 10:38:07 | 10173 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 4
50 | BIMEC 5 | 35 | 133.0141 | 2024-09-10 10:38:07 | 2024-09-10 11:13:07 | 2024-09-10 11:13:07 | 2024-09-10 13:26:08 | 9444 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 21 | 152 | 2
123 | BIMEC 5 | 21 | 127.9014 | 2024-09-10 13:26:08 | 2024-09-10 13:47:08 | 2024-09-10 13:47:08 | 2024-09-11 07:55:02 | 9081 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 18 | 152 | 4
96 | BIMEC 5 | 32 | 116.3803 | 2024-09-11 07:55:02 | 2024-09-11 08:27:02 | 2024-09-11 08:27:02 | 2024-09-11 10:23:25 | 8263 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 2
36 | BIMEC 5 | 34 | 43.3662 | 2024-09-11 10:23:25 | 2024-09-11 10:57:25 | 2024-09-11 10:57:25 | 2024-09-11 11:40:47 | 3079 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 21 | 76 | 1
92 | BIMEC 5 | 23 | 263.3944 | 2024-09-11 11:40:47 | 2024-09-11 12:03:47 | 2024-09-11 12:03:47 | 2024-09-12 08:27:10 | 18701 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 5
68 | BIMEC 5 | 17 | 88.3099 | 2024-09-12 08:27:10 | 2024-09-12 08:44:10 | 2024-09-12 08:44:10 | 2024-09-12 10:12:29 | 6270 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 16 | 76 | 4
138 | BIMEC 5 | 19 | 84.3239 | 2024-09-12 10:12:29 | 2024-09-12 10:31:29 | 2024-09-12 10:31:29 | 2024-09-12 11:55:49 | 5987 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
38 | BIMEC 5 | 38 | 107.3521 | 2024-09-12 11:55:49 | 2024-09-12 12:33:49 | 2024-09-12 12:33:49 | 2024-09-12 14:21:10 | 7622 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 10 | 100 | 4
180 | BIMEC 5 | 15 | 223.8732 | 2024-09-12 14:21:10 | 2024-09-12 14:36:10 | 2024-09-12 14:36:10 | 2024-09-13 10:20:02 | 15895 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 10 | 100 | 3
168 | BIMEC 5 | 30 | 169.662 | 2024-09-13 10:20:02 | 2024-09-13 10:50:02 | 2024-09-13 10:50:02 | 2024-09-13 13:39:42 | 12046 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R9 | 10 | 70 | 2
157 | BIMEC 5 | 15 | 85.4225 | 2024-09-13 13:39:42 | 2024-09-13 13:54:42 | 2024-09-13 13:54:42 | 2024-09-16 07:20:07 | 6065 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R3 ;R6 | 10 | 70 | 1
89 | BIMEC 5 | 17 | 188.0423 | 2024-09-16 07:20:07 | 2024-09-16 07:37:07 | 2024-09-16 07:37:07 | 2024-09-16 10:45:10 | 13351 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 70 | 3
187 | BIMEC 5 | 44 | 19.8873 | 2024-09-16 10:45:10 | 2024-09-16 11:29:10 | 2024-09-16 11:29:10 | 2024-09-16 11:49:03 | 1412 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 4
67 | CASON | 48.5 | 325.5455 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:48:30 | 2024-09-09 07:48:30 | 2024-09-09 13:14:02 | 17905 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R5 ;R6 | 12 | 152 | 4
80 | CASON | 30.5 | 279.2 | 2024-09-09 13:14:02 | 2024-09-09 13:44:32 | 2024-09-09 13:44:32 | 2024-09-10 10:23:44 | 15356 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 12 | 152 | 4
159 | CASON | 34.5 | 195.2182 | 2024-09-10 10:23:44 | 2024-09-10 10:58:14 | 2024-09-10 10:58:14 | 2024-09-10 14:13:27 | 10737 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
41 | CASON | 32.5 | 175.2545 | 2024-09-10 14:13:27 | 2024-09-10 14:45:57 | 2024-09-10 14:45:57 | 2024-09-11 09:41:13 | 9639 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 5
46 | CASON | 32.5 | 150.8 | 2024-09-11 09:41:13 | 2024-09-11 10:13:43 | 2024-09-11 10:13:43 | 2024-09-11 12:44:31 | 8294 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 | 16 | 152 | 4
191 | CASON | 40.5 | 156.6364 | 2024-09-11 12:44:31 | 2024-09-11 13:25:01 | 2024-09-11 13:25:01 | 2024-09-12 08:01:39 | 8615 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 21 | 76 | 4
137 | CASON | 32.5 | 314.2909 | 2024-09-12 08:01:39 | 2024-09-12 08:34:09 | 2024-09-12 08:34:09 | 2024-09-12 13:48:26 | 17286 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 20 | 152 | 5
60 | CASON | 32.5 | 171.4182 | 2024-09-12 13:48:26 | 2024-09-12 14:20:56 | 2024-09-12 14:20:56 | 2024-09-13 09:12:21 | 9428 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 19 | 76 | 5
175 | CASON | 30.5 | 60.3818 | 2024-09-13 09:12:21 | 2024-09-13 09:42:51 | 2024-09-13 09:42:51 | 2024-09-13 10:43:14 | 3321 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 19 | 152 | 3
166 | CASON | 54.5 | 228.2727 | 2024-09-13 10:43:14 | 2024-09-13 11:37:44 | 2024-09-13 11:37:44 | 2024-09-16 07:26:01 | 12555 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 ;R9 | 7 | 100 | 5
150 | CASON | 30.5 | 279.8 | 2024-09-16 07:26:01 | 2024-09-16 07:56:31 | 2024-09-16 07:56:31 | 2024-09-16 12:36:19 | 15389 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 | 7 | 70 | 5
148 | CASON | 32.5 | 60.4727 | 2024-09-16 12:36:19 | 2024-09-16 13:08:49 | 2024-09-16 13:08:49 | 2024-09-16 14:09:17 | 3326 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 6 | 152 | 1
152 | H7 | 35 | 228.6296 | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-09 12:35:00 | 2024-09-09 12:35:00 | 2024-09-10 08:23:37 | 12346 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 11 | 70 | 1
4 | H7 | 65 | 361.3519 | 2024-09-10 08:23:37 | 2024-09-10 09:28:37 | 2024-09-10 09:28:37 | 2024-09-11 07:29:58 | 19513 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 2
192 | H7 | 35 | 290.7593 | 2024-09-11 07:29:58 | 2024-09-11 08:04:58 | 2024-09-11 08:04:58 | 2024-09-11 12:55:44 | 15701 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 | 5
71 | H7 | 45 | 370.0926 | 2024-09-11 12:55:44 | 2024-09-11 13:40:44 | 2024-09-11 13:40:44 | 2024-09-12 11:50:50 | 19985 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 7 | 76 | 3
124 | H7 | 45 | 83.1852 | 2024-09-12 11:50:50 | 2024-09-12 12:35:50 | 2024-09-12 12:35:50 | 2024-09-12 13:59:01 | 4492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 76 | 2
195 | H7 | 85 | 239.1481 | 2024-09-12 13:59:01 | 2024-09-13 07:24:01 | 2024-09-13 07:24:01 | 2024-09-13 11:23:10 | 12914 | bobina | H7 ;R12 ;R9 | 21 | 70 | 2
49 | H7 | 45 | 211.1481 | 2024-09-13 11:23:10 | 2024-09-13 12:08:10 | 2024-09-13 12:08:10 | 2024-09-16 07:39:18 | 11402 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 3
176 | H7 | 105 | 87.6111 | 2024-09-16 07:39:18 | 2024-09-16 09:24:18 | 2024-09-16 09:24:18 | 2024-09-16 10:51:55 | 4731 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 | 5 | 152 | 5
179 | H7 | 50 | 147.7593 | 2024-09-16 10:51:55 | 2024-09-16 11:41:55 | 2024-09-16 11:41:55 | 2024-09-16 14:09:41 | 7979 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
108 | R10 | 60 | 183.0328 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 11:03:01 | 11165 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 11 | 70 | 5
151 | R10 | 45 | 162.4918 | 2024-09-09 11:03:01 | 2024-09-09 11:48:01 | 2024-09-09 11:48:01 | 2024-09-09 14:30:31 | 9912 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 12 | 152 | 2
153 | R10 | 25 | 99.2131 | 2024-09-09 14:30:31 | 2024-09-09 14:55:31 | 2024-09-09 14:55:31 | 2024-09-10 08:34:44 | 6052 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 | 13 | 152 | 1
14 | R10 | 30 | 201.5082 | 2024-09-10 08:34:44 | 2024-09-10 09:04:44 | 2024-09-10 09:04:44 | 2024-09-10 12:26:14 | 12292 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 15 | 152 | 4
81 | R10 | 40 | 78.9672 | 2024-09-10 12:26:14 | 2024-09-10 13:06:14 | 2024-09-10 13:06:14 | 2024-09-10 14:25:12 | 4817 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 19 | 152 | 4
132 | R10 | 30 | 104.7705 | 2024-09-10 14:25:12 | 2024-09-10 14:55:12 | 2024-09-10 14:55:12 | 2024-09-11 08:39:59 | 6391 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 21 | 152 | 2
91 | R10 | 50 | 73.9672 | 2024-09-11 08:39:59 | 2024-09-11 09:29:59 | 2024-09-11 09:29:59 | 2024-09-11 10:43:57 | 4512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 | 19 | 76 | 4
162 | R10 | 50 | 100.0328 | 2024-09-11 10:43:57 | 2024-09-11 11:33:57 | 2024-09-11 11:33:57 | 2024-09-11 13:13:59 | 6102 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 21 | 70 | 4
103 | R10 | 85 | 254.9344 | 2024-09-11 13:13:59 | 2024-09-11 14:38:59 | 2024-09-11 14:38:59 | 2024-09-12 10:53:55 | 15551 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R9 | 8 | 70 | 5
34 | R10 | 30 | 179.1148 | 2024-09-12 10:53:55 | 2024-09-12 11:23:55 | 2024-09-12 11:23:55 | 2024-09-12 14:23:01 | 10926 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 3
135 | R10 | 55 | 27.7869 | 2024-09-12 14:23:01 | 2024-09-13 07:18:01 | 2024-09-13 07:18:01 | 2024-09-13 07:45:49 | 1695 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 100 | 4
39 | R10 | 50 | 189.9016 | 2024-09-13 07:45:49 | 2024-09-13 08:35:49 | 2024-09-13 08:35:49 | 2024-09-13 11:45:43 | 11584 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 5 | 152 | 3
126 | R10 | 50 | 155.2951 | 2024-09-13 11:45:43 | 2024-09-13 12:35:43 | 2024-09-13 12:35:43 | 2024-09-16 07:11:00 | 9473 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R6 | 11 | 152 | 3
88 | R10 | 20 | 78.2459 | 2024-09-16 07:11:00 | 2024-09-16 07:31:00 | 2024-09-16 07:31:00 | 2024-09-16 08:49:15 | 4773 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R10 ;R5 ;R6 | 11 | 152 | 4
12 | R10 | 45 | 28.5574 | 2024-09-16 08:49:15 | 2024-09-16 09:34:15 | 2024-09-16 09:34:15 | 2024-09-16 10:02:49 | 1742 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 12 | 70 | 3
22 | R12 | 42 | 279.9296 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:42:00 | 2024-09-09 07:42:00 | 2024-09-09 12:21:55 | 19875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 100 | 3
47 | R12 | 33 | 170.4366 | 2024-09-09 12:21:55 | 2024-09-09 12:54:55 | 2024-09-09 12:54:55 | 2024-09-10 07:45:21 | 12101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 18 | 100 | 3
160 | R12 | 25 | 118.0563 | 2024-09-10 07:45:21 | 2024-09-10 08:10:21 | 2024-09-10 08:10:21 | 2024-09-10 10:08:25 | 8382 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R9 | 13 | 100 | 4
177 | R12 | 34 | 149.2535 | 2024-09-10 10:08:25 | 2024-09-10 10:42:25 | 2024-09-10 10:42:25 | 2024-09-10 13:11:40 | 10597 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
53 | R12 | 38 | 196.6338 | 2024-09-10 13:11:40 | 2024-09-10 13:49:40 | 2024-09-10 13:49:40 | 2024-09-11 09:06:18 | 13961 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 1
140 | R12 | 29 | 108.9718 | 2024-09-11 09:06:18 | 2024-09-11 09:35:18 | 2024-09-11 09:35:18 | 2024-09-11 11:24:16 | 7737 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 2
3 | R12 | 19 | 221.9014 | 2024-09-11 11:24:16 | 2024-09-11 11:43:16 | 2024-09-11 11:43:16 | 2024-09-12 07:25:10 | 15755 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 | 16 | 70 | 5
63 | R12 | 25 | 62.493 | 2024-09-12 07:25:10 | 2024-09-12 07:50:10 | 2024-09-12 07:50:10 | 2024-09-12 08:52:40 | 4437 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 21 | 70 | 1
107 | R12 | 34 | 177.5493 | 2024-09-12 08:52:40 | 2024-09-12 09:26:40 | 2024-09-12 09:26:40 | 2024-09-12 12:24:13 | 12606 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 19 | 76 | 2
121 | R12 | 34 | 16.2676 | 2024-09-12 12:24:13 | 2024-09-12 12:58:13 | 2024-09-12 12:58:13 | 2024-09-12 13:14:29 | 1155 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 | 21 | 152 | 3
82 | R12 | 31 | 183.0845 | 2024-09-12 13:14:29 | 2024-09-12 13:45:29 | 2024-09-12 13:45:29 | 2024-09-13 08:48:34 | 12999 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 | 13 | 152 | 3
105 | R12 | 25 | 185.0704 | 2024-09-13 08:48:34 | 2024-09-13 09:13:34 | 2024-09-13 09:13:34 | 2024-09-13 12:18:38 | 13140 | bobina | BIMEC 4 ;R12 ;R3 ;R5 | 8 | 152 | 3
190 | R12 | 15 | 227.7606 | 2024-09-13 12:18:38 | 2024-09-13 12:33:38 | 2024-09-13 12:33:38 | 2024-09-16 08:21:24 | 16171 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 8 | 152 | 2
73 | R12 | 19 | 57.5634 | 2024-09-16 08:21:24 | 2024-09-16 08:40:24 | 2024-09-16 08:40:24 | 2024-09-16 09:37:58 | 4087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 6 | 152 | 4
200 | R12 | 23 | 181.0704 | 2024-09-16 09:37:58 | 2024-09-16 10:00:58 | 2024-09-16 10:00:58 | 2024-09-16 13:02:02 | 12856 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 152 | 1
8 | R3 | 117 | 272.5918 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:57:00 | 2024-09-09 08:57:00 | 2024-09-09 13:29:35 | 13357 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 152 | 4
54 | R3 | 35 | 287.7143 | 2024-09-09 13:29:35 | 2024-09-09 14:04:35 | 2024-09-09 14:04:35 | 2024-09-10 10:52:18 | 14098 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 18 | 152 | 3
197 | R3 | 37 | 253.1224 | 2024-09-10 10:52:18 | 2024-09-10 11:29:18 | 2024-09-10 11:29:18 | 2024-09-11 07:42:25 | 12403 | bobina | CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 18 | 76 | 4
95 | R3 | 70 | 408.0408 | 2024-09-11 07:42:25 | 2024-09-11 08:52:25 | 2024-09-11 08:52:25 | 2024-09-12 07:40:28 | 19994 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
70 | R3 | 40 | 43.0816 | 2024-09-12 07:40:28 | 2024-09-12 08:20:28 | 2024-09-12 08:20:28 | 2024-09-12 09:03:33 | 2111 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 10 | 76 | 3
78 | R3 | 42 | 296.5714 | 2024-09-12 09:03:33 | 2024-09-12 09:45:33 | 2024-09-12 09:45:33 | 2024-09-12 14:42:07 | 14532 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 9 | 100 | 3
172 | R3 | 47 | 129.4898 | 2024-09-12 14:42:07 | 2024-09-13 07:29:07 | 2024-09-13 07:29:07 | 2024-09-13 09:38:36 | 6345 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 7 | 70 | 3
26 | R3 | 77 | 269.8367 | 2024-09-13 09:38:36 | 2024-09-13 10:55:36 | 2024-09-13 10:55:36 | 2024-09-16 07:25:26 | 13222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 3
43 | R3 | 65 | 397.0204 | 2024-09-16 07:25:26 | 2024-09-16 08:30:26 | 2024-09-16 08:30:26 | 2024-09-17 07:07:28 | 19454 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 | 21 | 152 | 2
131 | R5 | 35 | 200.7286 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 10:55:43 | 14051 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
74 | R5 | 70 | 209.6 | 2024-09-09 10:55:43 | 2024-09-09 12:05:43 | 2024-09-09 12:05:43 | 2024-09-10 07:35:19 | 14672 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 | 11 | 70 | 4
129 | R5 | 40 | 76.2714 | 2024-09-10 07:35:19 | 2024-09-10 08:15:19 | 2024-09-10 08:15:19 | 2024-09-10 09:31:36 | 5339 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 14 | 70 | 1
28 | R5 | 35 | 216.4143 | 2024-09-10 09:31:36 | 2024-09-10 10:06:36 | 2024-09-10 10:06:36 | 2024-09-10 13:43:00 | 15149 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R3 ;R5 | 15 | 76 | 5
65 | R5 | 45 | 95.0429 | 2024-09-10 13:43:00 | 2024-09-10 14:28:00 | 2024-09-10 14:28:00 | 2024-09-11 08:03:03 | 6653 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R5 ;R6 | 18 | 152 | 1
100 | R5 | 30 | 61.7429 | 2024-09-11 08:03:03 | 2024-09-11 08:33:03 | 2024-09-11 08:33:03 | 2024-09-11 09:34:48 | 4322 | bobina | H7 ;R5 ;R9 | 18 | 70 | 1
6 | R5 | 30 | 247.0143 | 2024-09-11 09:34:48 | 2024-09-11 10:04:48 | 2024-09-11 10:04:48 | 2024-09-11 14:11:48 | 17291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
59 | R5 | 35 | 227.1857 | 2024-09-11 14:11:48 | 2024-09-11 14:46:48 | 2024-09-11 14:46:48 | 2024-09-12 10:34:00 | 15903 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 16 | 76 | 5
115 | R5 | 35 | 144.3714 | 2024-09-12 10:34:00 | 2024-09-12 11:09:00 | 2024-09-12 11:09:00 | 2024-09-12 13:33:22 | 10106 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R9 | 14 | 76 | 2
40 | R5 | 30 | 78.8143 | 2024-09-12 13:33:22 | 2024-09-12 14:03:22 | 2024-09-12 14:03:22 | 2024-09-13 07:22:11 | 5517 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 14 | 152 | 1
145 | R5 | 30 | 277.5571 | 2024-09-13 07:22:11 | 2024-09-13 07:52:11 | 2024-09-13 07:52:11 | 2024-09-13 12:29:44 | 19429 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 13 | 152 | 2
79 | R5 | 25 | 233.9143 | 2024-09-13 12:29:44 | 2024-09-13 12:54:44 | 2024-09-13 12:54:44 | 2024-09-16 08:48:39 | 16374 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 13 | 152 | 2
56 | R5 | 30 | 221.6143 | 2024-09-16 08:48:39 | 2024-09-16 09:18:39 | 2024-09-16 09:18:39 | 2024-09-16 13:00:16 | 15513 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 13 | 76 | 4
102 | R6 | 35 | 226.2817 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 11:21:16 | 16066 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 2
171 | R6 | 37 | 233.4789 | 2024-09-09 11:21:16 | 2024-09-09 11:58:16 | 2024-09-09 11:58:16 | 2024-09-10 07:51:45 | 16577 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 6 | 76 | 2
42 | R6 | 52 | 122.8451 | 2024-09-10 07:51:45 | 2024-09-10 08:43:45 | 2024-09-10 08:43:45 | 2024-09-10 10:46:36 | 8722 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 | 9 | 70 | 2
99 | R6 | 37 | 238.1268 | 2024-09-10 10:46:36 | 2024-09-10 11:23:36 | 2024-09-10 11:23:36 | 2024-09-11 07:21:43 | 16907 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 1
48 | R6 | 52 | 74.0423 | 2024-09-11 07:21:43 | 2024-09-11 08:13:43 | 2024-09-11 08:13:43 | 2024-09-11 09:27:46 | 5257 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 12 | 76 | 1
51 | R6 | 42 | 67.3099 | 2024-09-11 09:27:46 | 2024-09-11 10:09:46 | 2024-09-11 10:09:46 | 2024-09-11 11:17:05 | 4779 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 13 | 70 | 2
143 | R6 | 55 | 73.4366 | 2024-09-11 11:17:05 | 2024-09-11 12:12:05 | 2024-09-11 12:12:05 | 2024-09-11 13:25:31 | 5214 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R6 | 17 | 70 | 1
199 | R6 | 47 | 113.169 | 2024-09-11 13:25:31 | 2024-09-11 14:12:31 | 2024-09-11 14:12:31 | 2024-09-12 08:05:41 | 8035 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 | 19 | 152 | 2
128 | R6 | 75 | 173.507 | 2024-09-12 08:05:41 | 2024-09-12 09:20:41 | 2024-09-12 09:20:41 | 2024-09-12 12:14:11 | 12319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 1
19 | R6 | 62 | 143.7465 | 2024-09-12 12:14:11 | 2024-09-12 13:16:11 | 2024-09-12 13:16:11 | 2024-09-13 07:39:56 | 10206 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
164 | R6 | 42 | 154.8873 | 2024-09-13 07:39:56 | 2024-09-13 08:21:56 | 2024-09-13 08:21:56 | 2024-09-13 10:56:49 | 10997 | bobina | R10 ;R3 ;R6 | 5 | 152 | 3
146 | R6 | 37 | 200.9718 | 2024-09-13 10:56:49 | 2024-09-13 11:33:49 | 2024-09-13 11:33:49 | 2024-09-13 14:54:48 | 14269 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 100 | 3
52 | R6 | 52 | 178.5915 | 2024-09-13 14:54:48 | 2024-09-16 07:46:48 | 2024-09-16 07:46:48 | 2024-09-16 10:45:23 | 12680 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 | 2 | 70 | 5
21 | R9 | 75 | 258.5942 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:15:00 | 2024-09-09 08:15:00 | 2024-09-09 12:33:35 | 17843 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R9 | 13 | 152 | 1
106 | R9 | 30 | 87.5217 | 2024-09-09 12:33:35 | 2024-09-09 13:03:35 | 2024-09-09 13:03:35 | 2024-09-09 14:31:06 | 6039 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 14 | 152 | 1
117 | R9 | 50 | 77.3768 | 2024-09-09 14:31:06 | 2024-09-10 07:21:06 | 2024-09-10 07:21:06 | 2024-09-10 08:38:29 | 5339 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 10 | 100 | 2
122 | R9 | 35 | 275.6377 | 2024-09-10 08:38:29 | 2024-09-10 09:13:29 | 2024-09-10 09:13:29 | 2024-09-10 13:49:07 | 19019 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 9 | 152 | 2
101 | R9 | 50 | 212.8116 | 2024-09-10 13:49:07 | 2024-09-10 14:39:07 | 2024-09-10 14:39:07 | 2024-09-11 10:11:56 | 14684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 4 | 152 | 2
7 | R9 | 35 | 132.2754 | 2024-09-11 10:11:56 | 2024-09-11 10:46:56 | 2024-09-11 10:46:56 | 2024-09-11 12:59:13 | 9127 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 5
16 | R9 | 45 | 26.6232 | 2024-09-11 12:59:13 | 2024-09-11 13:44:13 | 2024-09-11 13:44:13 | 2024-09-11 14:10:50 | 1837 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 1
134 | R9 | 30 | 96.029 | 2024-09-11 14:10:50 | 2024-09-11 14:40:50 | 2024-09-11 14:40:50 | 2024-09-12 08:16:52 | 6626 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 7 | 152 | 2
18 | R9 | 70 | 123.4058 | 2024-09-12 08:16:52 | 2024-09-12 09:26:52 | 2024-09-12 09:26:52 | 2024-09-12 11:30:16 | 8515 | bobina | BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 100 | 3
185 | R9 | 40 | 209.0435 | 2024-09-12 11:30:16 | 2024-09-12 12:10:16 | 2024-09-12 12:10:16 | 2024-09-13 07:39:19 | 14424 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 1
58 | R9 | 30 | 264.2609 | 2024-09-13 07:39:19 | 2024-09-13 08:09:19 | 2024-09-13 08:09:19 | 2024-09-13 12:33:34 | 18234 | bobina | BIMEC 2 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
147 | R9 | 35 | 77.5362 | 2024-09-13 12:33:34 | 2024-09-13 13:08:34 | 2024-09-13 13:08:34 | 2024-09-13 14:26:06 | 5350 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 19 | 70 | 1
170 | R9 | 40 | 97.6522 | 2024-09-13 14:26:06 | 2024-09-16 07:06:06 | 2024-09-16 07:06:06 | 2024-09-16 08:43:46 | 6738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 21 | 152 | 1