## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
250866 | R3 | 102 | 104.4082 | 2025-04-10 07:18:00 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-10 10:44:24 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 4
235572 | R9 | 45 | 144.3188 | 2025-04-10 07:22:00 | 2025-04-10 08:07:00 | 2025-04-10 08:07:00 | 2025-04-10 10:31:19 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 4
243569 | BIMEC 2 | 15 | 40.6406 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 09:59:00 | 2025-04-10 09:59:00 | 2025-04-10 10:39:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 4
251088 | R9 | 35 | 89.6377 | 2025-04-10 10:31:19 | 2025-04-10 11:06:19 | 2025-04-10 11:06:19 | 2025-04-10 12:35:57 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251204 | BIMEC 2 | 32 | 119.7344 | 2025-04-10 10:39:38 | 2025-04-10 11:11:38 | 2025-04-10 11:11:38 | 2025-04-10 13:11:22 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
251346 | CASON | 36.5 | 70.1636 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:17:30 | 2025-04-10 11:17:30 | 2025-04-10 12:27:39 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 4
251550 | R3 | 50 | 727.5714 | 2025-04-10 10:44:24 | 2025-04-10 11:34:24 | 2025-04-10 11:34:24 | 2025-04-14 07:41:58 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251109 | R6 | 112 | 266.5915 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 11:43:35 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 4