## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo | tassativita | veicolo tassativo | due date (non indicativa) | ritardo | priorita
252827 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 19 | 410 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:19:00 | 08-09-2025 07:19:00 | 08-09-2025 14:09:00 | 49200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 04-09-2025 00:00:00 | -4.5896 | 4
253140 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 17 | 55.8333 | 08-09-2025 14:09:00 | 08-09-2025 14:26:00 | 08-09-2025 14:26:00 | 09-09-2025 07:21:50 | 6700 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 26-08-2025 00:00:00 | -14.3068 | 1
253246 | BIMEC 3 | 08-09-2025 14:00:00 | 32 | 194.25 | 09-09-2025 07:21:50 | 09-09-2025 07:53:50 | 09-09-2025 07:53:50 | 09-09-2025 11:08:05 | 23310 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253372 | BIMEC 3 | 05-09-2025 14:00:00 | 19 | 103.775 | 09-09-2025 11:08:05 | 09-09-2025 11:27:05 | 09-09-2025 11:27:05 | 09-09-2025 13:10:51 | 12453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253375 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 15 | 51.8833 | 09-09-2025 13:10:51 | 09-09-2025 13:25:51 | 09-09-2025 13:25:51 | 09-09-2025 14:17:44 | 6226 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253361 | BIMEC 3 | 03-09-2025 14:00:00 | 15 | 76.7083 | 09-09-2025 14:17:44 | 09-09-2025 14:32:44 | 09-09-2025 14:32:44 | 10-09-2025 07:49:27 | 9205 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253268 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 19 | 78.5583 | 10-09-2025 07:49:27 | 10-09-2025 08:08:27 | 10-09-2025 08:08:27 | 10-09-2025 09:27:00 | 9427 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 23-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253271 | BIMEC 3 | 08-09-2025 14:00:00 | 19 | 42.6333 | 10-09-2025 09:27:00 | 10-09-2025 09:46:00 | 10-09-2025 09:46:00 | 10-09-2025 10:28:38 | 5116 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -5.4366 | 2
253267 | BIMEC 3 | 04-09-2025 14:00:00 | 19 | 164.3667 | 10-09-2025 10:28:38 | 10-09-2025 10:47:38 | 10-09-2025 10:47:38 | 10-09-2025 13:32:00 | 19724 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 23-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253524 | BIMEC 3 | 08-09-2025 14:00:00 | 17 | 58.7583 | 10-09-2025 13:32:00 | 10-09-2025 13:49:00 | 10-09-2025 13:49:00 | 10-09-2025 14:47:46 | 7051 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253260 | BIMEC 3 | 08-09-2025 14:00:00 | 17 | 109.4083 | 10-09-2025 14:47:46 | 11-09-2025 07:04:46 | 11-09-2025 07:04:46 | 11-09-2025 08:54:10 | 13129 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -17.371 | 7
253317 | BIMEC 4 | 04-09-2025 14:00:00 | 29 | 102.775 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:29:00 | 08-09-2025 07:29:00 | 08-09-2025 09:11:46 | 12333 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | -0.38318 | 1
253249 | BIMEC 4 | 28-08-2025 14:00:00 | 25 | 57.7583 | 08-09-2025 09:11:46 | 08-09-2025 09:36:46 | 08-09-2025 09:36:46 | 08-09-2025 10:34:32 | 6931 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252906 | BIMEC 4 | 05-09-2025 14:00:00 | 27 | 34.725 | 08-09-2025 10:34:32 | 08-09-2025 11:01:32 | 08-09-2025 11:01:32 | 08-09-2025 11:36:15 | 4167 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -14.4835 | 2
252274 | BIMEC 4 | 11-09-2025 14:00:00 | 27 | 173.4167 | 08-09-2025 11:36:15 | 08-09-2025 12:03:15 | 08-09-2025 12:03:15 | 08-09-2025 14:56:40 | 20810 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 09-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253374 | BIMEC 4 | 04-09-2025 14:00:00 | 42 | 59.6083 | 08-09-2025 14:56:40 | 09-09-2025 07:38:40 | 09-09-2025 07:38:40 | 09-09-2025 08:38:17 | 7153 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252843 | BIMEC 4 | 04-09-2025 14:00:00 | 50 | 19.2 | 09-09-2025 08:38:17 | 09-09-2025 09:28:17 | 09-09-2025 09:28:17 | 09-09-2025 09:47:29 | 2304 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 9 | 76 |  | 0 | 0 | 30-07-2025 00:00:00 | -41.408 | 2
252815 | BIMEC 4 | 05-09-2025 14:00:00 | 27 | 242.9417 | 09-09-2025 09:47:29 | 09-09-2025 10:14:29 | 09-09-2025 10:14:29 | 09-09-2025 14:17:25 | 29153 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -4.5954 | 4
253706 | BIMEC 4 | 03-09-2025 14:00:00 | 39 | 311 | 09-09-2025 14:17:25 | 09-09-2025 14:56:25 | 09-09-2025 14:56:25 | 10-09-2025 12:07:25 | 37320 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 30-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252995 | BIMEC 4 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 68.3167 | 10-09-2025 12:07:25 | 10-09-2025 12:42:25 | 10-09-2025 12:42:25 | 10-09-2025 13:50:44 | 8198 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-09-2025 00:00:00 | -9.5769 | 7
253368 | BIMEC 4 | 09-09-2025 14:00:00 | 42 | 103.775 | 10-09-2025 13:50:44 | 10-09-2025 14:32:44 | 10-09-2025 14:32:44 | 11-09-2025 08:16:31 | 12453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253370 | BIMEC 4 | 09-09-2025 14:00:00 | 25 | 207.5417 | 11-09-2025 08:16:31 | 11-09-2025 08:41:31 | 11-09-2025 08:41:31 | 11-09-2025 12:09:03 | 24905 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253377 | BIMEC 4 | 10-09-2025 14:00:00 | 25 | 127.7167 | 11-09-2025 12:09:03 | 11-09-2025 12:34:03 | 11-09-2025 12:34:03 | 11-09-2025 14:41:46 | 15326 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253376 | BIMEC 4 | 10-09-2025 14:00:00 | 25 | 179.6083 | 11-09-2025 14:41:46 | 12-09-2025 07:06:46 | 12-09-2025 07:06:46 | 12-09-2025 10:06:23 | 21553 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253371 | BIMEC 4 | 10-09-2025 14:00:00 | 25 | 107.7667 | 12-09-2025 10:06:23 | 12-09-2025 10:31:23 | 12-09-2025 10:31:23 | 12-09-2025 12:19:09 | 12932 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253367 | BIMEC 4 | 11-09-2025 14:00:00 | 25 | 135.7 | 12-09-2025 12:19:09 | 12-09-2025 12:44:09 | 12-09-2025 12:44:09 | 12-09-2025 14:59:51 | 16284 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253721 | BIMEC 4 | 03-09-2025 14:00:00 | 27 | 39.3917 | 12-09-2025 14:59:51 | 15-09-2025 07:26:51 | 15-09-2025 07:26:51 | 15-09-2025 08:06:14 | 4727 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 08-10-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252397 | BIMEC 4 | 11-09-2025 14:00:00 | 42 | 115.925 | 15-09-2025 08:06:14 | 15-09-2025 08:48:14 | 15-09-2025 08:48:14 | 15-09-2025 10:44:10 | 13911 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253525 | BIMEC 4 | 12-09-2025 14:00:00 | 44 | 92.1417 | 15-09-2025 10:44:10 | 15-09-2025 11:28:10 | 15-09-2025 11:28:10 | 15-09-2025 13:00:18 | 11057 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 26-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253244 | BIMEC 4 | 12-09-2025 14:00:00 | 29 | 166.5 | 15-09-2025 13:00:18 | 15-09-2025 13:29:18 | 15-09-2025 13:29:18 | 16-09-2025 08:15:48 | 19980 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -6.3443 | 2
252529 | BIMEC 4 | 10-09-2025 14:00:00 | 42 | 68.0833 | 16-09-2025 08:15:48 | 16-09-2025 08:57:48 | 16-09-2025 08:57:48 | 16-09-2025 10:05:53 | 8170 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -11.4208 | 2
252741 | BIMEC 4 | 11-09-2025 14:00:00 | 44 | 61.4917 | 16-09-2025 10:05:53 | 16-09-2025 10:49:53 | 16-09-2025 10:49:53 | 16-09-2025 11:51:23 | 7379 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 24-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
244743 | BIMEC 4 | 10-09-2025 14:00:00 | 29 | 29.3417 | 16-09-2025 11:51:23 | 16-09-2025 12:20:23 | 16-09-2025 12:20:23 | 16-09-2025 12:49:43 | 3521 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -22.5345 | 7
253314 | BIMEC 5 | 02-09-2025 14:00:00 | 32 | 43.4083 | 05-09-2025 07:00:00 | 05-09-2025 07:32:00 | 05-09-2025 07:32:00 | 05-09-2025 08:15:24 | 5209 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40295 | X | 40295 | 08-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253591 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 17 | 17.4167 | 05-09-2025 08:15:24 | 05-09-2025 08:32:24 | 05-09-2025 08:32:24 | 05-09-2025 08:49:49 | 2090 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40295 | X | 40295 | 24-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252685 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 17 | 74.5667 | 05-09-2025 08:49:49 | 05-09-2025 09:06:49 | 05-09-2025 09:06:49 | 05-09-2025 10:21:23 | 8948 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40295 | X | 40295 | 01-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253527 | BIMEC 5 | 03-09-2025 14:00:00 | 32 | 67.4833 | 05-09-2025 10:21:23 | 05-09-2025 10:53:23 | 05-09-2025 10:53:23 | 05-09-2025 12:00:52 | 8098 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 40299 | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253259 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 17 | 69.2333 | 05-09-2025 12:00:52 | 05-09-2025 12:17:52 | 05-09-2025 12:17:52 | 05-09-2025 13:27:06 | 8308 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 40295 | X | 40295 | 25-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253016 | BIMEC 5 | 02-09-2025 14:00:00 | 32 | 73.3833 | 05-09-2025 13:27:06 | 05-09-2025 13:59:06 | 05-09-2025 13:59:06 | 08-09-2025 07:12:29 | 8806 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 40295 | X | 40295 | 14-08-2025 00:00:00 | -0.30034 | 2
252569 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 32 | 9.5833 | 08-09-2025 07:12:29 | 08-09-2025 07:44:29 | 08-09-2025 07:44:29 | 08-09-2025 07:54:04 | 1150 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-09-2025 00:00:00 | -7.3292 | 1
243569 | BIMEC 5 | 26-09-2024 14:00:00 | 19 | 21.675 | 08-09-2025 07:54:04 | 08-09-2025 08:13:04 | 08-09-2025 08:13:04 | 08-09-2025 08:34:45 | 2601 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 16-09-2024 00:00:00 | -357.3575 | 2
253313 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 17 | 100.0083 | 08-09-2025 08:34:45 | 08-09-2025 08:51:45 | 08-09-2025 08:51:45 | 08-09-2025 10:31:45 | 12001 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -3.4387 | 1
253425 | BIMEC 5 | 05-09-2025 14:00:00 | 17 | 146.35 | 08-09-2025 10:31:45 | 08-09-2025 10:48:45 | 08-09-2025 10:48:45 | 08-09-2025 13:15:06 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 29-08-2025 00:00:00 | -10.5522 | 2
253659 | BIMEC 5 | 08-09-2025 14:00:00 | 38 | 323.75 | 08-09-2025 13:15:06 | 08-09-2025 13:53:06 | 08-09-2025 13:53:06 | 09-09-2025 11:16:51 | 38850 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
244023 | BIMEC 5 | 17-09-2024 14:00:00 | 17 | 8.3083 | 09-09-2025 11:16:51 | 09-09-2025 11:33:51 | 09-09-2025 11:33:51 | 09-09-2025 11:42:10 | 997 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 30-09-2024 00:00:00 | -344.4876 | 1
252833 | BIMEC 5 | 04-09-2025 14:00:00 | 21 | 74.7833 | 09-09-2025 11:42:10 | 09-09-2025 12:03:10 | 09-09-2025 12:03:10 | 09-09-2025 13:17:57 | 8974 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 26-08-2025 00:00:00 | -14.5541 | 4
250891 | BIMEC 5 | 03-09-2025 14:00:00 | 19 | 77.4917 | 09-09-2025 13:17:57 | 09-09-2025 13:36:57 | 09-09-2025 13:36:57 | 09-09-2025 14:54:26 | 9299 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 13-08-2025 00:00:00 | -27.6211 | 4
250284 | BIMEC 5 | 17-03-2025 14:00:00 | 21 | 146.35 | 09-09-2025 14:54:26 | 10-09-2025 07:15:26 | 10-09-2025 07:15:26 | 10-09-2025 09:41:47 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 12-03-2025 00:00:00 | -182.404 | 7
253455 | CASON | 10-09-2025 14:00:00 | 36.5 | 55.5583 | 09-09-2025 07:00:00 | 09-09-2025 07:36:30 | 09-09-2025 07:36:30 | 09-09-2025 08:32:03 | 6667 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | -1.3556 | 4
252601 | CASON | 05-09-2025 14:00:00 | 50.5 | 51.2083 | 09-09-2025 08:32:03 | 09-09-2025 09:22:33 | 09-09-2025 09:22:33 | 09-09-2025 10:13:46 | 6145 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 31-12-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253208 | CASON | 04-09-2025 14:00:00 | 32.5 | 104.2583 | 09-09-2025 10:13:46 | 09-09-2025 10:46:16 | 09-09-2025 10:46:16 | 09-09-2025 12:30:31 | 12511 | bobina | CASON ;H7 | 13 | 70 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | -4.5212 | 8
253210 | CASON | 04-09-2025 14:00:00 | 30.5 | 94.1583 | 09-09-2025 12:30:31 | 09-09-2025 13:01:01 | 09-09-2025 13:01:01 | 09-09-2025 14:35:11 | 11299 | bobina | CASON ;H7 | 13 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 8
253295 | CASON | 11-09-2025 14:00:00 | 46.5 | 230.075 | 09-09-2025 14:35:11 | 10-09-2025 07:21:41 | 10-09-2025 07:21:41 | 10-09-2025 11:11:45 | 27609 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 40274 | X | 40274 | 29-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253245 | CASON | 09-09-2025 14:00:00 | 32.5 | 150.8333 | 10-09-2025 11:11:45 | 10-09-2025 11:44:15 | 10-09-2025 11:44:15 | 10-09-2025 14:15:05 | 18100 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -0.59381 | 2
253332 | CASON | 09-09-2025 14:00:00 | 34.5 | 184.825 | 10-09-2025 14:15:05 | 10-09-2025 14:49:35 | 10-09-2025 14:49:35 | 11-09-2025 09:54:25 | 22179 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -1.4128 | 7
253668 | CASON | 10-09-2025 14:00:00 | 30.5 | 189.8667 | 11-09-2025 09:54:25 | 11-09-2025 10:24:55 | 11-09-2025 10:24:55 | 11-09-2025 13:34:47 | 22784 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 26-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253522 | CASON | 10-09-2025 14:00:00 | 32.5 | 198.625 | 11-09-2025 13:34:47 | 11-09-2025 14:07:17 | 11-09-2025 14:07:17 | 12-09-2025 09:25:54 | 23835 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | -0.39299 | 1
253528 | CASON | 11-09-2025 14:00:00 | 30.5 | 119.175 | 12-09-2025 09:25:54 | 12-09-2025 09:56:24 | 12-09-2025 09:56:24 | 12-09-2025 11:55:35 | 14301 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253392 | CASON | 11-09-2025 14:00:00 | 34.5 | 129.3833 | 12-09-2025 11:55:35 | 12-09-2025 12:30:05 | 12-09-2025 12:30:05 | 12-09-2025 14:39:28 | 15526 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 19-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253393 | CASON | 12-09-2025 14:00:00 | 30.5 | 77.6333 | 12-09-2025 14:39:28 | 15-09-2025 07:09:58 | 15-09-2025 07:09:58 | 15-09-2025 08:27:36 | 9316 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 19-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253472 | CASON | 12-09-2025 14:00:00 | 34.5 | 291.8 | 15-09-2025 08:27:36 | 15-09-2025 09:02:06 | 15-09-2025 09:02:06 | 15-09-2025 13:53:54 | 35016 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 16-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253549 | CASON | 12-09-2025 14:00:00 | 32.5 | 163.6667 | 15-09-2025 13:53:54 | 15-09-2025 14:26:24 | 15-09-2025 14:26:24 | 16-09-2025 09:10:04 | 19640 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 25-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
235572 | CASON | 03-09-2025 14:00:00 | 32.5 | 82.9833 | 16-09-2025 09:10:04 | 16-09-2025 09:42:34 | 16-09-2025 09:42:34 | 16-09-2025 11:05:33 | 9958 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 06-11-2023 00:00:00 | -680.4622 | 4
253436 | CASON | 10-09-2025 14:00:00 | 32.5 | 18.85 | 16-09-2025 11:05:33 | 16-09-2025 11:38:03 | 16-09-2025 11:38:03 | 16-09-2025 11:56:54 | 2262 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -6.4978 | 7
253261 | CASON | 10-09-2025 14:00:00 | 30.5 | 18.85 | 16-09-2025 11:56:54 | 16-09-2025 12:27:24 | 16-09-2025 12:27:24 | 16-09-2025 12:46:15 | 2262 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -22.5321 | 7
253318 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 50 | 51.55 | 04-09-2025 12:00:00 | 04-09-2025 12:50:00 | 04-09-2025 12:50:00 | 04-09-2025 13:41:33 | 6186 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40299 | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252582 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 46.0833 | 04-09-2025 13:41:33 | 04-09-2025 14:16:33 | 04-09-2025 14:16:33 | 05-09-2025 07:02:38 | 5530 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40290 | X | 40290 | 18-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253284 | H7 | 28-08-2025 14:00:00 | 30 | 56.9917 | 05-09-2025 07:02:38 | 05-09-2025 07:32:38 | 05-09-2025 07:32:38 | 05-09-2025 08:29:37 | 6839 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40299 | 0 | 0 | 28-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252679 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 60 | 05-09-2025 08:29:37 | 05-09-2025 08:59:37 | 05-09-2025 08:59:37 | 05-09-2025 09:59:37 | 7200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 | 40295 | X | 40295 | 01-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252682 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 83.4083 | 05-09-2025 09:59:37 | 05-09-2025 10:29:37 | 05-09-2025 10:29:37 | 05-09-2025 11:53:02 | 10009 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40295 | X | 40295 | 01-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253409 | H7 | 27-08-2025 14:00:00 | 30 | 27.1833 | 05-09-2025 11:53:02 | 05-09-2025 12:23:02 | 05-09-2025 12:23:02 | 05-09-2025 12:50:13 | 3262 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40299 | 0 | 0 | 29-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252002 | H7 | 01-09-2025 14:00:00 | 40 | 55.675 | 05-09-2025 12:50:13 | 05-09-2025 13:30:13 | 05-09-2025 13:30:13 | 05-09-2025 14:25:53 | 6681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 | 40307 (esterno) | X | 40307 | 25-08-2025 00:00:00 | -11.6013 | 4
253687 | H7 | 01-09-2025 14:00:00 | 30 | 44.2333 | 05-09-2025 14:25:53 | 05-09-2025 14:55:53 | 05-09-2025 14:55:53 | 08-09-2025 07:40:07 | 5308 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253686 | H7 | 01-09-2025 14:00:00 | 25 | 44.2333 | 08-09-2025 07:40:07 | 08-09-2025 08:05:07 | 08-09-2025 08:05:07 | 08-09-2025 08:49:21 | 5308 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
253710 | H7 | 03-09-2025 14:00:00 | 35 | 1.6167 | 08-09-2025 08:49:21 | 08-09-2025 09:24:21 | 08-09-2025 09:24:21 | 08-09-2025 09:25:58 | 194 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
253359 | H7 | 08-09-2025 14:00:00 | 35 | 134.0167 | 08-09-2025 09:25:58 | 08-09-2025 10:00:58 | 08-09-2025 10:00:58 | 08-09-2025 12:14:59 | 16082 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 11-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252883 | H7 | 05-09-2025 14:00:00 | 70 | 247.3083 | 08-09-2025 12:14:59 | 08-09-2025 13:24:59 | 08-09-2025 13:24:59 | 09-09-2025 09:32:18 | 29677 | bobina | CASON ;H7 | 12 | 70 |  | 0 | 0 | 29-08-2025 00:00:00 | -11.3974 | 1
253223 | H7 | 04-09-2025 14:00:00 | 30 | 16.4 | 09-09-2025 09:32:18 | 09-09-2025 10:02:18 | 09-09-2025 10:02:18 | 09-09-2025 10:18:42 | 1968 | bobina | CASON ;H7 | 13 | 70 |  | 0 | 0 | 01-09-2025 00:00:00 | -8.4297 | 7
252216 | H7 | 03-09-2025 14:00:00 | 40 | 141.8083 | 09-09-2025 10:18:42 | 09-09-2025 10:58:42 | 09-09-2025 10:58:42 | 09-09-2025 13:20:30 | 17017 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 25-08-2025 00:00:00 | -15.5559 | 8
253247 | H7 | 09-09-2025 14:00:00 | 55 | 109.575 | 09-09-2025 13:20:30 | 09-09-2025 14:15:30 | 09-09-2025 14:15:30 | 10-09-2025 08:05:05 | 13149 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -0.33686 | 2
253401 | H7 | 09-09-2025 14:00:00 | 30 | 22.8167 | 10-09-2025 08:05:05 | 10-09-2025 08:35:05 | 10-09-2025 08:35:05 | 10-09-2025 08:57:54 | 2738 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
253602 | H7 | 09-09-2025 14:00:00 | 45 | 117.0833 | 10-09-2025 08:57:54 | 10-09-2025 09:42:54 | 10-09-2025 09:42:54 | 10-09-2025 11:39:59 | 14050 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 10-09-2025 00:00:00 | -0.4861 | 7
253194 | R12 | 27-08-2025 14:00:00 | 19 | 199.0833 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:19:00 | 08-09-2025 07:19:00 | 08-09-2025 10:38:05 | 23890 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 20-08-2025 00:00:00 | -19.4431 | 1
253036 | R5 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 78.7333 | 09-09-2025 07:00:00 | 09-09-2025 07:35:00 | 09-09-2025 07:35:00 | 09-09-2025 08:53:44 | 9448 | bobina | H7 ;R5 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 22-08-2025 00:00:00 | -18.3706 | 7
252702 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 35 | 58.3833 | 05-09-2025 07:00:00 | 05-09-2025 07:35:00 | 05-09-2025 07:35:00 | 05-09-2025 08:33:23 | 7006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 40295 | X | 40295 | 04-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253362 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 25 | 58.3833 | 05-09-2025 08:33:23 | 05-09-2025 08:58:23 | 05-09-2025 08:58:23 | 05-09-2025 09:56:46 | 7006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 40295 | X | 40295 | 15-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253278 | R9 | 05-09-2025 14:00:00 | 45 | 28.425 | 05-09-2025 09:56:46 | 05-09-2025 10:41:46 | 05-09-2025 10:41:46 | 05-09-2025 11:10:11 | 3411 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
253072 | R9 | 04-09-2025 14:00:00 | 25 | 29.1333 | 05-09-2025 11:10:11 | 05-09-2025 11:35:11 | 05-09-2025 11:35:11 | 05-09-2025 12:04:19 | 3496 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 18-08-2025 00:00:00 | -18.503 | 2
253100 | R9 | 05-09-2025 14:00:00 | 35 | 47.35 | 05-09-2025 12:04:19 | 05-09-2025 12:39:19 | 05-09-2025 12:39:19 | 05-09-2025 13:26:40 | 5682 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252939 | R9 | 05-09-2025 14:00:00 | 30 | 89.8 | 05-09-2025 13:26:40 | 05-09-2025 13:56:40 | 05-09-2025 13:56:40 | 08-09-2025 07:26:28 | 10776 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 22-08-2025 00:00:00 | -17.3101 | 7
252664 | R9 | 03-09-2025 14:00:00 | 30 | 365.975 | 08-09-2025 07:26:28 | 08-09-2025 07:56:28 | 08-09-2025 07:56:28 | 08-09-2025 14:02:27 | 43917 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 40279 (esterno) | X | 40279 | 02-09-2025 00:00:00 | -6.585 | 7
253095 | R9 | 08-09-2025 14:00:00 | 25 | 76.3167 | 08-09-2025 14:02:27 | 08-09-2025 14:27:27 | 08-09-2025 14:27:27 | 09-09-2025 07:43:46 | 9158 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 12-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252980 | T3 | 03-09-2025 14:00:00 | 0 | 17.075 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:00:00 | 08-09-2025 07:17:04 | 2049 | foglio | T3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 08-09-2025 00:00:00 | -0.30352 | 7