## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251391 | BIMEC 2 | 21 | 167.2188 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:21:00 | 2025-05-07 07:21:00 | 2025-05-07 10:08:13 | 10702 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39754 | 0 | 0
251742 | BIMEC 2 | 17 | 128.5312 | 2025-05-07 10:08:13 | 2025-05-07 10:25:13 | 2025-05-07 10:25:13 | 2025-05-07 12:33:45 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39754 | 0 | 0
245275 | BIMEC 2 | 35 | 352.0781 | 2025-05-07 12:33:45 | 2025-05-07 13:08:45 | 2025-05-07 13:08:45 | 2025-05-08 11:00:49 | 22533 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 | 39754 | 0 | 0
245623 | BIMEC 2 | 54 | 412.7969 | 2025-05-08 11:00:49 | 2025-05-08 11:54:49 | 2025-05-08 11:54:49 | 2025-05-09 10:47:37 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245089 | BIMEC 2 | 34 | 1916.6406 | 2025-05-09 10:47:37 | 2025-05-09 11:21:37 | 2025-05-09 11:21:37 | 2025-05-15 11:18:15 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251795 | BIMEC 4 | 46 | 307.1967 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:46:00 | 2025-05-09 07:46:00 | 2025-05-09 12:53:11 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245350 | BIMEC 4 | 33 | 458.5246 | 2025-05-09 12:53:11 | 2025-05-09 13:26:11 | 2025-05-09 13:26:11 | 2025-05-12 13:04:43 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251465 | BIMEC 4 | 41 | 102.0656 | 2025-05-12 13:04:43 | 2025-05-12 13:45:43 | 2025-05-12 13:45:43 | 2025-05-13 07:27:47 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251580 | BIMEC 4 | 29 | 117.2623 | 2025-05-13 07:27:47 | 2025-05-13 07:56:47 | 2025-05-13 07:56:47 | 2025-05-13 09:54:02 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251317 | BIMEC 5 | 21 | 161.8451 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:21:00 | 2025-05-08 07:21:00 | 2025-05-08 10:02:50 | 11491 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 5 | 76 | 39754 | 0 | 0
251651 | BIMEC 5 | 15 | 659.5775 | 2025-05-08 10:02:50 | 2025-05-08 10:17:50 | 2025-05-08 10:17:50 | 2025-05-09 13:17:25 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0
235572 | BIMEC 5 | 30 | 140.2535 | 2025-05-09 13:17:25 | 2025-05-09 13:47:25 | 2025-05-09 13:47:25 | 2025-05-12 08:07:40 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250641 | BIMEC 5 | 17 | 72.0563 | 2025-05-12 08:07:40 | 2025-05-12 08:24:40 | 2025-05-12 08:24:40 | 2025-05-12 09:36:43 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251246 | BIMEC 5 | 15 | 169.0423 | 2025-05-12 09:36:43 | 2025-05-12 09:51:43 | 2025-05-12 09:51:43 | 2025-05-12 12:40:46 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251463 | BIMEC 5 | 19 | 98.1268 | 2025-05-12 12:40:46 | 2025-05-12 12:59:46 | 2025-05-12 12:59:46 | 2025-05-12 14:37:54 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251467 | BIMEC 5 | 19 | 87.6901 | 2025-05-12 14:37:54 | 2025-05-12 14:56:54 | 2025-05-12 14:56:54 | 2025-05-13 08:24:35 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251986 | BIMEC 5 | 38 | 5930.3239 | 2025-05-13 08:24:35 | 2025-05-13 09:02:35 | 2025-05-13 09:02:35 | 2025-05-29 11:52:54 | 421053 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251455 | CASON | 34.5 | 96.3091 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:34:30 | 2025-05-09 07:34:30 | 2025-05-09 09:10:48 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251548 | CASON | 30.5 | 240.7636 | 2025-05-09 09:10:48 | 2025-05-09 09:41:18 | 2025-05-09 09:41:18 | 2025-05-09 13:42:04 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250819 | CASON | 34.5 | 155.0364 | 2025-05-09 13:42:04 | 2025-05-09 14:16:34 | 2025-05-09 14:16:34 | 2025-05-12 08:51:36 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251283 | CASON | 30.5 | 13.7091 | 2025-05-12 08:51:36 | 2025-05-12 09:22:06 | 2025-05-12 09:22:06 | 2025-05-12 09:35:49 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251061 | CASON | 30.5 | 411.3455 | 2025-05-12 09:35:49 | 2025-05-12 10:06:19 | 2025-05-12 10:06:19 | 2025-05-13 08:57:39 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251284 | CASON | 32.5 | 297.0909 | 2025-05-13 08:57:39 | 2025-05-13 09:30:09 | 2025-05-13 09:30:09 | 2025-05-13 14:27:15 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251416 | R10 | 25 | 183.9672 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:25:00 | 2025-05-08 07:25:00 | 2025-05-08 10:28:58 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0
251840 | R10 | 35 | 93.6721 | 2025-05-08 10:28:58 | 2025-05-08 11:03:58 | 2025-05-08 11:03:58 | 2025-05-08 12:37:38 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39755 | 0 | 0
251247 | R10 | 25 | 441.541 | 2025-05-08 12:37:38 | 2025-05-08 13:02:38 | 2025-05-08 13:02:38 | 2025-05-09 12:24:10 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 39754 | 0 | 0
251846 | R10 | 40 | 186.7541 | 2025-05-09 12:24:10 | 2025-05-09 13:04:10 | 2025-05-09 13:04:10 | 2025-05-12 08:10:56 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
244023 | R10 | 40 | 16.3443 | 2025-05-12 08:10:56 | 2025-05-12 08:50:56 | 2025-05-12 08:50:56 | 2025-05-12 09:07:16 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251245 | R10 | 20 | 12.3607 | 2025-05-12 09:07:16 | 2025-05-12 09:27:16 | 2025-05-12 09:27:16 | 2025-05-12 09:39:38 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251458 | R10 | 35 | 166.6393 | 2025-05-12 09:39:38 | 2025-05-12 10:14:38 | 2025-05-12 10:14:38 | 2025-05-12 13:01:16 | 10165 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251464 | R10 | 25 | 117.2623 | 2025-05-12 13:01:16 | 2025-05-12 13:26:16 | 2025-05-12 13:26:16 | 2025-05-13 07:23:32 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251568 | R10 | 30 | 212 | 2025-05-13 07:23:32 | 2025-05-13 07:53:32 | 2025-05-13 07:53:32 | 2025-05-13 11:25:32 | 12932 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251750 | R12 | 32 | 54.8028 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:32:00 | 2025-05-08 12:32:00 | 2025-05-08 13:26:48 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245090 | R12 | 34 | 7277.7183 | 2025-05-08 13:26:48 | 2025-05-08 14:00:48 | 2025-05-08 14:00:48 | 2025-05-30 07:18:31 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251340 | R3 | 37 | 669.3878 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:37:00 | 2025-05-08 07:37:00 | 2025-05-09 10:46:23 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251550 | R3 | 42 | 727.5714 | 2025-05-09 10:46:23 | 2025-05-09 11:28:23 | 2025-05-09 11:28:23 | 2025-05-13 07:35:57 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251062 | R3 | 50 | 461.7143 | 2025-05-13 07:35:57 | 2025-05-13 08:25:57 | 2025-05-13 08:25:57 | 2025-05-14 08:07:40 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251395 | R6 | 57 | 31.8592 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:57:00 | 2025-05-09 07:57:00 | 2025-05-09 08:28:51 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251396 | R6 | 35 | 31.8592 | 2025-05-09 08:28:51 | 2025-05-09 09:03:51 | 2025-05-09 09:03:51 | 2025-05-09 09:35:43 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251547 | R6 | 45 | 184.9155 | 2025-05-09 09:35:43 | 2025-05-09 10:20:43 | 2025-05-09 10:20:43 | 2025-05-09 13:25:38 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251164 | R6 | 45 | 122.2676 | 2025-05-09 13:25:38 | 2025-05-09 14:10:38 | 2025-05-09 14:10:38 | 2025-05-12 08:12:54 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251109 | R6 | 85 | 266.5915 | 2025-05-12 08:12:54 | 2025-05-12 09:37:54 | 2025-05-12 09:37:54 | 2025-05-12 14:04:29 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251462 | R6 | 105 | 87.6901 | 2025-05-12 14:04:29 | 2025-05-13 07:49:29 | 2025-05-13 07:49:29 | 2025-05-13 09:17:10 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251520 | R6 | 60 | 230.1408 | 2025-05-13 09:17:10 | 2025-05-13 10:17:10 | 2025-05-13 10:17:10 | 2025-05-13 14:07:19 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251346 | R9 | 55 | 55.9275 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:55:00 | 2025-05-12 07:55:00 | 2025-05-12 08:50:55 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243335 | R9 | 50 | 478.3188 | 2025-05-12 08:50:55 | 2025-05-12 09:40:55 | 2025-05-12 09:40:55 | 2025-05-13 09:39:14 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251987 | R9 | 40 | 3051.1014 | 2025-05-13 09:39:14 | 2025-05-13 10:19:14 | 2025-05-13 10:19:14 | 2025-05-21 13:10:20 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0