## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
55 | BIMEC 2 | 21 | 188.4688 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:21:00 | 2024-09-09 07:21:00 | 2024-09-09 10:29:28 | 12062 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 4
158 | BIMEC 3 | 51 | 27.5 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:51:00 | 2024-09-09 07:51:00 | 2024-09-09 08:18:30 | 2200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 | 20 | 76 | 4
144 | BIMEC 4 | 58 | 307.7869 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:58:00 | 2024-09-09 07:58:00 | 2024-09-09 13:05:47 | 18775 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 3
187 | BIMEC 5 | 30 | 19.8873 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 07:49:53 | 1412 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 4
191 | CASON | 66.5 | 156.6364 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:06:30 | 2024-09-09 08:06:30 | 2024-09-09 10:43:08 | 8615 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 21 | 76 | 4
91 | R10 | 120 | 73.9672 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 09:00:00 | 2024-09-09 09:00:00 | 2024-09-09 10:13:58 | 4512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 | 19 | 76 | 4
47 | R12 | 60 | 170.4366 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 10:50:26 | 12101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 18 | 100 | 3
70 | R3 | 77 | 43.0816 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:17:00 | 2024-09-09 08:17:00 | 2024-09-09 09:00:04 | 2111 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 10 | 76 | 3
100 | R5 | 105 | 61.7429 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:45:00 | 2024-09-09 08:45:00 | 2024-09-09 09:46:44 | 4322 | bobina | H7 ;R5 ;R9 | 18 | 70 | 1
102 | R6 | 35 | 226.2817 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 11:21:16 | 16066 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 2
122 | R9 | 55 | 275.6377 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:55:00 | 2024-09-09 07:55:00 | 2024-09-09 12:30:38 | 19019 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 9 | 152 | 2
38 | BIMEC 5 | 46 | 107.3521 | 2024-09-09 07:49:53 | 2024-09-09 08:35:53 | 2024-09-09 08:35:53 | 2024-09-09 10:23:14 | 7622 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 10 | 100 | 4
72 | BIMEC 3 | 66 | 105.0125 | 2024-09-09 08:18:30 | 2024-09-09 09:24:30 | 2024-09-09 09:24:30 | 2024-09-09 11:09:30 | 8401 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 3
54 | R3 | 77 | 287.7143 | 2024-09-09 09:00:04 | 2024-09-09 10:17:04 | 2024-09-09 10:17:04 | 2024-09-10 07:04:47 | 14098 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 18 | 152 | 3
129 | R5 | 45 | 76.2714 | 2024-09-09 09:46:44 | 2024-09-09 10:31:44 | 2024-09-09 10:31:44 | 2024-09-09 11:48:00 | 5339 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 14 | 70 | 1
153 | R10 | 70 | 99.2131 | 2024-09-09 10:13:58 | 2024-09-09 11:23:58 | 2024-09-09 11:23:58 | 2024-09-09 13:03:10 | 6052 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 | 13 | 152 | 1
92 | BIMEC 5 | 44 | 263.3944 | 2024-09-09 10:23:14 | 2024-09-09 11:07:14 | 2024-09-09 11:07:14 | 2024-09-10 07:30:38 | 18701 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 5
17 | BIMEC 2 | 50 | 133.25 | 2024-09-09 10:29:28 | 2024-09-09 11:19:28 | 2024-09-09 11:19:28 | 2024-09-09 13:32:43 | 8528 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 100 | 2
41 | CASON | 42.5 | 175.2545 | 2024-09-09 10:43:08 | 2024-09-09 11:25:38 | 2024-09-09 11:25:38 | 2024-09-09 14:20:53 | 9639 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 5
3 | R12 | 34 | 221.9014 | 2024-09-09 10:50:26 | 2024-09-09 11:24:26 | 2024-09-09 11:24:26 | 2024-09-10 07:06:20 | 15755 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 | 16 | 70 | 5
13 | BIMEC 3 | 32 | 199.1375 | 2024-09-09 11:09:30 | 2024-09-09 11:41:30 | 2024-09-09 11:41:30 | 2024-09-10 07:00:39 | 15931 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 3 | 152 | 5
51 | R6 | 70 | 67.3099 | 2024-09-09 11:21:16 | 2024-09-09 12:31:16 | 2024-09-09 12:31:16 | 2024-09-09 13:38:35 | 4779 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 13 | 70 | 2
74 | R5 | 40 | 209.6 | 2024-09-09 11:48:00 | 2024-09-09 12:28:00 | 2024-09-09 12:28:00 | 2024-09-10 07:57:36 | 14672 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 | 11 | 70 | 4
179 | H7 | 90 | 147.7593 | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-09 13:30:00 | 2024-09-09 13:30:00 | 2024-09-10 07:57:45 | 7979 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
58 | R9 | 75 | 264.2609 | 2024-09-09 12:30:38 | 2024-09-09 13:45:38 | 2024-09-09 13:45:38 | 2024-09-10 10:09:53 | 18234 | bobina | BIMEC 2 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
135 | R10 | 90 | 27.7869 | 2024-09-09 13:03:10 | 2024-09-09 14:33:10 | 2024-09-09 14:33:10 | 2024-09-10 07:00:58 | 1695 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 100 | 4
174 | BIMEC 4 | 60 | 254.0164 | 2024-09-09 13:05:47 | 2024-09-09 14:05:47 | 2024-09-09 14:05:47 | 2024-09-10 10:19:48 | 15495 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 | 21 | 152 | 1
35 | BIMEC 2 | 46 | 84.1875 | 2024-09-09 13:32:43 | 2024-09-09 14:18:43 | 2024-09-09 14:18:43 | 2024-09-10 07:42:54 | 5388 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R3 ;R6 | 9 | 76 | 3
42 | R6 | 55 | 122.8451 | 2024-09-09 13:38:35 | 2024-09-09 14:33:35 | 2024-09-09 14:33:35 | 2024-09-10 08:36:26 | 8722 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 | 9 | 70 | 2
148 | CASON | 48.5 | 60.4727 | 2024-09-09 14:20:53 | 2024-09-10 07:09:23 | 2024-09-10 07:09:23 | 2024-09-10 08:09:51 | 3326 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 6 | 152 | 1
112 | BIMEC 3 | 45 | 212.0375 | 2024-09-10 07:00:39 | 2024-09-10 07:45:39 | 2024-09-10 07:45:39 | 2024-09-10 11:17:41 | 16963 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 18 | 152 | 5
12 | R10 | 85 | 28.5574 | 2024-09-10 07:00:58 | 2024-09-10 08:25:58 | 2024-09-10 08:25:58 | 2024-09-10 08:54:31 | 1742 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 12 | 70 | 3
197 | R3 | 37 | 253.1224 | 2024-09-10 07:04:47 | 2024-09-10 07:41:47 | 2024-09-10 07:41:47 | 2024-09-10 11:54:55 | 12403 | bobina | CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 18 | 76 | 4
160 | R12 | 36 | 118.0563 | 2024-09-10 07:06:20 | 2024-09-10 07:42:20 | 2024-09-10 07:42:20 | 2024-09-10 09:40:23 | 8382 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R9 | 13 | 100 | 4
114 | BIMEC 5 | 42 | 143.2817 | 2024-09-10 07:30:38 | 2024-09-10 08:12:38 | 2024-09-10 08:12:38 | 2024-09-10 10:35:54 | 10173 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 4
198 | BIMEC 2 | 27 | 210.6719 | 2024-09-10 07:42:54 | 2024-09-10 08:09:54 | 2024-09-10 08:09:54 | 2024-09-10 11:40:34 | 13483 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 1
145 | R5 | 40 | 277.5571 | 2024-09-10 07:57:36 | 2024-09-10 08:37:36 | 2024-09-10 08:37:36 | 2024-09-10 13:15:10 | 19429 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 13 | 152 | 2
192 | H7 | 50 | 290.7593 | 2024-09-10 07:57:45 | 2024-09-10 08:47:45 | 2024-09-10 08:47:45 | 2024-09-10 13:38:31 | 15701 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 | 5
46 | CASON | 50.5 | 150.8 | 2024-09-10 08:09:51 | 2024-09-10 09:00:21 | 2024-09-10 09:00:21 | 2024-09-10 11:31:09 | 8294 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 | 16 | 152 | 4
171 | R6 | 52 | 233.4789 | 2024-09-10 08:36:26 | 2024-09-10 09:28:26 | 2024-09-10 09:28:26 | 2024-09-10 13:21:54 | 16577 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 6 | 76 | 2
151 | R10 | 40 | 162.4918 | 2024-09-10 08:54:31 | 2024-09-10 09:34:31 | 2024-09-10 09:34:31 | 2024-09-10 12:17:00 | 9912 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 12 | 152 | 2
200 | R12 | 52 | 181.0704 | 2024-09-10 09:40:23 | 2024-09-10 10:32:23 | 2024-09-10 10:32:23 | 2024-09-10 13:33:27 | 12856 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 152 | 1
106 | R9 | 50 | 87.5217 | 2024-09-10 10:09:53 | 2024-09-10 10:59:53 | 2024-09-10 10:59:53 | 2024-09-10 12:27:25 | 6039 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 14 | 152 | 1
163 | BIMEC 4 | 55 | 34.8689 | 2024-09-10 10:19:48 | 2024-09-10 11:14:48 | 2024-09-10 11:14:48 | 2024-09-10 11:49:40 | 2127 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 | 6 | 152 | 1
168 | BIMEC 5 | 32 | 169.662 | 2024-09-10 10:35:54 | 2024-09-10 11:07:54 | 2024-09-10 11:07:54 | 2024-09-10 13:57:34 | 12046 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R9 | 10 | 70 | 2
33 | BIMEC 3 | 36 | 145.1 | 2024-09-10 11:17:41 | 2024-09-10 11:53:41 | 2024-09-10 11:53:41 | 2024-09-10 14:18:47 | 11608 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R6 | 15 | 70 | 3
67 | CASON | 38.5 | 325.5455 | 2024-09-10 11:31:09 | 2024-09-10 12:09:39 | 2024-09-10 12:09:39 | 2024-09-11 09:35:12 | 17905 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R5 ;R6 | 12 | 152 | 4
165 | BIMEC 2 | 21 | 132.3438 | 2024-09-10 11:40:34 | 2024-09-10 12:01:34 | 2024-09-10 12:01:34 | 2024-09-10 14:13:55 | 8470 | bobina | BIMEC 2 ;R10 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 4
169 | BIMEC 4 | 27 | 24.5574 | 2024-09-10 11:49:40 | 2024-09-10 12:16:40 | 2024-09-10 12:16:40 | 2024-09-10 12:41:13 | 1498 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 | 7 | 152 | 2
95 | R3 | 70 | 408.0408 | 2024-09-10 11:54:55 | 2024-09-10 13:04:55 | 2024-09-10 13:04:55 | 2024-09-11 11:52:57 | 19994 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
14 | R10 | 35 | 201.5082 | 2024-09-10 12:17:00 | 2024-09-10 12:52:00 | 2024-09-10 12:52:00 | 2024-09-11 08:13:31 | 12292 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 15 | 152 | 4
185 | R9 | 45 | 209.0435 | 2024-09-10 12:27:25 | 2024-09-10 13:12:25 | 2024-09-10 13:12:25 | 2024-09-11 08:41:27 | 14424 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 1
15 | BIMEC 4 | 27 | 105.3279 | 2024-09-10 12:41:13 | 2024-09-10 13:08:13 | 2024-09-10 13:08:13 | 2024-09-10 14:53:33 | 6425 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 8 | 152 | 5
28 | R5 | 40 | 216.4143 | 2024-09-10 13:15:10 | 2024-09-10 13:55:10 | 2024-09-10 13:55:10 | 2024-09-11 09:31:35 | 15149 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R3 ;R5 | 15 | 76 | 5
48 | R6 | 65 | 74.0423 | 2024-09-10 13:21:54 | 2024-09-10 14:26:54 | 2024-09-10 14:26:54 | 2024-09-11 07:40:57 | 5257 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 12 | 76 | 1
73 | R12 | 23 | 57.5634 | 2024-09-10 13:33:27 | 2024-09-10 13:56:27 | 2024-09-10 13:56:27 | 2024-09-10 14:54:01 | 4087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 6 | 152 | 4
49 | H7 | 105 | 211.1481 | 2024-09-10 13:38:31 | 2024-09-11 07:23:31 | 2024-09-11 07:23:31 | 2024-09-11 10:54:40 | 11402 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 3
69 | BIMEC 5 | 32 | 91.7042 | 2024-09-10 13:57:34 | 2024-09-10 14:29:34 | 2024-09-10 14:29:34 | 2024-09-11 08:01:16 | 6511 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 4
118 | BIMEC 2 | 48 | 298.2344 | 2024-09-10 14:13:55 | 2024-09-11 07:01:55 | 2024-09-11 07:01:55 | 2024-09-11 12:00:09 | 19087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 15 | 100 | 2
111 | BIMEC 3 | 50 | 204.0625 | 2024-09-10 14:18:47 | 2024-09-11 07:08:47 | 2024-09-11 07:08:47 | 2024-09-11 10:32:51 | 16325 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 152 | 2
104 | BIMEC 4 | 56 | 135.5082 | 2024-09-10 14:53:33 | 2024-09-11 07:49:33 | 2024-09-11 07:49:33 | 2024-09-11 10:05:03 | 8266 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 16 | 76 | 1
140 | R12 | 46 | 108.9718 | 2024-09-10 14:54:01 | 2024-09-11 07:40:01 | 2024-09-11 07:40:01 | 2024-09-11 09:29:00 | 7737 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 2
128 | R6 | 42 | 173.507 | 2024-09-11 07:40:57 | 2024-09-11 08:22:57 | 2024-09-11 08:22:57 | 2024-09-11 11:16:27 | 12319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 1
36 | BIMEC 5 | 54 | 43.3662 | 2024-09-11 08:01:16 | 2024-09-11 08:55:16 | 2024-09-11 08:55:16 | 2024-09-11 09:38:38 | 3079 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 21 | 76 | 1
81 | R10 | 40 | 78.9672 | 2024-09-11 08:13:31 | 2024-09-11 08:53:31 | 2024-09-11 08:53:31 | 2024-09-11 10:12:29 | 4817 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 19 | 152 | 4
101 | R9 | 95 | 212.8116 | 2024-09-11 08:41:27 | 2024-09-11 10:16:27 | 2024-09-11 10:16:27 | 2024-09-11 13:49:16 | 14684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 4 | 152 | 2
63 | R12 | 29 | 62.493 | 2024-09-11 09:29:00 | 2024-09-11 09:58:00 | 2024-09-11 09:58:00 | 2024-09-11 11:00:29 | 4437 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 21 | 70 | 1
131 | R5 | 95 | 200.7286 | 2024-09-11 09:31:35 | 2024-09-11 11:06:35 | 2024-09-11 11:06:35 | 2024-09-11 14:27:18 | 14051 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
159 | CASON | 34.5 | 195.2182 | 2024-09-11 09:35:12 | 2024-09-11 10:09:42 | 2024-09-11 10:09:42 | 2024-09-11 13:24:55 | 10737 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
50 | BIMEC 5 | 30 | 133.0141 | 2024-09-11 09:38:38 | 2024-09-11 10:08:38 | 2024-09-11 10:08:38 | 2024-09-11 12:21:39 | 9444 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 21 | 152 | 2
45 | BIMEC 4 | 39 | 77.4426 | 2024-09-11 10:05:03 | 2024-09-11 10:44:03 | 2024-09-11 10:44:03 | 2024-09-11 12:01:30 | 4724 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 | 9 | 76 | 3
162 | R10 | 50 | 100.0328 | 2024-09-11 10:12:29 | 2024-09-11 11:02:29 | 2024-09-11 11:02:29 | 2024-09-11 12:42:31 | 6102 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 21 | 70 | 4
76 | BIMEC 3 | 36 | 249.075 | 2024-09-11 10:32:51 | 2024-09-11 11:08:51 | 2024-09-11 11:08:51 | 2024-09-12 07:17:55 | 19926 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R6 | 8 | 100 | 4
71 | H7 | 95 | 370.0926 | 2024-09-11 10:54:40 | 2024-09-11 12:29:40 | 2024-09-11 12:29:40 | 2024-09-12 10:39:45 | 19985 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 7 | 76 | 3
105 | R12 | 56 | 185.0704 | 2024-09-11 11:00:29 | 2024-09-11 11:56:29 | 2024-09-11 11:56:29 | 2024-09-12 07:01:33 | 13140 | bobina | BIMEC 4 ;R12 ;R3 ;R5 | 8 | 152 | 3
146 | R6 | 67 | 200.9718 | 2024-09-11 11:16:27 | 2024-09-11 12:23:27 | 2024-09-11 12:23:27 | 2024-09-12 07:44:26 | 14269 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 100 | 3
172 | R3 | 57 | 129.4898 | 2024-09-11 11:52:57 | 2024-09-11 12:49:57 | 2024-09-11 12:49:57 | 2024-09-11 14:59:26 | 6345 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 7 | 70 | 3
25 | BIMEC 2 | 48 | 31.3438 | 2024-09-11 12:00:09 | 2024-09-11 12:48:09 | 2024-09-11 12:48:09 | 2024-09-11 13:19:30 | 2006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 1
149 | BIMEC 4 | 46 | 27.1475 | 2024-09-11 12:01:30 | 2024-09-11 12:47:30 | 2024-09-11 12:47:30 | 2024-09-11 13:14:39 | 1656 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 12 | 152 | 3
96 | BIMEC 5 | 34 | 116.3803 | 2024-09-11 12:21:39 | 2024-09-11 12:55:39 | 2024-09-11 12:55:39 | 2024-09-11 14:52:02 | 8263 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 2
132 | R10 | 40 | 104.7705 | 2024-09-11 12:42:31 | 2024-09-11 13:22:31 | 2024-09-11 13:22:31 | 2024-09-12 07:07:17 | 6391 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 21 | 152 | 2
77 | BIMEC 4 | 54 | 201.6721 | 2024-09-11 13:14:39 | 2024-09-11 14:08:39 | 2024-09-11 14:08:39 | 2024-09-12 09:30:19 | 12302 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON | 19 | 100 | 4
178 | BIMEC 2 | 52 | 125.7656 | 2024-09-11 13:19:30 | 2024-09-11 14:11:30 | 2024-09-11 14:11:30 | 2024-09-12 08:17:15 | 8049 | bobina | BIMEC 2 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 152 | 1
80 | CASON | 34.5 | 279.2 | 2024-09-11 13:24:55 | 2024-09-11 13:59:25 | 2024-09-11 13:59:25 | 2024-09-12 10:38:37 | 15356 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 12 | 152 | 4
18 | R9 | 85 | 123.4058 | 2024-09-11 13:49:16 | 2024-09-12 07:14:16 | 2024-09-12 07:14:16 | 2024-09-12 09:17:40 | 8515 | bobina | BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 100 | 3
6 | R5 | 110 | 247.0143 | 2024-09-11 14:27:18 | 2024-09-12 08:17:18 | 2024-09-12 08:17:18 | 2024-09-12 12:24:19 | 17291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
68 | BIMEC 5 | 36 | 88.3099 | 2024-09-11 14:52:02 | 2024-09-12 07:28:02 | 2024-09-12 07:28:02 | 2024-09-12 08:56:21 | 6270 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 16 | 76 | 4
78 | R3 | 47 | 296.5714 | 2024-09-11 14:59:26 | 2024-09-12 07:46:26 | 2024-09-12 07:46:26 | 2024-09-12 12:43:01 | 14532 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 9 | 100 | 3
121 | R12 | 41 | 16.2676 | 2024-09-12 07:01:33 | 2024-09-12 07:42:33 | 2024-09-12 07:42:33 | 2024-09-12 07:58:49 | 1155 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 | 21 | 152 | 3
34 | R10 | 115 | 179.1148 | 2024-09-12 07:07:17 | 2024-09-12 09:02:17 | 2024-09-12 09:02:17 | 2024-09-12 12:01:24 | 10926 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 3
20 | BIMEC 3 | 52 | 224.1125 | 2024-09-12 07:17:55 | 2024-09-12 08:09:55 | 2024-09-12 08:09:55 | 2024-09-12 11:54:02 | 17929 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R9 | 19 | 70 | 2
199 | R6 | 107 | 113.169 | 2024-09-12 07:44:26 | 2024-09-12 09:31:26 | 2024-09-12 09:31:26 | 2024-09-12 11:24:36 | 8035 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 | 19 | 152 | 2
107 | R12 | 34 | 177.5493 | 2024-09-12 07:58:49 | 2024-09-12 08:32:49 | 2024-09-12 08:32:49 | 2024-09-12 11:30:22 | 12606 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 19 | 76 | 2
61 | BIMEC 2 | 56 | 117.5625 | 2024-09-12 08:17:15 | 2024-09-12 09:13:15 | 2024-09-12 09:13:15 | 2024-09-12 11:10:49 | 7524 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 2
180 | BIMEC 5 | 42 | 223.8732 | 2024-09-12 08:56:21 | 2024-09-12 09:38:21 | 2024-09-12 09:38:21 | 2024-09-12 13:22:13 | 15895 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 10 | 100 | 3
16 | R9 | 75 | 26.6232 | 2024-09-12 09:17:40 | 2024-09-12 10:32:40 | 2024-09-12 10:32:40 | 2024-09-12 10:59:18 | 1837 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 1
94 | BIMEC 4 | 72 | 224.0328 | 2024-09-12 09:30:19 | 2024-09-12 10:42:19 | 2024-09-12 10:42:19 | 2024-09-12 14:26:21 | 13666 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R3 ;R6 | 3 | 152 | 4
166 | CASON | 40.5 | 228.2727 | 2024-09-12 10:38:37 | 2024-09-12 11:19:07 | 2024-09-12 11:19:07 | 2024-09-13 07:07:24 | 12555 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 ;R9 | 7 | 100 | 5
124 | H7 | 45 | 83.1852 | 2024-09-12 10:39:45 | 2024-09-12 11:24:45 | 2024-09-12 11:24:45 | 2024-09-12 12:47:56 | 4492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 76 | 2
134 | R9 | 30 | 96.029 | 2024-09-12 10:59:18 | 2024-09-12 11:29:18 | 2024-09-12 11:29:18 | 2024-09-12 13:05:20 | 6626 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 7 | 152 | 2
194 | BIMEC 2 | 32 | 134.5625 | 2024-09-12 11:10:49 | 2024-09-12 11:42:49 | 2024-09-12 11:42:49 | 2024-09-12 13:57:23 | 8612 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 5
52 | R6 | 122 | 178.5915 | 2024-09-12 11:24:36 | 2024-09-12 13:26:36 | 2024-09-12 13:26:36 | 2024-09-13 08:25:11 | 12680 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 | 2 | 70 | 5
82 | R12 | 42 | 183.0845 | 2024-09-12 11:30:22 | 2024-09-12 12:12:22 | 2024-09-12 12:12:22 | 2024-09-13 07:15:27 | 12999 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 | 13 | 152 | 3
87 | BIMEC 3 | 42 | 48.75 | 2024-09-12 11:54:02 | 2024-09-12 12:36:02 | 2024-09-12 12:36:02 | 2024-09-12 13:24:47 | 3900 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 | 13 | 76 | 2
108 | R10 | 45 | 183.0328 | 2024-09-12 12:01:24 | 2024-09-12 12:46:24 | 2024-09-12 12:46:24 | 2024-09-13 07:49:26 | 11165 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 11 | 70 | 5
59 | R5 | 35 | 227.1857 | 2024-09-12 12:24:19 | 2024-09-12 12:59:19 | 2024-09-12 12:59:19 | 2024-09-13 08:46:30 | 15903 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 16 | 76 | 5
8 | R3 | 82 | 272.5918 | 2024-09-12 12:43:01 | 2024-09-12 14:05:01 | 2024-09-12 14:05:01 | 2024-09-13 10:37:36 | 13357 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 152 | 4
195 | H7 | 85 | 239.1481 | 2024-09-12 12:47:56 | 2024-09-12 14:12:56 | 2024-09-12 14:12:56 | 2024-09-13 10:12:05 | 12914 | bobina | H7 ;R12 ;R9 | 21 | 70 | 2
21 | R9 | 55 | 258.5942 | 2024-09-12 13:05:20 | 2024-09-12 14:00:20 | 2024-09-12 14:00:20 | 2024-09-13 10:18:55 | 17843 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R9 | 13 | 152 | 1
2 | BIMEC 5 | 31 | 209.4507 | 2024-09-12 13:22:13 | 2024-09-12 13:53:13 | 2024-09-12 13:53:13 | 2024-09-13 09:22:40 | 14871 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
62 | BIMEC 3 | 52 | 24.6625 | 2024-09-12 13:24:47 | 2024-09-12 14:16:47 | 2024-09-12 14:16:47 | 2024-09-12 14:41:27 | 1973 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 | 2 | 152 | 4
110 | BIMEC 2 | 21 | 161.75 | 2024-09-12 13:57:23 | 2024-09-12 14:18:23 | 2024-09-12 14:18:23 | 2024-09-13 09:00:08 | 10352 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;H7 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 3
130 | BIMEC 4 | 51 | 228.4426 | 2024-09-12 14:26:21 | 2024-09-13 07:17:21 | 2024-09-13 07:17:21 | 2024-09-13 11:05:48 | 13935 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON | 16 | 152 | 2
139 | BIMEC 3 | 31 | 221.625 | 2024-09-12 14:41:27 | 2024-09-13 07:12:27 | 2024-09-13 07:12:27 | 2024-09-13 10:54:04 | 17730 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R9 | 10 | 152 | 4
175 | CASON | 54.5 | 60.3818 | 2024-09-13 07:07:24 | 2024-09-13 08:01:54 | 2024-09-13 08:01:54 | 2024-09-13 09:02:16 | 3321 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 19 | 152 | 3
22 | R12 | 38 | 279.9296 | 2024-09-13 07:15:27 | 2024-09-13 07:53:27 | 2024-09-13 07:53:27 | 2024-09-13 12:33:23 | 19875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 100 | 3
39 | R10 | 70 | 189.9016 | 2024-09-13 07:49:26 | 2024-09-13 08:59:26 | 2024-09-13 08:59:26 | 2024-09-13 12:09:20 | 11584 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 5 | 152 | 3
99 | R6 | 72 | 238.1268 | 2024-09-13 08:25:11 | 2024-09-13 09:37:11 | 2024-09-13 09:37:11 | 2024-09-13 13:35:19 | 16907 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 1
115 | R5 | 35 | 144.3714 | 2024-09-13 08:46:30 | 2024-09-13 09:21:30 | 2024-09-13 09:21:30 | 2024-09-13 11:45:53 | 10106 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R9 | 14 | 76 | 2
125 | BIMEC 2 | 54 | 114.2344 | 2024-09-13 09:00:08 | 2024-09-13 09:54:08 | 2024-09-13 09:54:08 | 2024-09-13 11:48:22 | 7311 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 70 | 1
137 | CASON | 32.5 | 314.2909 | 2024-09-13 09:02:16 | 2024-09-13 09:34:46 | 2024-09-13 09:34:46 | 2024-09-13 14:49:04 | 17286 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 20 | 152 | 5
138 | BIMEC 5 | 54 | 84.3239 | 2024-09-13 09:22:40 | 2024-09-13 10:16:40 | 2024-09-13 10:16:40 | 2024-09-13 11:41:00 | 5987 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
152 | H7 | 75 | 228.6296 | 2024-09-13 10:12:05 | 2024-09-13 11:27:05 | 2024-09-13 11:27:05 | 2024-09-16 07:15:43 | 12346 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 11 | 70 | 1
170 | R9 | 65 | 97.6522 | 2024-09-13 10:18:55 | 2024-09-13 11:23:55 | 2024-09-13 11:23:55 | 2024-09-13 13:01:34 | 6738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 21 | 152 | 1
26 | R3 | 50 | 269.8367 | 2024-09-13 10:37:36 | 2024-09-13 11:27:36 | 2024-09-13 11:27:36 | 2024-09-16 07:57:26 | 13222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 3
161 | BIMEC 3 | 38 | 193.625 | 2024-09-13 10:54:04 | 2024-09-13 11:32:04 | 2024-09-13 11:32:04 | 2024-09-13 14:45:42 | 15490 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 | 6 | 76 | 5
24 | BIMEC 4 | 60 | 47.6066 | 2024-09-13 11:05:48 | 2024-09-13 12:05:48 | 2024-09-13 12:05:48 | 2024-09-13 12:53:24 | 2904 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 | 6 | 70 | 5
89 | BIMEC 5 | 40 | 188.0423 | 2024-09-13 11:41:00 | 2024-09-13 12:21:00 | 2024-09-13 12:21:00 | 2024-09-16 07:29:02 | 13351 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 70 | 3
40 | R5 | 30 | 78.8143 | 2024-09-13 11:45:53 | 2024-09-13 12:15:53 | 2024-09-13 12:15:53 | 2024-09-13 13:34:42 | 5517 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 14 | 152 | 1
113 | BIMEC 2 | 23 | 126.9219 | 2024-09-13 11:48:22 | 2024-09-13 12:11:22 | 2024-09-13 12:11:22 | 2024-09-13 14:18:17 | 8123 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 4
126 | R10 | 50 | 155.2951 | 2024-09-13 12:09:20 | 2024-09-13 12:59:20 | 2024-09-13 12:59:20 | 2024-09-16 07:34:38 | 9473 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R6 | 11 | 152 | 3
190 | R12 | 32 | 227.7606 | 2024-09-13 12:33:23 | 2024-09-13 13:05:23 | 2024-09-13 13:05:23 | 2024-09-16 08:53:09 | 16171 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 8 | 152 | 2
29 | BIMEC 4 | 44 | 176.6885 | 2024-09-13 12:53:24 | 2024-09-13 13:37:24 | 2024-09-13 13:37:24 | 2024-09-16 08:34:05 | 10778 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 | 4 | 152 | 2
147 | R9 | 40 | 77.5362 | 2024-09-13 13:01:34 | 2024-09-13 13:41:34 | 2024-09-13 13:41:34 | 2024-09-13 14:59:06 | 5350 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 19 | 70 | 1
56 | R5 | 35 | 221.6143 | 2024-09-13 13:34:42 | 2024-09-13 14:09:42 | 2024-09-13 14:09:42 | 2024-09-16 09:51:18 | 15513 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 13 | 76 | 4
164 | R6 | 57 | 154.8873 | 2024-09-13 13:35:19 | 2024-09-13 14:32:19 | 2024-09-13 14:32:19 | 2024-09-16 09:07:12 | 10997 | bobina | R10 ;R3 ;R6 | 5 | 152 | 3
97 | BIMEC 2 | 38 | 101.6406 | 2024-09-13 14:18:17 | 2024-09-13 14:56:17 | 2024-09-13 14:56:17 | 2024-09-16 08:37:56 | 6505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 | 10 | 152 | 4
155 | BIMEC 3 | 42 | 54.7125 | 2024-09-13 14:45:42 | 2024-09-16 07:27:42 | 2024-09-16 07:27:42 | 2024-09-16 08:22:24 | 4377 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 | 12 | 100 | 1
150 | CASON | 56.5 | 279.8 | 2024-09-13 14:49:04 | 2024-09-16 07:45:34 | 2024-09-16 07:45:34 | 2024-09-16 12:25:22 | 15389 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 | 7 | 70 | 5
7 | R9 | 110 | 132.2754 | 2024-09-13 14:59:06 | 2024-09-16 08:49:06 | 2024-09-16 08:49:06 | 2024-09-16 11:01:23 | 9127 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 5
176 | H7 | 65 | 87.6111 | 2024-09-16 07:15:43 | 2024-09-16 08:20:43 | 2024-09-16 08:20:43 | 2024-09-16 09:48:20 | 4731 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 | 5 | 152 | 5
157 | BIMEC 5 | 17 | 85.4225 | 2024-09-16 07:29:02 | 2024-09-16 07:46:02 | 2024-09-16 07:46:02 | 2024-09-16 09:11:27 | 6065 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R3 ;R6 | 10 | 70 | 1
88 | R10 | 20 | 78.2459 | 2024-09-16 07:34:38 | 2024-09-16 07:54:38 | 2024-09-16 07:54:38 | 2024-09-16 09:12:53 | 4773 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R10 ;R5 ;R6 | 11 | 152 | 4
43 | R3 | 65 | 397.0204 | 2024-09-16 07:57:26 | 2024-09-16 09:02:26 | 2024-09-16 09:02:26 | 2024-09-17 07:39:28 | 19454 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 | 21 | 152 | 2
31 | BIMEC 3 | 46 | 38.125 | 2024-09-16 08:22:24 | 2024-09-16 09:08:24 | 2024-09-16 09:08:24 | 2024-09-16 09:46:32 | 3050 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 | 4 | 152 | 4
85 | BIMEC 4 | 43 | 111.1311 | 2024-09-16 08:34:05 | 2024-09-16 09:17:05 | 2024-09-16 09:17:05 | 2024-09-16 11:08:13 | 6779 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 | 13 | 152 | 5
184 | BIMEC 2 | 32 | 239.7656 | 2024-09-16 08:37:56 | 2024-09-16 09:09:56 | 2024-09-16 09:09:56 | 2024-09-16 13:09:42 | 15345 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 5
53 | R12 | 32 | 196.6338 | 2024-09-16 08:53:09 | 2024-09-16 09:25:09 | 2024-09-16 09:25:09 | 2024-09-16 12:41:47 | 13961 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 1
143 | R6 | 97 | 73.4366 | 2024-09-16 09:07:12 | 2024-09-16 10:44:12 | 2024-09-16 10:44:12 | 2024-09-16 11:57:38 | 5214 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R6 | 17 | 70 | 1
98 | BIMEC 5 | 38 | 145.6901 | 2024-09-16 09:11:27 | 2024-09-16 09:49:27 | 2024-09-16 09:49:27 | 2024-09-16 12:15:09 | 10344 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R6 | 6 | 100 | 4
103 | R10 | 55 | 254.9344 | 2024-09-16 09:12:53 | 2024-09-16 10:07:53 | 2024-09-16 10:07:53 | 2024-09-16 14:22:49 | 15551 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R9 | 8 | 70 | 5
189 | BIMEC 3 | 60 | 118.3 | 2024-09-16 09:46:32 | 2024-09-16 10:46:32 | 2024-09-16 10:46:32 | 2024-09-16 12:44:50 | 9464 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 19 | 70 | 3
4 | H7 | 45 | 361.3519 | 2024-09-16 09:48:20 | 2024-09-16 10:33:20 | 2024-09-16 10:33:20 | 2024-09-17 08:34:41 | 19513 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 2
65 | R5 | 55 | 95.0429 | 2024-09-16 09:51:18 | 2024-09-16 10:46:18 | 2024-09-16 10:46:18 | 2024-09-16 12:21:21 | 6653 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R5 ;R6 | 18 | 152 | 1
117 | R9 | 65 | 77.3768 | 2024-09-16 11:01:23 | 2024-09-16 12:06:23 | 2024-09-16 12:06:23 | 2024-09-16 13:23:46 | 5339 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 10 | 100 | 2
32 | BIMEC 4 | 62 | 119.3279 | 2024-09-16 11:08:13 | 2024-09-16 12:10:13 | 2024-09-16 12:10:13 | 2024-09-16 14:09:33 | 7279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 70 | 4
19 | R6 | 90 | 143.7465 | 2024-09-16 11:57:38 | 2024-09-16 13:27:38 | 2024-09-16 13:27:38 | 2024-09-17 07:51:23 | 10206 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
123 | BIMEC 5 | 54 | 127.9014 | 2024-09-16 12:15:09 | 2024-09-16 13:09:09 | 2024-09-16 13:09:09 | 2024-09-17 07:17:03 | 9081 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 18 | 152 | 4
79 | R5 | 50 | 233.9143 | 2024-09-16 12:21:21 | 2024-09-16 13:11:21 | 2024-09-16 13:11:21 | 2024-09-17 09:05:16 | 16374 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 13 | 152 | 2
60 | CASON | 54.5 | 171.4182 | 2024-09-16 12:25:22 | 2024-09-16 13:19:52 | 2024-09-16 13:19:52 | 2024-09-17 08:11:17 | 9428 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 19 | 76 | 5
177 | R12 | 38 | 149.2535 | 2024-09-16 12:41:47 | 2024-09-16 13:19:47 | 2024-09-16 13:19:47 | 2024-09-17 07:49:02 | 10597 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
119 | BIMEC 3 | 34 | 87.15 | 2024-09-16 12:44:50 | 2024-09-16 13:18:50 | 2024-09-16 13:18:50 | 2024-09-16 14:45:59 | 6972 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON | 21 | 152 | 4
167 | BIMEC 2 | 36 | 217.5625 | 2024-09-16 13:09:42 | 2024-09-16 13:45:42 | 2024-09-16 13:45:42 | 2024-09-17 09:23:15 | 13924 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 152 | 1