## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
55 | BIMEC 2 | 21 | 188.4688 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:21:00 | 2024-09-09 07:21:00 | 2024-09-09 10:29:28 | 12062 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 4
97 | BIMEC 2 | 36 | 101.6406 | 2024-09-09 10:29:28 | 2024-09-09 11:05:28 | 2024-09-09 11:05:28 | 2024-09-09 12:47:06 | 6505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 | 10 | 152 | 4
178 | BIMEC 2 | 29 | 125.7656 | 2024-09-09 12:47:06 | 2024-09-09 13:16:06 | 2024-09-09 13:16:06 | 2024-09-10 07:21:52 | 8049 | bobina | BIMEC 2 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 152 | 1
17 | BIMEC 2 | 30 | 133.25 | 2024-09-10 07:21:52 | 2024-09-10 07:51:52 | 2024-09-10 07:51:52 | 2024-09-10 10:05:07 | 8528 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 100 | 2
118 | BIMEC 2 | 19 | 298.2344 | 2024-09-10 10:05:07 | 2024-09-10 10:24:07 | 2024-09-10 10:24:07 | 2024-09-11 07:22:21 | 19087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 15 | 100 | 2
184 | BIMEC 2 | 23 | 239.7656 | 2024-09-11 07:22:21 | 2024-09-11 07:45:21 | 2024-09-11 07:45:21 | 2024-09-11 11:45:07 | 15345 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 5
35 | BIMEC 2 | 34 | 84.1875 | 2024-09-11 11:45:07 | 2024-09-11 12:19:07 | 2024-09-11 12:19:07 | 2024-09-11 13:43:18 | 5388 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R3 ;R6 | 9 | 76 | 3
165 | BIMEC 2 | 21 | 132.3438 | 2024-09-11 13:43:18 | 2024-09-11 14:04:18 | 2024-09-11 14:04:18 | 2024-09-12 08:16:39 | 8470 | bobina | BIMEC 2 ;R10 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 4
61 | BIMEC 2 | 19 | 117.5625 | 2024-09-12 08:16:39 | 2024-09-12 08:35:39 | 2024-09-12 08:35:39 | 2024-09-12 10:33:13 | 7524 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 2
198 | BIMEC 2 | 17 | 210.6719 | 2024-09-12 10:33:13 | 2024-09-12 10:50:13 | 2024-09-12 10:50:13 | 2024-09-12 14:20:53 | 13483 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 1
194 | BIMEC 2 | 30 | 134.5625 | 2024-09-12 14:20:53 | 2024-09-12 14:50:53 | 2024-09-12 14:50:53 | 2024-09-13 09:05:27 | 8612 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 5
110 | BIMEC 2 | 21 | 161.75 | 2024-09-13 09:05:27 | 2024-09-13 09:26:27 | 2024-09-13 09:26:27 | 2024-09-13 12:08:12 | 10352 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;H7 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 3
25 | BIMEC 2 | 30 | 31.3438 | 2024-09-13 12:08:12 | 2024-09-13 12:38:12 | 2024-09-13 12:38:12 | 2024-09-13 13:09:32 | 2006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 1
125 | BIMEC 2 | 39 | 114.2344 | 2024-09-13 13:09:32 | 2024-09-13 13:48:32 | 2024-09-13 13:48:32 | 2024-09-16 07:42:46 | 7311 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 70 | 1
113 | BIMEC 2 | 23 | 126.9219 | 2024-09-16 07:42:46 | 2024-09-16 08:05:46 | 2024-09-16 08:05:46 | 2024-09-16 10:12:42 | 8123 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 4
167 | BIMEC 2 | 30 | 217.5625 | 2024-09-16 10:12:42 | 2024-09-16 10:42:42 | 2024-09-16 10:42:42 | 2024-09-16 14:20:15 | 13924 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 152 | 1
72 | BIMEC 3 | 30 | 105.0125 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 09:15:00 | 8401 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 3
62 | BIMEC 3 | 30 | 24.6625 | 2024-09-09 09:15:00 | 2024-09-09 09:45:00 | 2024-09-09 09:45:00 | 2024-09-09 10:09:40 | 1973 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 | 2 | 152 | 4
13 | BIMEC 3 | 17 | 199.1375 | 2024-09-09 10:09:40 | 2024-09-09 10:26:40 | 2024-09-09 10:26:40 | 2024-09-09 13:45:48 | 15931 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 3 | 152 | 5
31 | BIMEC 3 | 17 | 38.125 | 2024-09-09 13:45:48 | 2024-09-09 14:02:48 | 2024-09-09 14:02:48 | 2024-09-09 14:40:56 | 3050 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 | 4 | 152 | 4
111 | BIMEC 3 | 17 | 204.0625 | 2024-09-09 14:40:56 | 2024-09-09 14:57:56 | 2024-09-09 14:57:56 | 2024-09-10 10:22:00 | 16325 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 152 | 2
139 | BIMEC 3 | 25 | 221.625 | 2024-09-10 10:22:00 | 2024-09-10 10:47:00 | 2024-09-10 10:47:00 | 2024-09-10 14:28:37 | 17730 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R9 | 10 | 152 | 4
87 | BIMEC 3 | 36 | 48.75 | 2024-09-10 14:28:37 | 2024-09-11 07:04:37 | 2024-09-11 07:04:37 | 2024-09-11 07:53:22 | 3900 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 | 13 | 76 | 2
161 | BIMEC 3 | 29 | 193.625 | 2024-09-11 07:53:22 | 2024-09-11 08:22:22 | 2024-09-11 08:22:22 | 2024-09-11 11:36:00 | 15490 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 | 6 | 76 | 5
76 | BIMEC 3 | 34 | 249.075 | 2024-09-11 11:36:00 | 2024-09-11 12:10:00 | 2024-09-11 12:10:00 | 2024-09-12 08:19:04 | 19926 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R6 | 8 | 100 | 4
155 | BIMEC 3 | 23 | 54.7125 | 2024-09-12 08:19:04 | 2024-09-12 08:42:04 | 2024-09-12 08:42:04 | 2024-09-12 09:36:47 | 4377 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 | 12 | 100 | 1
33 | BIMEC 3 | 36 | 145.1 | 2024-09-12 09:36:47 | 2024-09-12 10:12:47 | 2024-09-12 10:12:47 | 2024-09-12 12:37:53 | 11608 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R6 | 15 | 70 | 3
20 | BIMEC 3 | 23 | 224.1125 | 2024-09-12 12:37:53 | 2024-09-12 13:00:53 | 2024-09-12 13:00:53 | 2024-09-13 08:45:00 | 17929 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R9 | 19 | 70 | 2
189 | BIMEC 3 | 15 | 118.3 | 2024-09-13 08:45:00 | 2024-09-13 09:00:00 | 2024-09-13 09:00:00 | 2024-09-13 10:58:18 | 9464 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 19 | 70 | 3
112 | BIMEC 3 | 32 | 212.0375 | 2024-09-13 10:58:18 | 2024-09-13 11:30:18 | 2024-09-13 11:30:18 | 2024-09-16 07:02:20 | 16963 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 18 | 152 | 5
119 | BIMEC 3 | 21 | 87.15 | 2024-09-16 07:02:20 | 2024-09-16 07:23:20 | 2024-09-16 07:23:20 | 2024-09-16 08:50:29 | 6972 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON | 21 | 152 | 4
158 | BIMEC 3 | 32 | 27.5 | 2024-09-16 08:50:29 | 2024-09-16 09:22:29 | 2024-09-16 09:22:29 | 2024-09-16 09:49:59 | 2200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 | 20 | 76 | 4
163 | BIMEC 4 | 48 | 34.8689 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:48:00 | 2024-09-09 07:48:00 | 2024-09-09 08:22:52 | 2127 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 | 6 | 152 | 1
169 | BIMEC 4 | 27 | 24.5574 | 2024-09-09 08:22:52 | 2024-09-09 08:49:52 | 2024-09-09 08:49:52 | 2024-09-09 09:14:25 | 1498 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 | 7 | 152 | 2
15 | BIMEC 4 | 27 | 105.3279 | 2024-09-09 09:14:25 | 2024-09-09 09:41:25 | 2024-09-09 09:41:25 | 2024-09-09 11:26:45 | 6425 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 8 | 152 | 5
144 | BIMEC 4 | 46 | 307.7869 | 2024-09-09 11:26:45 | 2024-09-09 12:12:45 | 2024-09-09 12:12:45 | 2024-09-10 09:20:32 | 18775 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 3
77 | BIMEC 4 | 41 | 201.6721 | 2024-09-10 09:20:32 | 2024-09-10 10:01:32 | 2024-09-10 10:01:32 | 2024-09-10 13:23:12 | 12302 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON | 19 | 100 | 4
174 | BIMEC 4 | 44 | 254.0164 | 2024-09-10 13:23:12 | 2024-09-10 14:07:12 | 2024-09-10 14:07:12 | 2024-09-11 10:21:13 | 15495 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 | 21 | 152 | 1
130 | BIMEC 4 | 35 | 228.4426 | 2024-09-11 10:21:13 | 2024-09-11 10:56:13 | 2024-09-11 10:56:13 | 2024-09-11 14:44:40 | 13935 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON | 16 | 152 | 2
104 | BIMEC 4 | 40 | 135.5082 | 2024-09-11 14:44:40 | 2024-09-12 07:24:40 | 2024-09-12 07:24:40 | 2024-09-12 09:40:10 | 8266 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 16 | 76 | 1
45 | BIMEC 4 | 39 | 77.4426 | 2024-09-12 09:40:10 | 2024-09-12 10:19:10 | 2024-09-12 10:19:10 | 2024-09-12 11:36:37 | 4724 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 | 9 | 76 | 3
94 | BIMEC 4 | 52 | 224.0328 | 2024-09-12 11:36:37 | 2024-09-12 12:28:37 | 2024-09-12 12:28:37 | 2024-09-13 08:12:39 | 13666 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R3 ;R6 | 3 | 152 | 4
29 | BIMEC 4 | 27 | 176.6885 | 2024-09-13 08:12:39 | 2024-09-13 08:39:39 | 2024-09-13 08:39:39 | 2024-09-13 11:36:20 | 10778 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 | 4 | 152 | 2
149 | BIMEC 4 | 41 | 27.1475 | 2024-09-13 11:36:20 | 2024-09-13 12:17:20 | 2024-09-13 12:17:20 | 2024-09-13 12:44:29 | 1656 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 12 | 152 | 3
85 | BIMEC 4 | 27 | 111.1311 | 2024-09-13 12:44:29 | 2024-09-13 13:11:29 | 2024-09-13 13:11:29 | 2024-09-16 07:02:37 | 6779 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 | 13 | 152 | 5
24 | BIMEC 4 | 54 | 47.6066 | 2024-09-16 07:02:37 | 2024-09-16 07:56:37 | 2024-09-16 07:56:37 | 2024-09-16 08:44:13 | 2904 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 | 6 | 70 | 5
32 | BIMEC 4 | 33 | 119.3279 | 2024-09-16 08:44:13 | 2024-09-16 09:17:13 | 2024-09-16 09:17:13 | 2024-09-16 11:16:33 | 7279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 70 | 4
98 | BIMEC 5 | 38 | 145.6901 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:38:00 | 2024-09-09 07:38:00 | 2024-09-09 10:03:41 | 10344 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R6 | 6 | 100 | 4
69 | BIMEC 5 | 21 | 91.7042 | 2024-09-09 10:03:41 | 2024-09-09 10:24:41 | 2024-09-09 10:24:41 | 2024-09-09 11:56:23 | 6511 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 4
38 | BIMEC 5 | 17 | 107.3521 | 2024-09-09 11:56:23 | 2024-09-09 12:13:23 | 2024-09-09 12:13:23 | 2024-09-09 14:00:44 | 7622 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 10 | 100 | 4
92 | BIMEC 5 | 44 | 263.3944 | 2024-09-09 14:00:44 | 2024-09-09 14:44:44 | 2024-09-09 14:44:44 | 2024-09-10 11:08:08 | 18701 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 5
36 | BIMEC 5 | 23 | 43.3662 | 2024-09-10 11:08:08 | 2024-09-10 11:31:08 | 2024-09-10 11:31:08 | 2024-09-10 12:14:30 | 3079 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 21 | 76 | 1
50 | BIMEC 5 | 30 | 133.0141 | 2024-09-10 12:14:30 | 2024-09-10 12:44:30 | 2024-09-10 12:44:30 | 2024-09-10 14:57:31 | 9444 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 21 | 152 | 2
123 | BIMEC 5 | 21 | 127.9014 | 2024-09-10 14:57:31 | 2024-09-11 07:18:31 | 2024-09-11 07:18:31 | 2024-09-11 09:26:25 | 9081 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 18 | 152 | 4
96 | BIMEC 5 | 32 | 116.3803 | 2024-09-11 09:26:25 | 2024-09-11 09:58:25 | 2024-09-11 09:58:25 | 2024-09-11 11:54:48 | 8263 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 2
180 | BIMEC 5 | 33 | 223.8732 | 2024-09-11 11:54:48 | 2024-09-11 12:27:48 | 2024-09-11 12:27:48 | 2024-09-12 08:11:40 | 15895 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 10 | 100 | 3
2 | BIMEC 5 | 31 | 209.4507 | 2024-09-12 08:11:40 | 2024-09-12 08:42:40 | 2024-09-12 08:42:40 | 2024-09-12 12:12:07 | 14871 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
187 | BIMEC 5 | 30 | 19.8873 | 2024-09-12 12:12:07 | 2024-09-12 12:42:07 | 2024-09-12 12:42:07 | 2024-09-12 13:02:00 | 1412 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 4
114 | BIMEC 5 | 33 | 143.2817 | 2024-09-12 13:02:00 | 2024-09-12 13:35:00 | 2024-09-12 13:35:00 | 2024-09-13 07:58:17 | 10173 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 4
68 | BIMEC 5 | 40 | 88.3099 | 2024-09-13 07:58:17 | 2024-09-13 08:38:17 | 2024-09-13 08:38:17 | 2024-09-13 10:06:36 | 6270 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 16 | 76 | 4
138 | BIMEC 5 | 19 | 84.3239 | 2024-09-13 10:06:36 | 2024-09-13 10:25:36 | 2024-09-13 10:25:36 | 2024-09-13 11:49:55 | 5987 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
168 | BIMEC 5 | 38 | 169.662 | 2024-09-13 11:49:55 | 2024-09-13 12:27:55 | 2024-09-13 12:27:55 | 2024-09-16 07:17:35 | 12046 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R9 | 10 | 70 | 2
157 | BIMEC 5 | 15 | 85.4225 | 2024-09-16 07:17:35 | 2024-09-16 07:32:35 | 2024-09-16 07:32:35 | 2024-09-16 08:58:00 | 6065 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R3 ;R6 | 10 | 70 | 1
89 | BIMEC 5 | 17 | 188.0423 | 2024-09-16 08:58:00 | 2024-09-16 09:15:00 | 2024-09-16 09:15:00 | 2024-09-16 12:23:03 | 13351 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 70 | 3
150 | CASON | 38.5 | 279.8 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:38:30 | 2024-09-09 07:38:30 | 2024-09-09 12:18:18 | 15389 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 | 7 | 70 | 5
67 | CASON | 40.5 | 325.5455 | 2024-09-09 12:18:18 | 2024-09-09 12:58:48 | 2024-09-09 12:58:48 | 2024-09-10 10:24:20 | 17905 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R5 ;R6 | 12 | 152 | 4
80 | CASON | 30.5 | 279.2 | 2024-09-10 10:24:20 | 2024-09-10 10:54:50 | 2024-09-10 10:54:50 | 2024-09-11 07:34:02 | 15356 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 12 | 152 | 4
148 | CASON | 42.5 | 60.4727 | 2024-09-11 07:34:02 | 2024-09-11 08:16:32 | 2024-09-11 08:16:32 | 2024-09-11 09:17:01 | 3326 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 6 | 152 | 1
166 | CASON | 32.5 | 228.2727 | 2024-09-11 09:17:01 | 2024-09-11 09:49:31 | 2024-09-11 09:49:31 | 2024-09-11 13:37:47 | 12555 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 ;R9 | 7 | 100 | 5
159 | CASON | 44.5 | 195.2182 | 2024-09-11 13:37:47 | 2024-09-11 14:22:17 | 2024-09-11 14:22:17 | 2024-09-12 09:37:30 | 10737 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
41 | CASON | 32.5 | 175.2545 | 2024-09-12 09:37:30 | 2024-09-12 10:10:00 | 2024-09-12 10:10:00 | 2024-09-12 13:05:15 | 9639 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 5
46 | CASON | 32.5 | 150.8 | 2024-09-12 13:05:15 | 2024-09-12 13:37:45 | 2024-09-12 13:37:45 | 2024-09-13 08:08:33 | 8294 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 | 16 | 152 | 4
60 | CASON | 36.5 | 171.4182 | 2024-09-13 08:08:33 | 2024-09-13 08:45:03 | 2024-09-13 08:45:03 | 2024-09-13 11:36:28 | 9428 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 19 | 76 | 5
175 | CASON | 30.5 | 60.3818 | 2024-09-13 11:36:28 | 2024-09-13 12:06:58 | 2024-09-13 12:06:58 | 2024-09-13 13:07:21 | 3321 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 19 | 152 | 3
137 | CASON | 32.5 | 314.2909 | 2024-09-13 13:07:21 | 2024-09-13 13:39:51 | 2024-09-13 13:39:51 | 2024-09-16 10:54:09 | 17286 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 20 | 152 | 5
191 | CASON | 32.5 | 156.6364 | 2024-09-16 10:54:09 | 2024-09-16 11:26:39 | 2024-09-16 11:26:39 | 2024-09-16 14:03:17 | 8615 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 21 | 76 | 4
195 | H7 | 65 | 239.1481 | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-09 13:05:00 | 2024-09-09 13:05:00 | 2024-09-10 09:04:08 | 12914 | bobina | H7 ;R12 ;R9 | 21 | 70 | 2
49 | H7 | 45 | 211.1481 | 2024-09-10 09:04:08 | 2024-09-10 09:49:08 | 2024-09-10 09:49:08 | 2024-09-10 13:20:17 | 11402 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 3
71 | H7 | 95 | 370.0926 | 2024-09-10 13:20:17 | 2024-09-10 14:55:17 | 2024-09-10 14:55:17 | 2024-09-11 13:05:23 | 19985 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 7 | 76 | 3
124 | H7 | 45 | 83.1852 | 2024-09-11 13:05:23 | 2024-09-11 13:50:23 | 2024-09-11 13:50:23 | 2024-09-12 07:13:34 | 4492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 76 | 2
152 | H7 | 35 | 228.6296 | 2024-09-12 07:13:34 | 2024-09-12 07:48:34 | 2024-09-12 07:48:34 | 2024-09-12 11:37:12 | 12346 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 11 | 70 | 1
192 | H7 | 55 | 290.7593 | 2024-09-12 11:37:12 | 2024-09-12 12:32:12 | 2024-09-12 12:32:12 | 2024-09-13 09:22:57 | 15701 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 | 5
176 | H7 | 35 | 87.6111 | 2024-09-13 09:22:57 | 2024-09-13 09:57:57 | 2024-09-13 09:57:57 | 2024-09-13 11:25:34 | 4731 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 | 5 | 152 | 5
4 | H7 | 45 | 361.3519 | 2024-09-13 11:25:34 | 2024-09-13 12:10:34 | 2024-09-13 12:10:34 | 2024-09-16 10:11:55 | 19513 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 2
179 | H7 | 40 | 147.7593 | 2024-09-16 10:11:55 | 2024-09-16 10:51:55 | 2024-09-16 10:51:55 | 2024-09-16 13:19:41 | 7979 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
135 | R10 | 40 | 27.7869 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:40:00 | 2024-09-09 07:40:00 | 2024-09-09 08:07:47 | 1695 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 100 | 4
151 | R10 | 85 | 162.4918 | 2024-09-09 08:07:47 | 2024-09-09 09:32:47 | 2024-09-09 09:32:47 | 2024-09-09 12:15:16 | 9912 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 12 | 152 | 2
153 | R10 | 25 | 99.2131 | 2024-09-09 12:15:16 | 2024-09-09 12:40:16 | 2024-09-09 12:40:16 | 2024-09-09 14:19:29 | 6052 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 | 13 | 152 | 1
14 | R10 | 30 | 201.5082 | 2024-09-09 14:19:29 | 2024-09-09 14:49:29 | 2024-09-09 14:49:29 | 2024-09-10 10:11:00 | 12292 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 15 | 152 | 4
91 | R10 | 60 | 73.9672 | 2024-09-10 10:11:00 | 2024-09-10 11:11:00 | 2024-09-10 11:11:00 | 2024-09-10 12:24:58 | 4512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 | 19 | 76 | 4
162 | R10 | 50 | 100.0328 | 2024-09-10 12:24:58 | 2024-09-10 13:14:58 | 2024-09-10 13:14:58 | 2024-09-10 14:55:00 | 6102 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 21 | 70 | 4
132 | R10 | 40 | 104.7705 | 2024-09-10 14:55:00 | 2024-09-11 07:35:00 | 2024-09-11 07:35:00 | 2024-09-11 09:19:46 | 6391 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 21 | 152 | 2
81 | R10 | 30 | 78.9672 | 2024-09-11 09:19:46 | 2024-09-11 09:49:46 | 2024-09-11 09:49:46 | 2024-09-11 11:08:44 | 4817 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 19 | 152 | 4
12 | R10 | 75 | 28.5574 | 2024-09-11 11:08:44 | 2024-09-11 12:23:44 | 2024-09-11 12:23:44 | 2024-09-11 12:52:17 | 1742 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 12 | 70 | 3
108 | R10 | 25 | 183.0328 | 2024-09-11 12:52:17 | 2024-09-11 13:17:17 | 2024-09-11 13:17:17 | 2024-09-12 08:20:19 | 11165 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 11 | 70 | 5
103 | R10 | 35 | 254.9344 | 2024-09-12 08:20:19 | 2024-09-12 08:55:19 | 2024-09-12 08:55:19 | 2024-09-12 13:10:15 | 15551 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R9 | 8 | 70 | 5
34 | R10 | 30 | 179.1148 | 2024-09-12 13:10:15 | 2024-09-12 13:40:15 | 2024-09-12 13:40:15 | 2024-09-13 08:39:22 | 10926 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 3
39 | R10 | 45 | 189.9016 | 2024-09-13 08:39:22 | 2024-09-13 09:24:22 | 2024-09-13 09:24:22 | 2024-09-13 12:34:16 | 11584 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 5 | 152 | 3
126 | R10 | 50 | 155.2951 | 2024-09-13 12:34:16 | 2024-09-13 13:24:16 | 2024-09-13 13:24:16 | 2024-09-16 07:59:34 | 9473 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R6 | 11 | 152 | 3
88 | R10 | 20 | 78.2459 | 2024-09-16 07:59:34 | 2024-09-16 08:19:34 | 2024-09-16 08:19:34 | 2024-09-16 09:37:49 | 4773 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R10 ;R5 ;R6 | 11 | 152 | 4
190 | R12 | 40 | 227.7606 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:40:00 | 2024-09-09 07:40:00 | 2024-09-09 11:27:45 | 16171 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 8 | 152 | 2
105 | R12 | 15 | 185.0704 | 2024-09-09 11:27:45 | 2024-09-09 11:42:45 | 2024-09-09 11:42:45 | 2024-09-09 14:47:49 | 13140 | bobina | BIMEC 4 ;R12 ;R3 ;R5 | 8 | 152 | 3
200 | R12 | 27 | 181.0704 | 2024-09-09 14:47:49 | 2024-09-10 07:14:49 | 2024-09-10 07:14:49 | 2024-09-10 10:15:54 | 12856 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 152 | 1
73 | R12 | 23 | 57.5634 | 2024-09-10 10:15:54 | 2024-09-10 10:38:54 | 2024-09-10 10:38:54 | 2024-09-10 11:36:27 | 4087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 6 | 152 | 4
53 | R12 | 32 | 196.6338 | 2024-09-10 11:36:27 | 2024-09-10 12:08:27 | 2024-09-10 12:08:27 | 2024-09-11 07:25:05 | 13961 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 1
140 | R12 | 29 | 108.9718 | 2024-09-11 07:25:05 | 2024-09-11 07:54:05 | 2024-09-11 07:54:05 | 2024-09-11 09:43:04 | 7737 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 2
3 | R12 | 19 | 221.9014 | 2024-09-11 09:43:04 | 2024-09-11 10:02:04 | 2024-09-11 10:02:04 | 2024-09-11 13:43:58 | 15755 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 | 16 | 70 | 5
63 | R12 | 25 | 62.493 | 2024-09-11 13:43:58 | 2024-09-11 14:08:58 | 2024-09-11 14:08:58 | 2024-09-12 07:11:27 | 4437 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 21 | 70 | 1
47 | R12 | 36 | 170.4366 | 2024-09-12 07:11:27 | 2024-09-12 07:47:27 | 2024-09-12 07:47:27 | 2024-09-12 10:37:54 | 12101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 18 | 100 | 3
107 | R12 | 32 | 177.5493 | 2024-09-12 10:37:54 | 2024-09-12 11:09:54 | 2024-09-12 11:09:54 | 2024-09-12 14:07:27 | 12606 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 19 | 76 | 2
121 | R12 | 34 | 16.2676 | 2024-09-12 14:07:27 | 2024-09-12 14:41:27 | 2024-09-12 14:41:27 | 2024-09-12 14:57:43 | 1155 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 | 21 | 152 | 3
82 | R12 | 31 | 183.0845 | 2024-09-12 14:57:43 | 2024-09-13 07:28:43 | 2024-09-13 07:28:43 | 2024-09-13 10:31:48 | 12999 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 | 13 | 152 | 3
160 | R12 | 30 | 118.0563 | 2024-09-13 10:31:48 | 2024-09-13 11:01:48 | 2024-09-13 11:01:48 | 2024-09-13 12:59:51 | 8382 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R9 | 13 | 100 | 4
22 | R12 | 23 | 279.9296 | 2024-09-13 12:59:51 | 2024-09-13 13:22:51 | 2024-09-13 13:22:51 | 2024-09-16 10:02:47 | 19875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 100 | 3
177 | R12 | 34 | 149.2535 | 2024-09-16 10:02:47 | 2024-09-16 10:36:47 | 2024-09-16 10:36:47 | 2024-09-16 13:06:02 | 10597 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
172 | R3 | 60 | 129.4898 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 08:00:00 | 2024-09-09 10:09:29 | 6345 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 7 | 70 | 3
197 | R3 | 92 | 253.1224 | 2024-09-09 10:09:29 | 2024-09-09 11:41:29 | 2024-09-09 11:41:29 | 2024-09-10 07:54:36 | 12403 | bobina | CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 18 | 76 | 4
95 | R3 | 70 | 408.0408 | 2024-09-10 07:54:36 | 2024-09-10 09:04:36 | 2024-09-10 09:04:36 | 2024-09-11 07:52:39 | 19994 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
70 | R3 | 40 | 43.0816 | 2024-09-11 07:52:39 | 2024-09-11 08:32:39 | 2024-09-11 08:32:39 | 2024-09-11 09:15:44 | 2111 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 10 | 76 | 3
78 | R3 | 42 | 296.5714 | 2024-09-11 09:15:44 | 2024-09-11 09:57:44 | 2024-09-11 09:57:44 | 2024-09-11 14:54:18 | 14532 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 9 | 100 | 3
26 | R3 | 67 | 269.8367 | 2024-09-11 14:54:18 | 2024-09-12 08:01:18 | 2024-09-12 08:01:18 | 2024-09-12 12:31:08 | 13222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 3
54 | R3 | 50 | 287.7143 | 2024-09-12 12:31:08 | 2024-09-12 13:21:08 | 2024-09-12 13:21:08 | 2024-09-13 10:08:51 | 14098 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 18 | 152 | 3
8 | R3 | 35 | 272.5918 | 2024-09-13 10:08:51 | 2024-09-13 10:43:51 | 2024-09-13 10:43:51 | 2024-09-16 07:16:26 | 13357 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 152 | 4
43 | R3 | 50 | 397.0204 | 2024-09-16 07:16:26 | 2024-09-16 08:06:26 | 2024-09-16 08:06:26 | 2024-09-16 14:43:28 | 19454 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 | 21 | 152 | 2
131 | R5 | 35 | 200.7286 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 10:55:43 | 14051 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
74 | R5 | 70 | 209.6 | 2024-09-09 10:55:43 | 2024-09-09 12:05:43 | 2024-09-09 12:05:43 | 2024-09-10 07:35:19 | 14672 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 | 11 | 70 | 4
129 | R5 | 40 | 76.2714 | 2024-09-10 07:35:19 | 2024-09-10 08:15:19 | 2024-09-10 08:15:19 | 2024-09-10 09:31:36 | 5339 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 14 | 70 | 1
40 | R5 | 30 | 78.8143 | 2024-09-10 09:31:36 | 2024-09-10 10:01:36 | 2024-09-10 10:01:36 | 2024-09-10 11:20:24 | 5517 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 14 | 152 | 1
79 | R5 | 30 | 233.9143 | 2024-09-10 11:20:24 | 2024-09-10 11:50:24 | 2024-09-10 11:50:24 | 2024-09-11 07:44:19 | 16374 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 13 | 152 | 2
145 | R5 | 25 | 277.5571 | 2024-09-11 07:44:19 | 2024-09-11 08:09:19 | 2024-09-11 08:09:19 | 2024-09-11 12:46:53 | 19429 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 13 | 152 | 2
56 | R5 | 30 | 221.6143 | 2024-09-11 12:46:53 | 2024-09-11 13:16:53 | 2024-09-11 13:16:53 | 2024-09-12 08:58:30 | 15513 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 13 | 76 | 4
115 | R5 | 30 | 144.3714 | 2024-09-12 08:58:30 | 2024-09-12 09:28:30 | 2024-09-12 09:28:30 | 2024-09-12 11:52:52 | 10106 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R9 | 14 | 76 | 2
28 | R5 | 30 | 216.4143 | 2024-09-12 11:52:52 | 2024-09-12 12:22:52 | 2024-09-12 12:22:52 | 2024-09-13 07:59:17 | 15149 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R3 ;R5 | 15 | 76 | 5
59 | R5 | 30 | 227.1857 | 2024-09-13 07:59:17 | 2024-09-13 08:29:17 | 2024-09-13 08:29:17 | 2024-09-13 12:16:28 | 15903 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 16 | 76 | 5
6 | R5 | 35 | 247.0143 | 2024-09-13 12:16:28 | 2024-09-13 12:51:28 | 2024-09-13 12:51:28 | 2024-09-16 08:58:29 | 17291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
100 | R5 | 30 | 61.7429 | 2024-09-16 08:58:29 | 2024-09-16 09:28:29 | 2024-09-16 09:28:29 | 2024-09-16 10:30:13 | 4322 | bobina | H7 ;R5 ;R9 | 18 | 70 | 1
65 | R5 | 30 | 95.0429 | 2024-09-16 10:30:13 | 2024-09-16 11:00:13 | 2024-09-16 11:00:13 | 2024-09-16 12:35:16 | 6653 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R5 ;R6 | 18 | 152 | 1
102 | R6 | 35 | 226.2817 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 07:35:00 | 2024-09-09 11:21:16 | 16066 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 2
171 | R6 | 37 | 233.4789 | 2024-09-09 11:21:16 | 2024-09-09 11:58:16 | 2024-09-09 11:58:16 | 2024-09-10 07:51:45 | 16577 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 6 | 76 | 2
164 | R6 | 42 | 154.8873 | 2024-09-10 07:51:45 | 2024-09-10 08:33:45 | 2024-09-10 08:33:45 | 2024-09-10 11:08:38 | 10997 | bobina | R10 ;R3 ;R6 | 5 | 152 | 3
146 | R6 | 37 | 200.9718 | 2024-09-10 11:08:38 | 2024-09-10 11:45:38 | 2024-09-10 11:45:38 | 2024-09-11 07:06:37 | 14269 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 100 | 3
99 | R6 | 55 | 238.1268 | 2024-09-11 07:06:37 | 2024-09-11 08:01:37 | 2024-09-11 08:01:37 | 2024-09-11 11:59:44 | 16907 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 1
128 | R6 | 47 | 173.507 | 2024-09-11 11:59:44 | 2024-09-11 12:46:44 | 2024-09-11 12:46:44 | 2024-09-12 07:40:15 | 12319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 1
48 | R6 | 42 | 74.0423 | 2024-09-12 07:40:15 | 2024-09-12 08:22:15 | 2024-09-12 08:22:15 | 2024-09-12 09:36:17 | 5257 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 12 | 76 | 1
199 | R6 | 72 | 113.169 | 2024-09-12 09:36:17 | 2024-09-12 10:48:17 | 2024-09-12 10:48:17 | 2024-09-12 12:41:27 | 8035 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 | 19 | 152 | 2
143 | R6 | 47 | 73.4366 | 2024-09-12 12:41:27 | 2024-09-12 13:28:27 | 2024-09-12 13:28:27 | 2024-09-12 14:41:54 | 5214 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R6 | 17 | 70 | 1
51 | R6 | 55 | 67.3099 | 2024-09-12 14:41:54 | 2024-09-13 07:36:54 | 2024-09-13 07:36:54 | 2024-09-13 08:44:12 | 4779 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 13 | 70 | 2
42 | R6 | 55 | 122.8451 | 2024-09-13 08:44:12 | 2024-09-13 09:39:12 | 2024-09-13 09:39:12 | 2024-09-13 11:42:03 | 8722 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 | 9 | 70 | 2
19 | R6 | 50 | 143.7465 | 2024-09-13 11:42:03 | 2024-09-13 12:32:03 | 2024-09-13 12:32:03 | 2024-09-13 14:55:48 | 10206 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
52 | R6 | 55 | 178.5915 | 2024-09-13 14:55:48 | 2024-09-16 07:50:48 | 2024-09-16 07:50:48 | 2024-09-16 10:49:23 | 12680 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 | 2 | 70 | 5
7 | R9 | 30 | 132.2754 | 2024-09-09 07:00:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 09:42:16 | 9127 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 5
122 | R9 | 60 | 275.6377 | 2024-09-09 09:42:16 | 2024-09-09 10:42:16 | 2024-09-09 10:42:16 | 2024-09-10 07:17:54 | 19019 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 9 | 152 | 2
106 | R9 | 50 | 87.5217 | 2024-09-10 07:17:54 | 2024-09-10 08:07:54 | 2024-09-10 08:07:54 | 2024-09-10 09:35:26 | 6039 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 14 | 152 | 1
185 | R9 | 45 | 209.0435 | 2024-09-10 09:35:26 | 2024-09-10 10:20:26 | 2024-09-10 10:20:26 | 2024-09-10 13:49:28 | 14424 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 1
18 | R9 | 40 | 123.4058 | 2024-09-10 13:49:28 | 2024-09-10 14:29:28 | 2024-09-10 14:29:28 | 2024-09-11 08:32:53 | 8515 | bobina | BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 100 | 3
117 | R9 | 50 | 77.3768 | 2024-09-11 08:32:53 | 2024-09-11 09:22:53 | 2024-09-11 09:22:53 | 2024-09-11 10:40:15 | 5339 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 10 | 100 | 2
101 | R9 | 60 | 212.8116 | 2024-09-11 10:40:15 | 2024-09-11 11:40:15 | 2024-09-11 11:40:15 | 2024-09-12 07:13:04 | 14684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 4 | 152 | 2
16 | R9 | 35 | 26.6232 | 2024-09-12 07:13:04 | 2024-09-12 07:48:04 | 2024-09-12 07:48:04 | 2024-09-12 08:14:41 | 1837 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 1
134 | R9 | 30 | 96.029 | 2024-09-12 08:14:41 | 2024-09-12 08:44:41 | 2024-09-12 08:44:41 | 2024-09-12 10:20:43 | 6626 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 7 | 152 | 2
21 | R9 | 55 | 258.5942 | 2024-09-12 10:20:43 | 2024-09-12 11:15:43 | 2024-09-12 11:15:43 | 2024-09-13 07:34:19 | 17843 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R9 | 13 | 152 | 1
170 | R9 | 65 | 97.6522 | 2024-09-13 07:34:19 | 2024-09-13 08:39:19 | 2024-09-13 08:39:19 | 2024-09-13 10:16:58 | 6738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 21 | 152 | 1
147 | R9 | 40 | 77.5362 | 2024-09-13 10:16:58 | 2024-09-13 10:56:58 | 2024-09-13 10:56:58 | 2024-09-13 12:14:30 | 5350 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 19 | 70 | 1
58 | R9 | 35 | 264.2609 | 2024-09-13 12:14:30 | 2024-09-13 12:49:30 | 2024-09-13 12:49:30 | 2024-09-16 09:13:46 | 18234 | bobina | BIMEC 2 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5