## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251219 | BIMEC 2 | 36 | 107.5 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 14:23:30 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.59965 | 1
251897 | BIMEC 4 | 54 | 305.0328 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 12:59:01 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.541 | 4
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 14:14:54 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251565 | BIMEC 5 | 38 | 176.7465 | 2025-06-04 14:14:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-05 09:49:38 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.40948 | 1
251500 | BIMEC 5 | 19 | 139.3803 | 2025-06-05 09:49:38 | 2025-06-05 10:08:38 | 2025-06-05 10:08:38 | 2025-06-05 12:28:01 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -0.51946 | 2
251070 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -0.31701 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -0.33958 | 1
251180 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 08:45:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -16.3649 | 7
251895 | CASON | 42.5 | 321.7091 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 09:28:00 | 2025-06-05 09:28:00 | 2025-06-05 14:49:42 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.6179 | 4
251780 | CASON | 44.5 | 441.8 | 2025-06-05 14:49:42 | 2025-06-06 07:34:12 | 2025-06-06 07:34:12 | 2025-06-06 14:56:00 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
252112 | R10 | 20 | 204.1475 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 10:44:08 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
252282 | R10 | 35 | 44.8852 | 2025-06-04 10:44:08 | 2025-06-04 11:19:08 | 2025-06-04 11:19:08 | 2025-06-04 12:04:01 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251984 | R10 | 30 | 338.3279 | 2025-06-04 12:04:01 | 2025-06-04 12:34:01 | 2025-06-04 12:34:01 | 2025-06-05 10:12:21 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.42525 | 1
251362 | R12 | 17 | 35.2817 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:52:16 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | -0.32797 | 7
251631 | R12 | 15 | 146.0563 | 2025-06-05 07:52:16 | 2025-06-05 08:07:16 | 2025-06-05 08:07:16 | 2025-06-05 10:33:20 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.43982 | 2
251237 | R12 | 36 | 565.3521 | 2025-06-05 10:33:20 | 2025-06-05 11:09:20 | 2025-06-05 11:09:20 | 2025-06-06 12:34:41 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.5241 | 1
252084 | R3 | 40 | 797.9796 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-05 12:57:58 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -0.54026 | 7
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-10 10:37:12 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.4425 | 2
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2
251762 | R10 | 20 | 85.377 | 2025-06-05 10:12:21 | 2025-06-05 10:32:21 | 2025-06-05 10:32:21 | 2025-06-05 11:57:44 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -15.4984 | 7
251911 | R10 | 25 | 153.6885 | 2025-06-05 11:57:44 | 2025-06-05 12:22:44 | 2025-06-05 12:22:44 | 2025-06-05 14:56:25 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -8.6225 | 7
251910 | BIMEC 5 | 15 | 186.507 | 2025-06-05 12:28:01 | 2025-06-05 12:43:01 | 2025-06-05 12:43:01 | 2025-06-06 07:49:32 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.3261 | 7
251741 | R3 | 45 | 110.9184 | 2025-06-05 12:57:58 | 2025-06-05 13:42:58 | 2025-06-05 13:42:58 | 2025-06-06 07:33:53 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -9.3152 | 7
251879 | BIMEC 4 | 39 | 98.4754 | 2025-06-05 12:59:01 | 2025-06-05 13:38:01 | 2025-06-05 13:38:01 | 2025-06-06 07:16:30 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.3031 | 7
251943 | BIMEC 2 | 34 | 92.2344 | 2025-06-05 14:23:30 | 2025-06-05 14:57:30 | 2025-06-05 14:57:30 | 2025-06-06 08:29:44 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.354 | 7
251978 | R10 | 25 | 512.2951 | 2025-06-05 14:56:25 | 2025-06-06 07:21:25 | 2025-06-06 07:21:25 | 2025-06-09 07:53:43 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -6.329 | 7
251445 | BIMEC 4 | 25 | 445.4754 | 2025-06-06 07:16:30 | 2025-06-06 07:41:30 | 2025-06-06 07:41:30 | 2025-06-09 07:06:59 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -5.2965 | 7
251992 | R3 | 45 | 92.3469 | 2025-06-06 07:33:53 | 2025-06-06 08:18:53 | 2025-06-06 08:18:53 | 2025-06-06 09:51:14 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -2.4106 | 7
251390 | BIMEC 5 | 15 | 30.3521 | 2025-06-06 07:49:32 | 2025-06-06 08:04:32 | 2025-06-06 08:04:32 | 2025-06-06 08:34:53 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 7
251519 | BIMEC 2 | 19 | 205.8594 | 2025-06-06 08:29:44 | 2025-06-06 08:48:44 | 2025-06-06 08:48:44 | 2025-06-06 12:14:35 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
252156 | BIMEC 5 | 17 | 723.5211 | 2025-06-06 08:34:53 | 2025-06-06 08:51:53 | 2025-06-06 08:51:53 | 2025-06-09 12:55:24 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | 0:00 | 7
252235 | R9 | 50 | 351.5652 | 2025-06-06 09:04:53 | 2025-06-06 09:54:53 | 2025-06-06 09:54:53 | 2025-06-09 07:46:27 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
252395 | R3 | 57 | 1832.3878 | 2025-06-06 09:51:14 | 2025-06-06 10:48:14 | 2025-06-06 10:48:14 | 2025-06-12 09:20:37 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
251935 | BIMEC 2 | 19 | 104.5156 | 2025-06-06 12:14:35 | 2025-06-06 12:33:35 | 2025-06-06 12:33:35 | 2025-06-06 14:18:06 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.5959 | 4
251958 | R12 | 34 | 122.2676 | 2025-06-06 12:34:41 | 2025-06-06 13:08:41 | 2025-06-06 13:08:41 | 2025-06-09 07:10:57 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.29928 | 4
251993 | BIMEC 2 | 15 | 189.8906 | 2025-06-06 14:18:06 | 2025-06-06 14:33:06 | 2025-06-06 14:33:06 | 2025-06-09 09:43:00 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.40486 | 4
251979 | CASON | 32.5 | 374.1091 | 2025-06-06 14:56:00 | 2025-06-09 07:28:30 | 2025-06-09 07:28:30 | 2025-06-09 13:42:37 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -4.5713 | 7
251747 | BIMEC 4 | 25 | 255.0164 | 2025-06-09 07:06:59 | 2025-06-09 07:31:59 | 2025-06-09 07:31:59 | 2025-06-09 11:47:00 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-06-09 07:10:57 | 2025-06-09 07:27:57 | 2025-06-09 07:27:57 | 2025-06-09 08:04:35 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -266.3365 | 2
245623 | R9 | 60 | 382.8841 | 2025-06-09 07:46:27 | 2025-06-09 08:46:27 | 2025-06-09 08:46:27 | 2025-06-10 07:09:20 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -136.2982 | 2
251944 | R10 | 30 | 668.3279 | 2025-06-09 07:53:43 | 2025-06-09 08:23:43 | 2025-06-09 08:23:43 | 2025-06-10 11:32:02 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -15.4806 | 2
251792 | R12 | 15 | 129.6338 | 2025-06-09 08:04:35 | 2025-06-09 08:19:35 | 2025-06-09 08:19:35 | 2025-06-09 10:29:13 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -14.437 | 2
251905 | BIMEC 2 | 34 | 216.2656 | 2025-06-09 09:43:00 | 2025-06-09 10:17:00 | 2025-06-09 10:17:00 | 2025-06-09 13:53:15 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -12.5787 | 2
251898 | R12 | 17 | 93.0282 | 2025-06-09 10:29:13 | 2025-06-09 10:46:13 | 2025-06-09 10:46:13 | 2025-06-09 12:19:15 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -3.5134 | 2
252042 | BIMEC 4 | 27 | 125.9672 | 2025-06-09 11:47:00 | 2025-06-09 12:14:00 | 2025-06-09 12:14:00 | 2025-06-09 14:19:58 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -10.5972 | 2
251798 | R12 | 15 | 318.9437 | 2025-06-09 12:19:15 | 2025-06-09 12:34:15 | 2025-06-09 12:34:15 | 2025-06-10 09:53:11 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
252058 | BIMEC 5 | 15 | 74.6479 | 2025-06-09 12:55:24 | 2025-06-09 13:10:24 | 2025-06-09 13:10:24 | 2025-06-09 14:25:03 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.60073 | 2
252082 | CASON | 30.5 | 816.1455 | 2025-06-09 13:42:37 | 2025-06-09 14:13:07 | 2025-06-09 14:13:07 | 2025-06-11 11:49:15 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -1.4925 | 2
252337 | BIMEC 2 | 30 | 1488.0938 | 2025-06-09 13:53:15 | 2025-06-09 14:23:15 | 2025-06-09 14:23:15 | 2025-06-13 07:11:21 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
243335 | BIMEC 4 | 44 | 541.0492 | 2025-06-09 14:19:58 | 2025-06-10 07:03:58 | 2025-06-10 07:03:58 | 2025-06-11 08:05:00 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -313.3368 | 1
244023 | BIMEC 5 | 17 | 14.0423 | 2025-06-09 14:25:03 | 2025-06-09 14:42:03 | 2025-06-09 14:42:03 | 2025-06-09 14:56:05 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -252.6223 | 1
251186 | BIMEC 5 | 19 | 359.3239 | 2025-06-09 14:56:05 | 2025-06-10 07:15:05 | 2025-06-10 07:15:05 | 2025-06-10 13:14:25 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.5517 | 1
251972 | R9 | 40 | 70.2609 | 2025-06-10 07:09:20 | 2025-06-10 07:49:20 | 2025-06-10 07:49:20 | 2025-06-10 08:59:36 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.3747 | 1
252111 | R9 | 35 | 263.5797 | 2025-06-10 08:59:36 | 2025-06-10 09:34:36 | 2025-06-10 09:34:36 | 2025-06-10 13:58:11 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -5.5821 | 1
245089 | R12 | 15 | 1727.6761 | 2025-06-10 09:53:11 | 2025-06-10 10:08:11 | 2025-06-10 10:08:11 | 2025-06-13 14:55:52 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
251772 | R6 | 40 | 637.2113 | 2025-06-10 10:37:12 | 2025-06-10 11:17:12 | 2025-06-10 11:17:12 | 2025-06-11 13:54:25 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -6.5795 | 1
252108 | R10 | 30 | 234.4426 | 2025-06-10 11:32:02 | 2025-06-10 12:02:02 | 2025-06-10 12:02:02 | 2025-06-11 07:56:29 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -5.3309 | 1
251916 | BIMEC 5 | 15 | 660.2113 | 2025-06-10 13:14:25 | 2025-06-10 13:29:25 | 2025-06-10 13:29:25 | 2025-06-12 08:29:38 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252196 | R9 | 35 | 682.4493 | 2025-06-10 13:58:11 | 2025-06-10 14:33:11 | 2025-06-10 14:33:11 | 2025-06-12 09:55:38 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252195 | R10 | 20 | 586.1148 | 2025-06-11 07:56:29 | 2025-06-11 08:16:29 | 2025-06-11 08:16:29 | 2025-06-12 10:02:36 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252110 | BIMEC 4 | 42 | 105.082 | 2025-06-11 08:05:00 | 2025-06-11 08:47:00 | 2025-06-11 08:47:00 | 2025-06-11 10:32:05 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252121 | BIMEC 4 | 27 | 204.1475 | 2025-06-11 10:32:05 | 2025-06-11 10:59:05 | 2025-06-11 10:59:05 | 2025-06-11 14:23:14 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252410 | CASON | 38.5 | 137.1091 | 2025-06-11 11:49:15 | 2025-06-11 12:27:45 | 2025-06-11 12:27:45 | 2025-06-11 14:44:52 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251680 | R6 | 45 | 238.1127 | 2025-06-11 13:54:25 | 2025-06-11 14:39:25 | 2025-06-11 14:39:25 | 2025-06-12 10:37:32 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252325 | BIMEC 4 | 33 | 296.7213 | 2025-06-11 14:23:14 | 2025-06-11 14:56:14 | 2025-06-11 14:56:14 | 2025-06-12 11:52:58 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251679 | CASON | 30.5 | 288.3636 | 2025-06-11 14:44:52 | 2025-06-12 07:15:22 | 2025-06-12 07:15:22 | 2025-06-12 12:03:44 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251681 | BIMEC 5 | 17 | 56.1268 | 2025-06-12 08:29:38 | 2025-06-12 08:46:38 | 2025-06-12 08:46:38 | 2025-06-12 09:42:45 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251917 | R3 | 52 | 46.7551 | 2025-06-12 09:20:37 | 2025-06-12 10:12:37 | 2025-06-12 10:12:37 | 2025-06-12 10:59:23 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
252293 | BIMEC 5 | 15 | 32.2676 | 2025-06-12 09:42:45 | 2025-06-12 09:57:45 | 2025-06-12 09:57:45 | 2025-06-12 10:30:01 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
252326 | R9 | 30 | 371.6087 | 2025-06-12 09:55:38 | 2025-06-12 10:25:38 | 2025-06-12 10:25:38 | 2025-06-13 08:37:14 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
251684 | R10 | 35 | 247.2623 | 2025-06-12 10:02:36 | 2025-06-12 10:37:36 | 2025-06-12 10:37:36 | 2025-06-12 14:44:52 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1