## Schedulazione
commessa | macchina | inizio_setup | inizio_lavorazione | tassativita | priorita
254941 | BIMEC 3 | 13-11-2025 12:00:00 | 13-11-2025 12:32:00 | X | 1
254385 | BIMEC 3 | 13-11-2025 13:07:30 | 13-11-2025 13:24:30 | X | 2
253897 | BIMEC 3 | 13-11-2025 14:16:35 | 14-11-2025 07:02:35 | X | 1
254230 | BIMEC 3 | 14-11-2025 08:36:36 | 14-11-2025 09:24:36 | 0 | 2
254433 | BIMEC 3 | 14-11-2025 10:27:04 | 14-11-2025 10:42:04 | 0 | 1
254189 | BIMEC 3 | 14-11-2025 11:49:55 | 14-11-2025 12:04:55 | 0 | 1
255043 | BIMEC 3 | 14-11-2025 13:00:48 | 14-11-2025 13:15:48 | 0 | 2
254457 | BIMEC 3 | 17-11-2025 08:20:05 | 17-11-2025 08:39:05 | 0 | 1
254187 | BIMEC 3 | 17-11-2025 08:43:00 | 17-11-2025 09:00:00 | 0 | 1
254893 | BIMEC 3 | 17-11-2025 09:46:24 | 17-11-2025 10:01:24 | 0 | 1
254586 | BIMEC 3 | 17-11-2025 10:48:04 | 17-11-2025 11:03:04 | 0 | 1
254166 | BIMEC 3 | 17-11-2025 11:54:37 | 17-11-2025 12:09:37 | 0 | 7
254521 | BIMEC 3 | 17-11-2025 12:48:28 | 17-11-2025 13:07:28 | 0 | 7
254653 | BIMEC 3 | 17-11-2025 13:47:09 | 17-11-2025 14:04:09 | 0 | 7
252811 | BIMEC 3 | 18-11-2025 07:08:33 | 18-11-2025 07:25:33 | 0 | 7
254915 | BIMEC 3 | 18-11-2025 07:37:26 | 18-11-2025 07:58:26 | 0 | 7
253885 | BIMEC 3 | 18-11-2025 08:47:18 | 18-11-2025 09:04:18 | 0 | 8
254556 | BIMEC 4 | 14-11-2025 07:00:00 | 14-11-2025 07:48:00 | X | 2
254460 | BIMEC 4 | 14-11-2025 10:41:25 | 14-11-2025 11:23:25 | 0 | 1
253865 | BIMEC 4 | 14-11-2025 12:10:06 | 14-11-2025 12:37:06 | 0 | 2
254605 | BIMEC 4 | 14-11-2025 14:33:51 | 17-11-2025 07:06:51 | 0 | 1
254237 | BIMEC 4 | 17-11-2025 07:45:53 | 17-11-2025 08:14:53 | X | 1
254758 | BIMEC 4 | 17-11-2025 11:18:58 | 17-11-2025 11:49:58 | 0 | 1
253382 | BIMEC 4 | 17-11-2025 12:51:21 | 17-11-2025 13:33:21 | 0 | 2
254117 | BIMEC 4 | 17-11-2025 14:58:27 | 18-11-2025 07:27:27 | 0 | 1
254675 | BIMEC 4 | 18-11-2025 07:36:37 | 18-11-2025 08:05:37 | 0 | 1
254512 | BIMEC 4 | 18-11-2025 10:39:35 | 18-11-2025 11:06:35 | 0 | 1
254287 | BIMEC 4 | 18-11-2025 12:06:08 | 18-11-2025 12:48:08 | 0 | 4
250284 | BIMEC 4 | 18-11-2025 14:57:46 | 19-11-2025 07:32:46 | 0 | 7
254106 | BIMEC 4 | 19-11-2025 09:59:07 | 19-11-2025 10:32:07 | 0 | 7
254651 | BIMEC 4 | 19-11-2025 12:19:46 | 19-11-2025 12:46:46 | 0 | 8
253694 | BIMEC 5 | 14-11-2025 07:00:00 | 14-11-2025 07:21:00 | X | 2
254283 | BIMEC 5 | 14-11-2025 09:22:45 | 14-11-2025 09:39:45 | 0 | 2
254910 | BIMEC 5 | 14-11-2025 11:15:31 | 14-11-2025 11:32:31 | 0 | 7
243569 | BIMEC 5 | 14-11-2025 12:46:03 | 14-11-2025 13:03:03 | 0 | 2
252061 | BIMEC 5 | 14-11-2025 13:24:44 | 14-11-2025 13:58:44 | X | 2
254293 | BIMEC 5 | 14-11-2025 14:34:54 | 14-11-2025 14:51:54 | 0 | 7
253650 | BIMEC 5 | 17-11-2025 07:10:45 | 17-11-2025 07:46:45 | 0 | 2
254437 | BIMEC 5 | 17-11-2025 12:19:53 | 17-11-2025 12:51:53 | 0 | 1
254375 | BIMEC 5 | 17-11-2025 13:49:56 | 17-11-2025 14:10:56 | 0 | 2
244023 | BIMEC 5 | 17-11-2025 14:56:14 | 18-11-2025 07:15:14 | 0 | 1
254276 | BIMEC 5 | 18-11-2025 07:23:32 | 18-11-2025 07:42:32 | 0 | 4
254546 | BIMEC 5 | 18-11-2025 08:19:34 | 18-11-2025 08:34:34 | 0 | 7
255039 | BIMEC 5 | 18-11-2025 10:23:59 | 18-11-2025 10:40:59 | 0 | 7
254599 | BIMEC 5 | 18-11-2025 10:50:08 | 18-11-2025 11:07:08 | 0 | 4
254903 | BIMEC 5 | 18-11-2025 11:52:02 | 18-11-2025 12:09:02 | 0 | 1
254652 | BIMEC 5 | 19-11-2025 08:25:40 | 19-11-2025 08:42:40 | 0 | 8
254481 | CASON | 13-11-2025 12:00:00 | 13-11-2025 12:32:30 | X | 1
253380 | CASON | 13-11-2025 13:53:40 | 13-11-2025 14:32:10 | X | 7
254107 | CASON | 14-11-2025 08:16:26 | 14-11-2025 08:56:56 | 0 | 7
254256 | CASON | 14-11-2025 11:52:00 | 14-11-2025 12:24:30 | 0 | 4
254519 | CASON | 14-11-2025 13:15:25 | 14-11-2025 13:45:55 | 0 | 4
254356 | CASON | 17-11-2025 07:03:05 | 17-11-2025 07:35:35 | 0 | 4
254245 | CASON | 17-11-2025 10:35:11 | 17-11-2025 11:05:41 | 0 | 4
254381 | CASON | 17-11-2025 12:35:29 | 17-11-2025 13:07:59 | 0 | 7
254188 | CASON | 17-11-2025 14:31:51 | 18-11-2025 07:04:21 | 0 | 1
254574 | CASON | 18-11-2025 07:41:47 | 18-11-2025 08:14:17 | 0 | 7
254598 | CASON | 18-11-2025 11:07:54 | 18-11-2025 11:58:24 | 0 | 7
254713 | H7 | 13-11-2025 12:00:00 | 13-11-2025 12:45:00 | X | 2
254762 | H7 | 13-11-2025 13:34:58 | 13-11-2025 14:14:58 | X | 2
254129 | H7 | 13-11-2025 14:46:49 | 14-11-2025 07:26:49 | X | 2
254429 | H7 | 14-11-2025 08:11:19 | 14-11-2025 08:51:19 | 0 | 2
235572 | H7 | 14-11-2025 12:51:34 | 14-11-2025 13:16:34 | 0 | 4
254555 | H7 | 14-11-2025 14:39:33 | 17-11-2025 07:19:33 | 0 | 2
254365 | H7 | 17-11-2025 10:12:32 | 17-11-2025 10:52:32 | 0 | 8
254715 | R12 | 14-11-2025 07:00:00 | 14-11-2025 07:17:00 | X | 2
254198 | R12 | 14-11-2025 09:31:32 | 14-11-2025 10:05:32 | 0 | 2
253614 | R12 | 14-11-2025 13:40:32 | 14-11-2025 13:57:32 | 0 | 7
254714 | R5 | 14-11-2025 07:00:00 | 14-11-2025 07:50:00 | X | 2
254156 | R5 | 14-11-2025 09:21:28 | 14-11-2025 09:51:28 | X | 7
254824 | R5 | 14-11-2025 11:18:57 | 14-11-2025 11:53:57 | 0 | 7
253961 | R5 | 18-11-2025 08:22:10 | 18-11-2025 09:02:10 | 0 | 4
254756 | R5 | 18-11-2025 09:38:05 | 18-11-2025 10:28:05 | 0 | 7
254165 | R9 | 14-11-2025 07:00:00 | 14-11-2025 07:35:00 | X | 7
254451 | R9 | 14-11-2025 08:33:19 | 14-11-2025 09:08:19 | 0 | 1
254291 | R9 | 14-11-2025 14:29:27 | 17-11-2025 07:09:27 | 0 | 7
253838 | R9 | 17-11-2025 07:28:18 | 17-11-2025 07:58:18 | 0 | 4
254309 | R9 | 17-11-2025 09:46:40 | 17-11-2025 10:21:40 | 0 | 1
254354 | R9 | 19-11-2025 09:21:41 | 19-11-2025 09:56:41 | 0 | 2
254100 | R9 | 19-11-2025 10:15:22 | 19-11-2025 10:45:22 | 0 | 2
254101 | R9 | 19-11-2025 11:13:47 | 19-11-2025 11:38:47 | 0 | 2
254252 | R9 | 19-11-2025 12:07:13 | 19-11-2025 12:42:13 | 0 | 4
253974 | R9 | 19-11-2025 14:02:44 | 19-11-2025 14:37:44 | 0 | 2
254547 | R9 | 20-11-2025 07:06:09 | 20-11-2025 07:41:09 | 0 | 7
253906 | R9 | 20-11-2025 08:49:42 | 20-11-2025 09:24:42 | 0 | 7
254339 | R9 | 20-11-2025 10:10:30 | 20-11-2025 10:50:30 | 0 | 7
254967 | R9 | 20-11-2025 14:56:28 | 21-11-2025 07:26:28 | 0 | 1
254419 | R9 | 21-11-2025 11:46:53 | 21-11-2025 12:26:53 | 0 | 7
254609 | T2 | 12-11-2025 07:00:00 | 12-11-2025 07:00:00 | 0 | 4
252980 | T3 | 14-11-2025 07:00:00 | 14-11-2025 07:00:00 | 0 | 7
254427 | T2 | 17-11-2025 14:00:00 | 17-11-2025 14:00:00 | X | 7
254428 | T8 | 17-11-2025 14:00:00 | 17-11-2025 14:00:00 | X | 7
254173 | T3 | 17-11-2025 14:00:00 | 17-11-2025 14:00:00 | 0 | 7
254671 | CASON | 18-11-2025 14:00:00 | 18-11-2025 14:36:30 | 0 | 1