## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251219 | BIMEC 2 | 36 | 107.5 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 12:36:00 | 2025-06-05 14:23:30 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.59965 | 1
251897 | BIMEC 4 | 54 | 305.0328 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 07:54:00 | 2025-06-05 12:59:01 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.541 | 4
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 14:14:54 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251565 | BIMEC 5 | 38 | 176.7465 | 2025-06-04 14:14:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-05 09:49:38 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.40948 | 1
251500 | BIMEC 5 | 19 | 139.3803 | 2025-06-05 09:49:38 | 2025-06-05 10:08:38 | 2025-06-05 10:08:38 | 2025-06-05 12:28:01 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -0.51946 | 2
251070 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 07:36:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -0.31701 | 2
251773 | CASON | 32.5 | 0 | 2025-06-05 07:36:30 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:09:00 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -0.33958 | 1
251180 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-05 08:09:00 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 08:45:30 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -16.3649 | 7
251895 | CASON | 42.5 | 321.7091 | 2025-06-05 08:45:30 | 2025-06-05 09:28:00 | 2025-06-05 09:28:00 | 2025-06-05 14:49:42 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -10.6179 | 4
251780 | CASON | 44.5 | 441.8 | 2025-06-05 14:49:42 | 2025-06-06 07:34:12 | 2025-06-06 07:34:12 | 2025-06-06 14:56:00 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
252112 | R10 | 20 | 204.1475 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 10:44:08 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
252282 | R10 | 35 | 44.8852 | 2025-06-04 10:44:08 | 2025-06-04 11:19:08 | 2025-06-04 11:19:08 | 2025-06-04 12:04:01 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 1
251984 | R10 | 30 | 338.3279 | 2025-06-04 12:04:01 | 2025-06-04 12:34:01 | 2025-06-04 12:34:01 | 2025-06-05 10:12:21 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.42525 | 1
251362 | R12 | 17 | 35.2817 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:17:00 | 2025-06-05 07:52:16 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | -0.32797 | 7
251631 | R12 | 15 | 146.0563 | 2025-06-05 07:52:16 | 2025-06-05 08:07:16 | 2025-06-05 08:07:16 | 2025-06-05 10:33:20 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.43982 | 2
251237 | R12 | 36 | 565.3521 | 2025-06-05 10:33:20 | 2025-06-05 11:09:20 | 2025-06-05 11:09:20 | 2025-06-06 12:34:41 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.5241 | 1
252084 | R3 | 40 | 797.9796 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-04 07:40:00 | 2025-06-05 12:57:58 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -0.54026 | 7
251655 | R6 | 40 | 1617.2113 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-05 07:40:00 | 2025-06-10 10:37:12 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.4425 | 2
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2