## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251308 | R10 | 20 | 81.9672 | 2025-04-24 07:00:00 | 2025-04-24 07:20:00 | 2025-04-24 07:20:00 | 2025-04-24 08:41:58 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
245623 | R12 | 34 | 372.0986 | 2025-04-24 07:00:00 | 2025-04-24 07:34:00 | 2025-04-24 07:34:00 | 2025-04-24 13:46:05 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
251168 | R10 | 20 | 142.3115 | 2025-04-24 08:41:58 | 2025-04-24 09:01:58 | 2025-04-24 09:01:58 | 2025-04-24 11:24:16 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251167 | R10 | 20 | 173.6557 | 2025-04-24 11:24:16 | 2025-04-24 11:44:16 | 2025-04-24 11:44:16 | 2025-04-24 14:37:56 | 10593 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250825 | R12 | 30 | 309.9718 | 2025-04-24 13:46:05 | 2025-04-24 14:16:05 | 2025-04-24 14:16:05 | 2025-04-25 11:26:04 | 22008 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 2 | 76
250448 | R10 | 30 | 247.2623 | 2025-04-24 14:37:56 | 2025-04-25 07:07:56 | 2025-04-25 07:07:56 | 2025-04-25 11:15:11 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
250946 | R10 | 30 | 181.4098 | 2025-04-25 11:15:11 | 2025-04-25 11:45:11 | 2025-04-25 11:45:11 | 2025-04-25 14:46:36 | 11066 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250899 | R12 | 19 | 115.507 | 2025-04-25 11:26:04 | 2025-04-25 11:45:04 | 2025-04-25 11:45:04 | 2025-04-25 13:40:34 | 8201 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
250720 | R12 | 17 | 147.9014 | 2025-04-25 13:40:34 | 2025-04-25 13:57:34 | 2025-04-25 13:57:34 | 2025-04-28 08:25:28 | 10501 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76
250449 | R10 | 25 | 327.9836 | 2025-04-25 14:46:36 | 2025-04-28 07:11:36 | 2025-04-28 07:11:36 | 2025-04-28 12:39:35 | 20007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250994 | BIMEC 2 | 32 | 59.1875 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:32:00 | 2025-04-28 07:32:00 | 2025-04-28 08:31:11 | 3788 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251301 | BIMEC 4 | 44 | 37.623 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:44:00 | 2025-04-28 07:44:00 | 2025-04-28 08:21:37 | 2295 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251300 | BIMEC 5 | 36 | 54.1268 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:36:00 | 2025-04-28 07:36:00 | 2025-04-28 08:30:07 | 3843 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251304 | CASON | 34.5 | 60.8727 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:34:30 | 2025-04-28 07:34:30 | 2025-04-28 08:35:22 | 3348 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251334 | R3 | 42 | 377.3878 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:42:00 | 2025-04-28 07:42:00 | 2025-04-28 13:59:23 | 18492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251081 | R6 | 75 | 34.7746 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 08:15:00 | 2025-04-28 08:15:00 | 2025-04-28 08:49:46 | 2469 | bobina | R6 | 20 | 70
251368 | R9 | 35 | 129.2609 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:35:00 | 2025-04-28 07:35:00 | 2025-04-28 09:44:15 | 8919 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251371 | BIMEC 4 | 27 | 170.9836 | 2025-04-28 08:21:37 | 2025-04-28 08:48:37 | 2025-04-28 08:48:37 | 2025-04-28 11:39:36 | 10430 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
245089 | R12 | 17 | 1727.6761 | 2025-04-28 08:25:28 | 2025-04-28 08:42:28 | 2025-04-28 08:42:28 | 2025-05-01 13:30:09 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
251182 | BIMEC 5 | 17 | 302.338 | 2025-04-28 08:30:07 | 2025-04-28 08:47:07 | 2025-04-28 08:47:07 | 2025-04-28 13:49:27 | 21466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251590 | BIMEC 2 | 17 | 301.8594 | 2025-04-28 08:31:11 | 2025-04-28 08:48:11 | 2025-04-28 08:48:11 | 2025-04-28 13:50:02 | 19319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251591 | CASON | 36.5 | 72.8 | 2025-04-28 08:35:22 | 2025-04-28 09:11:52 | 2025-04-28 09:11:52 | 2025-04-28 10:24:40 | 4004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251592 | R6 | 105 | 222.6197 | 2025-04-28 08:49:46 | 2025-04-28 10:34:46 | 2025-04-28 10:34:46 | 2025-04-28 14:17:23 | 15806 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251593 | R9 | 35 | 50.8986 | 2025-04-28 09:44:15 | 2025-04-28 10:19:15 | 2025-04-28 10:19:15 | 2025-04-28 11:10:09 | 3512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251567 | CASON | 34.5 | 73.1455 | 2025-04-28 10:24:40 | 2025-04-28 10:59:10 | 2025-04-28 10:59:10 | 2025-04-28 12:12:19 | 4023 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251519 | R9 | 45 | 190.942 | 2025-04-28 11:10:09 | 2025-04-28 11:55:09 | 2025-04-28 11:55:09 | 2025-04-29 07:06:06 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
243335 | BIMEC 4 | 40 | 541.0492 | 2025-04-28 11:39:36 | 2025-04-28 12:19:36 | 2025-04-28 12:19:36 | 2025-04-29 13:20:39 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 39705
250866 | CASON | 34.5 | 93.0182 | 2025-04-28 12:12:19 | 2025-04-28 12:46:49 | 2025-04-28 12:46:49 | 2025-04-28 14:19:50 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39710
250867 | R10 | 35 | 139.7869 | 2025-04-28 12:39:35 | 2025-04-28 13:14:35 | 2025-04-28 13:14:35 | 2025-04-29 07:34:22 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39710
251072 | BIMEC 5 | 17 | 82.2817 | 2025-04-28 13:49:27 | 2025-04-28 14:06:27 | 2025-04-28 14:06:27 | 2025-04-29 07:28:44 | 5842 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39705
251126 | BIMEC 2 | 19 | 156.4062 | 2025-04-28 13:50:02 | 2025-04-28 14:09:02 | 2025-04-28 14:09:02 | 2025-04-29 08:45:27 | 10010 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39705