## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
250994 | BIMEC 2 | 32 | 59.1875 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:32:00 | 2025-04-28 07:32:00 | 2025-04-28 08:31:11 | 3788 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251590 | BIMEC 2 | 17 | 301.8594 | 2025-04-28 08:31:11 | 2025-04-28 08:48:11 | 2025-04-28 08:48:11 | 2025-04-28 13:50:02 | 19319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
243335 | BIMEC 5 | 34 | 464.8451 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:34:00 | 2025-04-28 07:34:00 | 2025-04-29 07:18:50 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 39705
251371 | BIMEC 5 | 30 | 146.9014 | 2025-04-29 07:18:50 | 2025-04-29 07:48:50 | 2025-04-29 07:48:50 | 2025-04-29 10:15:44 | 10430 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251301 | BIMEC 5 | 17 | 32.3239 | 2025-04-29 10:15:44 | 2025-04-29 10:32:44 | 2025-04-29 10:32:44 | 2025-04-29 11:05:04 | 2295 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251126 | BIMEC 5 | 17 | 140.9859 | 2025-04-29 11:05:04 | 2025-04-29 11:22:04 | 2025-04-29 11:22:04 | 2025-04-29 13:43:03 | 10010 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39705
251300 | BIMEC 5 | 17 | 54.1268 | 2025-04-29 13:43:03 | 2025-04-29 14:00:03 | 2025-04-29 14:00:03 | 2025-04-29 14:54:10 | 3843 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251182 | BIMEC 5 | 17 | 302.338 | 2025-04-29 14:54:10 | 2025-04-30 07:11:10 | 2025-04-30 07:11:10 | 2025-04-30 12:13:31 | 21466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251072 | BIMEC 5 | 17 | 82.2817 | 2025-04-30 12:13:31 | 2025-04-30 12:30:31 | 2025-04-30 12:30:31 | 2025-04-30 13:52:48 | 5842 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39705
251304 | CASON | 34.5 | 60.8727 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:34:30 | 2025-04-28 07:34:30 | 2025-04-28 08:35:22 | 3348 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251591 | CASON | 36.5 | 72.8 | 2025-04-28 08:35:22 | 2025-04-28 09:11:52 | 2025-04-28 09:11:52 | 2025-04-28 10:24:40 | 4004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251567 | CASON | 34.5 | 73.1455 | 2025-04-28 10:24:40 | 2025-04-28 10:59:10 | 2025-04-28 10:59:10 | 2025-04-28 12:12:19 | 4023 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250866 | CASON | 34.5 | 93.0182 | 2025-04-28 12:12:19 | 2025-04-28 12:46:49 | 2025-04-28 12:46:49 | 2025-04-28 14:19:50 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39710
251593 | R10 | 30 | 57.5738 | 2025-04-24 07:00:00 | 2025-04-24 07:30:00 | 2025-04-24 07:30:00 | 2025-04-24 08:27:34 | 3512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251519 | R10 | 40 | 215.9836 | 2025-04-24 08:27:34 | 2025-04-24 09:07:34 | 2025-04-24 09:07:34 | 2025-04-24 12:43:33 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
251368 | R10 | 30 | 146.2131 | 2025-04-24 12:43:33 | 2025-04-24 13:13:33 | 2025-04-24 13:13:33 | 2025-04-25 07:39:46 | 8919 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251308 | R10 | 20 | 81.9672 | 2025-04-25 07:39:46 | 2025-04-25 07:59:46 | 2025-04-25 07:59:46 | 2025-04-25 09:21:44 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251168 | R10 | 20 | 142.3115 | 2025-04-25 09:21:44 | 2025-04-25 09:41:44 | 2025-04-25 09:41:44 | 2025-04-25 12:04:02 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251167 | R10 | 20 | 173.6557 | 2025-04-25 12:04:02 | 2025-04-25 12:24:02 | 2025-04-25 12:24:02 | 2025-04-28 07:17:42 | 10593 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250448 | R10 | 30 | 247.2623 | 2025-04-28 07:17:42 | 2025-04-28 07:47:42 | 2025-04-28 07:47:42 | 2025-04-28 11:54:58 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
250946 | R10 | 30 | 181.4098 | 2025-04-28 11:54:58 | 2025-04-28 12:24:58 | 2025-04-28 12:24:58 | 2025-04-29 07:26:22 | 11066 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
250449 | R10 | 25 | 327.9836 | 2025-04-29 07:26:22 | 2025-04-29 07:51:22 | 2025-04-29 07:51:22 | 2025-04-29 13:19:21 | 20007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250867 | R10 | 35 | 139.7869 | 2025-04-29 13:19:21 | 2025-04-29 13:54:21 | 2025-04-29 13:54:21 | 2025-04-30 08:14:08 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39710
245623 | R12 | 34 | 372.0986 | 2025-04-24 07:00:00 | 2025-04-24 07:34:00 | 2025-04-24 07:34:00 | 2025-04-24 13:46:05 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
250825 | R12 | 30 | 309.9718 | 2025-04-24 13:46:05 | 2025-04-24 14:16:05 | 2025-04-24 14:16:05 | 2025-04-25 11:26:04 | 22008 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 2 | 76
250899 | R12 | 19 | 115.507 | 2025-04-25 11:26:04 | 2025-04-25 11:45:04 | 2025-04-25 11:45:04 | 2025-04-25 13:40:34 | 8201 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
250720 | R12 | 17 | 147.9014 | 2025-04-25 13:40:34 | 2025-04-25 13:57:34 | 2025-04-25 13:57:34 | 2025-04-28 08:25:28 | 10501 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76
245089 | R12 | 17 | 1727.6761 | 2025-04-28 08:25:28 | 2025-04-28 08:42:28 | 2025-04-28 08:42:28 | 2025-05-01 13:30:09 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
251334 | R3 | 42 | 377.3878 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 07:42:00 | 2025-04-28 07:42:00 | 2025-04-28 13:59:23 | 18492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
251081 | R6 | 75 | 34.7746 | 2025-04-28 07:00:00 | 2025-04-28 08:15:00 | 2025-04-28 08:15:00 | 2025-04-28 08:49:46 | 2469 | bobina | R6 | 20 | 70
251592 | R6 | 105 | 222.6197 | 2025-04-28 08:49:46 | 2025-04-28 10:34:46 | 2025-04-28 10:34:46 | 2025-04-28 14:17:23 | 15806 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70