## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251519 | BIMEC 2 | 15 | 205.8594 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:15:00 | 2025-05-07 07:15:00 | 2025-05-07 10:40:51 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251416 | BIMEC 2 | 15 | 175.3438 | 2025-05-07 10:40:51 | 2025-05-07 10:55:51 | 2025-05-07 10:55:51 | 2025-05-07 13:51:12 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0
251397 | BIMEC 2 | 17 | 84.9219 | 2025-05-07 13:51:12 | 2025-05-07 14:08:12 | 2025-05-07 14:08:12 | 2025-05-08 07:33:07 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251564 | BIMEC 2 | 15 | 42.4531 | 2025-05-08 07:33:07 | 2025-05-08 07:48:07 | 2025-05-08 07:48:07 | 2025-05-08 08:30:34 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251626 | BIMEC 2 | 15 | 195.3125 | 2025-05-08 08:30:34 | 2025-05-08 08:45:34 | 2025-05-08 08:45:34 | 2025-05-08 12:00:53 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251424 | BIMEC 2 | 17 | 150.9688 | 2025-05-08 12:00:53 | 2025-05-08 12:17:53 | 2025-05-08 12:17:53 | 2025-05-08 14:48:51 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251809 | BIMEC 2 | 15 | 135.6406 | 2025-05-08 14:48:51 | 2025-05-09 07:03:51 | 2025-05-09 07:03:51 | 2025-05-09 09:19:30 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251566 | BIMEC 2 | 15 | 107.6406 | 2025-05-09 09:19:30 | 2025-05-09 09:34:30 | 2025-05-09 09:34:30 | 2025-05-09 11:22:08 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251475 | BIMEC 2 | 15 | 135.6406 | 2025-05-09 11:22:08 | 2025-05-09 11:37:08 | 2025-05-09 11:37:08 | 2025-05-09 13:52:46 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251594 | BIMEC 2 | 15 | 101.0312 | 2025-05-09 13:52:46 | 2025-05-09 14:07:46 | 2025-05-09 14:07:46 | 2025-05-12 07:48:48 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244355 | BIMEC 2 | 15 | 67.3438 | 2025-05-12 07:48:48 | 2025-05-12 08:03:48 | 2025-05-12 08:03:48 | 2025-05-12 09:11:09 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251485 | BIMEC 2 | 17 | 75.125 | 2025-05-12 09:11:09 | 2025-05-12 09:28:09 | 2025-05-12 09:28:09 | 2025-05-12 10:43:16 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251561 | BIMEC 2 | 15 | 84.9219 | 2025-05-12 10:43:16 | 2025-05-12 10:58:16 | 2025-05-12 10:58:16 | 2025-05-12 12:23:12 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251251 | BIMEC 2 | 17 | 247.8125 | 2025-05-12 12:23:12 | 2025-05-12 12:40:12 | 2025-05-12 12:40:12 | 2025-05-13 08:48:00 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251987 | BIMEC 2 | 30 | 3289.4688 | 2025-05-13 08:48:00 | 2025-05-13 09:18:00 | 2025-05-13 09:18:00 | 2025-05-22 08:07:29 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250894 | BIMEC 4 | 29 | 725.6066 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 11:34:36 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0
235572 | BIMEC 4 | 40 | 163.2459 | 2025-05-12 11:34:36 | 2025-05-12 12:14:36 | 2025-05-12 12:14:36 | 2025-05-12 14:57:51 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251505 | BIMEC 4 | 25 | 233.6885 | 2025-05-12 14:57:51 | 2025-05-13 07:22:51 | 2025-05-13 07:22:51 | 2025-05-13 11:16:32 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251373 | BIMEC 4 | 25 | 280.2295 | 2025-05-13 11:16:32 | 2025-05-13 11:41:32 | 2025-05-13 11:41:32 | 2025-05-14 08:21:46 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251346 | BIMEC 4 | 31 | 63.2623 | 2025-05-14 08:21:46 | 2025-05-14 08:52:46 | 2025-05-14 08:52:46 | 2025-05-14 09:56:01 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251259 | BIMEC 4 | 27 | 81.9672 | 2025-05-14 09:56:01 | 2025-05-14 10:23:01 | 2025-05-14 10:23:01 | 2025-05-14 11:45:00 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251245 | BIMEC 4 | 31 | 12.3607 | 2025-05-14 11:45:00 | 2025-05-14 12:16:00 | 2025-05-14 12:16:00 | 2025-05-14 12:28:21 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251246 | BIMEC 4 | 25 | 196.7541 | 2025-05-14 12:28:21 | 2025-05-14 12:53:21 | 2025-05-14 12:53:21 | 2025-05-15 08:10:06 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251743 | BIMEC 4 | 29 | 176.6557 | 2025-05-15 08:10:06 | 2025-05-15 08:39:06 | 2025-05-15 08:39:06 | 2025-05-15 11:35:46 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251463 | BIMEC 4 | 25 | 114.2131 | 2025-05-15 11:35:46 | 2025-05-15 12:00:46 | 2025-05-15 12:00:46 | 2025-05-15 13:54:59 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251846 | BIMEC 4 | 29 | 186.7541 | 2025-05-15 13:54:59 | 2025-05-15 14:23:59 | 2025-05-15 14:23:59 | 2025-05-16 09:30:44 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251462 | BIMEC 4 | 25 | 102.0656 | 2025-05-16 09:30:44 | 2025-05-16 09:55:44 | 2025-05-16 09:55:44 | 2025-05-16 11:37:48 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251562 | BIMEC 4 | 25 | 133.4754 | 2025-05-16 11:37:48 | 2025-05-16 12:02:48 | 2025-05-16 12:02:48 | 2025-05-16 14:16:16 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251340 | BIMEC 5 | 15 | 461.9718 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:15:00 | 2025-05-08 07:15:00 | 2025-05-08 14:56:58 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251651 | BIMEC 5 | 21 | 659.5775 | 2025-05-08 14:56:58 | 2025-05-09 07:17:58 | 2025-05-09 07:17:58 | 2025-05-12 10:17:32 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0
245090 | BIMEC 5 | 15 | 7277.7183 | 2025-05-12 10:17:32 | 2025-05-12 10:32:32 | 2025-05-12 10:32:32 | 2025-06-02 11:50:16 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251580 | BIMEC 5 | 32 | 100.7465 | 2025-06-02 11:50:16 | 2025-06-02 12:22:16 | 2025-06-02 12:22:16 | 2025-06-02 14:03:00 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251761 | BIMEC 5 | 15 | 187.0282 | 2025-06-02 14:03:00 | 2025-06-02 14:18:00 | 2025-06-02 14:18:00 | 2025-06-03 09:25:02 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251546 | BIMEC 5 | 17 | 91.0704 | 2025-06-03 09:25:02 | 2025-06-03 09:42:02 | 2025-06-03 09:42:02 | 2025-06-03 11:13:06 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251283 | BIMEC 5 | 17 | 10.6197 | 2025-06-03 11:13:06 | 2025-06-03 11:30:06 | 2025-06-03 11:30:06 | 2025-06-03 11:40:43 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245350 | BIMEC 5 | 23 | 393.9437 | 2025-06-03 11:40:43 | 2025-06-03 12:03:43 | 2025-06-03 12:03:43 | 2025-06-04 10:37:40 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251464 | CASON | 34.5 | 130.0545 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:34:30 | 2025-05-09 07:34:30 | 2025-05-09 09:44:33 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251247 | CASON | 34.5 | 489.7091 | 2025-05-09 09:44:33 | 2025-05-09 10:19:03 | 2025-05-09 10:19:03 | 2025-05-12 10:28:45 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251249 | CASON | 30.5 | 86.5091 | 2025-05-12 10:28:45 | 2025-05-12 10:59:15 | 2025-05-12 10:59:15 | 2025-05-12 12:25:46 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251520 | CASON | 32.5 | 297.0909 | 2025-05-12 12:25:46 | 2025-05-12 12:58:16 | 2025-05-12 12:58:16 | 2025-05-13 09:55:21 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251466 | R10 | 25 | 91.2623 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:25:00 | 2025-05-08 07:25:00 | 2025-05-08 08:56:15 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
244354 | R10 | 25 | 70.6557 | 2025-05-08 08:56:15 | 2025-05-08 09:21:15 | 2025-05-08 09:21:15 | 2025-05-08 10:31:55 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244204 | R10 | 20 | 56.918 | 2025-05-08 10:31:55 | 2025-05-08 10:51:55 | 2025-05-08 10:51:55 | 2025-05-08 11:48:50 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251795 | R10 | 30 | 307.1967 | 2025-05-08 11:48:50 | 2025-05-08 12:18:50 | 2025-05-08 12:18:50 | 2025-05-09 09:26:01 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251260 | R10 | 20 | 153.5902 | 2025-05-09 09:26:01 | 2025-05-09 09:46:01 | 2025-05-09 09:46:01 | 2025-05-09 12:19:37 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
250819 | R10 | 20 | 139.7869 | 2025-05-09 12:19:37 | 2025-05-09 12:39:37 | 2025-05-09 12:39:37 | 2025-05-09 14:59:24 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250641 | R10 | 20 | 83.8689 | 2025-05-09 14:59:24 | 2025-05-12 07:19:24 | 2025-05-12 07:19:24 | 2025-05-12 08:43:16 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
244023 | R10 | 20 | 16.3443 | 2025-05-12 08:43:16 | 2025-05-12 09:03:16 | 2025-05-12 09:03:16 | 2025-05-12 09:19:37 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251061 | R10 | 20 | 393.3934 | 2025-05-12 09:19:37 | 2025-05-12 09:39:37 | 2025-05-12 09:39:37 | 2025-05-13 08:13:00 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251374 | R10 | 25 | 448.2459 | 2025-05-13 08:13:00 | 2025-05-13 08:38:00 | 2025-05-13 08:38:00 | 2025-05-14 08:06:15 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:53:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245089 | R12 | 17 | 1727.6761 | 2025-05-08 12:53:38 | 2025-05-08 13:10:38 | 2025-05-08 13:10:38 | 2025-05-14 09:58:18 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
250670 | R12 | 15 | 22.0141 | 2025-05-14 09:58:18 | 2025-05-14 10:13:18 | 2025-05-14 10:13:18 | 2025-05-14 10:35:19 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243335 | R12 | 30 | 464.8451 | 2025-05-14 10:35:19 | 2025-05-14 11:05:19 | 2025-05-14 11:05:19 | 2025-05-15 10:50:10 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251750 | R12 | 17 | 54.8028 | 2025-05-15 10:50:10 | 2025-05-15 11:07:10 | 2025-05-15 11:07:10 | 2025-05-15 12:01:58 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245623 | R12 | 17 | 372.0986 | 2025-05-15 12:01:58 | 2025-05-15 12:18:58 | 2025-05-15 12:18:58 | 2025-05-16 10:31:04 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251062 | R3 | 55 | 461.7143 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-09 07:36:42 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245275 | R6 | 97 | 342.169 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 08:37:00 | 2025-05-09 08:37:00 | 2025-05-09 14:19:10 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251109 | R6 | 45 | 266.5915 | 2025-05-09 14:19:10 | 2025-05-12 07:04:10 | 2025-05-12 07:04:10 | 2025-05-12 11:30:45 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251465 | R9 | 35 | 90.2319 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:35:00 | 2025-05-12 07:35:00 | 2025-05-12 09:05:13 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251467 | R9 | 25 | 90.2319 | 2025-05-12 09:05:13 | 2025-05-12 09:30:13 | 2025-05-12 09:30:13 | 2025-05-12 11:00:27 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251557 | R9 | 25 | 97.1739 | 2025-05-12 11:00:27 | 2025-05-12 11:25:27 | 2025-05-12 11:25:27 | 2025-05-12 13:02:38 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251252 | R9 | 45 | 218.5942 | 2025-05-12 13:02:38 | 2025-05-12 13:47:38 | 2025-05-12 13:47:38 | 2025-05-13 09:26:13 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0