## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
243335 | BIMEC 2 | 32 | 515.6875 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 10:16:00 | 2025-04-10 10:16:00 | 2025-04-11 10:51:41 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
251250 | BIMEC 2 | 34 | 123.9062 | 2025-04-11 10:51:41 | 2025-04-11 11:25:41 | 2025-04-11 11:25:41 | 2025-04-11 13:29:35 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
250780 | BIMEC 4 | 35 | 428.3934 | 2025-04-10 14:16:00 | 2025-04-10 14:51:00 | 2025-04-10 14:51:00 | 2025-04-11 13:59:23 | 26132 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 6
251346 | BIMEC 4 | 29 | 63.2623 | 2025-04-11 13:59:23 | 2025-04-11 14:28:23 | 2025-04-11 14:28:23 | 2025-04-14 07:31:39 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 3
251088 | BIMEC 4 | 35 | 101.3934 | 2025-04-14 07:31:39 | 2025-04-14 08:06:39 | 2025-04-14 08:06:39 | 2025-04-14 09:48:02 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 3
251402 | BIMEC 5 | 30 | 139.5775 | 2025-04-10 14:19:00 | 2025-04-10 14:49:00 | 2025-04-10 14:49:00 | 2025-04-11 09:08:34 | 9910 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
251204 | BIMEC 5 | 21 | 107.9296 | 2025-04-11 09:08:34 | 2025-04-11 09:29:34 | 2025-04-11 09:29:34 | 2025-04-11 11:17:30 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
251522 | BIMEC 5 | 15 | 550.7183 | 2025-04-11 11:17:30 | 2025-04-11 11:32:30 | 2025-04-11 11:32:30 | 2025-04-14 12:43:13 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
251025 | CASON | 34.5 | 75.7636 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-10 12:31:15 | 4167 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
250208 | CASON | 36.5 | 144.1818 | 2025-04-10 12:31:15 | 2025-04-10 13:07:45 | 2025-04-10 13:07:45 | 2025-04-11 07:31:56 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251281 | CASON | 32.5 | 297.0909 | 2025-04-11 07:31:56 | 2025-04-11 08:04:26 | 2025-04-11 08:04:26 | 2025-04-11 13:01:32 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251280 | CASON | 30.5 | 346.6 | 2025-04-11 13:01:32 | 2025-04-11 13:32:02 | 2025-04-11 13:32:02 | 2025-04-14 11:18:38 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251427 | CASON | 30.5 | 445.6364 | 2025-04-14 11:18:38 | 2025-04-14 11:49:08 | 2025-04-14 11:49:08 | 2025-04-15 11:14:46 | 24510 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251166 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-15 11:14:46 | 2025-04-15 11:45:16 | 2025-04-15 11:45:16 | 2025-04-16 08:42:21 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251100 | R10 | 120 | 76.4098 | 2025-04-10 14:33:00 | 2025-04-11 08:33:00 | 2025-04-11 08:33:00 | 2025-04-11 09:49:24 | 4661 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 9
251550 | R10 | 25 | 584.4426 | 2025-04-11 09:49:24 | 2025-04-11 10:14:24 | 2025-04-11 10:14:24 | 2025-04-14 11:58:51 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
251094 | R12 | 46 | 190.0986 | 2025-04-10 10:00:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-10 13:56:05 | 13497 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
243569 | R12 | 32 | 36.6338 | 2025-04-10 13:56:05 | 2025-04-10 14:28:05 | 2025-04-10 14:28:05 | 2025-04-11 07:04:43 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 3
244023 | R3 | 102 | 20.3469 | 2025-04-10 07:18:00 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-10 09:20:20 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
245413 | R3 | 50 | 102.0408 | 2025-04-10 09:20:20 | 2025-04-10 10:10:20 | 2025-04-10 10:10:20 | 2025-04-10 11:52:23 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
251097 | R3 | 35 | 354.3061 | 2025-04-10 11:52:23 | 2025-04-10 12:27:23 | 2025-04-10 12:27:23 | 2025-04-11 10:21:41 | 17361 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 9
251033 | R3 | 40 | 125.4286 | 2025-04-11 10:21:41 | 2025-04-11 11:01:41 | 2025-04-11 11:01:41 | 2025-04-11 13:07:07 | 6146 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 5
250866 | R6 | 62 | 72.0563 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-10 14:27:00 | 2025-04-10 14:27:00 | 2025-04-11 07:39:03 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 3
251442 | R6 | 40 | 230.1408 | 2025-04-11 07:39:03 | 2025-04-11 08:19:03 | 2025-04-11 08:19:03 | 2025-04-11 12:09:11 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251109 | R6 | 80 | 266.5915 | 2025-04-11 12:09:11 | 2025-04-11 13:29:11 | 2025-04-11 13:29:11 | 2025-04-14 09:55:47 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 4
250986 | R6 | 135 | 282.7183 | 2025-04-14 09:55:47 | 2025-04-14 12:10:47 | 2025-04-14 12:10:47 | 2025-04-15 08:53:30 | 20073 | bobina | R6 | 36 | 70 | 3
251327 | R9 | 40 | 242.6667 | 2025-04-10 07:22:00 | 2025-04-10 08:02:00 | 2025-04-10 08:02:00 | 2025-04-10 12:04:40 | 16744 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 6
235572 | R9 | 30 | 144.3188 | 2025-04-10 12:04:40 | 2025-04-10 12:34:40 | 2025-04-10 12:34:40 | 2025-04-10 14:58:59 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
250209 | R9 | 30 | 114.9275 | 2025-04-10 14:58:59 | 2025-04-11 07:28:59 | 2025-04-11 07:28:59 | 2025-04-11 09:23:54 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251129 | R9 | 35 | 104.2464 | 2025-04-11 09:23:54 | 2025-04-11 09:58:54 | 2025-04-11 09:58:54 | 2025-04-11 11:43:09 | 7193 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 6
251614 | T2 | 0 | 10.4127 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 08:08:24 | 656 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 6