## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
250856 | R3 | 117 | 309.2245 | 2025-04-10 07:18:00 | 2025-04-10 09:15:00 | 2025-04-10 09:15:00 | 2025-04-10 14:24:13 | 15152 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
245623 | R9 | 25 | 382.8841 | 2025-04-10 07:22:00 | 2025-04-10 07:47:00 | 2025-04-10 07:47:00 | 2025-04-10 14:09:53 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152
250855 | BIMEC 2 | 30 | 443.8906 | 2025-04-10 09:44:00 | 2025-04-10 10:14:00 | 2025-04-10 10:14:00 | 2025-04-11 09:37:53 | 28409 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250497 | R12 | 46 | 267.4648 | 2025-04-10 10:00:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-11 07:13:27 | 18990 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 4 | 76
250307 | CASON | 36.5 | 170.1636 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:17:30 | 2025-04-10 11:17:30 | 2025-04-10 14:07:39 | 9359 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
250966 | R6 | 47 | 122.2676 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-10 14:12:00 | 2025-04-10 14:12:00 | 2025-04-11 08:14:16 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
251015 | CASON | 32.5 | 231.1273 | 2025-04-10 14:07:39 | 2025-04-10 14:40:09 | 2025-04-10 14:40:09 | 2025-04-11 10:31:17 | 12712 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70
250479 | R9 | 45 | 238.6522 | 2025-04-10 14:09:53 | 2025-04-10 14:54:53 | 2025-04-10 14:54:53 | 2025-04-11 10:53:32 | 16467 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 5 | 70
250478 | BIMEC 4 | 45 | 68.5902 | 2025-04-10 14:16:00 | 2025-04-11 07:01:00 | 2025-04-11 07:01:00 | 2025-04-11 08:09:35 | 4184 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251235 | BIMEC 5 | 30 | 80.831 | 2025-04-10 14:19:00 | 2025-04-10 14:49:00 | 2025-04-10 14:49:00 | 2025-04-11 08:09:49 | 5739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70
251134 | R3 | 50 | 89.7347 | 2025-04-10 14:24:13 | 2025-04-11 07:14:13 | 2025-04-11 07:14:13 | 2025-04-11 08:43:57 | 4397 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70
251285 | R10 | 120 | 950.3443 | 2025-04-10 14:33:00 | 2025-04-11 08:33:00 | 2025-04-11 08:33:00 | 2025-04-15 08:23:20 | 57971 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70
245089 | R12 | 15 | 1727.6761 | 2025-04-11 07:13:27 | 2025-04-11 07:28:27 | 2025-04-11 07:28:27 | 2025-04-16 12:16:08 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76
251150 | BIMEC 4 | 37 | 744.2623 | 2025-04-11 08:09:35 | 2025-04-11 08:46:35 | 2025-04-11 08:46:35 | 2025-04-14 13:10:51 | 45400 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 11 | 70
250635 | BIMEC 5 | 17 | 131.9577 | 2025-04-11 08:09:49 | 2025-04-11 08:26:49 | 2025-04-11 08:26:49 | 2025-04-11 10:38:47 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
251519 | R6 | 40 | 185.5634 | 2025-04-11 08:14:16 | 2025-04-11 08:54:16 | 2025-04-11 08:54:16 | 2025-04-11 11:59:49 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70
244023 | R3 | 35 | 20.3469 | 2025-04-11 08:43:57 | 2025-04-11 09:18:57 | 2025-04-11 09:18:57 | 2025-04-11 09:39:18 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
250637 | BIMEC 2 | 21 | 585.5781 | 2025-04-11 09:37:53 | 2025-04-11 09:58:53 | 2025-04-11 09:58:53 | 2025-04-14 11:44:28 | 37477 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70
250208 | R3 | 35 | 161.8367 | 2025-04-11 09:39:18 | 2025-04-11 10:14:18 | 2025-04-11 10:14:18 | 2025-04-11 12:56:08 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
250209 | CASON | 36.5 | 144.1818 | 2025-04-11 10:31:17 | 2025-04-11 11:07:47 | 2025-04-11 11:07:47 | 2025-04-11 13:31:58 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251281 | R6 | 60 | 230.1408 | 2025-04-11 11:59:49 | 2025-04-11 12:59:49 | 2025-04-11 12:59:49 | 2025-04-14 08:49:58 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251280 | CASON | 32.5 | 346.6 | 2025-04-11 13:31:58 | 2025-04-11 14:04:28 | 2025-04-11 14:04:28 | 2025-04-14 11:51:04 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2