## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
250759 | BIMEC 5 | 19 | 118.2817 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:19:00 | 2025-05-08 07:19:00 | 2025-05-08 09:17:16 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.387 | 1
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 7
251081 | R6 | 127 | 42.4225 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 09:07:00 | 2025-05-09 09:07:00 | 2025-05-09 09:49:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -19.3717 | -16.4093 | 2
251164 | R6 | 105 | 140.8451 | 2025-05-09 09:49:25 | 2025-05-09 11:34:25 | 2025-05-09 11:34:25 | 2025-05-09 13:55:16 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -2.58 | -2.58 | 4
251050 | R6 | 195 | 0 | 2025-05-09 13:55:16 | 2025-05-12 09:10:16 | 2025-05-12 09:10:16 | 2025-05-12 09:10:16 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -4.3821 | -4.3821 | 2
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-12 09:10:16 | 2025-05-12 09:45:16 | 2025-05-12 09:45:16 | 2025-05-12 09:45:16 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -4.4064 | -4.4064 | 2
251229 | R10 | 40 | 307.1967 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 12:47:11 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 1
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 12:47:11 | 2025-05-08 13:12:11 | 2025-05-08 13:12:11 | 2025-05-08 14:45:52 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.61519 | -0.61519 | 1
251371 | R10 | 25 | 0 | 2025-05-08 14:45:52 | 2025-05-09 07:10:52 | 2025-05-09 07:10:52 | 2025-05-09 07:10:52 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -15.2992 | -15.2992 | 7
251456 | R10 | 25 | 147.5246 | 2025-05-09 07:10:52 | 2025-05-09 07:35:52 | 2025-05-09 07:35:52 | 2025-05-09 10:03:23 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -3.419 | -3.419 | 1
251742 | R10 | 25 | 134.8525 | 2025-05-09 10:03:23 | 2025-05-09 10:28:23 | 2025-05-09 10:28:23 | 2025-05-09 12:43:14 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -2.53 | -2.53 | 7
251225 | R12 | 19 | 0 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.51319 | 1
251227 | R12 | 15 | 0 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -2.5236 | 1
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 4
251416 | R3 | 35 | 229.0204 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:35:00 | 2025-05-08 07:35:00 | 2025-05-08 11:24:01 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 2
251477 | BIMEC 2 | 32 | 468.7344 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:32:00 | 2025-05-07 07:32:00 | 2025-05-08 07:20:44 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -6.4132 | -1.3061 | 1
251455 | BIMEC 2 | 32 | 82.7656 | 2025-05-08 07:20:44 | 2025-05-08 07:52:44 | 2025-05-08 07:52:44 | 2025-05-08 09:15:30 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -1.3858 | -1.3858 | 7
251547 | BIMEC 2 | 15 | 205.1406 | 2025-05-08 09:15:30 | 2025-05-08 09:30:30 | 2025-05-08 09:30:30 | 2025-05-08 12:55:38 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.5386 | -1.5386 | 7
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-08 12:55:38 | 2025-05-08 13:12:38 | 2025-05-08 13:12:38 | 2025-05-08 14:44:16 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -1.6141 | -1.6141 | 7
251395 | BIMEC 2 | 17 | 35.3438 | 2025-05-08 14:44:16 | 2025-05-09 07:01:16 | 2025-05-09 07:01:16 | 2025-05-09 07:36:37 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -2.3171 | -2.3171 | 7
251396 | BIMEC 2 | 15 | 35.3438 | 2025-05-09 07:36:37 | 2025-05-09 07:51:37 | 2025-05-09 07:51:37 | 2025-05-09 08:26:58 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -2.3521 | -2.3521 | 7
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-09 08:26:58 | 2025-05-09 08:45:58 | 2025-05-09 08:45:58 | 2025-05-09 12:12:52 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -2.5089 | -2.5089 | 7
250894 | BIMEC 2 | 32 | 691.5938 | 2025-05-09 12:12:52 | 2025-05-09 12:44:52 | 2025-05-09 12:44:52 | 2025-05-13 08:16:28 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -0.34477 | -0.34477 | 4
250923 | BIMEC 2 | 15 | 109.4688 | 2025-05-13 08:16:28 | 2025-05-13 08:31:28 | 2025-05-13 08:31:28 | 2025-05-13 10:20:56 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -6.4312 | -6.4312 | 2
251782 | BIMEC 2 | 19 | 188.6406 | 2025-05-13 10:20:56 | 2025-05-13 10:39:56 | 2025-05-13 10:39:56 | 2025-05-13 13:48:34 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -4.5754 | -4.5754 | 1
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | 1