## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
252337 | BIMEC 2 | 21 | 1488.0938 | 2025-06-05 12:00:00 | 2025-06-05 12:21:00 | 2025-06-05 12:21:00 | 2025-06-10 13:09:05 | 95238 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00:00 | 0:00 | 2
251772 | BIMEC 4 | 42 | 741.6721 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:42:00 | 2025-06-05 07:42:00 | 2025-06-06 12:03:40 | 45242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.5026 | 1
252042 | BIMEC 4 | 29 | 125.9672 | 2025-06-06 12:03:40 | 2025-06-06 12:32:40 | 2025-06-06 12:32:40 | 2025-06-06 14:38:38 | 7684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.6102 | 2
252156 | BIMEC 4 | 31 | 842.1311 | 2025-06-06 14:38:38 | 2025-06-09 07:09:38 | 2025-06-09 07:09:38 | 2025-06-10 13:11:46 | 51370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-12 00:00:00 | 0:00 | 7
252235 | BIMEC 4 | 46 | 397.6721 | 2025-06-10 13:11:46 | 2025-06-10 13:57:46 | 2025-06-10 13:57:46 | 2025-06-11 12:35:26 | 24258 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 8 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 7
243335 | BIMEC 4 | 48 | 541.0492 | 2025-06-11 12:35:26 | 2025-06-11 13:23:26 | 2025-06-11 13:23:26 | 2025-06-12 14:24:29 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -314.6003 | 1
251519 | BIMEC 4 | 44 | 215.9836 | 2025-06-12 14:24:29 | 2025-06-13 07:08:29 | 2025-06-13 07:08:29 | 2025-06-13 10:44:28 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -3.4476 | 7
252110 | BIMEC 4 | 27 | 105.082 | 2025-06-13 10:44:28 | 2025-06-13 11:11:28 | 2025-06-13 11:11:28 | 2025-06-13 12:56:33 | 6410 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-17 00:00:00 | 0:00 | 1
252121 | BIMEC 4 | 27 | 204.1475 | 2025-06-13 12:56:33 | 2025-06-13 13:23:33 | 2025-06-13 13:23:33 | 2025-06-16 08:47:42 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252325 | BIMEC 4 | 33 | 296.7213 | 2025-06-16 08:47:42 | 2025-06-16 09:20:42 | 2025-06-16 09:20:42 | 2025-06-16 14:17:25 | 18100 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251752 | BIMEC 5 | 17 | 0 | 2025-06-04 12:00:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:17:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39846 | X | 39846 | 2025-05-20 00:00:00 | -0.51181 | 1
251218 | BIMEC 5 | 21 | 96.9014 | 2025-06-04 12:17:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 12:38:00 | 2025-06-04 14:14:54 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 1
245623 | BIMEC 5 | 38 | 372.0986 | 2025-06-04 14:14:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-04 14:52:54 | 2025-06-05 13:05:00 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -131.5451 | 2
251897 | BIMEC 5 | 46 | 262.0704 | 2025-06-05 13:05:00 | 2025-06-05 13:51:00 | 2025-06-05 13:51:00 | 2025-06-06 10:13:04 | 18607 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -11.4257 | 4
251500 | BIMEC 5 | 27 | 139.3803 | 2025-06-06 10:13:04 | 2025-06-06 10:40:04 | 2025-06-06 10:40:04 | 2025-06-06 12:59:27 | 9896 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.5413 | 2
251390 | BIMEC 5 | 15 | 30.3521 | 2025-06-06 12:59:27 | 2025-06-06 13:14:27 | 2025-06-06 13:14:27 | 2025-06-06 13:44:48 | 2155 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 7
252058 | BIMEC 5 | 17 | 74.6479 | 2025-06-06 13:44:48 | 2025-06-06 14:01:48 | 2025-06-06 14:01:48 | 2025-06-09 07:16:27 | 5300 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.30309 | 2
251993 | BIMEC 5 | 17 | 171.169 | 2025-06-09 07:16:27 | 2025-06-09 07:33:27 | 2025-06-09 07:33:27 | 2025-06-09 10:24:37 | 12153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.43376 | 4
251186 | BIMEC 5 | 15 | 359.3239 | 2025-06-09 10:24:37 | 2025-06-09 10:39:37 | 2025-06-09 10:39:37 | 2025-06-10 08:38:56 | 25512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -11.3604 | 1
251445 | BIMEC 5 | 17 | 382.7324 | 2025-06-10 08:38:56 | 2025-06-10 08:55:56 | 2025-06-10 08:55:56 | 2025-06-11 07:18:40 | 27174 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -7.3046 | 7
251916 | BIMEC 5 | 17 | 660.2113 | 2025-06-11 07:18:40 | 2025-06-11 07:35:40 | 2025-06-11 07:35:40 | 2025-06-12 10:35:53 | 46875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252293 | BIMEC 5 | 17 | 32.2676 | 2025-06-12 10:35:53 | 2025-06-12 10:52:53 | 2025-06-12 10:52:53 | 2025-06-12 11:25:09 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251911 | CASON | 32.5 | 170.4545 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:32:30 | 2025-06-05 07:32:30 | 2025-06-05 10:22:57 | 9375 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -8.4326 | 7
252108 | CASON | 32.5 | 260.0182 | 2025-06-05 10:22:57 | 2025-06-05 10:55:27 | 2025-06-05 10:55:27 | 2025-06-06 07:15:28 | 14301 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -0.30241 | 1
251070 | CASON | 36.5 | 0 | 2025-06-06 07:15:28 | 2025-06-06 07:51:58 | 2025-06-06 07:51:58 | 2025-06-06 07:51:58 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-03-28 00:00:00 | -1.3278 | 2
252111 | CASON | 36.5 | 330.6727 | 2025-06-06 07:51:58 | 2025-06-06 08:28:28 | 2025-06-06 08:28:28 | 2025-06-06 13:59:08 | 18187 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -1.5827 | 1
251773 | CASON | 38.5 | 0 | 2025-06-06 13:59:08 | 2025-06-06 14:37:38 | 2025-06-06 14:37:38 | 2025-06-06 14:37:38 | 0 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-05-25 00:00:00 | -1.6095 | 1
251565 | CASON | 40.5 | 228.1636 | 2025-06-06 14:37:38 | 2025-06-09 07:18:08 | 2025-06-09 07:18:08 | 2025-06-09 11:06:18 | 12549 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-10 00:00:00 | -4.4627 | 1
251180 | CASON | 34.5 | 0 | 2025-06-09 11:06:18 | 2025-06-09 11:40:48 | 2025-06-09 11:40:48 | 2025-06-09 11:40:48 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-05-20 00:00:00 | -20.4867 | 7
251895 | CASON | 42.5 | 321.7091 | 2025-06-09 11:40:48 | 2025-06-09 12:23:18 | 2025-06-09 12:23:18 | 2025-06-10 09:45:01 | 17694 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 39891 (esterno) | X | 39891 | 2025-05-26 00:00:00 | -15.4063 | 4
251979 | CASON | 46.5 | 374.1091 | 2025-06-10 09:45:01 | 2025-06-10 10:31:31 | 2025-06-10 10:31:31 | 2025-06-11 08:45:37 | 20576 | bobina | CASON ;R6 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -6.365 | 7
252082 | CASON | 30.5 | 816.1455 | 2025-06-11 08:45:37 | 2025-06-11 09:16:07 | 2025-06-11 09:16:07 | 2025-06-12 14:52:16 | 44888 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | -2.6196 | 2
252410 | CASON | 38.5 | 137.1091 | 2025-06-12 14:52:16 | 2025-06-13 07:30:46 | 2025-06-13 07:30:46 | 2025-06-13 09:47:52 | 7541 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251679 | CASON | 30.5 | 288.3636 | 2025-06-13 09:47:52 | 2025-06-13 10:18:22 | 2025-06-13 10:18:22 | 2025-06-16 07:06:44 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252112 | R10 | 20 | 204.1475 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 07:20:00 | 2025-06-04 10:44:08 | 12453 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251943 | R10 | 30 | 96.7705 | 2025-06-04 10:44:08 | 2025-06-04 11:14:08 | 2025-06-04 11:14:08 | 2025-06-04 12:50:55 | 5903 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -5.5354 | 7
251935 | R10 | 20 | 109.6557 | 2025-06-04 12:50:55 | 2025-06-04 13:10:55 | 2025-06-04 13:10:55 | 2025-06-05 07:00:34 | 6689 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 | -0.29207 | 4
252282 | R10 | 25 | 44.8852 | 2025-06-05 07:00:34 | 2025-06-05 07:25:34 | 2025-06-05 07:25:34 | 2025-06-05 08:10:27 | 2738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-09 00:00:00 | -0.3406 | 1
251984 | R10 | 30 | 338.3279 | 2025-06-05 08:10:27 | 2025-06-05 08:40:27 | 2025-06-05 08:40:27 | 2025-06-05 14:18:47 | 20638 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39874 | X | 39874 | 2025-06-10 00:00:00 | -0.59638 | 1
252195 | R10 | 20 | 586.1148 | 2025-06-05 14:18:47 | 2025-06-05 14:38:47 | 2025-06-05 14:38:47 | 2025-06-09 08:24:54 | 35753 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
251910 | R10 | 25 | 217.082 | 2025-06-09 08:24:54 | 2025-06-09 08:49:54 | 2025-06-09 08:49:54 | 2025-06-09 12:26:59 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -12.5187 | 7
251762 | R10 | 25 | 85.377 | 2025-06-09 12:26:59 | 2025-06-09 12:51:59 | 2025-06-09 12:51:59 | 2025-06-09 14:17:21 | 5208 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-21 00:00:00 | -19.5954 | 7
251978 | R10 | 20 | 512.2951 | 2025-06-09 14:17:21 | 2025-06-09 14:37:21 | 2025-06-09 14:37:21 | 2025-06-11 07:09:39 | 31250 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | -8.2984 | 7
251944 | R10 | 30 | 668.3279 | 2025-06-11 07:09:39 | 2025-06-11 07:39:39 | 2025-06-11 07:39:39 | 2025-06-12 10:47:59 | 40768 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -17.45 | 2
251684 | R10 | 25 | 247.2623 | 2025-06-12 10:47:59 | 2025-06-12 11:12:59 | 2025-06-12 11:12:59 | 2025-06-13 07:20:14 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251780 | R10 | 35 | 398.3443 | 2025-06-13 07:20:14 | 2025-06-13 07:55:14 | 2025-06-13 07:55:14 | 2025-06-13 14:33:35 | 24299 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39887 (esterno) | X | 39887 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 7
251958 | R12 | 19 | 122.2676 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:19:00 | 2025-06-05 07:19:00 | 2025-06-05 09:21:16 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0:00 | 4
251219 | R12 | 19 | 96.9014 | 2025-06-05 09:21:16 | 2025-06-05 09:40:16 | 2025-06-05 09:40:16 | 2025-06-05 11:17:10 | 6880 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.47026 | 1
251237 | R12 | 30 | 565.3521 | 2025-06-05 11:17:10 | 2025-06-05 11:47:10 | 2025-06-05 11:47:10 | 2025-06-06 13:12:31 | 40140 | bobina | R12 ;R9 | 6 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.5504 | 1
243569 | R12 | 36 | 36.6338 | 2025-06-06 13:12:31 | 2025-06-06 13:48:31 | 2025-06-06 13:48:31 | 2025-06-06 14:25:09 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -263.6008 | 2
251362 | R12 | 15 | 35.2817 | 2025-06-06 14:25:09 | 2025-06-06 14:40:09 | 2025-06-06 14:40:09 | 2025-06-09 07:15:26 | 2505 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 39874 | X | 39874 | 2025-04-24 00:00:00 | -4.3024 | 7
251792 | R12 | 15 | 129.6338 | 2025-06-09 07:15:26 | 2025-06-09 07:30:26 | 2025-06-09 07:30:26 | 2025-06-09 09:40:04 | 9204 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | -14.4028 | 2
251898 | R12 | 17 | 93.0282 | 2025-06-09 09:40:04 | 2025-06-09 09:57:04 | 2025-06-09 09:57:04 | 2025-06-09 11:30:05 | 6605 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | -3.4792 | 2
251798 | R12 | 15 | 318.9437 | 2025-06-09 11:30:05 | 2025-06-09 11:45:05 | 2025-06-09 11:45:05 | 2025-06-10 09:04:02 | 22645 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-06-15 00:00:00 | 0:00 | 2
245089 | R12 | 15 | 1727.6761 | 2025-06-10 09:04:02 | 2025-06-10 09:19:02 | 2025-06-10 09:19:02 | 2025-06-13 14:06:43 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
244023 | R3 | 50 | 20.3469 | 2025-06-04 07:00:00 | 2025-06-04 07:50:00 | 2025-06-04 07:50:00 | 2025-06-04 08:10:20 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -247.3405 | 1
251905 | R3 | 37 | 282.4694 | 2025-06-04 08:10:20 | 2025-06-04 08:47:20 | 2025-06-04 08:47:20 | 2025-06-04 13:29:48 | 13841 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -7.5624 | 2
251879 | R3 | 52 | 122.5918 | 2025-06-04 13:29:48 | 2025-06-04 14:21:48 | 2025-06-04 14:21:48 | 2025-06-05 08:24:24 | 6007 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -6.3503 | 7
252084 | R3 | 40 | 797.9796 | 2025-06-05 08:24:24 | 2025-06-05 09:04:24 | 2025-06-05 09:04:24 | 2025-06-06 14:22:23 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-06-30 00:00:00 | -1.5989 | 7
251741 | R3 | 45 | 110.9184 | 2025-06-06 14:22:23 | 2025-06-09 07:07:23 | 2025-06-09 07:07:23 | 2025-06-09 08:58:18 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | -12.3738 | 7
251992 | R3 | 45 | 92.3469 | 2025-06-09 08:58:18 | 2025-06-09 09:43:18 | 2025-06-09 09:43:18 | 2025-06-09 11:15:39 | 4525 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-04 00:00:00 | -5.4692 | 7
251747 | R3 | 50 | 317.4694 | 2025-06-09 11:15:39 | 2025-06-09 12:05:39 | 2025-06-09 12:05:39 | 2025-06-10 09:23:07 | 15556 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-16 00:00:00 | 0:00 | 4
252395 | R3 | 42 | 1832.3878 | 2025-06-10 09:23:07 | 2025-06-10 10:05:07 | 2025-06-10 10:05:07 | 2025-06-16 08:37:30 | 89787 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-08-04 00:00:00 | 0:00 | 7
251917 | R3 | 52 | 46.7551 | 2025-06-16 08:37:30 | 2025-06-16 09:29:30 | 2025-06-16 09:29:30 | 2025-06-16 10:16:15 | 2291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-20 00:00:00 | 0:00 | 1
251631 | R6 | 42 | 146.0563 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:42:00 | 2025-06-05 07:42:00 | 2025-06-05 10:08:03 | 10370 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.42226 | 2
251655 | R6 | 47 | 1617.2113 | 2025-06-05 10:08:03 | 2025-06-05 10:55:03 | 2025-06-05 10:55:03 | 2025-06-10 13:52:16 | 114822 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39885 | X | 39885 | 2025-04-15 00:00:00 | -5.578 | 2
251680 | R6 | 40 | 238.1127 | 2025-06-10 13:52:16 | 2025-06-10 14:32:16 | 2025-06-10 14:32:16 | 2025-06-11 10:30:22 | 16906 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
251573 | R9 | 35 | 89.8986 | 2025-06-06 07:00:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 07:35:00 | 2025-06-06 09:04:53 | 6203 | bobina | R12 ;R9 | 4 | 100 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-26 00:00:00 | -1.3784 | 1
251972 | R9 | 30 | 70.2609 | 2025-06-06 09:04:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 09:34:53 | 2025-06-06 10:45:09 | 4848 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | -7.448 | 1
251681 | R9 | 35 | 57.7536 | 2025-06-06 10:45:09 | 2025-06-06 11:20:09 | 2025-06-06 11:20:09 | 2025-06-06 12:17:54 | 3985 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-18 00:00:00 | 0:00 | 1
252196 | R9 | 25 | 682.4493 | 2025-06-06 12:17:54 | 2025-06-06 12:42:54 | 2025-06-06 12:42:54 | 2025-06-10 08:05:21 | 47089 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-13 00:00:00 | 0:00 | 1
252326 | R9 | 30 | 371.6087 | 2025-06-10 08:05:21 | 2025-06-10 08:35:21 | 2025-06-10 08:35:21 | 2025-06-10 14:46:58 | 25641 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-07-05 00:00:00 | 0:00 | 1
251082 | T2 | 0 | 0 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 0 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 39885 | X | 39885 | 2025-05-12 00:00:00 | -0.29167 | 2
252375 | T2 | 0 | 99.2063 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 07:00:00 | 2025-06-05 08:39:12 | 6250 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2025-07-04 00:00:00 | 0:00 | 2