## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo | tassativita | veicolo tassativo | due date (non indicativa) | ritardo | priorita
243524 | BIMEC 3 | 17 | 66.6167 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:17:00 | 08-07-2025 07:17:00 | 08-07-2025 08:23:37 | 7994 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.3497 | 1
252978 | BIMEC 3 | 15 | 23.3 | 08-07-2025 08:23:37 | 08-07-2025 08:38:37 | 08-07-2025 08:38:37 | 08-07-2025 09:01:55 | 2796 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -22.3763 | 2
250284 | BIMEC 3 | 40 | 146.35 | 08-07-2025 09:01:55 | 08-07-2025 09:41:55 | 08-07-2025 09:41:55 | 08-07-2025 12:08:16 | 17562 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 8 | 70 | 40046 | 0 | 0 | 12-03-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
243569 | BIMEC 3 | 40 | 21.675 | 08-07-2025 12:08:16 | 08-07-2025 12:48:16 | 08-07-2025 12:48:16 | 08-07-2025 13:09:56 | 2601 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40025 | 0 | 0 | 16-09-2024 00:00:00 | 0:00 | 2
251919 | BIMEC 3 | 30 | 140.05 | 08-07-2025 13:09:56 | 08-07-2025 13:39:56 | 08-07-2025 13:39:56 | 09-07-2025 07:59:59 | 16806 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -23.3333 | 1
252220 | BIMEC 3 | 32 | 80.5167 | 09-07-2025 07:59:59 | 09-07-2025 08:31:59 | 09-07-2025 08:31:59 | 09-07-2025 09:52:30 | 9662 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 16-06-2025 00:00:00 | -23.4115 | 4
252686 | BIMEC 3 | 32 | 329.15 | 09-07-2025 09:52:30 | 09-07-2025 10:24:30 | 09-07-2025 10:24:30 | 10-07-2025 07:53:39 | 39498 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 21-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252207 | BIMEC 3 | 30 | 51.55 | 10-07-2025 07:53:39 | 10-07-2025 08:23:39 | 10-07-2025 08:23:39 | 10-07-2025 09:15:12 | 6186 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40046 | 0 | 0 | 26-06-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252298 | BIMEC 4 | 50 | 70.7667 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:50:00 | 08-07-2025 07:50:00 | 08-07-2025 09:00:46 | 8492 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 23-06-2025 00:00:00 | -15.3755 | 4
252371 | BIMEC 4 | 29 | 50.0417 | 08-07-2025 09:00:46 | 08-07-2025 09:29:46 | 08-07-2025 09:29:46 | 08-07-2025 10:19:48 | 6005 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40046 | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252230 | BIMEC 4 | 27 | 63.125 | 08-07-2025 10:19:48 | 08-07-2025 10:46:48 | 08-07-2025 10:46:48 | 08-07-2025 11:49:56 | 7575 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 13-06-2025 00:00:00 | -25.493 | 7
252347 | BIMEC 4 | 42 | 92.2833 | 08-07-2025 11:49:56 | 08-07-2025 12:31:56 | 08-07-2025 12:31:56 | 08-07-2025 14:04:13 | 11074 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 | 40025 | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252087 | BIMEC 4 | 27 | 35.5 | 08-07-2025 14:04:13 | 08-07-2025 14:31:13 | 08-07-2025 14:31:13 | 09-07-2025 07:06:43 | 4260 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -10.2963 | 8
252063 | BIMEC 4 | 40 | 79.9417 | 09-07-2025 07:06:43 | 09-07-2025 07:46:43 | 09-07-2025 07:46:43 | 09-07-2025 09:06:39 | 9593 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -8.3796 | 1
252144 | BIMEC 4 | 25 | 54.1333 | 09-07-2025 09:06:39 | 09-07-2025 09:31:39 | 09-07-2025 09:31:39 | 09-07-2025 10:25:47 | 6496 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -10.4346 | 7
252665 | BIMEC 4 | 42 | 48.875 | 09-07-2025 10:25:47 | 09-07-2025 11:07:47 | 09-07-2025 11:07:47 | 09-07-2025 11:56:40 | 5865 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 02-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
245623 | BIMEC 4 | 40 | 220.1583 | 09-07-2025 11:56:40 | 09-07-2025 12:36:40 | 09-07-2025 12:36:40 | 10-07-2025 08:16:49 | 26419 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 25-01-2025 00:00:00 | -166.345 | 2
252456 | BIMEC 4 | 46 | 144.4583 | 10-07-2025 08:16:49 | 10-07-2025 09:02:49 | 10-07-2025 09:02:49 | 10-07-2025 11:27:17 | 17335 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 10-07-2025 00:00:00 | -0.47728 | 7
243335 | BIMEC 4 | 42 | 275.0333 | 10-07-2025 11:27:17 | 10-07-2025 12:09:17 | 10-07-2025 12:09:17 | 11-07-2025 08:44:19 | 33004 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 152 | 40046 | 0 | 0 | 02-08-2024 00:00:00 | -0.36411 | 1
251231 | BIMEC 5 | 30 | 312.3083 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:30:00 | 08-07-2025 07:30:00 | 08-07-2025 12:42:18 | 37477 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 40034 (esterno) | X | 40034 | 03-07-2025 00:00:00 | -5.5294 | 1
252244 | BIMEC 5 | 34 | 107.575 | 08-07-2025 12:42:18 | 08-07-2025 13:16:18 | 08-07-2025 13:16:18 | 09-07-2025 07:03:53 | 12909 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40046 | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252201 | BIMEC 5 | 17 | 34.1083 | 09-07-2025 07:03:53 | 09-07-2025 07:20:53 | 09-07-2025 07:20:53 | 09-07-2025 07:54:59 | 4093 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40025 | 0 | 0 | 20-06-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252476 | BIMEC 5 | 30 | 72.3417 | 09-07-2025 07:54:59 | 09-07-2025 08:24:59 | 09-07-2025 08:24:59 | 09-07-2025 09:37:20 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -2.4009 | 4
243525 | BIMEC 5 | 30 | 129.9833 | 09-07-2025 09:37:20 | 09-07-2025 10:07:20 | 09-07-2025 10:07:20 | 09-07-2025 12:17:19 | 15598 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -5.512 | 1
252785 | BIMEC 5 | 36 | 55.75 | 09-07-2025 12:17:19 | 09-07-2025 12:53:19 | 09-07-2025 12:53:19 | 09-07-2025 13:49:04 | 6690 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252638 | BIMEC 5 | 17 | 61.4917 | 09-07-2025 13:49:04 | 09-07-2025 14:06:04 | 09-07-2025 14:06:04 | 10-07-2025 07:07:33 | 7379 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 06-07-2025 00:00:00 | -4.2969 | 7
252350 | BIMEC 5 | 21 | 51.8833 | 10-07-2025 07:07:33 | 10-07-2025 07:28:33 | 10-07-2025 07:28:33 | 10-07-2025 08:20:26 | 6226 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | -2.3475 | 1
252277 | CASON | 34.5 | 144.925 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:34:30 | 08-07-2025 07:34:30 | 08-07-2025 09:59:25 | 17391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 40024 (esterno) | X | 40024 | 20-06-2025 00:00:00 | -18.4163 | 7
251674 | CASON | 52.5 | 147.125 | 08-07-2025 09:59:25 | 08-07-2025 10:51:55 | 08-07-2025 10:51:55 | 08-07-2025 13:19:03 | 17655 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -1.5549 | 4
252636 | CASON | 52.5 | 11.275 | 08-07-2025 13:19:03 | 08-07-2025 14:11:33 | 08-07-2025 14:11:33 | 08-07-2025 14:22:49 | 1353 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 10-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252345 | CASON | 30.5 | 43.325 | 08-07-2025 14:22:49 | 08-07-2025 14:53:19 | 08-07-2025 14:53:19 | 09-07-2025 07:36:39 | 5199 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 | 40025 | 0 | 0 | 08-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252085 | CASON | 32.5 | 28.55 | 09-07-2025 07:36:39 | 09-07-2025 08:09:09 | 09-07-2025 08:09:09 | 09-07-2025 08:37:42 | 3426 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -21.3595 | 8
251685 | CASON | 34.5 | 98.7583 | 09-07-2025 08:37:42 | 09-07-2025 09:12:12 | 09-07-2025 09:12:12 | 09-07-2025 10:50:57 | 11851 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252652 | CASON | 36.5 | 186.0083 | 09-07-2025 10:50:57 | 09-07-2025 11:27:27 | 09-07-2025 11:27:27 | 09-07-2025 14:33:28 | 22321 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252549 | CASON | 30.5 | 92.5917 | 09-07-2025 14:33:28 | 10-07-2025 07:03:58 | 10-07-2025 07:03:58 | 10-07-2025 08:36:33 | 11111 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 20-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 4
252402 | H7 | 40 | 25.075 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 07:40:00 | 08-07-2025 08:05:04 | 3009 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -11.3369 | 7
252071 | H7 | 25 | 45.7333 | 08-07-2025 08:05:04 | 08-07-2025 08:30:04 | 08-07-2025 08:30:04 | 08-07-2025 09:15:48 | 5488 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 12-06-2025 00:00:00 | -26.386 | 2
252152 | H7 | 30 | 27.3667 | 08-07-2025 09:15:48 | 08-07-2025 09:45:48 | 08-07-2025 09:45:48 | 08-07-2025 10:13:10 | 3284 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 20-06-2025 00:00:00 | -18.4258 | 4
251632 | H7 | 85 | 588.5083 | 08-07-2025 10:13:10 | 08-07-2025 11:38:10 | 08-07-2025 11:38:10 | 09-07-2025 13:26:41 | 70621 | bobina | CASON ;H7 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -2.5602 | 4
252783 | H7 | 65 | 11.95 | 09-07-2025 13:26:41 | 09-07-2025 14:31:41 | 09-07-2025 14:31:41 | 09-07-2025 14:43:38 | 1434 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
243529 | R12 | 15 | 129.9833 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:15:00 | 08-07-2025 07:15:00 | 08-07-2025 09:24:59 | 15598 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.3923 | 1
244828 | R12 | 32 | 43.3583 | 08-07-2025 09:24:59 | 08-07-2025 09:56:59 | 08-07-2025 09:56:59 | 08-07-2025 10:40:20 | 5203 | bobina | BIMEC 3 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 100 |  | 0 | 0 | 07-07-2025 00:00:00 | -1.4447 | 1
252723 | R12 | 32 | 153.9583 | 08-07-2025 10:40:20 | 08-07-2025 11:12:20 | 08-07-2025 11:12:20 | 08-07-2025 13:46:18 | 18475 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40046 | 0 | 0 | 31-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252814 | R12 | 17 | 50.0833 | 08-07-2025 13:46:18 | 08-07-2025 14:03:18 | 08-07-2025 14:03:18 | 08-07-2025 14:53:23 | 6010 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
251790 | R12 | 17 | 235.0583 | 08-07-2025 14:53:23 | 09-07-2025 07:10:23 | 09-07-2025 07:10:23 | 09-07-2025 11:05:26 | 28207 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 30-06-2025 00:00:00 | -9.4621 | 1
241783 | R12 | 15 | 43.325 | 09-07-2025 11:05:26 | 09-07-2025 11:20:26 | 09-07-2025 11:20:26 | 09-07-2025 12:03:46 | 5199 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 05-09-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
245089 | R12 | 17 | 1022.2083 | 09-07-2025 12:03:46 | 09-07-2025 12:20:46 | 09-07-2025 12:20:46 | 11-07-2025 13:22:58 | 122665 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 31-12-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252146 | R5 | 30 | 66.6333 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:30:00 | 08-07-2025 07:30:00 | 08-07-2025 08:36:38 | 7996 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.3588 | 7
252470 | R5 | 35 | 62.5 | 08-07-2025 08:36:38 | 08-07-2025 09:11:38 | 08-07-2025 09:11:38 | 08-07-2025 10:14:08 | 7500 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -4.4265 | 4
244023 | R5 | 35 | 8.3083 | 08-07-2025 10:14:08 | 08-07-2025 10:49:08 | 08-07-2025 10:49:08 | 08-07-2025 10:57:26 | 997 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 30-09-2024 00:00:00 | -281.4566 | 1
252237 | R5 | 40 | 84.95 | 08-07-2025 10:57:26 | 08-07-2025 11:37:26 | 08-07-2025 11:37:26 | 08-07-2025 13:02:23 | 10194 | bobina | BIMEC 3 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 100 |  | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | -7.5433 | 1
252364 | R5 | 30 | 94.55 | 08-07-2025 13:02:23 | 08-07-2025 13:32:23 | 08-07-2025 13:32:23 | 09-07-2025 07:06:56 | 11346 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 27-06-2025 00:00:00 | -12.2965 | 4
252713 | R5 | 30 | 907.7667 | 09-07-2025 07:06:56 | 09-07-2025 07:36:56 | 09-07-2025 07:36:56 | 10-07-2025 14:44:42 | 108932 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 18-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252157 | R5 | 45 | 396.825 | 10-07-2025 14:44:42 | 11-07-2025 07:29:42 | 11-07-2025 07:29:42 | 11-07-2025 14:06:32 | 47619 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 18-06-2025 00:00:00 | -23.5879 | 7
252243 | R5 | 55 | 96.7083 | 11-07-2025 14:06:32 | 14-07-2025 07:01:32 | 14-07-2025 07:01:32 | 14-07-2025 08:38:14 | 11605 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 40046 | 0 | 0 | 14-07-2025 00:00:00 | -0.35989 | 1
251926 | R5 | 30 | 78.9167 | 14-07-2025 08:38:14 | 14-07-2025 09:08:14 | 14-07-2025 09:08:14 | 14-07-2025 10:27:09 | 9470 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -5.4355 | 4
251495 | R5 | 30 | 72.3417 | 14-07-2025 10:27:09 | 14-07-2025 10:57:09 | 14-07-2025 10:57:09 | 14-07-2025 12:09:30 | 8681 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 09-07-2025 00:00:00 | -5.5066 | 4
252336 | R5 | 25 | 120.275 | 14-07-2025 12:09:30 | 14-07-2025 12:34:30 | 14-07-2025 12:34:30 | 14-07-2025 14:34:46 | 14433 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -10.6075 | 2
252334 | R5 | 25 | 486.5917 | 14-07-2025 14:34:46 | 14-07-2025 14:59:46 | 14-07-2025 14:59:46 | 16-07-2025 07:06:22 | 58391 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -12.2961 | 2
252755 | R5 | 30 | 109.575 | 16-07-2025 07:06:22 | 16-07-2025 07:36:22 | 16-07-2025 07:36:22 | 16-07-2025 09:25:56 | 13149 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252899 | R5 | 30 | 180.5667 | 16-07-2025 09:25:56 | 16-07-2025 09:55:56 | 16-07-2025 09:55:56 | 16-07-2025 12:56:30 | 21668 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252790 | R5 | 35 | 12.1083 | 16-07-2025 12:56:30 | 16-07-2025 13:31:30 | 16-07-2025 13:31:30 | 16-07-2025 13:43:37 | 1453 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 25-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252467 | R5 | 25 | 81.1667 | 16-07-2025 13:43:37 | 16-07-2025 14:08:37 | 16-07-2025 14:08:37 | 17-07-2025 07:29:47 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 17-07-2025 00:00:00 | -0.31235 | 1
251849 | R9 | 45 | 33.3833 | 08-07-2025 07:00:00 | 08-07-2025 07:45:00 | 08-07-2025 07:45:00 | 08-07-2025 08:18:23 | 4006 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 | 40042 (esterno) | X | 40042 | 25-06-2025 00:00:00 | -13.3461 | 4
252047 | R9 | 40 | 70.8833 | 08-07-2025 08:18:23 | 08-07-2025 08:58:23 | 08-07-2025 08:58:23 | 08-07-2025 10:09:16 | 8506 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 29-06-2025 00:00:00 | -9.4231 | 7
252546 | R9 | 25 | 54.6333 | 08-07-2025 10:09:16 | 08-07-2025 10:34:16 | 08-07-2025 10:34:16 | 08-07-2025 11:28:54 | 6556 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 76 | 40046 | 0 | 0 | 01-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252997 | R9 | 35 | 40.0167 | 08-07-2025 11:28:54 | 08-07-2025 12:03:54 | 08-07-2025 12:03:54 | 08-07-2025 12:43:55 | 4802 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 152 | 40046 | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
251798 | R9 | 30 | 123.2917 | 08-07-2025 12:43:55 | 08-07-2025 13:13:55 | 08-07-2025 13:13:55 | 09-07-2025 07:17:12 | 14795 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 15-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 2
252999 | R9 | 40 | 325.8417 | 09-07-2025 07:17:12 | 09-07-2025 07:57:12 | 09-07-2025 07:57:12 | 09-07-2025 13:23:03 | 39101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 06-08-2025 00:00:00 | 0:00 | 7
252784 | R9 | 45 | 26.975 | 09-07-2025 13:23:03 | 09-07-2025 14:08:03 | 09-07-2025 14:08:03 | 09-07-2025 14:35:01 | 3237 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 24-07-2025 00:00:00 | 0:00 | 1
252547 | R9 | 30 | 81.1667 | 09-07-2025 14:35:01 | 10-07-2025 07:05:01 | 10-07-2025 07:05:01 | 10-07-2025 08:26:11 | 9740 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R5 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 04-07-2025 00:00:00 | -6.3515 | 1