## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251225 | BIMEC 5 | 19 | 0 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:19:00 | 2025-05-08 07:19:00 | 2025-05-08 07:19:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.30486 | 1
251455 | BIMEC 5 | 30 | 74.6056 | 2025-05-08 07:19:00 | 2025-05-08 07:49:00 | 2025-05-08 07:49:00 | 2025-05-08 09:03:36 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -1.3775 | 7
251547 | BIMEC 5 | 15 | 184.9155 | 2025-05-08 09:03:36 | 2025-05-08 09:18:36 | 2025-05-08 09:18:36 | 2025-05-08 12:23:31 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.5163 | 7
250759 | BIMEC 5 | 30 | 118.2817 | 2025-05-08 12:23:31 | 2025-05-08 12:53:31 | 2025-05-08 12:53:31 | 2025-05-08 14:51:48 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.61931 | 1
250894 | BIMEC 5 | 17 | 623.4085 | 2025-05-08 14:51:48 | 2025-05-09 07:08:48 | 2025-05-09 07:08:48 | 2025-05-12 09:32:12 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 4
251227 | BIMEC 2 | 34 | 0 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -1.3153 | 1
251164 | BIMEC 2 | 34 | 156.25 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 08:08:00 | 2025-05-07 08:08:00 | 2025-05-07 10:44:15 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -0.4474 | 4
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 10:44:15 | 2025-05-07 11:01:15 | 2025-05-07 11:01:15 | 2025-05-07 12:32:53 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.52284 | 7
251395 | BIMEC 2 | 17 | 35.3438 | 2025-05-07 12:32:53 | 2025-05-07 12:49:53 | 2025-05-07 12:49:53 | 2025-05-07 13:25:14 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.55919 | 7
251371 | BIMEC 2 | 19 | 0 | 2025-05-07 13:25:14 | 2025-05-07 13:44:14 | 2025-05-07 13:44:14 | 2025-05-07 13:44:14 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.5724 | 7
251396 | BIMEC 2 | 19 | 35.3438 | 2025-05-07 13:44:14 | 2025-05-07 14:03:14 | 2025-05-07 14:03:14 | 2025-05-07 14:38:34 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.61012 | 7
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 14:38:34 | 2025-05-07 14:57:34 | 2025-05-07 14:57:34 | 2025-05-08 10:24:29 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4337 | 7
250923 | BIMEC 2 | 32 | 109.4688 | 2025-05-08 10:24:29 | 2025-05-08 10:56:29 | 2025-05-08 10:56:29 | 2025-05-08 12:45:57 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.5319 | 2
251477 | BIMEC 2 | 19 | 468.7344 | 2025-05-08 12:45:57 | 2025-05-08 13:04:57 | 2025-05-08 13:04:57 | 2025-05-09 12:53:41 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.5373 | 1
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 7
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | 2
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | 2
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:59:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | 2
251742 | R10 | 30 | 134.8525 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 09:44:51 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | 7
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 09:44:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 11:43:31 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.48856 | 1
251229 | R10 | 25 | 307.1967 | 2025-05-08 11:43:31 | 2025-05-08 12:08:31 | 2025-05-08 12:08:31 | 2025-05-09 09:15:43 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 4
251456 | R3 | 40 | 183.6531 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 10:43:39 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -2.447 | 1
251416 | R3 | 40 | 229.0204 | 2025-05-08 10:43:39 | 2025-05-08 11:23:39 | 2025-05-08 11:23:39 | 2025-05-09 07:12:40 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 2
251782 | R12 | 17 | 170.0423 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-09 07:07:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.29656 | 1
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | 1
251340 | R12 | 17 | 461.9718 | 2025-05-09 07:07:02 | 2025-05-09 07:24:02 | 2025-05-09 07:24:02 | 2025-05-12 07:06:00 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.2958 | 4
251561 | R3 | 50 | 110.9184 | 2025-05-09 07:12:40 | 2025-05-09 08:02:40 | 2025-05-09 08:02:40 | 2025-05-09 09:53:35 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.4122 | 8
251564 | R10 | 35 | 44.541 | 2025-05-09 09:15:43 | 2025-05-09 09:50:43 | 2025-05-09 09:50:43 | 2025-05-09 10:35:15 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.4412 | 8
251566 | R3 | 40 | 140.5918 | 2025-05-09 09:53:35 | 2025-05-09 10:33:35 | 2025-05-09 10:33:35 | 2025-05-09 12:54:11 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -2.5376 | 8
251626 | R10 | 20 | 204.918 | 2025-05-09 10:35:15 | 2025-05-09 10:55:15 | 2025-05-09 10:55:15 | 2025-05-09 14:20:10 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -9.5973 | 7
251546 | CASON | 34.5 | 117.5636 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-09 13:12:05 | 2025-05-12 07:09:39 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -12.2984 | 7
251505 | BIMEC 2 | 34 | 222.7344 | 2025-05-09 12:53:41 | 2025-05-09 13:27:41 | 2025-05-09 13:27:41 | 2025-05-12 09:10:25 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -7.3822 | 7
251846 | R3 | 45 | 232.4898 | 2025-05-09 12:54:11 | 2025-05-09 13:39:11 | 2025-05-09 13:39:11 | 2025-05-12 09:31:40 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0:00 | 7
251519 | R6 | 125 | 185.5634 | 2025-05-09 13:59:25 | 2025-05-12 08:04:25 | 2025-05-12 08:04:25 | 2025-05-12 11:09:59 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 7
251373 | R10 | 30 | 280.2295 | 2025-05-09 14:20:10 | 2025-05-09 14:50:10 | 2025-05-09 14:50:10 | 2025-05-12 11:30:24 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.4795 | 4
245350 | R9 | 65 | 405.3623 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 08:05:00 | 2025-05-12 14:50:21 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-12 07:06:00 | 2025-05-12 07:23:00 | 2025-05-12 07:23:00 | 2025-05-12 07:59:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | -238.3331 | 2
245275 | CASON | 48.5 | 441.7091 | 2025-05-12 07:09:39 | 2025-05-12 07:58:09 | 2025-05-12 07:58:09 | 2025-05-13 07:19:51 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 7
245623 | R12 | 32 | 372.0986 | 2025-05-12 07:59:38 | 2025-05-12 08:31:38 | 2025-05-12 08:31:38 | 2025-05-12 14:43:44 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | -107.6137 | 2
235572 | BIMEC 2 | 15 | 155.5938 | 2025-05-12 09:10:25 | 2025-05-12 09:25:25 | 2025-05-12 09:25:25 | 2025-05-12 12:01:00 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00 | -553.5007 | 4
251424 | R3 | 45 | 197.1837 | 2025-05-12 09:31:40 | 2025-05-12 10:16:40 | 2025-05-12 10:16:40 | 2025-05-12 13:33:51 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.5652 | 4
251397 | BIMEC 5 | 34 | 76.5493 | 2025-05-12 09:32:12 | 2025-05-12 10:06:12 | 2025-05-12 10:06:12 | 2025-05-12 11:22:45 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -14.4741 | 4
251475 | R6 | 45 | 122.2676 | 2025-05-12 11:09:59 | 2025-05-12 11:54:59 | 2025-05-12 11:54:59 | 2025-05-12 13:57:15 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | -12.5814 | 4
251594 | BIMEC 5 | 17 | 91.0704 | 2025-05-12 11:22:45 | 2025-05-12 11:39:45 | 2025-05-12 11:39:45 | 2025-05-12 13:10:49 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | -5.5492 | 4
244354 | R10 | 25 | 70.6557 | 2025-05-12 11:30:24 | 2025-05-12 11:55:24 | 2025-05-12 11:55:24 | 2025-05-12 13:06:03 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -4.5459 | 4
244355 | BIMEC 2 | 17 | 67.3438 | 2025-05-12 12:01:00 | 2025-05-12 12:18:00 | 2025-05-12 12:18:00 | 2025-05-12 13:25:21 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -4.5593 | 4
244204 | BIMEC 4 | 42 | 56.918 | 2025-05-12 12:16:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-12 13:55:37 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | -4.5803 | 4
251743 | R10 | 20 | 176.6557 | 2025-05-12 13:06:03 | 2025-05-12 13:26:03 | 2025-05-12 13:26:03 | 2025-05-13 08:22:43 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00 | 0:00 | 4
251809 | BIMEC 5 | 15 | 122.2676 | 2025-05-12 13:10:49 | 2025-05-12 13:25:49 | 2025-05-12 13:25:49 | 2025-05-13 07:28:05 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 4
250819 | BIMEC 2 | 19 | 133.2344 | 2025-05-12 13:25:21 | 2025-05-12 13:44:21 | 2025-05-12 13:44:21 | 2025-05-13 07:57:35 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | -25.3317 | 2
251485 | R3 | 40 | 98.1224 | 2025-05-12 13:33:51 | 2025-05-12 14:13:51 | 2025-05-12 14:13:51 | 2025-05-13 07:51:58 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | -20.3278 | 2
251346 | BIMEC 4 | 33 | 63.2623 | 2025-05-12 13:55:37 | 2025-05-12 14:28:37 | 2025-05-12 14:28:37 | 2025-05-13 07:31:53 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -15.3138 | 2
251109 | R6 | 95 | 266.5915 | 2025-05-12 13:57:15 | 2025-05-13 07:32:15 | 2025-05-13 07:32:15 | 2025-05-13 11:58:50 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | -25.4992 | 2
250670 | R12 | 34 | 22.0141 | 2025-05-12 14:43:44 | 2025-05-13 07:17:44 | 2025-05-13 07:17:44 | 2025-05-13 07:39:45 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -8.3193 | 2
250641 | R9 | 45 | 74.1449 | 2025-05-12 14:50:21 | 2025-05-13 07:35:21 | 2025-05-13 07:35:21 | 2025-05-13 08:49:30 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | -15.3677 | 2
251259 | CASON | 40.5 | 90.9091 | 2025-05-13 07:19:51 | 2025-05-13 08:00:21 | 2025-05-13 08:00:21 | 2025-05-13 09:31:16 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00 | -7.3967 | 2
251761 | BIMEC 5 | 15 | 187.0282 | 2025-05-13 07:28:05 | 2025-05-13 07:43:05 | 2025-05-13 07:43:05 | 2025-05-13 10:50:07 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 | 0:00 | 2
243335 | BIMEC 4 | 48 | 541.0492 | 2025-05-13 07:31:53 | 2025-05-13 08:19:53 | 2025-05-13 08:19:53 | 2025-05-14 09:20:56 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | -285.3895 | 1
251750 | R12 | 32 | 54.8028 | 2025-05-13 07:39:45 | 2025-05-13 08:11:45 | 2025-05-13 08:11:45 | 2025-05-13 09:06:33 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | 0:00 | 1
244023 | R3 | 40 | 20.3469 | 2025-05-13 07:51:58 | 2025-05-13 08:31:58 | 2025-05-13 08:31:58 | 2025-05-13 08:52:19 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | -225.3697 | 1
251283 | BIMEC 2 | 15 | 11.7812 | 2025-05-13 07:57:35 | 2025-05-13 08:12:35 | 2025-05-13 08:12:35 | 2025-05-13 08:24:22 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00 | -56.3503 | 1
251245 | R10 | 30 | 12.3607 | 2025-05-13 08:22:43 | 2025-05-13 08:52:43 | 2025-05-13 08:52:43 | 2025-05-13 09:05:04 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00 | -46.3785 | 1
251061 | BIMEC 2 | 15 | 374.9531 | 2025-05-13 08:24:22 | 2025-05-13 08:39:22 | 2025-05-13 08:39:22 | 2025-05-13 14:54:19 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | -8.6211 | 1
251247 | R9 | 25 | 390.3478 | 2025-05-13 08:49:30 | 2025-05-13 09:14:30 | 2025-05-13 09:14:30 | 2025-05-14 07:44:51 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -5.3228 | 1
251246 | R3 | 35 | 244.9388 | 2025-05-13 08:52:19 | 2025-05-13 09:27:19 | 2025-05-13 09:27:19 | 2025-05-13 13:32:15 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5641 | 1
251466 | R10 | 35 | 91.2623 | 2025-05-13 09:05:04 | 2025-05-13 09:40:04 | 2025-05-13 09:40:04 | 2025-05-13 11:11:20 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.4662 | 1
251987 | R12 | 36 | 2965.1549 | 2025-05-13 09:06:33 | 2025-05-13 09:42:33 | 2025-05-13 09:42:33 | 2025-05-21 11:07:43 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00 | 0:00 | 1
251463 | CASON | 40.5 | 126.6727 | 2025-05-13 09:31:16 | 2025-05-13 10:11:46 | 2025-05-13 10:11:46 | 2025-05-13 12:18:26 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5128 | 1
251464 | BIMEC 5 | 15 | 100.7465 | 2025-05-13 10:50:07 | 2025-05-13 11:05:07 | 2025-05-13 11:05:07 | 2025-05-13 12:45:52 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5319 | 1
251465 | R10 | 25 | 102.0656 | 2025-05-13 11:11:20 | 2025-05-13 11:36:20 | 2025-05-13 11:36:20 | 2025-05-13 13:18:24 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.5545 | 1
251462 | R6 | 105 | 87.6901 | 2025-05-13 11:58:50 | 2025-05-13 13:43:50 | 2025-05-13 13:43:50 | 2025-05-14 07:11:32 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -5.2997 | 1
251467 | CASON | 34.5 | 113.2 | 2025-05-13 12:18:26 | 2025-05-13 12:52:56 | 2025-05-13 12:52:56 | 2025-05-13 14:46:08 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | -4.6154 | 1
251374 | BIMEC 5 | 21 | 385.1127 | 2025-05-13 12:45:52 | 2025-05-13 13:06:52 | 2025-05-13 13:06:52 | 2025-05-14 11:31:59 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251580 | R10 | 30 | 117.2623 | 2025-05-13 13:18:24 | 2025-05-13 13:48:24 | 2025-05-13 13:48:24 | 2025-05-14 07:45:40 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251557 | R3 | 55 | 136.8367 | 2025-05-13 13:32:15 | 2025-05-13 14:27:15 | 2025-05-13 14:27:15 | 2025-05-14 08:44:06 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251520 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-13 14:46:08 | 2025-05-14 07:26:38 | 2025-05-14 07:26:38 | 2025-05-14 12:23:44 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | -2.5165 | 1
251562 | BIMEC 2 | 23 | 127.2188 | 2025-05-13 14:54:19 | 2025-05-14 07:17:19 | 2025-05-14 07:17:19 | 2025-05-14 09:24:32 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251260 | R9 | 25 | 135.7826 | 2025-05-14 07:44:51 | 2025-05-14 08:09:51 | 2025-05-14 08:09:51 | 2025-05-14 10:25:38 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 1
251062 | R10 | 30 | 370.8852 | 2025-05-14 07:45:40 | 2025-05-14 08:15:40 | 2025-05-14 08:15:40 | 2025-05-14 14:26:33 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251252 | R3 | 55 | 307.8163 | 2025-05-14 08:44:06 | 2025-05-14 09:39:06 | 2025-05-14 09:39:06 | 2025-05-14 14:46:55 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251251 | BIMEC 4 | 44 | 260 | 2025-05-14 09:20:56 | 2025-05-14 10:04:56 | 2025-05-14 10:04:56 | 2025-05-14 14:24:56 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 1
251249 | BIMEC 2 | 23 | 74.3438 | 2025-05-14 09:24:32 | 2025-05-14 09:47:32 | 2025-05-14 09:47:32 | 2025-05-14 11:01:53 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 1
251795 | R9 | 25 | 271.5797 | 2025-05-14 10:25:38 | 2025-05-14 10:50:38 | 2025-05-14 10:50:38 | 2025-05-15 07:22:13 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00 | 0:00 | 1
245090 | BIMEC 2 | 32 | 8073.7188 | 2025-05-14 11:01:53 | 2025-05-14 11:33:53 | 2025-05-14 11:33:53 | 2025-06-06 10:07:36 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1
245089 | BIMEC 5 | 36 | 1727.6761 | 2025-05-14 11:31:59 | 2025-05-14 12:07:59 | 2025-05-14 12:07:59 | 2025-05-20 08:55:39 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 1