## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251462 | R9 | 35 | 90.2319 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:35:00 | 2025-05-12 07:35:00 | 2025-05-12 09:05:13 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251761 | R9 | 35 | 192.4493 | 2025-05-12 09:05:13 | 2025-05-12 09:40:13 | 2025-05-12 09:40:13 | 2025-05-12 12:52:40 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251463 | R9 | 25 | 100.971 | 2025-05-12 12:52:40 | 2025-05-12 13:17:40 | 2025-05-12 13:17:40 | 2025-05-12 14:58:39 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251580 | R9 | 25 | 103.6667 | 2025-05-12 14:58:39 | 2025-05-13 07:23:39 | 2025-05-13 07:23:39 | 2025-05-13 09:07:19 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251229 | R9 | 35 | 271.5797 | 2025-05-13 09:07:19 | 2025-05-13 09:42:19 | 2025-05-13 09:42:19 | 2025-05-13 14:13:53 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 | X | 39723
251252 | R9 | 25 | 218.5942 | 2025-05-13 14:13:53 | 2025-05-13 14:38:53 | 2025-05-13 14:38:53 | 2025-05-14 10:17:29 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251987 | R9 | 30 | 3051.1014 | 2025-05-14 10:17:29 | 2025-05-14 10:47:29 | 2025-05-14 10:47:29 | 2025-05-22 13:38:35 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747
251475 | CASON | 36.5 | 157.8364 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:14:05 | 2025-05-09 13:14:05 | 2025-05-12 07:51:55 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251795 | CASON | 34.5 | 340.7091 | 2025-05-12 07:51:55 | 2025-05-12 08:26:25 | 2025-05-12 08:26:25 | 2025-05-12 14:07:08 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245275 | CASON | 46.5 | 441.7091 | 2025-05-12 14:07:08 | 2025-05-12 14:53:38 | 2025-05-12 14:53:38 | 2025-05-13 14:15:20 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251245 | CASON | 46.5 | 13.7091 | 2025-05-13 14:15:20 | 2025-05-14 07:01:50 | 2025-05-14 07:01:50 | 2025-05-14 07:15:33 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251246 | CASON | 30.5 | 218.2182 | 2025-05-14 07:15:33 | 2025-05-14 07:46:03 | 2025-05-14 07:46:03 | 2025-05-14 11:24:16 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251465 | CASON | 38.5 | 113.2 | 2025-05-14 11:24:16 | 2025-05-14 12:02:46 | 2025-05-14 12:02:46 | 2025-05-14 13:55:58 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251520 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-14 13:55:58 | 2025-05-14 14:36:28 | 2025-05-14 14:36:28 | 2025-05-15 11:33:33 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251249 | CASON | 32.5 | 86.5091 | 2025-05-15 11:33:33 | 2025-05-15 12:06:03 | 2025-05-15 12:06:03 | 2025-05-15 13:32:34 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251477 | BIMEC 5 | 17 | 422.5211 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:17:00 | 2025-05-08 07:17:00 | 2025-05-08 14:19:31 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760
251395 | BIMEC 5 | 36 | 31.8592 | 2025-05-08 14:19:31 | 2025-05-08 14:55:31 | 2025-05-08 14:55:31 | 2025-05-09 07:27:22 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749
251561 | BIMEC 5 | 17 | 76.5493 | 2025-05-09 07:27:22 | 2025-05-09 07:44:22 | 2025-05-09 07:44:22 | 2025-05-09 09:00:55 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251564 | BIMEC 5 | 19 | 38.2676 | 2025-05-09 09:00:55 | 2025-05-09 09:19:55 | 2025-05-09 09:19:55 | 2025-05-09 09:58:11 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251373 | BIMEC 5 | 19 | 240.7606 | 2025-05-09 09:58:11 | 2025-05-09 10:17:11 | 2025-05-09 10:17:11 | 2025-05-09 14:17:57 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251651 | BIMEC 5 | 30 | 659.5775 | 2025-05-09 14:17:57 | 2025-05-09 14:47:57 | 2025-05-09 14:47:57 | 2025-05-13 09:47:32 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0
235572 | BIMEC 5 | 30 | 140.2535 | 2025-05-13 09:47:32 | 2025-05-13 10:17:32 | 2025-05-13 10:17:32 | 2025-05-13 12:37:47 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250641 | BIMEC 5 | 17 | 72.0563 | 2025-05-13 12:37:47 | 2025-05-13 12:54:47 | 2025-05-13 12:54:47 | 2025-05-13 14:06:50 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251283 | BIMEC 5 | 15 | 10.6197 | 2025-05-13 14:06:50 | 2025-05-13 14:21:50 | 2025-05-13 14:21:50 | 2025-05-13 14:32:27 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251061 | BIMEC 5 | 15 | 337.9859 | 2025-05-13 14:32:27 | 2025-05-13 14:47:27 | 2025-05-13 14:47:27 | 2025-05-14 12:25:27 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251467 | BIMEC 5 | 23 | 87.6901 | 2025-05-14 12:25:27 | 2025-05-14 12:48:27 | 2025-05-14 12:48:27 | 2025-05-14 14:16:08 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251557 | BIMEC 5 | 15 | 94.4366 | 2025-05-14 14:16:08 | 2025-05-14 14:31:08 | 2025-05-14 14:31:08 | 2025-05-15 08:05:34 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251062 | BIMEC 5 | 23 | 318.6479 | 2025-05-15 08:05:34 | 2025-05-15 08:28:34 | 2025-05-15 08:28:34 | 2025-05-15 13:47:13 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251396 | R10 | 40 | 37.082 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 08:17:04 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749
251455 | R10 | 30 | 86.8361 | 2025-05-08 08:17:04 | 2025-05-08 08:47:04 | 2025-05-08 08:47:04 | 2025-05-08 10:13:55 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 10:13:55 | 2025-05-08 10:38:55 | 2025-05-08 10:38:55 | 2025-05-08 12:12:35 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758
251742 | R10 | 25 | 134.8525 | 2025-05-08 12:12:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 14:52:26 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251164 | R10 | 30 | 163.9344 | 2025-05-08 14:52:26 | 2025-05-09 07:22:26 | 2025-05-09 07:22:26 | 2025-05-09 10:06:22 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749
251424 | R10 | 30 | 158.3934 | 2025-05-09 10:06:22 | 2025-05-09 10:36:22 | 2025-05-09 10:36:22 | 2025-05-09 13:14:46 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-09 13:14:46 | 2025-05-09 13:34:46 | 2025-05-09 13:34:46 | 2025-05-09 14:45:25 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251809 | R10 | 20 | 142.3115 | 2025-05-09 14:45:25 | 2025-05-12 07:05:25 | 2025-05-12 07:05:25 | 2025-05-12 09:27:44 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251626 | R10 | 25 | 204.918 | 2025-05-12 09:27:44 | 2025-05-12 09:52:44 | 2025-05-12 09:52:44 | 2025-05-12 13:17:39 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251505 | R10 | 30 | 233.6885 | 2025-05-12 13:17:39 | 2025-05-12 13:47:39 | 2025-05-12 13:47:39 | 2025-05-13 09:41:20 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250819 | R10 | 25 | 139.7869 | 2025-05-13 09:41:20 | 2025-05-13 10:06:20 | 2025-05-13 10:06:20 | 2025-05-13 12:26:07 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251346 | R10 | 30 | 63.2623 | 2025-05-13 12:26:07 | 2025-05-13 12:56:07 | 2025-05-13 12:56:07 | 2025-05-13 13:59:23 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
244023 | R10 | 30 | 16.3443 | 2025-05-13 13:59:23 | 2025-05-13 14:29:23 | 2025-05-13 14:29:23 | 2025-05-13 14:45:44 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251247 | R10 | 20 | 441.541 | 2025-05-13 14:45:44 | 2025-05-14 07:05:44 | 2025-05-14 07:05:44 | 2025-05-14 14:27:16 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251562 | R10 | 40 | 133.4754 | 2025-05-14 14:27:16 | 2025-05-15 07:07:16 | 2025-05-15 07:07:16 | 2025-05-15 09:20:45 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251251 | R10 | 40 | 260 | 2025-05-15 09:20:45 | 2025-05-15 10:00:45 | 2025-05-15 10:00:45 | 2025-05-15 14:20:45 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251453 | R3 | 40 | 102.0408 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 07:40:00 | 2025-05-08 09:22:02 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39742 | X | 39742
251391 | R3 | 45 | 119.6939 | 2025-05-08 09:22:02 | 2025-05-08 10:07:02 | 2025-05-08 10:07:02 | 2025-05-08 12:06:44 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749
251547 | R3 | 40 | 267.9388 | 2025-05-08 12:06:44 | 2025-05-08 12:46:44 | 2025-05-08 12:46:44 | 2025-05-09 09:14:40 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251519 | R3 | 45 | 268.8776 | 2025-05-09 09:14:40 | 2025-05-09 09:59:40 | 2025-05-09 09:59:40 | 2025-05-09 14:28:33 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251743 | R3 | 45 | 219.9184 | 2025-05-09 14:28:33 | 2025-05-12 07:13:33 | 2025-05-12 07:13:33 | 2025-05-12 10:53:28 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251546 | R3 | 40 | 131.9592 | 2025-05-12 10:53:28 | 2025-05-12 11:33:28 | 2025-05-12 11:33:28 | 2025-05-12 13:45:25 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251846 | R3 | 50 | 232.4898 | 2025-05-12 13:45:25 | 2025-05-12 14:35:25 | 2025-05-12 14:35:25 | 2025-05-13 10:27:55 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251485 | R3 | 50 | 98.1224 | 2025-05-13 10:27:55 | 2025-05-13 11:17:55 | 2025-05-13 11:17:55 | 2025-05-13 12:56:02 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251259 | R3 | 55 | 102.0408 | 2025-05-13 12:56:02 | 2025-05-13 13:51:02 | 2025-05-13 13:51:02 | 2025-05-14 07:33:04 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251466 | R3 | 65 | 113.6122 | 2025-05-14 07:33:04 | 2025-05-14 08:38:04 | 2025-05-14 08:38:04 | 2025-05-14 10:31:41 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251464 | R3 | 40 | 145.9796 | 2025-05-14 10:31:41 | 2025-05-14 11:11:41 | 2025-05-14 11:11:41 | 2025-05-14 13:37:40 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251374 | R3 | 50 | 558.0204 | 2025-05-14 13:37:40 | 2025-05-14 14:27:40 | 2025-05-14 14:27:40 | 2025-05-16 07:45:41 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
250759 | BIMEC 2 | 34 | 131.2188 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 07:34:00 | 2025-05-07 09:45:13 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747
250923 | BIMEC 2 | 17 | 109.4688 | 2025-05-07 09:45:13 | 2025-05-07 10:02:13 | 2025-05-07 10:02:13 | 2025-05-07 11:51:41 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749
251227 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-07 11:51:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:08:41 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746
251225 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-07 12:08:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:23:41 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747
251421 | BIMEC 2 | 17 | 81.9375 | 2025-05-07 12:23:41 | 2025-05-07 12:40:41 | 2025-05-07 12:40:41 | 2025-05-07 14:02:37 | 5244 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39762 | X | 39762
251268 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-07 14:02:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:19:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 4 | 76 | 39666 | X | 39666
251371 | BIMEC 2 | 30 | 0 | 2025-05-07 14:19:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-07 14:49:37 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 | X | 39666
251782 | BIMEC 2 | 32 | 188.6406 | 2025-05-07 14:49:37 | 2025-05-08 07:21:37 | 2025-05-08 07:21:37 | 2025-05-08 10:30:15 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754
251548 | BIMEC 2 | 32 | 206.9062 | 2025-05-08 10:30:15 | 2025-05-08 11:02:15 | 2025-05-08 11:02:15 | 2025-05-08 14:29:10 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749
251456 | BIMEC 2 | 17 | 140.6094 | 2025-05-08 14:29:10 | 2025-05-08 14:46:10 | 2025-05-08 14:46:10 | 2025-05-09 09:06:46 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746
251566 | BIMEC 2 | 17 | 107.6406 | 2025-05-09 09:06:46 | 2025-05-09 09:23:46 | 2025-05-09 09:23:46 | 2025-05-09 11:11:25 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251397 | BIMEC 2 | 17 | 84.9219 | 2025-05-09 11:11:25 | 2025-05-09 11:28:25 | 2025-05-09 11:28:25 | 2025-05-09 12:53:20 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244354 | BIMEC 2 | 17 | 67.3438 | 2025-05-09 12:53:20 | 2025-05-09 13:10:20 | 2025-05-09 13:10:20 | 2025-05-09 14:17:41 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
244204 | BIMEC 2 | 15 | 54.25 | 2025-05-09 14:17:41 | 2025-05-09 14:32:41 | 2025-05-09 14:32:41 | 2025-05-12 07:26:56 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251260 | BIMEC 2 | 19 | 146.3906 | 2025-05-12 07:26:56 | 2025-05-12 07:45:56 | 2025-05-12 07:45:56 | 2025-05-12 10:12:19 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251750 | BIMEC 2 | 36 | 60.7969 | 2025-05-12 10:12:19 | 2025-05-12 10:48:19 | 2025-05-12 10:48:19 | 2025-05-12 11:49:07 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245089 | BIMEC 2 | 32 | 1916.6406 | 2025-05-12 11:49:07 | 2025-05-12 12:21:07 | 2025-05-12 12:21:07 | 2025-05-16 12:17:45 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
251340 | R12 | 15 | 461.9718 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:15:00 | 2025-05-08 12:15:00 | 2025-05-09 11:56:58 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
250894 | R12 | 21 | 623.4085 | 2025-05-09 11:56:58 | 2025-05-09 12:17:58 | 2025-05-09 12:17:58 | 2025-05-12 14:41:22 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0
245090 | R12 | 15 | 7277.7183 | 2025-05-12 14:41:22 | 2025-05-12 14:56:22 | 2025-05-12 14:56:22 | 2025-06-03 08:14:05 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
250670 | R12 | 17 | 22.0141 | 2025-06-03 08:14:05 | 2025-06-03 08:31:05 | 2025-06-03 08:31:05 | 2025-06-03 08:53:06 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-06-03 08:53:06 | 2025-06-03 09:10:06 | 2025-06-03 09:10:06 | 2025-06-03 09:46:44 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
245623 | R12 | 32 | 372.0986 | 2025-06-03 09:46:44 | 2025-06-03 10:18:44 | 2025-06-03 10:18:44 | 2025-06-04 08:30:50 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
243335 | R12 | 19 | 464.8451 | 2025-06-04 08:30:50 | 2025-06-04 08:49:50 | 2025-06-04 08:49:50 | 2025-06-05 08:34:41 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0
251416 | BIMEC 4 | 42 | 183.9672 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 07:42:00 | 2025-05-09 10:45:58 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0
251594 | BIMEC 4 | 29 | 106 | 2025-05-09 10:45:58 | 2025-05-09 11:14:58 | 2025-05-09 11:14:58 | 2025-05-09 13:00:58 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | NESSUN VEICOLO (esterno) | 0 | 0
245350 | BIMEC 4 | 37 | 458.5246 | 2025-05-09 13:00:58 | 2025-05-09 13:37:58 | 2025-05-09 13:37:58 | 2025-05-12 13:16:29 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | NESSUN VEICOLO (interno) | 0 | 0