## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251225 | R12 | 19 | 0 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:19:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.51319 | 1
251227 | R12 | 15 | 0 | 2025-05-08 12:19:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:34:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -2.5236 | 1
251782 | R12 | 17 | 170.0423 | 2025-05-08 12:34:00 | 2025-05-08 12:51:00 | 2025-05-08 12:51:00 | 2025-05-09 07:41:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.32017 | 1
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 7
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | 2
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | 2
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:59:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | 2
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | 1
251742 | R10 | 30 | 134.8525 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 09:44:51 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | 7
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 09:44:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 11:43:31 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.48856 | 1
251229 | R10 | 25 | 307.1967 | 2025-05-08 11:43:31 | 2025-05-08 12:08:31 | 2025-05-08 12:08:31 | 2025-05-09 09:15:43 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 1
251455 | BIMEC 2 | 19 | 82.7656 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 08:41:45 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -0.36234 | -0.36234 | 7
251371 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-07 08:41:45 | 2025-05-07 08:56:45 | 2025-05-07 08:56:45 | 2025-05-07 08:56:45 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.3728 | -13.3728 | 7
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 08:56:45 | 2025-05-07 09:13:45 | 2025-05-07 09:13:45 | 2025-05-07 10:45:24 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.4482 | -0.4482 | 7
251396 | BIMEC 2 | 17 | 35.3438 | 2025-05-07 10:45:24 | 2025-05-07 11:02:24 | 2025-05-07 11:02:24 | 2025-05-07 11:37:45 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.48455 | -0.48455 | 7
251395 | BIMEC 2 | 15 | 35.3438 | 2025-05-07 11:37:45 | 2025-05-07 11:52:45 | 2025-05-07 11:52:45 | 2025-05-07 12:28:05 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.51951 | -0.51951 | 7
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 12:28:05 | 2025-05-07 12:47:05 | 2025-05-07 12:47:05 | 2025-05-08 08:14:00 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.3431 | -1.3431 | 7
250923 | BIMEC 2 | 32 | 109.4688 | 2025-05-08 08:14:00 | 2025-05-08 08:46:00 | 2025-05-08 08:46:00 | 2025-05-08 10:35:28 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.4413 | -1.4413 | 2
251477 | BIMEC 2 | 19 | 468.7344 | 2025-05-08 10:35:28 | 2025-05-08 10:54:28 | 2025-05-08 10:54:28 | 2025-05-09 10:43:12 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.4467 | -2.4467 | 1
251164 | R3 | 55 | 204.0816 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 11:19:04 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -1.4716 | 4
251456 | R3 | 50 | 183.6531 | 2025-05-08 11:19:04 | 2025-05-08 12:09:04 | 2025-05-08 12:09:04 | 2025-05-09 07:12:44 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -3.3005 | 1
251416 | R3 | 40 | 229.0204 | 2025-05-09 07:12:44 | 2025-05-09 07:52:44 | 2025-05-09 07:52:44 | 2025-05-09 11:41:45 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 2
251547 | BIMEC 5 | 34 | 184.9155 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 10:38:54 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4437 | 7
250759 | BIMEC 5 | 30 | 118.2817 | 2025-05-08 10:38:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 13:07:11 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.54666 | 1
250894 | BIMEC 5 | 17 | 623.4085 | 2025-05-08 13:07:11 | 2025-05-08 13:24:11 | 2025-05-08 13:24:11 | 2025-05-12 07:47:36 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 4
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 4