## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251547 | BIMEC 5 | 34 | 184.9155 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 10:38:54 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4437 | -1.4437
250759 | BIMEC 5 | 30 | 118.2817 | 2025-05-08 10:38:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 13:07:11 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.54666 | -0.54666
251229 | BIMEC 5 | 34 | 263.9296 | 2025-05-08 13:07:11 | 2025-05-08 13:41:11 | 2025-05-08 13:41:11 | 2025-05-09 10:05:07 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251416 | BIMEC 5 | 23 | 158.0563 | 2025-05-09 10:05:07 | 2025-05-09 10:28:07 | 2025-05-09 10:28:07 | 2025-05-09 13:06:10 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251742 | R10 | 30 | 134.8525 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 09:44:51 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | -1.4061
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 09:44:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 11:43:31 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.48856 | -0.48856
251456 | R10 | 30 | 147.5246 | 2025-05-08 11:43:31 | 2025-05-08 12:13:31 | 2025-05-08 12:13:31 | 2025-05-08 14:41:02 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -2.6118 | -2.6118
251477 | R12 | 17 | 422.5211 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-09 11:19:31 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.4719 | -2.4719
251268 | R3 | 47 | 0 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:47:00 | 2025-05-08 07:47:00 | 2025-05-08 07:47:00 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 4 | 76 | 39666 (non in estrazione) | X | 39666 | 2025-04-14 00:00:00 | -24.3243 | -24.3243
251164 | R3 | 47 | 204.0816 | 2025-05-08 07:47:00 | 2025-05-08 08:34:00 | 2025-05-08 08:34:00 | 2025-05-08 11:58:04 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -1.4987 | -1.4987
251651 | BIMEC 4 | 29 | 767.7049 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-12 12:16:42 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251455 | BIMEC 2 | 19 | 82.7656 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 08:41:45 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -0.36234 | -0.36234
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 08:41:45 | 2025-05-07 08:58:45 | 2025-05-07 08:58:45 | 2025-05-07 10:30:24 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.43778 | -0.43778
251395 | BIMEC 2 | 17 | 35.3438 | 2025-05-07 10:30:24 | 2025-05-07 10:47:24 | 2025-05-07 10:47:24 | 2025-05-07 11:22:45 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.47413 | -0.47413
251371 | BIMEC 2 | 19 | 0 | 2025-05-07 11:22:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.4873 | -13.4873
251453 | BIMEC 2 | 17 | 78.125 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 11:58:45 | 2025-05-07 11:58:45 | 2025-05-07 13:16:52 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39742 (non in estrazione) | X | 39742 | 2025-04-28 00:00:00 | -9.5534 | -9.5534
251396 | BIMEC 2 | 21 | 35.3438 | 2025-05-07 13:16:52 | 2025-05-07 13:37:52 | 2025-05-07 13:37:52 | 2025-05-07 14:13:13 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.59251 | -0.59251
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 14:13:13 | 2025-05-07 14:32:13 | 2025-05-07 14:32:13 | 2025-05-08 09:59:07 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4161 | -1.4161
250923 | BIMEC 2 | 32 | 109.4688 | 2025-05-08 09:59:07 | 2025-05-08 10:31:07 | 2025-05-08 10:31:07 | 2025-05-08 12:20:35 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.5143 | -1.5143
251225 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-08 12:20:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 12:37:35 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.52611 | -0.52611
251227 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-08 12:37:35 | 2025-05-08 12:52:35 | 2025-05-08 12:52:35 | 2025-05-08 12:52:35 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -2.5365 | -2.5365
251421 | BIMEC 2 | 17 | 81.9375 | 2025-05-08 12:52:35 | 2025-05-08 13:09:35 | 2025-05-08 13:09:35 | 2025-05-08 14:31:31 | 5244 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39762 (non in estrazione) | X | 39762 | 2025-05-08 00:00:00 | -0.60523 | -0.60523
251782 | BIMEC 2 | 15 | 188.6406 | 2025-05-08 14:31:31 | 2025-05-08 14:46:31 | 2025-05-08 14:46:31 | 2025-05-09 09:55:10 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.41331 | -0.41331
250894 | BIMEC 2 | 19 | 691.5938 | 2025-05-09 09:55:10 | 2025-05-09 10:14:10 | 2025-05-09 10:14:10 | 2025-05-12 13:45:45 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | -1.4424
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | -1.4667
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:59:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | -16.5829
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | -1.5261
251561 | BIMEC 2 | 34 | 84.9219 | 2025-05-09 09:55:10 | 2025-05-09 10:29:10 | 2025-05-09 10:29:10 | 2025-05-09 11:54:05 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00
251564 | BIMEC 5 | 21 | 38.2676 | 2025-05-09 10:05:07 | 2025-05-09 10:26:07 | 2025-05-09 10:26:07 | 2025-05-09 11:04:23 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00
251566 | R10 | 30 | 112.9344 | 2025-05-09 10:10:00 | 2025-05-09 10:40:00 | 2025-05-09 10:40:00 | 2025-05-09 12:32:57 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00
251626 | BIMEC 5 | 15 | 176.0563 | 2025-05-09 11:04:23 | 2025-05-09 11:19:23 | 2025-05-09 11:19:23 | 2025-05-09 14:15:27 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00
251340 | R12 | 17 | 461.9718 | 2025-05-09 11:19:31 | 2025-05-09 11:36:31 | 2025-05-09 11:36:31 | 2025-05-12 11:18:29 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00
251546 | BIMEC 2 | 15 | 101.0312 | 2025-05-09 11:54:05 | 2025-05-09 12:09:05 | 2025-05-09 12:09:05 | 2025-05-09 13:50:07 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00
251505 | R10 | 25 | 233.6885 | 2025-05-09 12:32:57 | 2025-05-09 12:57:57 | 2025-05-09 12:57:57 | 2025-05-12 08:51:38 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00
251846 | CASON | 40.5 | 207.1273 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:18:05 | 2025-05-09 13:18:05 | 2025-05-12 08:45:13 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0:00
251519 | BIMEC 2 | 21 | 205.8594 | 2025-05-09 13:50:07 | 2025-05-09 14:11:07 | 2025-05-09 14:11:07 | 2025-05-12 09:36:59 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00
245275 | R6 | 65 | 342.169 | 2025-05-09 13:59:25 | 2025-05-12 07:04:25 | 2025-05-12 07:04:25 | 2025-05-12 12:46:35 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00
245350 | BIMEC 5 | 29 | 393.9437 | 2025-05-09 14:15:27 | 2025-05-09 14:44:27 | 2025-05-09 14:44:27 | 2025-05-12 13:18:23 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00
235572 | R9 | 40 | 144.3188 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:40:00 | 2025-05-12 07:40:00 | 2025-05-12 10:04:19 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00 | 0:00
251373 | CASON | 36.5 | 310.8 | 2025-05-12 08:45:13 | 2025-05-12 09:21:43 | 2025-05-12 09:21:43 | 2025-05-12 14:32:31 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00
251424 | R10 | 25 | 158.3934 | 2025-05-12 08:51:38 | 2025-05-12 09:16:38 | 2025-05-12 09:16:38 | 2025-05-12 11:55:01 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00
251397 | BIMEC 2 | 17 | 84.9219 | 2025-05-12 09:36:59 | 2025-05-12 09:53:59 | 2025-05-12 09:53:59 | 2025-05-12 11:18:54 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00
251475 | R9 | 30 | 125.8116 | 2025-05-12 10:04:19 | 2025-05-12 10:34:19 | 2025-05-12 10:34:19 | 2025-05-12 12:40:07 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-12 11:18:29 | 2025-05-12 11:35:29 | 2025-05-12 11:35:29 | 2025-05-12 12:12:07 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | 0:00
251594 | BIMEC 2 | 17 | 101.0312 | 2025-05-12 11:18:54 | 2025-05-12 11:35:54 | 2025-05-12 11:35:54 | 2025-05-12 13:16:56 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00
244354 | R3 | 42 | 87.9592 | 2025-05-12 11:43:23 | 2025-05-12 12:25:23 | 2025-05-12 12:25:23 | 2025-05-12 13:53:20 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-12 11:55:01 | 2025-05-12 12:15:01 | 2025-05-12 12:15:01 | 2025-05-12 13:25:41 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00
245623 | R12 | 32 | 372.0986 | 2025-05-12 12:12:07 | 2025-05-12 12:44:07 | 2025-05-12 12:44:07 | 2025-05-13 10:56:13 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | 0:00
244204 | BIMEC 4 | 42 | 56.918 | 2025-05-12 12:16:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-12 12:58:42 | 2025-05-12 13:55:37 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00
251743 | R9 | 25 | 156.1739 | 2025-05-12 12:40:07 | 2025-05-12 13:05:07 | 2025-05-12 13:05:07 | 2025-05-13 07:41:18 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00 | 0:00
251809 | R6 | 85 | 122.2676 | 2025-05-12 12:46:35 | 2025-05-12 14:11:35 | 2025-05-12 14:11:35 | 2025-05-13 08:13:51 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00
250819 | BIMEC 2 | 19 | 133.2344 | 2025-05-12 13:16:56 | 2025-05-12 13:35:56 | 2025-05-12 13:35:56 | 2025-05-13 07:49:10 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | 0:00
251485 | BIMEC 5 | 25 | 67.7183 | 2025-05-12 13:18:23 | 2025-05-12 13:43:23 | 2025-05-12 13:43:23 | 2025-05-12 14:51:06 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00
251346 | R10 | 40 | 63.2623 | 2025-05-12 13:25:41 | 2025-05-12 14:05:41 | 2025-05-12 14:05:41 | 2025-05-13 07:08:57 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00
250641 | R3 | 45 | 104.4082 | 2025-05-12 13:53:20 | 2025-05-12 14:38:20 | 2025-05-12 14:38:20 | 2025-05-13 08:22:45 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00
250670 | BIMEC 4 | 40 | 25.623 | 2025-05-12 13:55:37 | 2025-05-12 14:35:37 | 2025-05-12 14:35:37 | 2025-05-13 07:01:14 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00
251259 | CASON | 38.5 | 90.9091 | 2025-05-12 14:32:31 | 2025-05-13 07:11:01 | 2025-05-13 07:11:01 | 2025-05-13 08:41:55 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00 | 0:00
251761 | BIMEC 5 | 17 | 187.0282 | 2025-05-12 14:51:06 | 2025-05-13 07:08:06 | 2025-05-13 07:08:06 | 2025-05-13 10:15:08 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 | 0:00
243335 | BIMEC 4 | 40 | 541.0492 | 2025-05-13 07:01:14 | 2025-05-13 07:41:14 | 2025-05-13 07:41:14 | 2025-05-14 08:42:17 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | 0:00
244023 | R10 | 30 | 16.3443 | 2025-05-13 07:08:57 | 2025-05-13 07:38:57 | 2025-05-13 07:38:57 | 2025-05-13 07:55:17 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | 0:00
251283 | R9 | 35 | 10.9275 | 2025-05-13 07:41:18 | 2025-05-13 08:16:18 | 2025-05-13 08:16:18 | 2025-05-13 08:27:13 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00 | 0:00
251245 | BIMEC 2 | 15 | 11.7812 | 2025-05-13 07:49:10 | 2025-05-13 08:04:10 | 2025-05-13 08:04:10 | 2025-05-13 08:15:57 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00 | 0:00
251061 | R10 | 20 | 393.3934 | 2025-05-13 07:55:17 | 2025-05-13 08:15:17 | 2025-05-13 08:15:17 | 2025-05-13 14:48:41 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00
251109 | R6 | 95 | 266.5915 | 2025-05-13 08:13:51 | 2025-05-13 09:48:51 | 2025-05-13 09:48:51 | 2025-05-13 14:15:27 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | 0:00
251247 | BIMEC 2 | 15 | 420.8438 | 2025-05-13 08:15:57 | 2025-05-13 08:30:57 | 2025-05-13 08:30:57 | 2025-05-14 07:31:47 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251246 | R3 | 35 | 244.9388 | 2025-05-13 08:22:45 | 2025-05-13 08:57:45 | 2025-05-13 08:57:45 | 2025-05-13 13:02:41 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251466 | R9 | 40 | 80.6812 | 2025-05-13 08:27:13 | 2025-05-13 09:07:13 | 2025-05-13 09:07:13 | 2025-05-13 10:27:54 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251463 | CASON | 40.5 | 126.6727 | 2025-05-13 08:41:55 | 2025-05-13 09:22:25 | 2025-05-13 09:22:25 | 2025-05-13 11:29:06 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251464 | BIMEC 5 | 15 | 100.7465 | 2025-05-13 10:15:08 | 2025-05-13 10:30:08 | 2025-05-13 10:30:08 | 2025-05-13 12:10:53 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251465 | R9 | 30 | 90.2319 | 2025-05-13 10:27:54 | 2025-05-13 10:57:54 | 2025-05-13 10:57:54 | 2025-05-13 12:28:08 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251750 | R12 | 17 | 54.8028 | 2025-05-13 10:56:13 | 2025-05-13 11:13:13 | 2025-05-13 11:13:13 | 2025-05-13 12:08:01 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | 0:00
251462 | CASON | 34.5 | 113.2 | 2025-05-13 11:29:06 | 2025-05-13 12:03:36 | 2025-05-13 12:03:36 | 2025-05-13 13:56:48 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251987 | R12 | 36 | 2965.1549 | 2025-05-13 12:08:01 | 2025-05-13 12:44:01 | 2025-05-13 12:44:01 | 2025-05-21 14:09:10 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00 | 0:00
251467 | BIMEC 5 | 19 | 87.6901 | 2025-05-13 12:10:53 | 2025-05-13 12:29:53 | 2025-05-13 12:29:53 | 2025-05-13 13:57:34 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00
251374 | R9 | 50 | 396.2754 | 2025-05-13 12:28:08 | 2025-05-13 13:18:08 | 2025-05-13 13:18:08 | 2025-05-14 11:54:25 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00
251580 | R3 | 45 | 145.9796 | 2025-05-13 13:02:41 | 2025-05-13 13:47:41 | 2025-05-13 13:47:41 | 2025-05-14 08:13:40 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00
251520 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-13 13:56:48 | 2025-05-13 14:37:18 | 2025-05-13 14:37:18 | 2025-05-14 11:34:23 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00
251557 | BIMEC 5 | 15 | 94.4366 | 2025-05-13 13:57:34 | 2025-05-13 14:12:34 | 2025-05-13 14:12:34 | 2025-05-14 07:47:00 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00
251562 | R6 | 105 | 114.6761 | 2025-05-13 14:15:27 | 2025-05-14 08:00:27 | 2025-05-14 08:00:27 | 2025-05-14 09:55:07 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00
251260 | R10 | 20 | 153.5902 | 2025-05-13 14:48:41 | 2025-05-14 07:08:41 | 2025-05-14 07:08:41 | 2025-05-14 09:42:16 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00
251062 | BIMEC 2 | 15 | 353.5 | 2025-05-14 07:31:47 | 2025-05-14 07:46:47 | 2025-05-14 07:46:47 | 2025-05-14 13:40:17 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00
251252 | BIMEC 5 | 23 | 212.4366 | 2025-05-14 07:47:00 | 2025-05-14 08:10:00 | 2025-05-14 08:10:00 | 2025-05-14 11:42:27 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00
251251 | R3 | 45 | 323.6735 | 2025-05-14 08:13:40 | 2025-05-14 08:58:40 | 2025-05-14 08:58:40 | 2025-05-14 14:22:20 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00
251249 | BIMEC 4 | 44 | 78 | 2025-05-14 08:42:17 | 2025-05-14 09:26:17 | 2025-05-14 09:26:17 | 2025-05-14 10:44:17 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00
251795 | R10 | 20 | 307.1967 | 2025-05-14 09:42:16 | 2025-05-14 10:02:16 | 2025-05-14 10:02:16 | 2025-05-15 07:09:28 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00 | 0:00
245090 | BIMEC 4 | 42 | 8470.7869 | 2025-05-14 10:44:17 | 2025-05-14 11:26:17 | 2025-05-14 11:26:17 | 2025-06-09 08:37:04 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00
245089 | BIMEC 5 | 34 | 1727.6761 | 2025-05-14 11:42:27 | 2025-05-14 12:16:27 | 2025-05-14 12:16:27 | 2025-05-20 09:04:07 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00