## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
62 | BIMEC 2 | 32 | 30.8281 | 2024-09-11 09:44:00 | 2024-09-11 10:16:00 | 2024-09-11 10:16:00 | 2024-09-11 10:46:49 | 1973 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 | 2 | 152 | 4
101 | BIMEC 2 | 19 | 229.4375 | 2024-09-11 10:46:49 | 2024-09-11 11:05:49 | 2024-09-11 11:05:49 | 2024-09-11 14:55:15 | 14684 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 4 | 152 | 2
55 | BIMEC 2 | 36 | 188.4688 | 2024-09-11 14:55:15 | 2024-09-12 07:31:15 | 2024-09-12 07:31:15 | 2024-09-12 10:39:44 | 12062 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 4
112 | BIMEC 2 | 52 | 265.0469 | 2024-09-12 10:39:44 | 2024-09-12 11:31:44 | 2024-09-12 11:31:44 | 2024-09-13 07:56:46 | 16963 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 18 | 152 | 5
122 | BIMEC 2 | 33 | 297.1719 | 2024-09-13 07:56:46 | 2024-09-13 08:29:46 | 2024-09-13 08:29:46 | 2024-09-13 13:26:57 | 19019 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 9 | 152 | 2
67 | BIMEC 2 | 21 | 279.7656 | 2024-09-13 13:26:57 | 2024-09-13 13:47:57 | 2024-09-13 13:47:57 | 2024-09-16 10:27:43 | 17905 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R5 ;R6 | 12 | 152 | 4
77 | BIMEC 2 | 44 | 192.2188 | 2024-09-16 10:27:43 | 2024-09-16 11:11:43 | 2024-09-16 11:11:43 | 2024-09-16 14:23:56 | 12302 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON | 19 | 100 | 4
107 | BIMEC 2 | 30 | 196.9688 | 2024-09-16 14:23:56 | 2024-09-16 14:53:56 | 2024-09-16 14:53:56 | 2024-09-17 10:10:54 | 12606 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 19 | 76 | 2
28 | BIMEC 2 | 23 | 236.7031 | 2024-09-17 10:10:54 | 2024-09-17 10:33:54 | 2024-09-17 10:33:54 | 2024-09-17 14:30:36 | 15149 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R3 ;R5 | 15 | 76 | 5
45 | BIMEC 2 | 27 | 73.8125 | 2024-09-17 14:30:36 | 2024-09-17 14:57:36 | 2024-09-17 14:57:36 | 2024-09-18 08:11:25 | 4724 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 | 9 | 76 | 3
159 | BIMEC 2 | 25 | 167.7656 | 2024-09-18 08:11:25 | 2024-09-18 08:36:25 | 2024-09-18 08:36:25 | 2024-09-18 11:24:11 | 10737 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
138 | BIMEC 2 | 15 | 93.5469 | 2024-09-18 11:24:11 | 2024-09-18 11:39:11 | 2024-09-18 11:39:11 | 2024-09-18 13:12:44 | 5987 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R6 ;R9 | 14 | 76 | 3
155 | BIMEC 2 | 34 | 68.3906 | 2024-09-18 13:12:44 | 2024-09-18 13:46:44 | 2024-09-18 13:46:44 | 2024-09-18 14:55:07 | 4377 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 | 12 | 100 | 1
167 | BIMEC 3 | 30 | 174.05 | 2024-09-11 11:29:00 | 2024-09-11 11:59:00 | 2024-09-11 11:59:00 | 2024-09-11 14:53:03 | 13924 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R6 ;R9 | 14 | 152 | 1
199 | BIMEC 3 | 25 | 100.4375 | 2024-09-11 14:53:03 | 2024-09-12 07:18:03 | 2024-09-12 07:18:03 | 2024-09-12 08:58:29 | 8035 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 | 19 | 152 | 2
82 | BIMEC 3 | 27 | 162.4875 | 2024-09-12 08:58:29 | 2024-09-12 09:25:29 | 2024-09-12 09:25:29 | 2024-09-12 12:07:58 | 12999 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 | 13 | 152 | 3
149 | BIMEC 3 | 17 | 20.7 | 2024-09-12 12:07:58 | 2024-09-12 12:24:58 | 2024-09-12 12:24:58 | 2024-09-12 12:45:40 | 1656 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 12 | 152 | 3
114 | BIMEC 3 | 17 | 127.1625 | 2024-09-12 12:45:40 | 2024-09-12 13:02:40 | 2024-09-12 13:02:40 | 2024-09-13 07:09:50 | 10173 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 4
124 | BIMEC 3 | 30 | 56.15 | 2024-09-13 07:09:50 | 2024-09-13 07:39:50 | 2024-09-13 07:39:50 | 2024-09-13 08:35:59 | 4492 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 11 | 76 | 2
35 | BIMEC 3 | 19 | 67.35 | 2024-09-13 08:35:59 | 2024-09-13 08:54:59 | 2024-09-13 08:54:59 | 2024-09-13 10:02:20 | 5388 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R3 ;R6 | 9 | 76 | 3
191 | BIMEC 3 | 39 | 107.6875 | 2024-09-13 10:02:20 | 2024-09-13 10:41:20 | 2024-09-13 10:41:20 | 2024-09-13 12:29:01 | 8615 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 | 21 | 76 | 4
63 | BIMEC 3 | 30 | 55.4625 | 2024-09-13 12:29:01 | 2024-09-13 12:59:01 | 2024-09-13 12:59:01 | 2024-09-13 13:54:29 | 4437 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 21 | 70 | 1
20 | BIMEC 3 | 19 | 224.1125 | 2024-09-13 13:54:29 | 2024-09-13 14:13:29 | 2024-09-13 14:13:29 | 2024-09-16 09:57:36 | 17929 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R9 | 19 | 70 | 2
42 | BIMEC 3 | 35 | 109.025 | 2024-09-16 09:57:36 | 2024-09-16 10:32:36 | 2024-09-16 10:32:36 | 2024-09-16 12:21:37 | 8722 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 | 9 | 70 | 2
162 | BIMEC 3 | 39 | 76.275 | 2024-09-16 12:21:37 | 2024-09-16 13:00:37 | 2024-09-16 13:00:37 | 2024-09-16 14:16:54 | 6102 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 21 | 70 | 4
96 | BIMEC 3 | 34 | 103.2875 | 2024-09-16 14:16:54 | 2024-09-16 14:50:54 | 2024-09-16 14:50:54 | 2024-09-17 08:34:11 | 8263 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 2
38 | BIMEC 3 | 33 | 95.275 | 2024-09-17 08:34:11 | 2024-09-17 09:07:11 | 2024-09-17 09:07:11 | 2024-09-17 10:42:27 | 7622 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 10 | 100 | 4
139 | BIMEC 3 | 30 | 221.625 | 2024-09-17 10:42:27 | 2024-09-17 11:12:27 | 2024-09-17 11:12:27 | 2024-09-17 14:54:05 | 17730 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R9 | 10 | 152 | 4
128 | BIMEC 3 | 17 | 153.9875 | 2024-09-17 14:54:05 | 2024-09-18 07:11:05 | 2024-09-18 07:11:05 | 2024-09-18 09:45:04 | 12319 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 1
26 | BIMEC 3 | 23 | 165.275 | 2024-09-18 09:45:04 | 2024-09-18 10:08:04 | 2024-09-18 10:08:04 | 2024-09-18 12:53:21 | 13222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 3
143 | BIMEC 3 | 34 | 65.175 | 2024-09-18 12:53:21 | 2024-09-18 13:27:21 | 2024-09-18 13:27:21 | 2024-09-18 14:32:31 | 5214 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R6 | 17 | 70 | 1
51 | BIMEC 4 | 29 | 78.3443 | 2024-09-11 14:16:00 | 2024-09-11 14:45:00 | 2024-09-11 14:45:00 | 2024-09-12 08:03:20 | 4779 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 13 | 70 | 2
104 | BIMEC 4 | 46 | 135.5082 | 2024-09-12 08:03:20 | 2024-09-12 08:49:20 | 2024-09-12 08:49:20 | 2024-09-12 11:04:51 | 8266 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 16 | 76 | 1
6 | BIMEC 4 | 29 | 283.459 | 2024-09-12 11:04:51 | 2024-09-12 11:33:51 | 2024-09-12 11:33:51 | 2024-09-13 08:17:18 | 17291 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
48 | BIMEC 4 | 37 | 86.1803 | 2024-09-13 08:17:18 | 2024-09-13 08:54:18 | 2024-09-13 08:54:18 | 2024-09-13 10:20:29 | 5257 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R6 ;R9 | 12 | 76 | 1
34 | BIMEC 4 | 52 | 179.1148 | 2024-09-13 10:20:29 | 2024-09-13 11:12:29 | 2024-09-13 11:12:29 | 2024-09-13 14:11:36 | 10926 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 3
15 | BIMEC 4 | 44 | 105.3279 | 2024-09-13 14:11:36 | 2024-09-13 14:55:36 | 2024-09-13 14:55:36 | 2024-09-16 08:40:56 | 6425 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 8 | 152 | 5
13 | BIMEC 4 | 35 | 261.1639 | 2024-09-16 08:40:56 | 2024-09-16 09:15:56 | 2024-09-16 09:15:56 | 2024-09-16 13:37:05 | 15931 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 3 | 152 | 5
169 | BIMEC 4 | 33 | 24.5574 | 2024-09-16 13:37:05 | 2024-09-16 14:10:05 | 2024-09-16 14:10:05 | 2024-09-16 14:34:39 | 1498 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 | 7 | 152 | 2
14 | BIMEC 4 | 41 | 201.5082 | 2024-09-16 14:34:39 | 2024-09-17 07:15:39 | 2024-09-17 07:15:39 | 2024-09-17 10:37:09 | 12292 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 15 | 152 | 4
130 | BIMEC 4 | 27 | 228.4426 | 2024-09-17 10:37:09 | 2024-09-17 11:04:09 | 2024-09-17 11:04:09 | 2024-09-17 14:52:36 | 13935 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON | 16 | 152 | 2
40 | BIMEC 4 | 29 | 90.4426 | 2024-09-17 14:52:36 | 2024-09-18 07:21:36 | 2024-09-18 07:21:36 | 2024-09-18 08:52:02 | 5517 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 14 | 152 | 1
21 | BIMEC 4 | 27 | 292.5082 | 2024-09-18 08:52:02 | 2024-09-18 09:19:02 | 2024-09-18 09:19:02 | 2024-09-18 14:11:33 | 17843 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R9 | 13 | 152 | 1
89 | BIMEC 5 | 38 | 188.0423 | 2024-09-11 14:19:00 | 2024-09-11 14:57:00 | 2024-09-11 14:57:00 | 2024-09-12 10:05:02 | 13351 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 70 | 3
168 | BIMEC 5 | 17 | 169.662 | 2024-09-12 10:05:02 | 2024-09-12 10:22:02 | 2024-09-12 10:22:02 | 2024-09-12 13:11:42 | 12046 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R9 | 10 | 70 | 2
69 | BIMEC 5 | 32 | 91.7042 | 2024-09-12 13:11:42 | 2024-09-12 13:43:42 | 2024-09-12 13:43:42 | 2024-09-13 07:15:24 | 6511 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 4
144 | BIMEC 5 | 19 | 264.4366 | 2024-09-13 07:15:24 | 2024-09-13 07:34:24 | 2024-09-13 07:34:24 | 2024-09-13 11:58:50 | 18775 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 | 11 | 100 | 3
166 | BIMEC 5 | 23 | 176.831 | 2024-09-13 11:58:50 | 2024-09-13 12:21:50 | 2024-09-13 12:21:50 | 2024-09-16 07:18:40 | 12555 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 ;R9 | 7 | 100 | 5
172 | BIMEC 5 | 30 | 89.3662 | 2024-09-16 07:18:40 | 2024-09-16 07:48:40 | 2024-09-16 07:48:40 | 2024-09-16 09:18:02 | 6345 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 7 | 70 | 3
36 | BIMEC 5 | 58 | 43.3662 | 2024-09-16 09:18:02 | 2024-09-16 10:16:02 | 2024-09-16 10:16:02 | 2024-09-16 10:59:24 | 3079 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 21 | 76 | 1
70 | BIMEC 5 | 37 | 29.7324 | 2024-09-16 10:59:24 | 2024-09-16 11:36:24 | 2024-09-16 11:36:24 | 2024-09-16 12:06:08 | 2111 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R3 | 10 | 76 | 3
180 | BIMEC 5 | 30 | 223.8732 | 2024-09-16 12:06:08 | 2024-09-16 12:36:08 | 2024-09-16 12:36:08 | 2024-09-17 08:20:00 | 15895 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 10 | 100 | 3
50 | BIMEC 5 | 52 | 133.0141 | 2024-09-17 08:20:00 | 2024-09-17 09:12:00 | 2024-09-17 09:12:00 | 2024-09-17 11:25:01 | 9444 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 21 | 152 | 2
8 | BIMEC 5 | 21 | 188.1268 | 2024-09-17 11:25:01 | 2024-09-17 11:46:01 | 2024-09-17 11:46:01 | 2024-09-17 14:54:09 | 13357 | bobina | BIMEC 5 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 152 | 4
121 | BIMEC 5 | 21 | 16.2676 | 2024-09-17 14:54:09 | 2024-09-18 07:15:09 | 2024-09-18 07:15:09 | 2024-09-18 07:31:25 | 1155 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R6 | 21 | 152 | 3
175 | BIMEC 5 | 19 | 46.7746 | 2024-09-18 07:31:25 | 2024-09-18 07:50:25 | 2024-09-18 07:50:25 | 2024-09-18 08:37:11 | 3321 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 | 19 | 152 | 3
126 | BIMEC 5 | 31 | 133.4225 | 2024-09-18 08:37:11 | 2024-09-18 09:08:11 | 2024-09-18 09:08:11 | 2024-09-18 11:21:37 | 9473 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;R10 ;R6 | 11 | 152 | 3
200 | BIMEC 5 | 33 | 181.0704 | 2024-09-18 11:21:37 | 2024-09-18 11:54:37 | 2024-09-18 11:54:37 | 2024-09-18 14:55:41 | 12856 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 2 | 152 | 1
148 | CASON | 32.5 | 60.4727 | 2024-09-11 10:41:00 | 2024-09-11 11:13:30 | 2024-09-11 11:13:30 | 2024-09-11 12:13:58 | 3326 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 6 | 152 | 1
102 | CASON | 30.5 | 292.1091 | 2024-09-11 12:13:58 | 2024-09-11 12:44:28 | 2024-09-11 12:44:28 | 2024-09-12 09:36:34 | 16066 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 2
72 | CASON | 38.5 | 152.7455 | 2024-09-12 09:36:34 | 2024-09-12 10:15:04 | 2024-09-12 10:15:04 | 2024-09-12 12:47:49 | 8401 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 3
192 | CASON | 36.5 | 285.4727 | 2024-09-12 12:47:49 | 2024-09-12 13:24:19 | 2024-09-12 13:24:19 | 2024-09-13 10:09:48 | 15701 | bobina | CASON ;H7 ;R5 | 5 | 70 | 5
171 | CASON | 32.5 | 301.4 | 2024-09-13 10:09:48 | 2024-09-13 10:42:18 | 2024-09-13 10:42:18 | 2024-09-16 07:43:42 | 16577 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 6 | 76 | 2
151 | CASON | 42.5 | 180.2182 | 2024-09-16 07:43:42 | 2024-09-16 08:26:12 | 2024-09-16 08:26:12 | 2024-09-16 11:26:25 | 9912 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 | 12 | 152 | 2
152 | CASON | 32.5 | 224.4727 | 2024-09-16 11:26:25 | 2024-09-16 11:58:55 | 2024-09-16 11:58:55 | 2024-09-17 07:43:23 | 12346 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R12 ;R5 ;R9 | 11 | 70 | 1
170 | CASON | 50.5 | 122.5091 | 2024-09-17 07:43:23 | 2024-09-17 08:33:53 | 2024-09-17 08:33:53 | 2024-09-17 10:36:24 | 6738 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 21 | 152 | 1
197 | CASON | 36.5 | 225.5091 | 2024-09-17 10:36:24 | 2024-09-17 11:12:54 | 2024-09-17 11:12:54 | 2024-09-17 14:58:24 | 12403 | bobina | CASON ;H7 ;R3 ;R9 | 18 | 76 | 4
65 | CASON | 30.5 | 120.9636 | 2024-09-17 14:58:24 | 2024-09-18 07:28:54 | 2024-09-18 07:28:54 | 2024-09-18 09:29:52 | 6653 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R5 ;R6 | 18 | 152 | 1
174 | CASON | 36.5 | 281.7273 | 2024-09-18 09:29:52 | 2024-09-18 10:06:22 | 2024-09-18 10:06:22 | 2024-09-18 14:48:06 | 15495 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 | 21 | 152 | 1
129 | H7 | 35 | 98.8704 | 2024-09-11 08:05:00 | 2024-09-11 08:40:00 | 2024-09-11 08:40:00 | 2024-09-11 10:18:52 | 5339 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 14 | 70 | 1
12 | H7 | 35 | 32.2593 | 2024-09-11 10:18:52 | 2024-09-11 10:53:52 | 2024-09-11 10:53:52 | 2024-09-11 11:26:07 | 1742 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 12 | 70 | 3
18 | H7 | 50 | 157.6852 | 2024-09-11 11:26:07 | 2024-09-11 12:16:07 | 2024-09-11 12:16:07 | 2024-09-11 14:53:48 | 8515 | bobina | BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 15 | 100 | 3
145 | H7 | 45 | 359.7963 | 2024-09-11 14:53:48 | 2024-09-12 07:38:48 | 2024-09-12 07:38:48 | 2024-09-12 13:38:36 | 19429 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 | 13 | 152 | 2
41 | H7 | 35 | 178.5 | 2024-09-12 13:38:36 | 2024-09-12 14:13:36 | 2024-09-12 14:13:36 | 2024-09-13 09:12:06 | 9639 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 15 | 152 | 5
106 | H7 | 30 | 111.8333 | 2024-09-13 09:12:06 | 2024-09-13 09:42:06 | 2024-09-13 09:42:06 | 2024-09-13 11:33:56 | 6039 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R12 ;R3 ;R9 | 14 | 152 | 1
46 | H7 | 35 | 153.5926 | 2024-09-13 11:33:56 | 2024-09-13 12:08:56 | 2024-09-13 12:08:56 | 2024-09-13 14:42:32 | 8294 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R6 | 16 | 152 | 4
81 | H7 | 40 | 89.2037 | 2024-09-13 14:42:32 | 2024-09-16 07:22:32 | 2024-09-16 07:22:32 | 2024-09-16 08:51:44 | 4817 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 19 | 152 | 4
158 | H7 | 40 | 40.7407 | 2024-09-16 08:51:44 | 2024-09-16 09:31:44 | 2024-09-16 09:31:44 | 2024-09-16 10:12:28 | 2200 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 | 20 | 76 | 4
132 | H7 | 40 | 118.3519 | 2024-09-16 10:12:28 | 2024-09-16 10:52:28 | 2024-09-16 10:52:28 | 2024-09-16 12:50:50 | 6391 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 21 | 152 | 2
59 | H7 | 60 | 294.5 | 2024-09-16 12:50:50 | 2024-09-16 13:50:50 | 2024-09-16 13:50:50 | 2024-09-17 10:45:20 | 15903 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 ;R9 | 16 | 76 | 5
185 | H7 | 30 | 267.1111 | 2024-09-17 10:45:20 | 2024-09-17 11:15:20 | 2024-09-17 11:15:20 | 2024-09-18 07:42:26 | 14424 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 1
2 | H7 | 110 | 275.3889 | 2024-09-18 07:42:26 | 2024-09-18 09:32:26 | 2024-09-18 09:32:26 | 2024-09-18 14:07:50 | 14871 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
47 | R10 | 50 | 198.377 | 2024-09-11 14:33:00 | 2024-09-12 07:23:00 | 2024-09-12 07:23:00 | 2024-09-12 10:41:22 | 12101 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R6 ;R9 | 18 | 100 | 3
17 | R10 | 25 | 139.8033 | 2024-09-12 10:41:22 | 2024-09-12 11:06:22 | 2024-09-12 11:06:22 | 2024-09-12 13:26:10 | 8528 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 100 | 2
91 | R10 | 50 | 73.9672 | 2024-09-12 13:26:10 | 2024-09-12 14:16:10 | 2024-09-12 14:16:10 | 2024-09-13 07:30:08 | 4512 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 | 19 | 76 | 4
118 | R10 | 60 | 312.9016 | 2024-09-13 07:30:08 | 2024-09-13 08:30:08 | 2024-09-13 08:30:08 | 2024-09-13 13:43:02 | 19087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R5 ;R9 | 15 | 100 | 2
78 | R10 | 50 | 238.2295 | 2024-09-13 13:43:02 | 2024-09-13 14:33:02 | 2024-09-13 14:33:02 | 2024-09-16 10:31:16 | 14532 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 9 | 100 | 3
135 | R10 | 50 | 27.7869 | 2024-09-16 10:31:16 | 2024-09-16 11:21:16 | 2024-09-16 11:21:16 | 2024-09-16 11:49:03 | 1695 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 100 | 4
179 | R10 | 25 | 130.8033 | 2024-09-16 11:49:03 | 2024-09-16 12:14:03 | 2024-09-16 12:14:03 | 2024-09-16 14:24:52 | 7979 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 100 | 1
25 | R10 | 60 | 32.8852 | 2024-09-16 14:24:52 | 2024-09-17 07:24:52 | 2024-09-17 07:24:52 | 2024-09-17 07:57:45 | 2006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R5 ;R9 | 6 | 70 | 1
165 | R10 | 40 | 138.8525 | 2024-09-17 07:57:45 | 2024-09-17 08:37:45 | 2024-09-17 08:37:45 | 2024-09-17 10:56:36 | 8470 | bobina | BIMEC 2 ;R10 ;R12 ;R9 | 6 | 76 | 4
71 | R10 | 25 | 327.623 | 2024-09-17 10:56:36 | 2024-09-17 11:21:36 | 2024-09-17 11:21:36 | 2024-09-18 08:49:13 | 19985 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R5 ;R6 | 7 | 76 | 3
99 | R10 | 50 | 277.1639 | 2024-09-18 08:49:13 | 2024-09-18 09:39:13 | 2024-09-18 09:39:13 | 2024-09-18 14:16:23 | 16907 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R5 ;R6 | 9 | 100 | 1
140 | R12 | 19 | 108.9718 | 2024-09-11 10:00:00 | 2024-09-11 10:19:00 | 2024-09-11 10:19:00 | 2024-09-11 12:07:58 | 7737 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 14 | 70 | 2
108 | R12 | 21 | 157.2535 | 2024-09-11 12:07:58 | 2024-09-11 12:28:58 | 2024-09-11 12:28:58 | 2024-09-12 07:06:13 | 11165 | bobina | BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 11 | 70 | 5
95 | R12 | 30 | 281.6056 | 2024-09-12 07:06:13 | 2024-09-12 07:36:13 | 2024-09-12 07:36:13 | 2024-09-12 12:17:49 | 19994 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 11 | 76 | 5
160 | R12 | 34 | 118.0563 | 2024-09-12 12:17:49 | 2024-09-12 12:51:49 | 2024-09-12 12:51:49 | 2024-09-12 14:49:53 | 8382 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R9 | 13 | 100 | 4
87 | R12 | 30 | 54.9296 | 2024-09-12 14:49:53 | 2024-09-13 07:19:53 | 2024-09-13 07:19:53 | 2024-09-13 08:14:49 | 3900 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 | 13 | 76 | 2
68 | R12 | 21 | 88.3099 | 2024-09-13 08:14:49 | 2024-09-13 08:35:49 | 2024-09-13 08:35:49 | 2024-09-13 10:04:07 | 6270 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R9 | 16 | 76 | 4
3 | R12 | 30 | 221.9014 | 2024-09-13 10:04:07 | 2024-09-13 10:34:07 | 2024-09-13 10:34:07 | 2024-09-13 14:16:01 | 15755 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R12 ;R5 | 16 | 70 | 5
33 | R12 | 17 | 163.493 | 2024-09-13 14:16:01 | 2024-09-13 14:33:01 | 2024-09-13 14:33:01 | 2024-09-16 09:16:31 | 11608 | bobina | BIMEC 3 ;R10 ;R12 ;R6 | 15 | 70 | 3
73 | R12 | 48 | 57.5634 | 2024-09-16 09:16:31 | 2024-09-16 10:04:31 | 2024-09-16 10:04:31 | 2024-09-16 11:02:05 | 4087 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 | 6 | 152 | 4
105 | R12 | 19 | 185.0704 | 2024-09-16 11:02:05 | 2024-09-16 11:21:05 | 2024-09-16 11:21:05 | 2024-09-16 14:26:09 | 13140 | bobina | BIMEC 4 ;R12 ;R3 ;R5 | 8 | 152 | 3
80 | R12 | 23 | 216.2817 | 2024-09-16 14:26:09 | 2024-09-16 14:49:09 | 2024-09-16 14:49:09 | 2024-09-17 10:25:26 | 15356 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R12 | 12 | 152 | 4
195 | R12 | 48 | 181.8873 | 2024-09-17 10:25:26 | 2024-09-17 11:13:26 | 2024-09-17 11:13:26 | 2024-09-17 14:15:19 | 12914 | bobina | H7 ;R12 ;R9 | 21 | 70 | 2
147 | R12 | 19 | 75.3521 | 2024-09-17 14:15:19 | 2024-09-17 14:34:19 | 2024-09-17 14:34:19 | 2024-09-18 07:49:40 | 5350 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 19 | 70 | 1
125 | R12 | 17 | 102.9718 | 2024-09-18 07:49:40 | 2024-09-18 08:06:40 | 2024-09-18 08:06:40 | 2024-09-18 09:49:38 | 7311 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R12 ;R3 ;R5 | 18 | 70 | 1
53 | R12 | 37 | 196.6338 | 2024-09-18 09:49:38 | 2024-09-18 10:26:38 | 2024-09-18 10:26:38 | 2024-09-18 13:43:16 | 13961 | bobina | BIMEC 5 ;R12 ;R5 ;R6 | 7 | 70 | 1
49 | R3 | 35 | 232.6939 | 2024-09-11 07:18:00 | 2024-09-11 07:53:00 | 2024-09-11 07:53:00 | 2024-09-11 11:45:41 | 11402 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;H7 ;R3 ;R6 ;R9 | 19 | 100 | 3
157 | R3 | 82 | 123.7755 | 2024-09-11 11:45:41 | 2024-09-11 13:07:41 | 2024-09-11 13:07:41 | 2024-09-12 07:11:28 | 6065 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R3 ;R6 | 10 | 70 | 1
153 | R3 | 52 | 123.5102 | 2024-09-12 07:11:28 | 2024-09-12 08:03:28 | 2024-09-12 08:03:28 | 2024-09-12 10:06:58 | 6052 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R10 ;R3 ;R6 | 13 | 152 | 1
92 | R3 | 57 | 381.6531 | 2024-09-12 10:06:58 | 2024-09-12 11:03:58 | 2024-09-12 11:03:58 | 2024-09-13 09:25:37 | 18701 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 17 | 76 | 5
178 | R3 | 37 | 164.2653 | 2024-09-13 09:25:37 | 2024-09-13 10:02:37 | 2024-09-13 10:02:37 | 2024-09-13 12:46:53 | 8049 | bobina | BIMEC 2 ;R3 ;R5 ;R6 | 17 | 152 | 1
54 | R3 | 40 | 287.7143 | 2024-09-13 12:46:53 | 2024-09-13 13:26:53 | 2024-09-13 13:26:53 | 2024-09-16 10:14:36 | 14098 | bobina | BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R12 ;R3 ;R9 | 18 | 152 | 3
94 | R3 | 110 | 278.898 | 2024-09-16 10:14:36 | 2024-09-16 12:04:36 | 2024-09-16 12:04:36 | 2024-09-17 08:43:30 | 13666 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;R3 ;R6 | 3 | 152 | 4
194 | R5 | 40 | 123.0286 | 2024-09-11 10:20:00 | 2024-09-11 11:00:00 | 2024-09-11 11:00:00 | 2024-09-11 13:03:01 | 8612 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;CASON ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R9 | 3 | 152 | 5
131 | R5 | 35 | 200.7286 | 2024-09-11 13:03:01 | 2024-09-11 13:38:01 | 2024-09-11 13:38:01 | 2024-09-12 08:58:45 | 14051 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 4
111 | R5 | 45 | 233.2143 | 2024-09-12 08:58:45 | 2024-09-12 09:43:45 | 2024-09-12 09:43:45 | 2024-09-12 13:36:58 | 16325 | bobina | BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;CASON ;R12 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 152 | 2
16 | R5 | 30 | 26.2429 | 2024-09-12 13:36:58 | 2024-09-12 14:06:58 | 2024-09-12 14:06:58 | 2024-09-12 14:33:12 | 1837 | bobina | BIMEC 4 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 1
100 | R5 | 90 | 61.7429 | 2024-09-12 14:33:12 | 2024-09-13 08:03:12 | 2024-09-13 08:03:12 | 2024-09-13 09:04:57 | 4322 | bobina | H7 ;R5 ;R9 | 18 | 70 | 1
19 | R5 | 85 | 145.8 | 2024-09-13 09:04:57 | 2024-09-13 10:29:57 | 2024-09-13 10:29:57 | 2024-09-13 12:55:45 | 10206 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
39 | R5 | 35 | 165.4857 | 2024-09-13 12:55:45 | 2024-09-13 13:30:45 | 2024-09-13 13:30:45 | 2024-09-16 08:16:14 | 11584 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R6 | 5 | 152 | 3
61 | R5 | 35 | 107.4857 | 2024-09-16 08:16:14 | 2024-09-16 08:51:14 | 2024-09-16 08:51:14 | 2024-09-16 10:38:43 | 7524 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;CASON ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 4 | 76 | 2
198 | R5 | 30 | 192.6143 | 2024-09-16 10:38:43 | 2024-09-16 11:08:43 | 2024-09-16 11:08:43 | 2024-09-16 14:21:20 | 13483 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;H7 ;R10 ;R12 ;R5 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 1
74 | R5 | 70 | 209.6 | 2024-09-16 14:21:20 | 2024-09-17 07:31:20 | 2024-09-17 07:31:20 | 2024-09-17 11:00:56 | 14672 | bobina | BIMEC 2 ;H7 ;R5 ;R6 | 11 | 70 | 4
163 | R5 | 55 | 30.3857 | 2024-09-17 11:00:56 | 2024-09-17 11:55:56 | 2024-09-17 11:55:56 | 2024-09-17 12:26:19 | 2127 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R5 | 6 | 152 | 1
134 | R5 | 30 | 94.6571 | 2024-09-17 12:26:19 | 2024-09-17 12:56:19 | 2024-09-17 12:56:19 | 2024-09-17 14:30:59 | 6626 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;H7 ;R10 ;R3 ;R5 ;R9 | 7 | 152 | 2
120 | R5 | 50 | 179.2714 | 2024-09-17 14:30:59 | 2024-09-18 07:20:59 | 2024-09-18 07:20:59 | 2024-09-18 10:20:15 | 12549 | bobina | BIMEC 3 ;H7 ;R5 | 11 | 76 | 3
146 | R5 | 60 | 203.8429 | 2024-09-18 10:20:15 | 2024-09-18 11:20:15 | 2024-09-18 11:20:15 | 2024-09-18 14:44:06 | 14269 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;H7 ;R3 ;R5 ;R6 ;R9 | 5 | 100 | 3
76 | R6 | 72 | 280.6479 | 2024-09-11 13:25:00 | 2024-09-11 14:37:00 | 2024-09-11 14:37:00 | 2024-09-12 11:17:38 | 19926 | bobina | BIMEC 3 ;CASON ;R12 ;R6 | 8 | 100 | 4
52 | R6 | 67 | 178.5915 | 2024-09-12 11:17:38 | 2024-09-12 12:24:38 | 2024-09-12 12:24:38 | 2024-09-13 07:23:14 | 12680 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;H7 ;R12 ;R6 | 2 | 70 | 5
58 | R6 | 117 | 256.8169 | 2024-09-13 07:23:14 | 2024-09-13 09:20:14 | 2024-09-13 09:20:14 | 2024-09-13 13:37:03 | 18234 | bobina | BIMEC 2 ;R6 ;R9 | 18 | 76 | 5
187 | R9 | 25 | 20.4638 | 2024-09-11 07:22:00 | 2024-09-11 07:47:00 | 2024-09-11 07:47:00 | 2024-09-11 08:07:27 | 1412 | bobina | BIMEC 5 ;CASON ;R3 ;R5 ;R9 | 2 | 152 | 4
110 | R9 | 45 | 150.029 | 2024-09-11 08:07:27 | 2024-09-11 08:52:27 | 2024-09-11 08:52:27 | 2024-09-11 11:22:29 | 10352 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;H7 ;R6 ;R9 | 6 | 152 | 3
22 | R9 | 45 | 288.0435 | 2024-09-11 11:22:29 | 2024-09-11 12:07:29 | 2024-09-11 12:07:29 | 2024-09-12 08:55:32 | 19875 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 3 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 9 | 100 | 3
136 | R9 | 40 | 48.7681 | 2024-09-12 08:55:32 | 2024-09-12 09:35:32 | 2024-09-12 09:35:32 | 2024-09-12 10:24:18 | 3365 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 11 | 152 | 3